Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о реализации Стратегии развития образования на территории   
Свердловской области на период до 2035 года**

**за 2021 год**

**ОТЧЕТ   
о достижении значений целевых показателей Стратегии развития образования на территории   
Свердловской области на период до 2035 года**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | 2016 год (факт) | 2020 год (факт) | Значение целевого показателя | | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | | факт | процент выполнения планового целевого значения |
| минималь-ный | целевое значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников и руководителей общего, дополнительного и профессионального образования | | | | | | | | |
| 1. | Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе рук4оводителей и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования | процентов | – | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших переподготовку и повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, от общего количества руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 47 | 78,3 |  | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  |
| 3. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | процентов | – | 9,23 |  | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 4. | Доля педагогов, мастеров производственного обучения, освоивших программы непрерывного повышения профессионального мастерства в центре опережающей профессиональной подготовки, от общего числа лиц указанной категории | процентов | – | 12 |  | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 5. | Среднемесячная заработная плата работников организаций в сфере образования | тыс. рублей | 27,85 | 35,97 |  | 35,24 | 39,91 | 113,3 |  |
| 6. | Задача 2. Разработка и внедрение новых систем стимулирования и мотивирования педагогических кадров | | | | | | | | |
| 7. | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, в общей численности педагогических работников в возрасте до 35 лет | процентов | – | 10 |  | 20 | 10 | 50 |  |
| 8. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 67,5 | 73,0 |  | 73,6 | 73,6 | 100,0 |  |
| 9. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте  до 35 лет в общем количестве педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 24,0 | 25,5 |  | 25,6 | 26,0 | 101,6 |  |
| 10. | Среднесписочная численность работников организаций Свердловской области в сфере образования | тыс. человек | 159,09 | 153,14 |  | 158,09 | 151,55 | 95,9 | переход на аутсорсинг в рамках реализации антитеррористических мероприятий, благоустройства территории образовательных организаций |
| 11. | Задача 3. Модернизация и создание материально‑технической базы для реализации образовательных программ в сфере общего, дополнительного и профессионального образования | | | | | | | | |
| 12. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | процентов | 82,9 | 79,6 |  | 91,4 | 78,45 | 85,8 | недостижение планового значения показателя обусловлено существующим уровнем финансирования из областного и федерального бюджетов мероприятий по вводу новых мест в общеобразовательных организациях в Свердловской области, демографической ситуацией и существующей динамикой миграционных процессов |
| 13. | Удовлетворение спроса на устройство в дошкольные образовательные организации детей в возрасте  от 2 месяцев до 3 лет | процентов | – | 94,2 |  | 100,0 | 93,57 | 93,57 | в соответствии с паспортом регионального проекта «Содействие занятости на территории Свердловской области» в рамках национального проекта «Демография» (далее – региональный проект) в настоящее время реализуются мероприятия по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (2024 год) (далее – показатель доступности). На 2021 год региональным проектом показатель доступности установлен на уровне 82,22% |
| 14. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | человек | – | 22 567 |  | 13 450 | 31 480 | 234,1 | в 2021 году охвачены деятельностью технопарков «Кванториум» (обучающиеся на постоянной основе и охваченные мероприятиями) –  23 446 человек, другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей (центры цифрового образования “IT-куб” – 8034 человека) |
| 15. | Доля детей в возрасте от 5  до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей указанной возрастной категории | процентов | 72,3 | 75,0 |  | 76,0 | 84,74 | 111,5 | По данным Единой автоматизированной информационной системы сбора и анализа данных по организациям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации, и АИС «Культура» |
| 16. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | тыс. человек | – | 30,2 |  | 2,85 | - | - | постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» значение данного показателя на 2021 год не установлено. С 2021 года центры образования цифрового и гумантарного профилей «Точка роста» не создаются |
| 17. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | единиц | – | 99 |  | 57 | - | - | постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» значение данного показателя на 2021 год не установлено. С 2021 года центры образования цифрового и гумантарного профилей «Точка роста» не создаются |
| 18. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в отношении которых ежегодно обеспечено развитие спортивной инфраструктуры | единиц | 30 | 15 |  | не менее 15 | 13 | 86,7 | В 2021 году развитие спортивной инфраструктуры осуществлено в 13 муниципальных общеобразовательных организациях, из них:  1) в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях» обеспечено оборудование спортивных площадок в 6 муниципальных общеобразовательных организациях (всего на 2021 год планировалось оборудование спортивных площадок в 8 муниципальных общеобразовательных организациях, однако в 1 общеобразовательной организации оборудование спортивной площадки не завершено в связи с сезонным характером работ и в 1 общеобразовательной организации оборудование спортивной площадки не было начато в связи с признанием электронных аукционов несостоявшимися).  2) в рамках мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» обеспечено проведение капитального ремонта спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них, в 7 муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (100% плана) |
| 19. | Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций по виду экономической деятельности «образование» | млрд. рублей | 4,58 | 7,83 |  | 5,73 | 4,09 | 71,4 | по предварительным данным. Фактические значения показателя по итогам 2021 года будут опубликованы Росстатом  15.04.2022 |
| 20. | Задача 4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды | | | | | | | | |
| 21. | Доля образовательных организаций, расположенных на территорииСвердловской области, обеспеченных Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет‑трафиком | процентов | – | 62 |  | 75 | 62 | 82,7 | подключение образовательных организаций осуществляется в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», ответственным за реализацию которого определено Министерство цифрового развития и связи Свердловской области |
| 22. | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно‑сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций | процентов | – | 5 |  | 10 | 0 | 0 | дополнительным соглашением  от 08.12.2020  № 073-2019-E40066-1/5  к соглашению  о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  на территории Свердловской области год начала достижения показателя «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования» – 2022 год, что обусловлено вводом  в эксплуатацию сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  в 2022 году |
| 23. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств областного бюджета по дополнительным общеобразовательным программам «IТ‑куб» | человек | – | 400 |  | 400 | 1273 | 318,3 | плановое значение являлось расчетным, фактическое значение определено по итогам участия Свердловской области в реализации федерального мероприятия по созданию центров цифрового образования детей |
| 24. | Доля муниципальных образований, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | процентов | – | 41 |  | 50 | 65,8 | 131,6 |  |
| 25. | Задача 5. Создание условий для раннего развития детей до трех лет | | | | | | | | |
| 26. | Количество оказанных услуг психолого‑педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением некоммерческих организаций | тыс. единиц | – | 191,0 |  | 110 | 110 | 100,0 |  |
| 27. | Задача 6. Обеспечение равенства при получении образовательных услуг | | | | | | | | |
| 28. | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | процентов | 25,0 | 100,0 |  | 29 | 100,0 | 344,83 | в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.09.2020 № ГД-1452/04 по вопросу подготовки отчетов за третий квартал 2020 года и последующие отчетные периоды в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» показатель «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,  в общем числе образовательных организаций» рассчитывается как доля образовательных организаций, использующих государственные и иные информационные системы и ресурсы в сфере образования, в общем числе образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования.  В соответствии с периодическими мониторингами доля общеобразовательных организаций, использующих государственные и иные информационные системы и ресурсы в сфере образования, в общем числе образовательных организаций, реализующих программы общего образования, составляет 100%  (1060 общеобразователь-ных организаций).  В соответствии с периодическими мониторингами доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, использующих государственные и иные информационные системы и ресурсы  в сфере образования, в общем числе указанных организаций составляет 100% |
| 29. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья | процентов | – | 51,7 |  | 52 | 52 | 100,0 |  |
| 30. | Задача 7. Развитие процессов (или условий) индивидуализации образования | | | | | | | | |
| 31. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | тыс. человек | – | 1,2 |  | 2,8 | 13,716 | 492 | В соответствии с данными федерального оператора проекта «Билет в будущее» (Фонд гуманитарных проектов) в 2021 году 37,579 тыс. школьников приняли участие в мероприятиях проекта, из них 13,716 тыс. человек получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями |
| 32. | Доля обучающихся по программам общего и дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения), в общем числе обучающихся | процентов | – | 99,3 |  | 15 | 99,0 | 990,0 |  |
| 33. | Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения), в общем числе обучающихся | процентов | – | 15 |  | 15 | 15 | 100,0 |  |
| 34. | Задача 8. Создание сбалансированной системы оценочных процедур всех уровней образования на основе российских и международных стандартов | | | | | | | | |
| 35. | Доля школьников Свердловской области, участвующих  в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования | процентов | 1,5 | 20,0 |  | 10,0 | 20,0 | 200 | Всероссийские исследования качества общего образования с участием обучающихся  4, 9, 11 классов представлены Всероссийскими проверочными работами (далее – ВПР): количество обучающихся 4 классов, участвовавших в ВПР по математике (50,2 тыс. человек); количество обучающихся 9 классов, участвовавших в ВПР по русскому языку (42 тыс. человек); количество обучающихся 11 классов, участвовавших в ВПР по истории (10 тыс. человек) |
| 36. | Доля граждан Свердловской области, удовлетворенных качеством дошкольного образования, от общей численности граждан, имеющих детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | - | - |  | 75 | 86 | 114,7 | мониторинг удовлетворенности граждан качеством дошкольного образования, от общей численности граждан, имеющих детей, посещающих дошкольные образовательные организации, Министерством образования осуществляется в рамках мониторинга оценки качества дошкольного образования. В 2021 году проведен «Мониторинг качества дошкольного образования от 0 до 8 лет, в 173 ДОО Свердловской области, по результатам мониторинга представлен «Отчет по результатам мониторинга качества дошкольного образования от 0 до 8 лет в ДОО Свердловской области, разработаны адресные рекомендации:  В процессе мониторинга качества дошкольного образования в 2021 году в независимой оценке приняло участие 13 780 родителей воспитанников из 173 ДОО Свердловской области (по федеральной выборке).  Степень удовлетворенности качеством образования родителей оценивается ими по всем 9 областям качества выше 4 баллов (4,3 балла), что говорит о хорошем уровне качества. Оценка осуществлялась по 5 балльной системе, где: 3 балла (базовый уровень - соответствие требованиям ФГОС ДО) определены как системная реализация ФГОС ДО управляемая в соответствии с принципами стандарта. Деятельность выстраивается с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициативы воспитанников ДОО. 4 балла – ориентация на создание обогащенной образовательной среды для развития ребенка (превышает базовый уровень по 1-3 индикаторам). 5 балла (глобальное понимание) – ориентация на создание лучшей мировой практики. Развитие высокой культуры дошкольного образования (ценности, принципы, методы, инновации).  При переводе полученного результата в 100-бальную шкалу – удовлетворенность качеством дошкольного образования составила в 2021 году 86% (4,3 балла мониторинга из 5 возможных) |
| 36. | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | процентов | – | 10,0 |  | 10 | 15,8 | 158,0 | в 2020 году в Свердловской области в экзамене приняли участие 3241 студент и выпускник  58 колледжей и техникумов  по 59 компетенциям,  в том числе в рамках государственной итоговой аттестации –  1491 человек, в рамках промежуточной аттестации –  1373 человека, в виде экзамена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования –  377 человек |
| 37. | Задача 9. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | | |
| 38. | Доля обучающихся  в 6–11-х классах общеобразовательных организаций, принявших участие в профориентационных мероприятиях центра опережающей профессиональной подготовки, от общего числа лиц указанной категории | процентов | – | 7,2 |  | 20 | 20,2 | 101,0 |  |
| 39. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | тыс. человек | – | 551,25 |  | 54,9 | 160,456 | 292 | во всероссийских открытых уроках  в 2021 году приняли участие 160, 456 тыс. школьников.  Мониторинг итогов участия школьников во всероссийских уроках осуществлялся в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации  от 03.03.2021 № Р-58 |
| 40. | Количество обучающихся, включенных в конкурсное движение, олимпиадное движение, в том числе охваченных проектными конкурсами по модели образовательного центра «Сириус» | тыс. человек | 67 | 90,0 |  | не менее 100 | 80,5 | 80,5 |  |
| 41. | Доля детей, обучающихся  в 5–11-х классах, вовлеченных  в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, в общей численности учащихся 5–11-х классов | процентов | – | 10,0 |  | 12,0 | 8 | 66,7 |  |
| 42. | Задача 10. Обеспечение устойчивой взаимосвязи актуальных потребностей и прогнозов развития рынка труда Свердловской области в компетенциях и квалификациях граждан трудоспособного возраста с системой профессионального образования и обучения | | | | | | | | |
| 43. | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе технической направленности, трудоустроенных по полученным профессиям и специальностям в течение года после окончания обучения, от общего количества выпускников таких образовательных организаций | процентов | 56,0 | 63,0 |  | 64,6 | 67,8 | 105,0 |  |
| 44. | Доля профессиональных образовательных организаций,  в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка  50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования», в общем количестве профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области | процентов | 10,0 | 57,0 |  | 50,0 | 57,0 | 114,0 |  |
| 45. | Задача 11. Создание условий для адаптации людей в возрасте от 25 до 65 лет к изменениям  на рынке труда | | | | | | | | |
| 46. | Количество граждан, проживающих на территории Свердловской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, организациях среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования | тыс. человек | – | 150,8 |  | не менее 33,2 | 843,8 | 100,0 |  |
| 47. | Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами Интернет | процентов | – | 1200 |  | 1000 | 1000 | 100,0 |  |

**Отчет**

**о выполнении финансового плана и реализации проектов Стратегии развития образования на территории   
Свердловской области на период до 2035 года за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Информация о финансировании проектов (программ)  (млн рублей) | | | Причины отклонения от финансового плана |
| план | факт | процент выполнения плана |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников и руководителей общего, дополнительного и профессионального образования | | | | | |
| 2. | 1.1. Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | | | | | |
| 3. |  | областной бюджет | 99,3 | 99,3 | 100,0 |  |
| 4. |  | итого по проекту | 99,3 | 99,3 | 100,0 |  |
| 5. | Мероприятие выполнено. Утверждено государственное задание ГАОУ ДПО СО «Институту развития образования». Государственное задание включает обеспечение оказания услуги работникам системы образования Свердловской области по профессиональной переподготовке, повышению квалификации, кроме того, запланировано проведение прикладных научных исследований | | | | | |
| 6. | 1.2. Внедрение в Свердловской области системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций | | | | | |
| 7. |  | областной бюджет | 3,0 | 0 | 0 |  |
| 8. |  | итого по проекту | 3,0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Федеральные нормативные акты, регламентирующие порядок аттестации руководителей общеобразовательных организаций в 2021 году разработаны не были, система аттестации в Свердловской области в этой связи не внедрена | | | | | |
| 10. | 1.3. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | | | | | |
| 11. |  | областной бюджет | 1,1 | 57,3 | 5209,1 | плановый объем финансирования являлся прогнозным, фактическое значение определено по итогам участия Свердловской области в реализации федерального мероприятия |
| 12. |  | федеральный бюджет | 21,4 | 0,0 | 0 |  |
| 13. |  | местный бюджет | 0,5 | 0,0 | 0 |  |
| 14. |  | итого по проекту | 23,0 | 57,3 | 249,1 |  |
| 15. | В 2021 году на реализацию мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров, создание региональной системы научно-методического сопровождения педагогических кадров в рамках реализации мероприятия «создание и осуществление функций центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» выделены средства только областного бюджета в объеме 57 324 000,00 рублей.  Средства доводились до центров своевременно в соответствии с соглашениями, включающими графики доведения средств областного бюджета, заключенными между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», а также ГАУ СО «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов»:  соглашение № 220 от 03.03.2021 заключено с ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»;  соглашение № 012266-ГЗ от 28.12.2020 заключенное с ГАУ СО «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов».  В 2021 году средства направлены на содержание центров. | | | | | |
| 16. | 1.4. Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования | | | | | |
| 17. |  | федеральный бюджет | 76,3 | 0 | 0 |  |
| 18. |  | областной бюджет | 3,9 | 37,2 | 953,8 |  |
| 19. |  | местный бюджет | 1,8 | 0 | 0 |  |
| 20. |  | итого по проекту | 82,0 | 37,2 | 0 |  |
| 21. | Министерством образования и молодежной политики Свердловской области заключено Соглашение о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии на осуществление функции Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по модели «стандарт» из областного бюджета с ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» в 2021 году на сумму 37 264 000 рублей | | | | | |
| 22. | 1.5. Проведение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей | | | | | |
| 23. |  | федеральный бюджет | 38,1 | 0 | 0 |  |
| 24. |  | областной бюджет | 2,9 | 20,1 | 693,1 |  |
| 25. |  | итого по проекту | 41,0 | 20,1 | 0 |  |
| 26. | Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогических работников создан по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 5. Центр создан в 2020 году как самостоятельное юридическое лицо: государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов», имеет статус регионального центра.  В 2021 году названный центр провел апробирование процедуры проведения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | | | | | |
| 27. | Задача 2. Разработка и внедрение новых систем стимулирования и мотивирования педагогических кадров | | | | | |
| 28. | 2.1. Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет | | | | | |
| 29. |  | федеральный бюджет | 39,6 | 0 | 0 |  |
| 30. |  | областной бюджет | 2,9 | 0 | 0 |  |
| 31. |  | итого по проекту | 42,5 | 0 | 0 |  |
| 32. | Поддержка и сопровождение педагогов осуществляется путем выплаты педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, единовременного пособия на обзаведение хозяйством. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» в 2021 году пособие выплачено 761 педагогу | | | | | |
| 33. | 2.2. Оказание государственной поддержки выпускникам профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений в форме выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством | | | | | |
| 34. |  | областной бюджет | 29,0 | 27,0 | 103,4 |  |
| 35. |  | итого по проекту | 29,0 | 27,0 | 103,4 |  |
| 36. | В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» в 2021 году пособие выплачено 761 педагогу на общую сумму 27,00 млн. рублей из средств областного бюджета | | | | | |
| 37. | 2.3. Реализация комплексной поддержки педагогических работников в Свердловской области | | | | | |
| 38. |  | областной бюджет | 87,0 | 0 | 0 |  |
| 39. |  | итого по проекту | 87,0 | 0 | 0 |  |
| 40. | Поддержка и сопровождение педагогов осуществляется путем выплаты педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, единовременного пособия на обзаведение хозяйством. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» в 2021 году пособие выплачено 761 педагогу | | | | | |
| 41. | Задача 3. Модернизация и создание материально‑технической базы для реализации образовательных программ в сфере общего, дополнительного и профессионального образования | | | | | |
| 48. | 3.2. Введение новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области | | | | | |
| 49. |  | федеральный бюджет | 0,0 | 1074,6 |  |  |
| 50. |  | областной бюджет | 655,0 | 2099,9 |  |  |
| 51. |  | местный бюджет | 1453,7 | 1143,7 |  |  |
| 52. |  | итого по проекту | 2108,7 | 4318,2 |  |  |
| 53. | В 2021 году в Свердловской области введено 5 445 новых (дополнительных) учебных мест в общеобразовательных организациях путем:  строительства (**2 130 мест**):  550 мест – новый корпус гимназии № 35 г. Екатеринбурга,  новый корпус на 600 мест к зданию школы № 167 г. Екатеринбурга,  500 мест – здание МАОУ СОШ № 33 г. Верхняя Пышма,  пристрой на 400 мест к зданию лицея № 173 г. Екатеринбурга,  пристрой на 80 мест к зданию школы д. Починок Новоуральского городского округа (за счет средств местного бюджета);  реконструкции (**1 480 мест**):  1 000 мест — школа № 80 г. Екатеринбурга,  480 мест — МАОУ СОШ № 1 г. Верхняя Пышма;  капитальных ремонтов зданий и помещений школ (**1 711 мест**):  за счет субсидии из областного бюджета (с софинансированием из местного бюджета): МБОУ СОШ № 14 на 360 мест п. Красногвардейский Артемовского городского округа (объект 2020 года), МБОУ СОШ № 6 на 100 мест Горноуральского городского округа, школа № 24 на 251 место в г. Екатеринбурге, МАОУ СОШ № 24 на 400 мест в г. Нижний Тагил; за счет средств местных бюджетов: школа № 179 на 350 мест в г. Екатеринбурге, школа № 3 с созданием 100 мест в м.о. Алапаевское, Октябрьская СОШ на 150 мест в Камышловском муниципальном районе;  эффективного использования имеющихся площадей (**124 места**).  По оперативным данным органов местного самоуправления по состоянию на 31.12.2021 в первую смену занималось 78,45% обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций (405 161 человек) | | | | | |
| 54. | 3.3. Развитие на территории Свердловской области сети детских технопарков «Кванториум», в том числе: | | | | | |
| 55. | 3.3.1. Создание детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 56. |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 57. |  | областной бюджет | 38,6 | 162,1 | 419,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 25,0 | - |  |
| 58. |  | итого по проекту | 38,6 | 187,1 | 484,7 | плановый объем финансирования являлся прогнозным, фактическое значение определено по итогам участия Свердловской области в реализации федерального мероприятия по созданию «Кванториумов» |
| 59. | В 2021 году в Свердловской области функционируют 6 детских технопарков «Кванториум»:  детский технопарк «Кванториум Свердловской области» по модели «Стандарт» на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», на площадке Президентского центра Б.Н. Ельцина, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3. Охват детей – не менее 800 человек в год (2021 год – 1098 детей);  детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» в структуре Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Яламова, д. 2. Охват детей – не менее 400 человек в год (2021 год – 520 детей);  детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск» по модели «Мини», расположенный в здании государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр» по адресу: г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18Б. Является структурным подразделением ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Охват  детей – не менее 400 человек в год (2021 год – 504 ребенка);  детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма», расположенный в здании Дворца технического творчества по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 2Г. Является структурным подразделением ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Охват детей – не менее 800 человек в год (2021 год – 902 ребенка);  муниципальный детский технопарк “Кванториум г. Новоуральск”, структурное подразделение муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников», расположенного по адресу: г. Новоуральск, ул. Свердлова, д. 2. Охват детей – не менее 400 человек в год (2021 год – 434 ребенка);  муниципальный детский технопарк “Кванториум г. Краснотурьинск”, открытый 03.12.2021 на базе МАУ «Уральский инновационный молодежный центр» и расположенный по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 41. Охват детей – не менее 400 человек в год (2021 год – 408 детей) | | | | | |
| 60. | 3.3.2. Создание и обеспечение функционирования мобильного технопарка «Кванториум» | | | | | |
| 61. |  | областной бюджет | 12,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62. |  | внебюджетные источники | 2,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 63. |  | итого по проекту | 14,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 64. | Реализация мероприятия прекращена на федеральном уровне | | | | | |
| 70. | 3.5. Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе создание регионального модельного центра | | | | | |
| 71. |  | областной бюджет | 29,8 | 19,4 | 65,1 |  |
| 73. |  | итого по проекту | 29,8 | 19,4 | 65,1 |  |
| 74. | С 2019 года в Свердловской области внедряется целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей. Создан региональный модельный центр дополнительного образования детей и 83 муниципальных опорных центра. В навигаторе дополнительного образования детей Свердловской области по состоянию на 27 декабря 2021 года зарегистрированы 2074 исполнителя образовательных услуг (в том числе 100% организаций дополнительного образования детей), более 20 тыс. дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки. В 73 муниципальных образованиях (все городские округа и муниципальные районы) открыт доступ для получения родителями сертификата дополнительного образования. Родителям выдано 451 270 сертификатов дополнительного образования. Ведется работа по зачислению детей посредством функционала навигатора дополнительного образования. Все поступившие заявки на зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам обработаны, удовлетворение спроса – 100%. По состоянию на 31 декабря 2021 года, по данным Единой автоматизированной информационной системы сбора и анализа данных по организациям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации и АИС «Культура», количество детей, охваченных дополнительным образованием, составляет 581 721 человек (84,7% от общего количества детей от 5 до 18 лет; плановое значение данного показателя на 2021 год составляет 76%) | | | | | |
| 75. | 3.6. Обновление материально-технической базы государственных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в том числе для реализации предметной области «Технология», с учетом особых образовательных потребностей контингента обучающихся | | | | | |
| 76. |  | федеральный бюджет | 0,0 | 13,7 | - |  |
| 77. |  | областной бюджет | 0,0 | 1,0 | - |  |
| 78. |  | итого по проекту | 0,0 | 14,7 | - | плановое финансирование являлось прогнозным, фактическое финансирование сложилось по итогам участия Свердловской области в федеральном мероприятии |
| 79. | В реализации данного мероприятия принимают участие исключительно отдельные общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, включенные в соответствующий реестр данных организаций, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации от 09.10.2019.  Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2021 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных общеобразовательных организациях в 2021 году».  Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 25.12.2020 № 073-09-2021-153.  В 2021 году в реализации мероприятия принимают участие 2 государственных общеобразовательных учреждения Свердловской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы:  ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Речевой центр» и ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 13, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». Каждая образовательная организация профинансирована на сумму в размере 7 355,85 тыс. рублей (из федерального бюджета – 6 840,90 тыс. рублей, из бюджета Свердловской области – 514,95 тыс. рублей).  Всего на реализацию мероприятия общеобразовательным организациям перечислены финансовые средства в размере 14 711,70 тыс. рублей (из федерального бюджета – 13 681,80 тыс. рублей, из бюджета Свердловской области – 1029,90 тыс. рублей). Средства освоены в полном объеме.  Средства использованы на укрепление материально-технической базы учебных мастерских, оснащение современным коррекционным и реабилитационным оборудованием кабинетов специалистов, приобретение оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Кроме того, за счет средств областного бюджета в оснащаемых помещениях в летний период проведены ремонтные работы в соответствии с дизайн-проектами. К 1 сентября 2021 года в образовательные организации доставлены, установлены, налажены: современное оборудование и средства обучения и воспитания, открыты 9 обновленных учебных мастерских, 6 учебных кабинетов, 2 кабинета специалистов психолого-педагогического сопровождения, 1 кабинет дополнительного образования. Открытие «Доброшкол» состоялось 1 сентября 2021 года.  Министерством просвещения Российской Федерации ежегодно среди общеобразовательных организаций – участников мероприятия проводится Всероссийский конкурс «Доброшкола» (далее – Конкурс). Конкурс проводится в целях выявления лучших практик по созданию современных условий в отдельных общеобразовательных организациях для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ посредством обновления материально-технического, программно-методического обеспечения образовательного процесса и совершенствования дизайна образовательной среды. Конкурс проводится по 3 номинациям: «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской», «Лучший кабинет для коррекционно-развивающих занятий» (кабинет учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога), «Лучший развивающий класс» (учебный класс, помещение для реализации программ дополнительного образования).  23.11.2021 в Москве состоялся финал III Всероссийского конкурса «Доброшкола – 2021», по итогам которого Речевой центр и Екатеринбургская школа-интернат  № 13 стали лауреатами.  Значение показателя по данному мероприятию составляет 4 организации (нарастающим итогом, начиная с 2020 года, в 2020 году обновление материально-технической базы проведено в ГБОУ СО «Центр «Эхо» и ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»), фактическое значение показателя – 4 организации. Целевой показатель достигнут | | | | | |
| 80. | Задача 4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды | | | | | |
| 81. | 4.1. Создание центров цифрового образования детей | | | | | |
| 82. |  | федеральный бюджет | 0,0 | 10,9 | – |  |
| 83. |  | областной бюджет | 0,0 | 0,8 | – |  |
| 85. |  | итого по проекту | 0,0 | 11,7 | – | плановое финансирование являлось прогнозным, фактическое финансирование сложилось по итогам участия Свердловской области в федеральном мероприятии |
| 86. | 27 августа 2021 года открылся третий в Свердловской области центр цифрового образования детей «IT-куб» в г. Верхняя Пышма. В рамках реализации мероприятия осуществлялось оснащение центра средствами обучения и воспитания в соответствии с инфраструктурным листом, согласованным федеральным оператором | | | | | |
| 87. | 4.2. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | |
| 88. |  | федеральный бюджет | 0,0 | 304,1 | - |  |
| 89. |  | областной бюджет | 1,2 | 90,8 | 7566,7 |  |
| 90. |  | местный бюджет | 19,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 91. |  | итого по проекту | 20,4 | 394,9 | 1935,8 | плановое финансирование являлось прогнозным, фактическое финансирование сложилось по итогам участия Свердловской области в федеральном мероприятии |
| 92. | В 2021 году в рамках реализации соглашения от 25.12.2020 № 073-09-2021-079 (с изменениями) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию мероприятия «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» осуществлена поставка в 173 образовательные организации Свердловской области (149 общеобразовательных организаций и 24 профессиональных образовательных организаций) оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды | | | | | |
| 93. | Задача 7. Развитие процессов (или условий) индивидуализации образования | | | | | |
| 94. | 7.1. Реализация основных общеобразовательных программ по индивидуальным планам | | | | | |
| 95. |  | областной бюджет | 2,0 | 0 | 0 | отдел общего образования |
| 96. |  | итого по проекту | 2,0 | 0 | 0 |  |
| 97. | Реализация основных общеобразовательных программ по индивидуальным планам осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | |
| 98. | 7.2. Реализация программ среднего профессионального образования по индивидуальным учебным планам | | | | | |
| 99. |  | областной бюджет | 4730,7 | 5721,6 | 120,9 |  |
| 100. |  | итого по проекту | 4730,7 | 5721,6 | 120,9 |  |
| 101. | Реализация программ среднего профессионального образования для студентов профессиональных образовательных организаций по индивидуальным учебным планам осуществляется в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за счет текущего финансирования деятельности государственных профессиональных образовательных организаций | | | | | |
| 102. | Задача 8. Создание сбалансированной системы оценочных процедур всех уровней образования на основе российских и международных стандартов | | | | | |
| 103. | 8.1. Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Свердловской области | | | | | |
| 104. |  | областной бюджет | 35,0 | 0 | 0 |  |
| 105. |  | итого по проекту | 35,0 | 0 | 0 |  |
| 106. | Реализация мероприятия осуществлялась за счет текущего финансирования | | | | | |
| 107. | 8.2. Формирование интегрального рейтинга общеобразовательных организаций Свердловской области | | | | | |
| 108. |  | областной бюджет | 13,7 | 0,0 | 0 |  |
| 109. |  | итого по проекту | 13,7 | 0,0 | 0 |  |
| 110. | Реализация мероприятия осуществлялась за счет текущего финансирования | | | | | |
| 111. | 8.3. Участие в мероприятиях единой системы оценки качества школьного образования | | | | | |
| 112. |  | областной бюджет | 4,5 | 0,0 | 0 |  |
| 113. |  | итого по проекту | 4,5 | 0,0 | 0 |  |
| 114. | Реализация мероприятия осуществлялась за счет текущего финансирования | | | | | |
| 115. | 8.4. Поэтапная организация итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, в форме демонстрационного экзамена | | | | | |
| 116. |  | областной бюджет | 75,0 | 0,0 | 0 |  |
| 117. |  | итого по проекту | 75,0 | 0,0 | 0 |  |
| 118. | Организация проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена осуществлялась за счет текущего финансирования деятельности государственных профессиональных образовательных организаций.  Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, составила в 2021 году 64,6% | | | | | |
| 119. | Задача 9. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | |
| 120. | 9.1. Проведение профориентационных мероприятий для учащихся 6–11-х классов, построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | |
| 121. |  | федеральный бюджет | 1,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 122. |  | областной бюджет | 0,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 123. |  | итого по проекту | 2,2 | 0,0 | 0,0 | реализация мероприятия осуществлена за счет текущего финансирования |
| 124. | По информации федерального оператора проекта «Билет в будущее», значение показателя в 2021 году в Свердловской области достигнуто | | | | | |
| 125. | 9.2. Создание организационных, инфраструктурных и иных условий для развития талантливых детей и молодежи в Свердловской области | | | | | |
| 126. |  | областной бюджет | 26,2 | 131,8 | 503,1 |  |
| 127. |  | итого по проекту | 26,2 | 131,8 | 503,1 |  |
| 128. | Реализовано более 15 программ дополнительного образования для выявления и развития одаренных детей;  проведены специализированные образовательные мероприятия профессиональной ориентации детей и молодежи;  организована научно-исследовательская, проектная деятельность в рамках профильных смен на базе загородного центра «Таватуй»;  проведены учебно-тренировочные сборы, программы подготовки к мероприятиям регионального, всероссийского и международного уровней по направлению «Наука», общеобразовательным предметам, компетенциям WorldSkills для детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности (умная энергетика, информационные технологии, космос, навигация, связь, конструирование, новые материалы: конструкционные, функциональные, квантовые, нано, медицина будущего, нейротехнологии, высокопродуктивное сельское хозяйство, математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология, обществознание, экономика, русский язык, литература) | | | | | |
| 129. | 9.3. Проведение мероприятий, направленных на создание, открытие и организацию деятельности Центра выявления и поддержки одаренных детей | | | | | |
| 131. |  | областной бюджет | 35,0 | 121,5 | 347,1 |  |
| 132. |  | итого по проекту | 35,0 | 121,5 | 347,1 | плановое финансирование являлось прогнозным, фактическое финансирование сложилось по итогам участия Свердловской области в федеральном мероприятии |
| 133. | В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  от 20.12.2019 № 073-09-2020-227 в Свердловской области создан Центр выявления и поддержки одаренных детей на базе нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Центр). Деятельность Центра осуществляется по следующим направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы» | | | | | |
| 134. | Задача 10. Обеспечение устойчивой взаимосвязи актуальных потребностей и прогнозов развития рынка труда Свердловской области в компетенциях и квалификациях граждан трудоспособного возраста с системой профессионального образования и обучения | | | | | |
| 135. | 10.1 Внедрение сервиса запроса состава и качества требуемых кадровых ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе со стороны бизнеса | | | | | |
| 136. |  | областной бюджет | 6,0 | 20,0 | 333,3 |  |
| 137. |  | итого по проекту | 6,0 | 20,0 | 333,3 |  |
| 138. | Обеспечено функционирование цифровой платформы подготовки кадров в системе среднего профессионального образования и опережающей профессиональной подготовки за счет текущего финансирования | | | | | |
| 139. | 10.2. Обеспечение лицензионных условий реализации новых образовательных программ, обеспечивающих подготовку по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям; повышение квалификации работников образовательных организаций по вопросам обеспечения подготовки по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям | | | | | |
| 141. |  | областной бюджет | 126,0 | 125,4 | 280,6 |  |
| 142. |  | итого по проекту | 126,0 | 125,4 | 395,1 |  |
| 143. | В Свердловской области в 2021 году созданы 16 мастерских, которые дополнили сеть из созданных в 2019–2020 годах. Получателями грантов в 2021 году стали  4 профессиональные образовательные организации, подведомственные Министерству образования и молодежной политики Свердловской области:  ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»;  ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»;  ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова»;  ГАПОУ СО «Северный педагогический колледж» | | | | | |
| 144. | Задача 11. Создание условий для адаптации людей в возрасте от 25 до 65 лет к изменениям на рынке труда | | | | | |
| 145. | 11.1. Содействие реализации программ непрерывного образования на базе высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций | | | | | |
| 146. |  | областной бюджет | 7,6 | 0 | 0 |  |
| 147. |  | итого по проекту | 7,6 | 0 | 0 |  |
| 148. | Министерством образования и молодежной политики Свердловской области осуществляется ежеквартальный мониторинг реализации программ непрерывного образования на базе высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, осуществляемой за счет текущего финансирования деятельности государственных профессиональных образовательных организаций | | | | | |
| 149. | 11.2. Реализация регионального проекта «Новые возможности для каждого» | | | | | |
| 150. |  | областной бюджет | 2,0 | 0 | 0 |  |
| 151. |  | итого по проекту | 2,0 | 0 | 0 |  |
| 152. | Региональный проект «Новые возможности для каждого» в 2021 году не реализовывался | | | | | |
| 153. | Всего | все источники в том числе: | 9073,3 | 11 307,2 | 124,6 |  |
| 154. |  | федеральный бюджет | 167,0 | 1403,3 | 403,0 |  |
| 155. |  | областной бюджет | 7428,9 | 8735,2 | 117,6 |  |
| 156. |  | местный бюджет | 1475,2 | 1168,7 | 79,2 |  |
| 157. |  | внебюджетные источники | 2,2 | 0,0 | 0,0 |  |

**Аналитическая записка**

**к отчету о реализации Стратегии развития образования на территории   
Свердловской области на период до 2035 года за 2021 год**

Стратегия развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года (далее – Стратегия) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 588-ПП.

Стратегия разработана в соответствии с основным направлением «Образование» стратегического развития Российской Федерации до 2021 года и на период до 2025 года, утвержденным протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 № 9, направлением «Создание конкурентоспособного образования» Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151‑ОЗ «О Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы».

Целью Стратегии является обеспечение высокого качества и доступности образования, удовлетворяющего социально‑общественные, личностные образовательные потребности и обеспечивающего экономику Свердловской области квалифицированными кадрами.

Из 35 целевых показателей, контролирующих достижение цели и задач Стратегии в 2021 году, достигнуты или превышены плановые значения   
26 целевых показателей.

Недостижение в 2021 году планового значения целевого показателя «Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций» (план – 91,4%, факт – 78,45%) обусловлено существующим уровнем финансирования из областного и федерального бюджетов мероприятий по вводу новых мест в общеобразовательных организациях в Свердловской области, демографической ситуацией и существующей динамикой миграционных процессов.

Не достигнуто плановое значение целевого показателя «Удовлетворение спроса на устройство в дошкольные образовательные организации детей в возрасте   
от 2 месяцев до 3 лет» (план – 100%, факт – 93,57%). Недостижение планового значения объясняется увеличением количества поданных заявлений родителями детей с датой желаемого зачисления в детский сад с возраста 1,5 года. Ранее желаемая дата зачисления, указываемая в заявлениях, преимущественно была с возраста ребенка 3 года. Кроме того, в соответствии с паспортом регионального проекта «Содействие занятости на территории Свердловской области» в рамках национального проекта «Демография» (далее – региональный проект) в настоящее время реализуются мероприятия по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (2024 год) (далее – показатель доступности). На 2021 год региональным проектом показатель доступности установлен на уровне 82,22% в связи с изменившимися сроками реализации указаний Президента Российской Федерации об обеспечении 100% доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет.

Также не обеспечено достижение планового значения целевого показателя «Доля образовательных организаций, расположенных на территорииСвердловской области, обеспеченных Интернетом со скоростью соединения   
не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет‑трафиком». Подключение образовательных организаций осуществляется в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», ответственным за реализацию которого определено Министерство цифрового развития и связи Свердловской области.

Финансовым планом Стратегии предусмотрены расходы на реализацию Стратегии в 2021 году в размере 9073,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 167,0 млн. рублей, средства областного бюджета –   
7428,9 млн. рублей, средства местных бюджетов – 1475,2 млн. рублей и внебюджетные средства – 2,2 млн. рублей.

Основным инвестиционным проектом Стратегии является введение новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области.

Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016   
№ 53-ПП утверждена государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы (далее – государственная программа).

В рамках реализации государственной программы в 2021 году в Свердловской области введено 5445 новых (дополнительных) учебных мест в общеобразовательных организациях путем:

строительства (**2130 мест**):

550 мест – новый корпус гимназии № 35 г. Екатеринбурга,

новый корпус на 600 мест к зданию школы № 167 г. Екатеринбурга,

500 мест – здание МАОУ СОШ № 33 г. Верхняя Пышма,

пристрой на 400 мест к зданию лицея № 173 г. Екатеринбурга,

пристрой на 80 мест к зданию школы д. Починок Новоуральского городского округа (за счет средств местного бюджета);

реконструкции (**1480 мест**):

1000 мест — школа № 80 г. Екатеринбурга,

480 мест — МАОУ СОШ № 1 г. Верхняя Пышма;

капитальных ремонтов зданий и помещений школ (**1711 мест**):

за счет субсидии из областного бюджета (с софинансированием из местного бюджета): МБОУ СОШ № 14 на 360 мест п. Красногвардейский Артемовского городского округа (объект 2020 года), МБОУ СОШ № 6 на 100 мест Горноуральского городского округа, школа № 24 на 251 место в г. Екатеринбурге, МАОУ СОШ № 24 на 400 мест в г. Нижний Тагил; за счет средств местных бюджетов: школа № 179 на 350 мест в г. Екатеринбурге, школа № 3 с созданием 100 мест в Муниципальном образовании Алапаевское, Октябрьская средняя общеобразовательная школа на 150 мест в Камышловском муниципальном районе;

эффективного использования имеющихся площадей (**124 места**).

По оперативным данным органов местного самоуправления по состоянию на 31.12.2021 в первую смену занималось 78,45% обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций (405 161 человек).

Общий объем расходов на реализацию проектов Стратегии в 2021 году составил 11 307,2 млн. рублей (124,6% от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1403,3 млн. рублей (403,0% от плана), за счет средств областного бюджета – 8735,2 млн. рублей (117,6% от плана), за счет средств местных бюджетов – 1168,7 млн. рублей (79,2% от плана).