УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

от 25.12.2020 № 982-Д

«Об утверждении плана работы Министерства образования  
и молодежной политики Свердловской области на 2021 год»

**ПЛАН**

**работы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области на 2021 год**

**I квартал 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Инициалы, фамилия ответственного  за подготовку |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства Свердловской области** | | |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении нормативов потребности в учреждениях по работе с молодежью в Свердловской области» | январь | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | январь | О.А. Силина |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году» | январь | О.А. Силина |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | февраль | О.А. Силина |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменении в постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области» | февраль | О.А. Силина |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | февраль | Г.З. Полякова |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» на функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей и реализацию мероприятий, направленных на выявление поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи» | февраль | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  от 19.12.2019 № 920-ПП» | март | Г.З. Полякова |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП «Об утверждении государственной программы «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы» | март | Г.З. Полякова |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 08.11.2018 № 779-ПП «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Свердловской области по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе определения общего объема контрольных цифр приема» | март | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | **2. Совещания, семинары-совещания, собеседования, консультации, личные приемы** | | |
|  | Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями учреждений отдыха детей и их оздоровления по подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года | январь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  О.В. Бушланова |
|  | Совещание с руководителями государственных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций для детей, нуждающихся в длительном лечении | январь, март | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Горячая линия по вопросам приема в 1-й класс на 2021/2022 учебный год | январь – апрель | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Совещание с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о специальных требованиях к предметным результатам освоения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | февраль | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Совещание с руководителями территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской области | февраль | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  И.А. Третьякова |
|  | Вебинар по вопросам лицензирования образовательной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность | февраль | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Лекция-практикум для кандидатов в аккредитованные эксперты в области проведения государственной аккредитации образовательной деятельности (общеобразовательные программы) | февраль | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по итогам осуществления Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство) государственного контроля (надзора) в сфере образования и лицензионного контроля за образовательной деятельностью в 2020 году | февраль | Е.Л. Перевозкина, Е.Г. Темко |
|  | Семинар-совещание для заместителей руководителей профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений по патриотическому воспитанию | февраль | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Деникаева,  Е.Н. Коваленко,  И.О. Родобольский |
|  | Семинар-совещание с муниципальными кураторами Российского движения школьников, руководителей местных штабов всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | февраль | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу результатов проведения социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций с использованием единой методики | февраль | Д.А. Шиловских |
|  | Собеседование с руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления детей по презентации программ, которые будут реализовываться в течение летней оздоровительной кампании 2021 года | февраль – март | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  О.В. Бушланова |
|  | Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу подготовки образовательных организаций к началу 2021/2022 учебного года | март | Д.А. Шиловских |
|  | Консультация по вопросам соблюдения обязательных требований, касающихся осуществления контрольно-надзорной деятельности | март | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Совещание в режиме видеоконференции с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по вопросам подготовки к проведению итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2021 года | март | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Учеба аппарата Министерства по вопросу подачи сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | март | В.В. Пьянков |
|  | Совещание с руководителями государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству, по вопросу подачи сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | март | В.В. Пьянков |
|  | Совещание с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, по вопросам молодежной политики | по отдельному графику | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Консультации руководителей и главных бухгалтеров государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | еженедельно  (по четвергам) | Н.П. Силиванова |
|  | Совещание с руководителями государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству | ежемесячно  (второй вторник) | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственных общеобразовательных учреждений Свердловской области | ежемесячно  (последняя среда) | О.Н. Унгвицкая,  руководители структурных подразделений |
|  | Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственных, частных образовательных организаций о проведении итогового собеседования, о ходе подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году | ежемесячно | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Консультации по вопросам лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности («горячая» телефонная линия (343) 312-00-04 (доб. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177)) | ежемесячно | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | **3. Заседания комиссий, рабочих групп, советов, организационных комитетов** | | |
|  | Общеобластного родительского комитета по вопросу «О результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области, в 2020 году» | январь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова |
|  | Рабочей группы по вопросам организации профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | январь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Организационного комитета по организации проведения IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Свердловской области | январь | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Организационного комитета по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» | январь – март | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  С.Ю. Тренихина |
|  | Комиссии Министерства по выплате единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогических работников | февраль | А.Н. Шавалиев |
|  | Рабочей группы по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством образования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области | февраль | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Координационного совета по развитию психологической службы в системе образования | февраль | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Рабочей группа по вопросам медиации | февраль | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Комиссии по аттестации государственных гражданских служащих Министерства | февраль | Ю.И. Биктуганов,  Н.В. Журавлева,  В.В. Пьянков |
|  | Организационного комитета по проведению международной научно-практической конференции «Воспитательный потенциал обучения в образовании: современные эффективные технологии гражданско-патриотического воспитания и активизации воспитательной работы с молодежью. От исторической памяти о подвиге народа по защите Отечества к духовным и нравственным ценностям молодежи в XXI веке» | февраль | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Общественного совета при Министерстве по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области | февраль, март | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова |
|  | Конкурсной комиссии Министерства на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв | март | Ю.И. Биктуганов,  И.А. Серкова,  В.В. Пьянков |
|  | Координационного совета по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | март | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Совета директоров государственных образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, и областного учебно-методического объединения по вопросам реализации адаптированных основных общеобразовательных программ | март | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  Е.В. Веснина,  И.И. Кашина |
|  | Общественного совета при Министерстве | по отдельному плану | О.Н. Унгвицкая |
|  | Коллегии Министерства | по отдельному плану | О.Н. Унгвицкая |
|  | Жилищной комиссии | по отдельному плану | Н.В. Журавлева,  В.В. Пьянков |
|  | Организационной группы по подготовке доклада «О состоянии системы образования Свердловской области в 2020 году» | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  О.Н. Унгвицкая |
|  | Регионального ведомственного проектного офиса при Министерстве | по отдельному графику | Н.В. Вяткин |
|  | Рабочей группы по подготовке кадров для малого и среднего предпринимательства | по отдельному графику | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Рабочей группы по развитию системы работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Свердловской области | по отдельному графику | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Комиссии по отбору делегатов от Свердловской области на мероприятия Всероссийской форумной кампании | по отдельному графику | О.В. Гущин**,**  М.А. Карабут |
|  | Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области | по отдельному графику | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Аккредитационной комиссии Министерства по проведению аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы | по мере поступления документов | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Аккредитационного совета Министерства | по мере поступления документов | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Аттестационной комиссии Министерства для проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования | по мере поступления документов | Е.Л. Перевозкина Е.Г. Темко |
|  | Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области и закрепленного на соответствующем вещном праве за государственной организацией Свердловской области, находящейся в ведении Министерства, и о заключении государственной организацией Свердловской области, образующей социальную инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Министерства, договора аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Свердловской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, находящихся в ведении Министерства | по мере поступления документов | И.А. Серкова,  А.В. Прядеин |
|  | Комиссии по формированию и ведению реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области | по мере поступления заявлений | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов, члены комиссии |
|  | Комиссий по формированию объемов государственных заданий для государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству | по мере необходимости | И.С. Волощенко |
|  | Комиссии по организации отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления и контроля за расходованием субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в рамках мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», ответственными за реализацию которых определены курируемые Заместителем Министра образования и молодежной политики Свердловской области структурные подразделения Министерства образования и молодежной политики Свердловской области | по мере необходимости | Г.З. Полякова |
|  | Комиссии по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Рабочей группы по обеспечению исполнительской дисциплины в Министерстве | ежемесячно | О.Н. Унгвицкая |
|  | Комиссии по распределению путевок и формированию делегаций детей Свердловской области в целях их направления в Международный детский центр «Артек» и всероссийские детские центры «Орлёнок», «Океан», «Смена» | ежемесячно | А.Ю. Третьяков  С.Г. Карсканов  Л.М. Расулова, члены комиссии |
|  | Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области | ежемесячно | Ю.И. Биктуганов,  Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Рабочих групп Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области | ежемесячно | А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Аттестационной комиссии Министерства | ежемесячно | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев |
|  | Рабочих групп Аттестационной комиссии Министерства | ежемесячно | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев |
|  | Комиссии по наградам Министерства | ежемесячно | А.Н. Шавалиев |
|  | Организационного комитета по проведению Всероссийского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» | ежемесячно | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Комиссии Министерства по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной образовательной организации Свердловской области, в отношении которой Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя | ежемесячно | Ю.Н. Зеленов,  В.В. Пьянков |
|  | Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов | ежеквартально  (при наличии материалов) | Ю.Н. Зеленов,  В.В. Пьянков |
|  | Комиссии по противодействию коррупции | ежеквартально | Ю.И. Биктуганов,  Ю.Н. Зеленов,  В.В. Пьянков |
|  | Координационного совета по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области при Министерстве | ежеквартально | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  С.Ю. Тренихина |
|  | **4. Областные мероприятия** | | |
|  | Встреча с выпускниками 9-х и 11-х классов по вопросам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего в 2021 году | январь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Вручение премий Губернатора Свердловской области профессорско-преподавательскому составу образовательных организаций высшего образования в Свердловской области | январь | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев |
|  | Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области | январь – февраль | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  И.К. Денюш |
|  | Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» | январь – март | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  С.Ю. Тренихина |
|  | Церемония награждения победителей и призеров XVI областного конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» | февраль | Ю.Н. Зеленов  А.Н. Шавалиев |
|  | Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования | январь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | День студента в Свердловской области | январь | О.В. Гущин**,**  М.А. Карабут |
|  | Репетиционное тестирование по математике в 9-х классах | февраль | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Областной форум родителей детей-инвалидов | февраль | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  Л.В. Макарова |
|  | Областной фестиваль патриотической песни «Салют Россия!» | февраль | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  А.Н. Слизько |
|  | Ежегодный турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя России В.В. Романова | февраль | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  Р.В. Бисеров |
|  | Организация сдачи нормативов учащимися областных кадетских школ-интернатов на присвоение звания «Мастер-кадет» | февраль – март | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  В.Г. Лобастов |
|  | Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» | февраль | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Устное собеседование по русскому языку в 9-х классах | февраль, март | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Федеральный тренировочный экзамен (математика профильного уровня, информатика и ИКТ) использования технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов, технологии проведения единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме (все пункты проведения экзамена, использующие данные технологии) | март | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Встреча с родителями (законными представителями) выпускников 11-х классов по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) | март | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  О.В. Гредина |
|  | Единый государственный экзамен, государственный выпускной экзамен (досрочный период) | март | Н.В. Журавлева,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | XIX Большой кадетский сбор среди воспитанников кадетских школ-интернатов и учащихся кадетских классов | март | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  С.М. Звягинцев |
|  | Проведение Всероссийского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» | март | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  А.Н. Слизько |
|  | Мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее» в Свердловской области | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  Н.И. Сокольская,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Организация формирования и сопровождения делегаций детей Свердловской области в Международный детский центр «Артек» и всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена», «Океан | ежемесячно | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  Л.М. Расулова,  члены комиссии |
|  | Региональный этап Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» | в течение квартала | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  И.О. Родобольский |
|  | **5. Мероприятия по реализации государственной программы Свердловской области**  **«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»** | | |
|  | Подготовка отчета за 2020 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | январь | Г.З. Полякова |
|  | Мероприятия по обеспечению оформления и расходования грантов юридическим лицам, полученным из федерального бюджета в 2021 году на развитие материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | январь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Подготовка отчета о реализации Соглашения от 19.02.2019 № 073-09-2020-651 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по итогам 2020 года в Министерство просвещения Российской Федерации | январь | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  С.Ю. Тренихина |
|  | Подготовка отчета о реализации Соглашения от 20.12.2019 № 073-09-2020-674 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году | январь | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  С.Ю. Тренихина |
|  | Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению повышения квалификации специалистов и руководителей дошкольных образовательных организаций Свердловской области | январь | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Подготовка отчета о реализации подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности обучающихся в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | январь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Прием и анализ отчетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, о выполнении критериев соглашений о предоставлении субвенций на оплату труда в 2020 году | январь | О.А. Силина |
|  | Утверждение и доведение до казенных образовательных организаций бюджетных смет на 2021 год, до бюджетных и автономных образовательных организаций – объемов субсидий на выполнение государственного задания | январь | О.А. Силина |
|  | Прием информации от органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, об использовании средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов в 2020 году, формирование отчетов по установленным формам | январь – февраль | О.А. Силина |
|  | Прием отдельных форм финансовой отчетности образовательных организаций за 2020 год, анализ исполнения бюджета, финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций по итогам 2020 года | январь – февраль | О.А. Силина |
|  | Отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления в 2021 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | январь – февраль | Г.З. Полякова |
|  | Подготовка проекта приказа Министерства «Об утверждении Плана реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2021 году» | январь – февраль | Г.З. Полякова |
|  | Экспертиза отчетности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за 2020 год в рамках субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | январь – февраль | Г.З. Полякова |
|  | Экспертиза отчетности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за 2020 год в рамках субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы | январь – февраль | Г.З. Полякова |
|  | Экспертиза отчетности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за 2020 год в рамках субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы | январь,  февраль | Г.З. Полякова |
|  | Подготовка проекта приказа Министерства «О реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2021 году» | январь – февраль | Г.З. Полякова |
|  | Организация и проведение конкурса по предоставлению из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, в 2021 году | январь – март | И.С. Волощенко |
|  | Организация и обеспечение предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий в сфере образования | январь – март  (при наличии заявок) | И.С. Волощенко |
|  | Реализация мероприятий по созданию муниципального детского технопарка «Кванториум г. Краснотурьинск» | январь – декабрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  А.Н. Слизько |
|  | Организация проведения IX открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Свердловской области | январь – февраль | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Заключение соглашений с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы в 2021 году | февраль | Г.З. Полякова |
|  | Отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления в 2021 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы | февраль – март | Г.З. Полякова |
|  | Обеспечение участия команды Свердловской области в отборочных чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс | февраль –апрель | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Конкурсный отбор организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих инновационную образовательную деятельность, в том числе в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», на предоставление в 2020 году гранта в форме субсидии из областного бюджета юридическим лицам | март | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Конкурсный отбор организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих инновационную образовательную деятельность, в том числе в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», на предоставление в 2020 году гранта в форме субсидии из областного бюджета юридическим лицам | март | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение капитального ремонта и приведение с соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей | март | С.Г. Карсканов |
| 1. , | Заключение соглашений с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | март – май | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Заключение соглашений с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение капитального ремонта и приведение с соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей | март – май | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Подготовка проектов приказов Министерства в рамках реализации мероприятий «Создание центров цифрового образования детей» и «Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2021 году | по мере необходимости | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг исполнения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей с 2 месяцев до 3 лет муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, во исполнение пункта 5 раздела I протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 18.03.2019 № 3 по вопросу «О ходе реализации национального проекта «Демография» | ежемесячно | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьков,  Н.И. Сокольская |
|  | Формирование предельного объема финансирования, ежемесячная корректировка бюджетных ассигнований и лимитов казенных образовательных организаций, трансфертов муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Формирование предельного объема финансирования по направлениям расходования на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам и на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета муниципальным образованиям, расположенными на территории Свердловской области | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Подготовка ежеквартальной, ежемесячной отчетности по направлениям расходования на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам и на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, в подсистеме «Электронный бюджет» и в программном комплексе «Информационная система управления финансами» НПО «Сапфир» | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Финансовое обеспечение Плана общеобластных мероприятий | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Заключение соглашений и дополнительных соглашений на предоставление субсидии на иные цели в подсистеме «Электронный бюджет» с автономными и бюджетными образовательными организациями | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Заключение соглашений с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, субсидий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в подсистеме «Электронный бюджет» | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Мониторинг реализации мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время | в течение квартала | С.Г. Карсканов |
|  | **6. Мероприятия по реализации национальных проектов (программ)** | | |
|  | Подготовка отчета за 2020 год по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» и комплексной программы в Министерство социальной политики Свердловской области и Министерство просвещения Российской Федерации | январь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Заключение с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, соглашений о предоставлении в 2023 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | январь | Г.З. Полякова |
|  | Заключение с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении и использовании в 2020–2022 годах субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | январь | Г.З. Полякова |
|  | Подготовка проекта приказа Министерства «О реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2021 году» | январь | Г.З. Полякова |
|  | Экспертиза отчетности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за 2020 год в рамках субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | январь – февраль | Г.З. Полякова |
|  | Экспертиза отчетности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за 2020 год о реализации мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | январь – февраль | Г.З. Полякова |
|  | Организация и проведение демонстрационных экзаменов как вида аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования | февраль – апрель | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Организация разработки и реализации гибких адаптивных программ, учитывающих потребность работодателей, со сроком освоения не более 6 месяцев на основе опыта Ворлдскиллс | в течение квартала | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Реализация мероприятий федерального проекта «Билет в будущее»  по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Организация участие школьников Свердловской области во всероссийских открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | по отдельному графику | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Участие в совещаниях посредством видео-конференц-связи, организованных Центром информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» – ведомственным проектным офисом Министерства просвещения Российской Федерации | по отдельному графику | Н.В. Вяткин |
|  | Координация заключения дополнительных соглашения о реализации региональных проектов на территории Свердловской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | по мере необходимости | Н.В. Вяткин |
|  | Координация заключения соглашений и дополнительных соглашений из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федеральных проектов | по мере необходимости | Н.В. Вяткин |
|  | Ежемесячное формирование предельного объема финансирования  с применением информационной системы «Подсистема сбора  и консолидации данных» | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Мониторинг реализации мероприятий по реализации грантов юридическим лицам, полученных из федерального бюджета в 2021 году, на развитие материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | ежемесячно | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Обеспечение мероприятий по формированию инфраструктуры приоритетного регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | ежемесячно | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Координация подготовки отчетов о ходе реализации региональных проектов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | ежемесячно | Н.В. Вяткин |
|  | Координация подготовки отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | ежеквартально | Н.В. Вяткин |
|  | Координация подготовки отчетов о реализации региональных проектов в информационной системе мониторинга национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» во исполнение пункта 2 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 25.05.2020 № ТГ-П6-5554 | ежеквартально | Н.В. Вяткин |
|  | Организационное, нормативно-правовое обеспечение реализации регионального проекта «Современная школа» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации мероприятий «Создание центров цифрового образования детей» и «Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Создание отчета о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в информационной системе мониторинга национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» в соответствии с Поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 25.05.2020 № ТГ-П6-5554 «О проектной деятельности» | ежеквартально | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Мониторинг реализации мероприятий и подготовка отчетов по реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | в течение квартала | О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Финансовое обеспечение национальных проектов в соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | **7. Общие мероприятия** | | |
|  | Подготовка отчетов по формам федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования» и [№ 1-контроль](file:///\\server-unk\Обмен%20УНК\2020%20-%20ПЛАН%20РАБОТЫ\Приказ+об+утверждении+плана%20МИНИСТЕРСТВА%20+на+2020+год.doc#sub_1000) «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и направление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки | январь | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова,  Е.Г. Темко |
|  | Подготовка акта сверки по исполнительному производству с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области (в соответствии с соглашеним от 29.07.2011 о порядке взаимодействия Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области и Министерства общего и профессионального образования Свердловской области при исполнении исполнительных документов) | январь | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Подготовка отчета об исполнении Федерального закона от 29 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с приложением формы статистического наблюдения №1- контроль в прокуратуру Свердловской области | январь | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Подготовка отчета об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере образования и полномочия по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.07.2016 № 1141 | январь | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова,  Е.Г. Темко |
|  | Подготовка отчета по достижению целевых показателей эффективности по осуществлению переданных полномочий и его направление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки и в Министерство финансов Российской Федерации | январь | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова  Е.Г. Темко |
|  | Подготовка отчетов по форме федерального статистического наблюдения 1-ГМУ по государственным услугам «Подтверждение документовоб образовании и (или) квалификации», «Подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях», «Лицензирование образовательной деятельности», «Государственная аккредитация образовательной деятельности» | январь | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова  Е.Г. Темко |
|  | Подготовка отчета о работе Министерства с письменными обращениями граждан за 2020 год | январь | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка реестра обращений граждан по фактам коррупции, поступивших в Министерство за IV квартал 2020 года | январь | О.Н. Унгвицкая |
|  | Мониторинг реализации мероприятий по созданию в Свердловской области новых мест в общеобразовательных организациях (доля обучающихся, занимающихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях в первую смену; планы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по созданию новых учебных мест) | январь | Г.З. Полякова |
|  | Подготовка отчета Министерства о выполнении плана мероприятий по реализации соглашения между Свердловским областным объединением организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области», Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством Свердловской области на 2018–2020 годы в 2020 году в Департамент по труду и занятости Свердловской области | январь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Подготовка отчета об исполнении распоряжения Правительства Свердловской области от 18.03.2020 № 81-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 31.10.2018 № 664-РП «Об утверждении плана мероприятий на 2018–2020 годы, проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства» | январь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Подготовка информации о выполнении мероприятий комплексной программы Свердловской области «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2017 № 556-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области до 2020 года», за 2020 год | январь | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка информации о выполнении мероприятий Комплексной программы Свердловской области «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на 2018–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 474-ПП, за 2020 год | январь | Д.А. Шиловских |
|  | Сбор, свод и обобщение информации о реализации мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» за 2020 год (распоряжение Губернатора Свердловской области от 14.03.2018 № 42-РГ/ДСП) | январь | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка информации о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2018–2020 годах Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП, за 2020 год | январь | Д.А. Шиловских |
|  | Отчет об исполнении постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 211-пп «О мерах по реализации Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»  за 2020 год | январь | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка годовой отчетности администратора доходов федерального бюджета за 2020 год в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки | январь | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2020 год в Министерство финансов Свердловской области | январь – февраль | Н.П. Силиванова |
|  | Размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных гарантий обучающимся, педагогическим работникам и руководителям государственных образовательных организаций Свердловской области в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) | январь – март | И.С. Волощенко |
|  | Формирование отчетности о реализации комплексной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») | февраль | Г.З. Полякова |
|  | Подготовка отчета за 2020 год о реализации Стратегии развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года | февраль | Г.З. Полякова |
|  | Подготовка отчета за 2020 год о реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы | февраль | Г.З. Полякова |
|  | Подготовка отчета за 2020 год о реализации государственной программы «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП | февраль | Г.З. Полякова |
|  | Формирование реестра эффективности деятельности государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство осуществляло функции и полномочия учредителя в 2020 году | февраль | И.С. Волощенко,  С.В. Блаженкова,  С.Г. Карсканов,  А.Н. Шавалиев,  О.А. Силина,  Н.П. Силиванова,  Г.Г. Левитская,  Е.Н. Коваленко,  Н.И. Сокольская,  Т.Н. Умнова,  Н.В. Вяткин,  Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка информацию о реализации Закона Свердловской области  от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» в 2020 году | февраль | И.С. Волощенко,  О.В. Деникаева,  М.А. Карабут,  О.А. Силина |
|  | Подготовка доклада об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования и об эффективности такого контроля (надзора) и направление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки | февраль | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Подготовка доклада о лицензировании образовательной деятельности в Свердловской области и направление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки | февраль | Е.Л. Перевозкина,  А.М. Лобанова |
|  | Организационно-аналитическая деятельность по подготовке материалов о региональных инструментах управления качеством образования (по 8 направлениям) | февраль | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова |
|  | Подготовка отчета в Министерство просвещения Российской Федерации о произошедших несчастных случаях с обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за 2020 год | февраль | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка отчета в Министерство просвещения Российской Федерации о несчастных случаях, произошедших с работниками в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за 2020 год | февраль | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка отчета в Министерство просвещения Российской Федерации о произошедших несчастных случаях с обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за 2020 год | февраль | Д.А. Шиловских |
|  | Анализ качества планирования обеспечения учебниками федеральных перечней обучающихся общеобразовательных учреждений Свердловской области в 2020/2021 учебном году | февраль | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Подготовка отчета по форме федеральных статистических данных № 1 – молодежь «Сведения о сфере государственной молодежной политики» в Федеральное агентство по делам молодежи | февраль | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Представление в отдел государственной службы и кадров отчетов за 2020 год о профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Министерства | февраль | В.В. Пьянков,  руководители структурных подразделений |
|  | Отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в соответствии с подпрограммой 4 «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП | февраль – март | Г.З. Полякова |
|  | Обеспечение согласования отчетов о результатах деятельности государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества | февраль – март | И.С. Волощенко,  Н.П. Силиванова,  О.А. Силина |
|  | Создание базы данных особо ценного движимого имущества государственных автономных и бюджетных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству | февраль – март | И.С. Волощенко |
|  | Подготовка сводного отчета Министерства в рамках формирования ежегодного отчета Губернатора Свердловской области о результатах деятельности Правительства Свердловской области (распоряжение Губернатора Свердловской области от 27.10.2014 № 264-РГ) | март | О.Н. Унгвицкая |
|  | Сбор отчетности по исполнению государственного задания государственными образовательными учреждениями Свердловской области, находящихся в ведении Министерства, за I квартал 2021 года | март | И.С. Волощенко |
|  | Мониторинг неиспользуемого недвижимого имущества государственных учреждений Свердловской области, находящихся в ведении Министерства | март | И.С. Волощенко |
|  | Мониторинг мнения родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц | март | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Мониторинг травматизма и смертельных случаев в результате травм, полученных при занятиях физической культурой и спортом, произошедших в образовательных организациях Свердловской области | март | Д.А. Шиловских |
|  | Представление в отдел государственной службы и кадров сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданские служащие Министерства размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать | март | В.В. Пьянков |
|  | Представление в отдел государственной службы и кадров справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справок о расходах от государственных гражданских служащих Министерства и руководителей государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству, а также членов их семей | март | В.В. Пьянков |
|  | Мониторинг реализации в I квартале 2021 года мероприятий дорожной карты по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством образования в Свердловской области, утвержденной приказом Министерств образования и молодежной политики от 09.07.2019 № 97-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством образования в Свердловской области» | март | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова |
|  | Сбор отчетов и подготовка предложений о размерах стимулирующих выплат руководителям профессиональных образовательных организаций Свердловской области в соответствии с приказом Министерства от 16.08.2019 № 184-Д **«**Об утверждении Положения о стимулировании руководителей государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области» | март | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Подготовка информации о ходе мониторинга заполнения профессиональными образовательными организациями реестра в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26. 2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» | март | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | март | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Мониторинг хода введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования (выезды в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования) | по отдельному графику | Н.И. Сокольская |
|  | Подготовка приказов Министерства о внесении изменений в составы членов действующих наблюдательных советов государственных автономных профессиональных образовательных организаций Свердловской области | по мере поступления документов | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Проведение правовой (антикоррупционной) экспертизы проектов правовых актов | по мере поступления проектов | А.В. Прядеин |
|  | Формирование информационных справок, анализ материалов по вопросу реализации проектов государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), участие в рабочих встречах с представителями бизнеса | по мере необходимости | Г.З. Полякова |
|  | Внесение изменений в государственные задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов государственных бюджетных (автономных) учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству | по мере необходимости | И.С. Волощенко |
|  | Проведение мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Свердловской области и практики его применения | еженедельно | А.В. Прядеин |
|  | Аппаратное совещание у Министра образования и молодежной политики Свердловской области | еженедельно  (по вторникам) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка отчетности в Департамент по труду и занятости населения Свердловской области о ходе реализации регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | еженедельно, ежемесячно | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Личный прием граждан Министром образования и молодежной политики Свердловской области (Министерство, каб. 309, 14.00) | ежемесячно (второй четверг) | О.Н. Унгвицкая |
|  | День Министерства в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | ежемесячно  (третья среда) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Личный прием граждан Министром образования и молодежной политики Свердловской области (приемная Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, ул. Розы Люксембург, д. 7, 2 подъезд, каб. 101, 15.00) | ежемесячно (третий четверг) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Формирование плана работы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области на месяц | ежемесячно | О.Н. Унгвицкая |
|  | Организация ежемесячного мониторинга о размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях (размещение информации в региональной информационной системе доступности дошкольного образования) | ежемесячно | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  О.А. Силина |
|  | Мониторинг санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных организаций в Свердловской области | ежемесячно | Д.А. Шиловских |
|  | Мониторинг детского травматизма и чрезвычайных ситуаций в образовательном процессе | ежемесячно | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка ежеквартальной, ежемесячной отчетности о численности и средней зарплате в разрезе категорий работников системы образования в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Финансирование государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству, негосударственных организаций, частных образовательных организаций, некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Осуществление расчетов, возникающих в процессе исполнения смет, с предприятиями, учреждениями и отдельными лицами в соответствии с договорами и государственными контрактами | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Постановка на учет бюджетных обязательств в Министерстве финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка ежемесячных отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в Министерство финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка ежемесячных отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» в Министерство финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка отчетов по форме 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов» в Министерство финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Формирование отчетности о реализации комплексных программ муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежеквартально | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг введения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и представление отчетности в Министерство просвещения Российской Федерации (размещение информации в региональной информационной системе доступности дошкольного образования) | ежеквартально | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков, Н.И. Сокольская |
|  | Информационное сопровождение деятельности Министра образования и молодежной политики Свердловской области | в течение квартала | О.Н. Унгвицкая |
|  | Экспертиза перечней оборудования для оснащения новых учебных мест, создаваемых в общеобразовательных организациях (за счет средств субсидии из областного бюджета; за счет средств субвенции из областного бюджета; в целях подтверждения потребности муниципального образования для учета в оценке расходных полномочий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2022 год) | в течение квартала | Г.З. Полякова |
|  | Направление отчетной информации об оснащении новых учебных мест оборудованием и средствами обучения и воспитания в федеральное государственное бюджетное учреждение «Дирекция «Школа-2025» | в течение квартала | Г.З. Полякова |
|  | Организационные мероприятия по открытию оздоровительных смен в загородных оздоровительных детских лагерях | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  О.В. Бушланова |
|  | Мониторинг по выполнению государственными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству, обязанности по размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) информации об учреждении | в течение квартала | И.С. Волощенко |
|  | Формирование отчетности о реализации программы «Комплексное развитие северных территорий Свердловской области на 2014–2020 годы» | ежегодно | Г.З. Полякова |
|  | **8. Контрольные мероприятия** | | |
|  | Организация и проведение внеплановых выездных проверок в ходе лицензирования образовательной деятельности | в соответствии  с приказами Министерства | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Проверка финансово-хозяйственной деятельности в государственных организациях Свердловской области, подведомственных Министерству | по отдельному плану | Г.Г. Левитская |
|  | Подготовка и рассмотрение вопроса о состоянии исполнительской дисциплины в Министерстве на аппаратном совещании у Министра образования и молодежной политики Свердловской области | еженедельно  (по вторникам) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка оперативной информации Министру образования и молодежной политики Свердловской области о состоянии исполнения документов, находящихся на контроле в Министерстве | еженедельно  (по средам) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Организация и проведение плановых выездных и документарных проверок по государственному контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному контролю по планам, утвержденным приказами Министерства от 28.10.2020 № 251-кн, № 252-кн | в течение квартала | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Организация и проведение внеплановых выездных и документарных проверок по государственному контролю (надзору) и лицензионному контролю на основании приказов Министерства | в течение квартала | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |

**II квартал 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Инициалы, фамилия ответственного  за подготовку |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства Свердловской области** | | |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы» | апрель | Г.З. Полякова |
|  | Об организации отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 2021 года в Свердловской области | май | А.Ю. Третьяков  С.Г. Карсканов |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении порядков распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенного Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в 2021 году» | май | О.А. Силина |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» | май | А.Ю. Третьяков  С.Г. Карсканов |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 207-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» | май | И.С. Волощенко |
|  | О создании условий для достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в Свердловской области | июнь | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП» | июнь | Г.З. Полякова |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  от 19.12.2019 № 920-ПП» | июнь | Г.З. Полякова |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | июнь | Г.З. Полякова |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в 2021 году» | июнь | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | **2. Совещания, семинары-совещания, собеседования, консультации, личные приемы** | | |
|  | Лекция-практикум для аккредитованных экспертов в области проведения государственной аккредитации образовательной деятельности по итогам аккредитационных экспертиз, проведенных в 2020 году и I квартале 2021 года | апрель | Е.Л. Перевозкина,  А.М. Лобанова |
|  | Публичное мероприятие в форме вебинара с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, по актуальным вопросам применения законодательства об образовании с разъяснением отдельных требований | апрель | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Совещание с руководителями территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской области | апрель | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  И.А. Третьякова |
|  | Семинар-совещание с организаторами отдыха и оздоровления детей в Свердловской области «На пороге лета 2021» | апрель | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов  О.В. Бушланова |
|  | Горячая линия по вопросам приема в 1-й класс на 2021/2022 учебный год | апрель | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственных, частных образовательных организаций о подготовке к проведению итогового сочинения, государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена в 2021 году | апрель, май | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Семинар-совещание для заместителей руководителей профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений по патриотическому воспитанию | апрель – май | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Деникаева,  Е.Н. Коваленко,  И.О. Родобольский |
|  | Семинар-совещание с муниципальными кураторами Российского движения школьников, руководителей местных штабов всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | апрель – май | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Совещание с руководителями государственных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций для детей, нуждающихся в длительном лечении | апрель, июнь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Совещание с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о специальных требованиях к предметным результатам освоения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | май | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций Свердловской области о приеме по программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год | май | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу подготовки образовательных организаций к началу 2021/2022 учебного года | май | Д.А. Шиловских |
|  | Консультация по вопросам соблюдения обязательных требований, касающихся осуществления контрольно-надзорной деятельности | май | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Совещание с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, по вопросам молодежной политики | по отдельному графику | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Аппаратное совещание у Министра образования и молодежной политики Свердловской области | еженедельно  (по вторникам) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Личный прием граждан Министром образования и молодежной политики Свердловской области (Министерство, каб. 309, 14.00) | ежемесячно (второй четверг) | О.Н. Унгвицкая |
|  | День Министерства в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | ежемесячно  (третья среда) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Личный прием граждан Министром образования и молодежной политики Свердловской области (приемная Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, ул. Розы Люксембург, д. 7, 2 подъезд, каб. 101, 15.00) | ежемесячно (третий четверг) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Консультации руководителей и главных бухгалтеров государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | еженедельно  (по четвергам) | Н.П. Силиванова |
|  | Совещание с руководителями государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству | ежемесячно  (второй вторник) | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Консультации по вопросам лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности («горячая» телефонная линия (343) 312-00-04 (доб. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177) | ежемесячно | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | **3. Заседания комиссий, рабочих групп, советов, организационных комитетов** | | |
|  | Комиссии по вопросам оплаты труда руководителей государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству | апрель | И.А. Серкова,  В.В. Пьянков |
|  | Рабочей группы по вопросам организации профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | апрель | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Комиссии Министерства по выплате единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогических работников | апрель | А.Н. Шавалиев |
|  | Организационного комитета по организации проведения регионального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | апрель | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Аттестационной комиссии Министерства | апрель, май | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев |
|  | Рабочих групп Аттестационной комиссии Министерства | апрель, май | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев |
|  | Комиссии по наградам Министерства | апрель, май | А.Н. Шавалиев |
|  | Комиссии Свердловской области по конкурсному отбору претендентов  на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | май | А.Н. Шавалиев |
|  | Межведомственной комиссии по формированию общего объема контрольных цифр приема граждан в организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Свердловской области  по образовательным программам среднего профессионального образования, на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета | май | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Комиссии по комплектованию структурных подразделений государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | май | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Координационной комиссии по охране труда и профилактике травматизма по вопросу организации заключения договоров на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников организаций, в том числе качества их проведения | май | Д.А. Шиловских |
|  | Координационного совета по развитию психологической службы в системе образования | май | Н.В. Журавлева, А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Совета директоров государственных образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, и областного учебно-методического объединения по вопросам реализации адаптированных основных общеобразовательных программ | май | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  Е.В. Веснина,  И.И. Кашина |
|  | Рабочей группы по развитию детско-юношеского туризма в системе образования | июнь | А.Ю. Третьяков, С.Г. Карсканов |
|  | Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области | июнь | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Координационного совета по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | июнь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Рабочей группы по вопросам медиации | июнь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Рабочей группы по подготовке и проведению Областного августовского педагогического совещания работников образования Свердловской области | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  руководители структурных подразделений,  С.Ю. Тренихина,  Н.А. Слизько |
|  | Комиссии по отбору делегатов от Свердловской области на мероприятия Всероссийской форумной кампании | по отдельному графику | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области | по отдельному графику | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Конкурсной комиссии конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, в 2021 году | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  А.Н. Слизько, члены комиссии |
|  | Регионального ведомственного проектного офиса при Министерстве | по отдельному графику | Н.В. Вяткин |
|  | Организационной группы по подготовке доклада «О состоянии системы образования Свердловской области в 2020 году» | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  О.Н. Унгвицкая |
|  | Общественного совета при Министерстве | по отдельному плану | О.Н. Унгвицкая |
|  | Коллегии Министерства | по отдельному плану | О.Н. Унгвицкая |
|  | Жилищной комиссии | по отдельному плану | Н.В. Журавлева,  В.В. Пьянков |
|  | Аккредитационной комиссии Министерства по проведению аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы | по мере поступления документов | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Аккредитационного совета Министерства | по мере поступления документов | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Аттестационной комиссии Министерства для проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования | по мере поступления документов | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области и закрепленного на соответствующем вещном праве за государственной организацией Свердловской области, находящейся в ведении Министерства, и о заключении государственной организацией Свердловской области, образующей социальную инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Министерства, договора аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Свердловской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, находящихся в ведении Министерства | по мере поступления документов | И.А. Серкова,  А.В. Прядеин |
|  | Комиссии по формированию и ведению реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области | по мере поступления заявлений | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  члены комиссии |
|  | Комиссий по формированию объемов государственных заданий для государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству | по мере необходимости | И.С. Волощенко |
|  | Комиссии по организации отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления и контроля за расходованием субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в рамках мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», ответственными за реализацию которых определены курируемые Заместителем Министра образования и молодежной политики Свердловской области структурные подразделения Министерства | по мере необходимости | Г.З. Полякова |
|  | Рабочей группы по обеспечению исполнительской дисциплины в Министерстве | ежемесячно | О.Н. Унгвицкая |
|  | Комиссии по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области | ежемесячно | Ю.И. Биктуганов,  Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Рабочих групп Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области | ежемесячно | А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Комиссии по распределению путевок и формированию делегаций детей Свердловской области в целях их направления в Международный детский центр «Артек» и всероссийские детские центры «Орлёнок», «Океан», «Смена» | ежемесячно | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  Л.М. Расулова, члены комиссии |
|  | Комиссии Министерства по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной образовательной организации Свердловской области, в отношении которой Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя | ежемесячно | Ю.Н. Зеленов,  В.В. Пьянков |
|  | Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов | ежеквартально  (при наличии материалов) | Ю.Н. Зеленов,  В.В. Пьянков |
|  | Координационного совета по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области при Министерстве | ежеквартально | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Комиссии по противодействию коррупции | ежеквартально | Ю.И. Биктуганов,  Ю.Н. Зеленов  В.В. Пьянков |
|  | **4. Областные мероприятия** | | |
|  | Информационно-просветительские мероприятия в рамках проведения месячника информирования об Аутизме | апрель | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  Е.В. Веснина,  руководители подведом-ственных образовательных организаций |
|  | Встреча с родителями (законными представителями) выпускников по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году | апрель | Н.В. Журавлева,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Федеральный тренировочный экзамен с использованием технологии проведения единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме (все пункты проведения экзамена, использующие данные технологии) | апрель | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Обеспечение выплаты премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам | апрель | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Итоговое сочинение (изложение) по русскому языку в 11-х классах | апрель, май | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России 2020» | апрель – май | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  С.Ю. Тренихина |
|  | Проведение в образовательных организациях Свердловской области Всероссийских открытых уроков по проблемам гибели и травматизма несовершеннолетних с учетом сезонной специфики | апрель – май | Д.А. Шиловских |
|  | Основной государственный экзамен, государственный выпускной экзамен | апрель, май, июнь | Н.В. Журавлева,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Единый государственный экзамен, государственный выпускной экзамен | апрель, май, июнь | Н.В. Журавлева,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Областной конкурс музеев образовательных организаций, посвященный 320-летию уральской металлургии | апрель – июнь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  А.Н. Слизько |
|  | Областная патриотическая акция «Память» | май | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  Т.С. Симонова,  В.А. Кутырев,  В.И. Данченко,  С.М. Звягинцев,  Р.В. Бисеров,  В.Г. Лобастов,  Т.А. Карасева,  М.И. Бруева |
|  | Акция «100 баллов для победы» | май | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Устное собеседование по русскому языку в 9-х классах (дополнительный срок) | май | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Федеральный тренировочный экзамен по обществознанию и английскому языку (устная часть): технология передачи экзаменационных материалов по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (все пункты проведения экзамена, использующие данные технологии) | май | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Региональный этап Президентских спортивных игр | май | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  А.Н. Слизько |
|  | Региональный этап Президентских состязаний | май | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  А.Н. Слизько |
|  | Форум «Мы за безопасность на дорогах» (совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области) | май | Д.А. Шиловских |
|  | Региональные этапы всероссийских фестивалей для детей-инвалидов «Как взмах крыла» (жестовое пение), «Танцы на колясках», «Инклюзивные театры» | май – июнь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  руководители подведомственных образовательных организаций |
|  | Областные и межрегиональные соревнования обучающихся «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель» | май – июнь | Д.А. Шиловских |
|  | Областной конкурс среди образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности | май – ноябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  А.Н. Слизько |
|  | День молодежи в Свердловской области | июнь | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Торжественная церемония награждения нагрудным знаком и символом «Горячее сердце» | июнь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Акция «Свеча памяти» | июнь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Тематические патриотические смены в летний период в оздоровительных лагерях государственного бюджетного учреждения Свердловской области Детский оздоровительный Центр «Юность Урала» | июнь – сентябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  О.В. Бушланова |
|  | Мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее» в Свердловской области | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  Н.И. Сокольская,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Организация формирования и сопровождения делегаций детей Свердловской области в Международный детский центр «Артек» и всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена», «Океан | ежемесячно | С.Г. Карсканов,  Л.М. Расулова,  члены комиссии |
|  | Региональный этап X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Свердловской области в 2021 году | в течение квартала | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  С.Ю. Тренихина |
|  | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» | в течение квартала | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  И.О. Родобольский |
|  | Областной конкурс обучающихся «Вода ошибок не прощает!» | в течение квартала | Д.А. Шиловских |
|  | Областные семинары «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» | в течение квартала | Д.А. Шиловских |
|  | **5. Мероприятия по реализации государственной программы Свердловской области**  **«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»** | | |
|  | Мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2016 № 715, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области | апрель | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Подготовка проекта приказа Министерства о проведении конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», в 2020 году | апрель | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Подготовка отчетной документации о реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» и комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» за I квартал 2021 года в Министерство социальной политики Свердловской области | апрель | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Мероприятия по обеспечению проведения демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных учреждениях | апрель | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Заключение с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, соглашений о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | апрель – май | Г.З. Полякова |
|  | Заключение с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, соглашений о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы | апрель – май | Г.З. Полякова |
|  | Отчет об использовании субвенций из областного бюджета на общее и дошкольное образование за I квартал 2021 года | апрель – май | О.А. Силина |
|  | Обеспечение участия команды Свердловской области в отборочных чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс | апрель – май | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Заключение соглашений с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | апрель – май | С.Г. Карсканов,  Г.З. Полякова,  А.В. Прядеин,  О.А. Силина,  Н.П. Силиванова |
|  | Организация и обеспечение предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий в сфере образования | апрель – июнь  (при наличии заявок) | И.С. Волощенко |
|  | Формирование перечня малокомплектных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2014 № 12-ПП «Об определении критериев отнесения к малокомплектным образовательным организациям образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих основные общеобразовательные программы» и на основании информации, представленной органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | май | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению повышения квалификации специалистов и руководителей дошкольных образовательных организаций Свердловской области | май | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Подготовка проекта приказа Министерства «О реализации подмероприятия «Организация и проведение конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2020 году» | май | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Организация и проведение отбора частных дошкольных организаций для получения субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | май – июль | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Мероприятия по подготовке участия команды Свердловской области в финале национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс | май – июль | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Мониторинг реализации муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы» | июнь | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, мероприятия «Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях» | июнь | Г.З. Полякова |
|  | Отбор физических лиц в рамках конкурса грантов на реализацию проектов по работе с молодежью | июнь | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Корректировка планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных образовательных организаций на 2021 год | июнь | О.А. Силина |
|  | Участие в формировании отчета о реализации государственной программы министерства образования | июнь | О.А. Силина |
|  | Формирование приказов в рамках реализации мероприятий «Создание центров цифрового образования детей» и «Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2021 году | по мере необходимости | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, мероприятий по созданию современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы в 2021 году | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Организация мониторинга исполнения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей с 2 месяцев до 3 лет муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, во исполнение пункта 5 раздела I протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации  по стратегическому развитию и национальным проектам от 18.03.2019 № 3 по вопросу «О ходе реализации национального проекта «Демография» | ежемесячно | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Корректировка бюджетных ассигнований и лимитов казенных образовательных организаций, формирование предельного объема финансирования образовательных организаций и трансфертов муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Формирование предельного объема финансирования по направлениям расходования на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам и на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Свод данных ежеквартальной, ежемесячной отчетности по направлениям расходования на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам и на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, в подсистеме «Электронный бюджет» и в программном комплексе «Информационная система управления финансами» НПО «Сапфир» | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Финансовое обеспечение Плана общеобластных мероприятий | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Заключение соглашений и дополнительных соглашений на предоставление субсидии на иные цели в подсистеме «Электронный бюджет» с автономными и бюджетными образовательными организациями | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры профессиональных образовательных организаций | в течение квартала | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Организация проведения конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Мониторинг реализации мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Мониторинг реализации мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | **6. Мероприятия по реализации национальных проектов (программ)** | | |
|  | Конкурсный отбор на уровне Свердловской области в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | апрель | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Подготовка отчетности об использовании средств субсидии, полученной из федерального бюджета (РП «Социальная активность») | апрель | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Заключение с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, соглашений о реализации в 2021 году мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | апрель | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг создания новых учебных мест в рамках федерального проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование», в соответствии с запросом Министерства просвещения Российской Федерации | апрель | Г.З. Полякова |
|  | Молодежный образовательный форум «Территория Смыслов. Свердловская область» | май | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Подготовка заявки на участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | июнь | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Подготовка отчета о реализации подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности обучающихся в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | апрель | О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Координация заключения дополнительных соглашения о реализации региональных проектов на территории Свердловской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | по мере необходимости | Н.В. Вяткин |
|  | Координация заключения соглашений и дополнительных соглашений из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федеральных проектов | по мере необходимости | Н.В. Вяткин |
|  | Участие в совещаниях посредством видео-конференц-связи, организованных Центром информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» – ведомственным проектным офисом Министерства просвещения Российской Федерации | по отдельному графику | Н.В. Вяткин |
|  | Реализация мероприятий федерального проекта «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Организация участия школьников Свердловской области во всероссийских открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | по отдельному графику | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Организационное, нормативно-правовое обеспечение реализации регионального проекта «Современная школа» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации мероприятий «Создание центров цифрового образования детей» и «Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Формирование предельного объема финансирования с применением информационной системы «Подсистема сбора и консолидации данных» | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Координация подготовки отчетов о ходе реализации региональных проектов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | ежемесячно | Н.В. Вяткин |
|  | Создание отчета о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в информационной системе мониторинга национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» в соответствии с Поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 25.05.2020 № ТГ-П6-5554 «О проектной деятельности» | ежеквартально | Г.З. Полякова |
|  | Координация подготовки отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | ежеквартально | Н.В. Вяткин |
|  | Координация подготовки отчетов о реализации региональных проектов в информационной системе мониторинга национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» во исполнение пункта 2 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 25.05.2020 № ТГ-П6-5554 | ежеквартально | Н.В. Вяткин |
|  | Мониторинг реализации мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Мониторинг реализации мероприятий и подготовка отчетов по реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | в течение квартала | О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Финансовое обеспечение национальных проектов в соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Подготовка отчета об использовании субсидии на иные цели | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | **7. Общие мероприятия** | | |
|  | Подготовка отчетов по форме федерального статистического наблюдения 1-ГМУ по государственным услугам «Подтверждение документов об образовании и (или) квалификации», «Подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях», «Лицензирование образовательной деятельности», «Государственная аккредитация образовательной деятельности» | апрель | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова,  Е.Г. Темко |
|  | Подготовка отчета о работе Министерства с письменными обращениями граждан за I квартал 2021 года | апрель | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка реестра обращений граждан по фактам коррупции, поступивших в Министерства за I квартал 2021 года | апрель | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка отчета об исполнении плана работы Правительства Свердловской области на I квартал 2021 года | апрель | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка отчета о реализации комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП, в 2020 году | апрель | Г.З. Полякова |
|  | Представление в отдел государственной службы и кадров справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справок о расходах от государственных гражданских служащих Министерства и руководителей государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству, а также членов их семей | апрель | В.В. Пьянков |
|  | Подготовка информации о реализации мероприятий о реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (распоряжение Губернатора Свердловской области от 14.03.2018 № 42-РГ/ДСП) | апрель | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка отчета об исполнении постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 211-пп «О мерах по реализации Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» за I квартал 2021 года | апрель | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка квартальной отчетности администратора доходов федерального бюджета за I квартал 2021 год в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки | апрель | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности за I квартал 2021 год в Министерство финансов Свердловской области | апрель | Н.П. Силиванова |
|  | Сбор отчетности по исполнению проектов (программ, мероприятий) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области социально ориентированными некоммерческими организациями –победителями конкурсного отбора 2021 года | апрель | И.С. Волощенко |
|  | Формирование реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки в Свердловской области в сфере образования и молодежной политики в 2021 году (реализация постановления Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 565-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестров некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в Свердловской области») | апрель | И.С. Волощенко,  О.А. Силина |
|  | Подготовка информации о выполнении пункта 10 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346 | апрель | И.С. Волощенко,  О.А. Силина |
|  | Подготовка информации о выполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.06.2017 № 1234-р | апрель | И.С. Волощенко,  О.А. Силина |
|  | Подготовка на основании сводной информации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, о потребности в замене автобусов проекта приказа Министерства об определении организации, уполномоченной на закупку автобусов в текущем году, с приложением перечня организаций, между которыми планируется распределить приобретенные автобусы | апрель | Д.А. Шиловских |
|  | Размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных гарантий обучающимся, педагогическим работникам и руководителям государственных образовательных организаций Свердловской области в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) | апрель – июнь | И.С. Волощенко |
|  | Подготовка и заполнение отчетных форм федерального статистического наблюдения № 1-ГУ в автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области | май | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности объектов с постоянным проживанием детей в соответствии с пунктом 2 раздела 2 поручения Президента Российской Федерации от 13.11.2009 № Пр-3021 | май – июнь | Д.А. Шиловских,  С.В. Блаженкова |
|  | Обеспечение проверки сведений о доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства, а также членов их семей | май – июнь | В.В. Пьянков |
|  | Подготовка проекта доклада «О состоянии системы образования Свердловской области в 2020 году» | июнь | Н.В. Журавлева,  О.Н. Унгвицкая,  С.Ю. Тренихина |
|  | Мониторинг реализации в II квартале 2021 года мероприятий дорожной карты по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством образования в Свердловской области | июнь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Мониторинг организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций Свердловской области | июнь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Сбор отчетов и подготовка предложений о размерах стимулирующих выплат руководителям профессиональных образовательных организаций в соответствии с приказом Министерства от 16.08.2019 № 184-Д **«**Об утверждении Положения о стимулировании руководителей государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области» | июнь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Подготовка информации о ходе мониторинга заполнения профессиональными образовательными организациями реестра в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» | июнь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Мониторинг готовности образовательных организаций к 2021/2022 учебному году | июнь | Д.А. Шиловских |
|  | Мониторинг травматизма и смертельных случаев в результате травм, полученных при занятиях физической культурой и спортом, произошедших в образовательных организациях Свердловской области | июнь | Д.А. Шиловских |
|  | Сбор отчетности по исполнению государственного задания государственными образовательными учреждениями Свердловской области, находящихся в ведении Министерства, за II квартал 2021 года | июнь | И.С. Волощенко |
|  | Мониторинг неиспользуемого недвижимого имущества государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства | июнь | И.С. Волощенко |
|  | Мониторинг хода введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования (выезды в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования) | по отдельному графику | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Подготовка приказов Министерства о внесении изменений в составы членов действующих наблюдательных советов государственных автономных профессиональных образовательных организаций Свердловской области | по мере поступления документов | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Проведение правовой (антикоррупционной) экспертизы проектов правовых актов | по мере поступления проектов | А.В. Прядеин |
|  | Внесение изменений в государственные задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов государственных бюджетных (автономных) учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству | по мере необходимости | И.С. Волощенко |
|  | Формирование информационных справок, анализ материалов по вопросу реализации проектов государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), участие в рабочих встречах с представителями бизнеса | по мере необходимости | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг детского травматизма и чрезвычайных ситуаций в образовательном процессе | еженедельно | Д.А. Шиловских |
|  | Проведение мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Свердловской области и практики его применения | еженедельно | А.В. Прядеин |
|  | Подготовка отчетности в Департамент по труду и занятости населения Свердловской области о ходе реализации регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | еженедельно, ежемесячно | Н.И. Сокольская |
|  | Формирование плана работы Министерства на месяц | ежемесячно | О.Н. Унгвицкая |
|  | Отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в соответствии с подпрограммой 4 «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | ежемесячно | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Организация ежемесячного мониторинга о размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях (размещение информации в региональной информационной системе доступности дошкольного образования) | ежемесячно | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  О.А. Силина |
|  | Подготовка ежеквартальной, ежемесячной отчетности о численности и средней зарплате в разрезе категорий работников системы образования в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Мониторинг санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных организаций в Свердловской области | ежемесячно | Д.А. Шиловских |
|  | Финансирование государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству, негосударственных организаций, частных образовательных организаций, некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Осуществление расчетов, возникающих в процессе исполнения смет, с предприятиями, учреждениями и отдельными лицами в соответствии с договорами и государственными контрактами | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Постановка на учет бюджетных обязательств в Министерстве финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка ежемесячных отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в Министерство финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка ежемесячных отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» в Министерство финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка отчетов по форме 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов» в Министерство финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Мониторинг введения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и предоставление отчетности в Министерство просвещения Российской Федерации (размещение информации в региональной информационной системе доступности дошкольного образования) | ежеквартально | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков, Н.И. Сокольская |
|  | Формирование отчетности о реализации комплексных программ муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежеквартально | Г.З. Полякова |
|  | Информационное сопровождение деятельности Министра образования и молодежной политики Свердловской области | в течение квартала | О.Н. Унгвицкая |
|  | Экспертиза перечней оборудования для оснащения новых учебных мест, создаваемых в общеобразовательных организациях (за счет средств субсидии из областного бюджета; за счет средств субвенции из областного бюджета; в целях подтверждения потребности муниципального образования для учета в оценке расходных полномочий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2022 год) | в течение квартала | Г.З. Полякова |
|  | Направление отчетной информации об оснащении новых учебных мест оборудованием и средствами обучения и воспитания в федеральное государственное бюджетное учреждение «Дирекция «Школа-2025» | в течение квартала | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Проведение мониторинга по выполнению государственными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству, обязанности по размещению на официальном сайте в сети Интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) информации об учреждении | в течение квартала | И.С. Волощенко |
|  | Формирование отчетности о реализации программы «Комплексное развитие северных территорий Свердловской области на 2014–2020 годы» | ежегодно | Г.З. Полякова |
|  | **8. Контрольные мероприятия** | | |
|  | Организация и проведение внеплановых выездных проверок в ходе лицензирования образовательной деятельности | в соответствии  с приказами Министерства | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Подготовка и рассмотрение вопроса о состоянии исполнительской дисциплины в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области на аппаратном совещании у Министра образования и молодежной политики Свердловской области | еженедельно  (по вторникам) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка оперативной информации Министру образования и молодежной политики Свердловской области о состоянии исполнения документов, находящихся на контроле в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области | еженедельно  (по средам) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Проверка финансово-хозяйственной деятельности в государственных организациях Свердловской области, подведомственных Министерству | по отдельному плану | Г.Г. Левитская |
|  | Контроль реализации мероприятий Комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» (выезды в муниципальные образовательные организации) | по отдельному графику | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Организация и проведение плановых выездных и документарных проверок по государственному контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному контролю по планам, утвержденным приказами Министерства от 28.10.2020 № 251-кн, № 252-кн | в течение квартала | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Организация и проведение внеплановых выездных и документарных проверок по государственному контролю (надзору) и лицензионному контролю на основании приказов Министерства | в течение квартала | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |

**III квартал 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения  (указывается месяц) | Инициалы, фамилия ответственного  за подготовку |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства Свердловской области** | | |
|  | О докладе «О состоянии системы образования Свердловской области в 2020 году» | август | О.Н. Унгвицкая |
|  | О ходе подготовки образовательных организаций в Свердловской области к началу 2021/2022 учебного года | август | Д.А. Шиловских |
|  | О ходе реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в Свердловской области | август | Г.З. Полякова |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 22.02.2012 № 160-ПП «О Молодежном правительстве Свердловской области» | август | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | сентябрь | Г.З. Полякова |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | сентябрь | Г.З. Полякова |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, – победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», в 2020 году» | сентябрь | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» | сентябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | сентябрь | О.А. Силина |
|  | **2. Совещания, семинары-совещания, собеседования, консультации, личные приемы** | | |
|  | Совещание с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о специальных требованиях к предметным результатам освоения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | июль | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями пунктов проведения экзаменов, членами Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области о ходе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2021 году | июль | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу готовности образовательных организаций к началу 2021/2022 учебного года | июль – август | Д.А. Шиловских |
|  | Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственных, частных образовательных организаций о ходе подготовки к дополнительному периоду государственной итоговой аттестации 2021 года | август | Н.В. Журавлева,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Совещание с руководителями государственных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций для детей, нуждающихся в длительном лечении | август | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Совещание с руководителями территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской области | август | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  И.А. Третьякова |
|  | Консультация по вопросам соблюдения обязательных требований, касающихся осуществления контрольно-надзорной деятельности | август | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Семинар-совещание для заместителей руководителей профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений по патриотическому воспитанию | август – сентябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Деникаева,  Е.Н. Коваленко,  И.О. Родобольский |
|  | Семинар-совещание с муниципальными кураторами Российского движения школьников, руководителей местных штабов всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | август – сентябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | V Межрегиональный военно-спортивный слет кадетских корпусов, кадетских классов и военно-патриотических клубов «Кадетская слава» | сентябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  В.И. Данченко |
|  | Лекция-практикум для кандидатов в аккредитованные эксперты  в области проведения государственной аккредитации образовательной деятельности (общеобразовательные программы) | сентябрь | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Публичное мероприятие в форме вебинара с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, по актуальным вопросам применения законодательства об образовании с разъяснением отдельных требований | сентябрь | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Совещание с руководителями государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству, «О приоритетных задачах управления образовательными учреждениями на 2021/2022 учебный год» | сентябрь | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Совещание с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, по вопросам молодежной политики | по отдельному графику | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Аппаратное совещание у Министра образования и молодежной политики Свердловской области | еженедельно  (по вторникам) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Личный прием граждан Министром образования и молодежной политики Свердловской области (Министерство, каб. 309, 14.00) | ежемесячно (второй четверг) | О.Н. Унгвицкая |
|  | День Министерства в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | ежемесячно  (третья среда) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Личный прием граждан Министром образования и молодежной политики Свердловской области (приемная Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, ул. Розы Люксембург, д. 7, 2 подъезд, каб. 101, 15.00) | ежемесячно (третий четверг) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Консультации руководителей и главных бухгалтеров государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | еженедельно  (по четвергам) | Н.П. Силиванова |
|  | Совещание с руководителями государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству | ежемесячно  (второй вторник) | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Консультации по вопросам лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности («горячая» телефонная линия (343) 312-00-04 (доб. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177) | ежемесячно | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | **3. Заседания комиссий, рабочих групп, советов, организационных комитетов** | | |
|  | Комиссии по вопросам оплаты труда руководителей государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству | июль | И.А. Серкова,  В.В. Пьянков |
|  | Общественного Совета при Министерстве по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность | июль | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова |
|  | Рабочей группы по вопросам организации профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | август | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся  по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | август | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Конкурсной комиссии по распределению контрольных цифр приема граждан в образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Свердловской области, на обучение по профессиям, специальностям за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2022/2023 учебный год (вскрытие конвертов с заявками) | август | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Рабочей группы по развитию детско-юношеского туризма в системе образования | август | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Организационного комитета по подготовке и участию делегации Свердловской области в общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском Дворце | сентябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского экологического диктанта в Свердловской области | сентябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Организационного комитета по организации проведения 6 Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech | сентябрь | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Конкурсной комиссии по распределению контрольных цифр приема граждан в образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Свердловской области, на обучение по профессиям, специальностям за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2022/2023 учебный год (рассмотрение конкурсных заявок, оценка и сопоставление) | сентябрь | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Организационного комитета по подготовке и проведению на территории Свердловской области в 2021 году конкурсного выступления команд КВН «Игра – Встреча выпускников КВН» | сентябрь | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Совета директоров государственных образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, и областного учебно-методического объединения по вопросам реализации адаптированных основных общеобразовательных программ | сентябрь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  Е.В. Веснина,  И.И. Кашина |
|  | Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию | сентябрь | А.Н. Шавалиев |
|  | Экспертных комиссий по конкурсному отбору кандидатов на получение стипендии Губернатора Свердловской области обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию | сентябрь | А.Н. Шавалиев |
|  | Аттестационной комиссии Министерства | сентябрь | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев |
|  | Рабочих групп Аттестационной комиссии Министерства | сентябрь | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев |
|  | Комиссии по наградам Министерства | сентябрь | А.Н. Шавалиев |
|  | Общественного совета при Министерстве | по отдельному плану | О.Н. Унгвицкая |
|  | Коллегии Министерства Министерстве | по отдельному плану | О.Н. Унгвицкая |
|  | Жилищной комиссии | по отдельному плану | Н.В. Журавлева,  В.В. Пьянков |
|  | Организационной группы по подготовке доклада «О состоянии системы образования Свердловской области в 2020 году» | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  О.Н. Унгвицкая |
|  | Рабочей группы по подготовке и проведению Областного августовского педагогического совещания работников образования Свердловской области | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  руководители структурных подразделений,  С.Ю. Тренихина,  Н.А. Слизько |
|  | Комиссии по отбору делегатов от Свердловской области на мероприятия Всероссийской форумной кампании | по отдельному графику | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Конкурсной комиссии конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, в 2021 году | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  А.Н. Слизько, члены комиссии |
|  | Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области | по отдельному графику | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Регионального ведомственного проектного офиса при Министерстве | по отдельному графику | Н.В. Вяткин |
|  | Аккредитационной комиссии Министерства по проведению аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы | по мере поступления документов | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Аккредитационного совета Министерства | по мере поступления документов | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Аттестационной комиссии Министерства для проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования | по мере поступления документов | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области и закрепленного на соответствующем вещном праве за государственной организацией Свердловской области, находящейся в ведении Министерства, и о заключении государственной организацией Свердловской области, образующей социальную инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Министерства, договора аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Свердловской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, находящихся в ведении Министерства | по мере поступления документов | И.А. Серкова,  А.В. Прядеин |
|  | Комиссии для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Свердловской области, подведомственной Министерству | по мере поступления документов | Ю.Н. Зеленов,  А.В. Прядеин |
|  | Комиссии по формированию и ведению реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области | по мере поступления заявлений | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов, члены комиссии |
|  | Проведение комиссий по формированию объемов государственных заданий для государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству | по мере необходимости | И.С. Волощенко |
|  | Комиссии по организации отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления и контроля за расходованием субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в рамках мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», ответственными за реализацию которых определены курируемые Заместителем Министра образования и молодежной политики Свердловской области структурные подразделения Министерства образования и молодежной политики Свердловской области | по мере необходимости | Г.З. Полякова |
|  | Комиссии по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Рабочей группы по обеспечению исполнительской дисциплины в Министерстве | ежемесячно | О.Н. Унгвицкая |
|  | Комиссии по распределению путевок и формированию делегаций детей Свердловской области в целях их направления в Международный детский центр «Артек» и всероссийские детские центры «Орлёнок», «Океан», «Смена» | ежемесячно | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  Л.М. Расулова, члены комиссии |
|  | Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области | ежемесячно | Ю.И. Биктуганов,  Н.В. Журавлева,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Рабочих групп Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области | ежемесячно | Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Комиссии Министерства по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной образовательной организации Свердловской области, в отношении которой Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя | ежемесячно | Ю.Н. Зеленов,  В.В. Пьянков |
|  | Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов | ежеквартально  (при наличии материалов) | Ю.Н. Зеленов,  В.В. Пьянков |
|  | Комиссии по противодействию коррупции | ежеквартально | Ю.И. Биктуганов,  Ю.Н. Зеленов,  В.В. Пьянков |
|  | **4. Областные мероприятия** | | |
|  | Финал конкурса инновационных идей среди магистрантов и аспирантов вузов Свердловской области «Минута технославы» | июль | А.Н. Шавалиев |
|  | Всероссийский молодежный Антикоррупционный форум | июль | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Летние сборы по парашютно-десантной подготовке для учащихся областных кадетских школ-интернатов Свердловской области | июль | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  В.Г. Лобастов |
|  | Военно-патриотические сборы на базе структурного подразделения государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе в Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.» | июль – август | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  И.О. Родобольский |
|  | Всероссийский слет юных краеведов | июль – август | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  А.Н. Слизько |
|  | Областной конкурс экскурсий «Лагерь глазами детей» среди организаций отдыха детей и их оздоровления Свердловской области | июль – сентябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  О.В. Бушланова |
|  | Областной конкурс детского творчества «Лето в фокусе» среди организаций отдыха детей и их оздоровления Свердловской области | июль – октябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  О.В. Бушланова |
|  | Областное августовское педагогическое совещание работников образования Свердловской области | август | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  руководители структурных подразделений,  С.Ю. Тренихина,  Н.А. Слизько |
|  | Конкурсное выступление команд КВН «Игра – Встреча выпускников КВН» | август | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка» | август | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Областной конкурс на лучший оздоровительный лагерь Свердловской области | август – октябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  О.В. Бушланова |
|  | Региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | сентябрь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-дефектолог России 2021» | сентябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  Л.В. Макарова |
|  | Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России 2021» | сентябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  И.В. Пестова |
|  | Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» | сентябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  Е.В. Веснина |
|  | Основной государственный экзамен, государственный выпускной экзамен | сентябрь | Н.В. Журавлева,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Единый государственный экзамен, государственный выпускной экзамен | сентябрь | Н.В. Журавлева,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Областной туристский слет педагогов | сентябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  Т.С. Симонова |
|  | Открытие детского технопарка «Кванториум г. Краснотурьинск» | сентябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  А.Н. Слизько |
|  | Областной конкурс проектов среди отрядов помощников вожатых среди организаций отдыха детей и их оздоровления Свердловской области | сентябрь | С.Г. Карсканов,  О.В. Бушланова |
|  | Тематическая смена «Юный спасатель» на базе загородного оздоровительного лагеря «Дружба» – филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» | сентябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  Д.А. Шиловских,  О.В. Бушланова |
|  | Организационное сопровождение проведения вручения ежегодной премии Губернатора Свердловской области для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, проявивших выдающиеся способности в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности | сентябрь | С.Г. Карсканов,  А.Н. Слизько |
|  | Целевое профилактическое мероприятие «Неделя безопасности» совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области | сентябрь | Д.А. Шиловских |
|  | Региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» | сентябрь | Д.А. Шиловских |
|  | Областной конкурс вожатых загородных оздоровительных лагерей Свердловской области «Это счастье. Я вожатый» | сентябрь – октябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  О.В. Бушланова |
|  | Организация формирования и сопровождения делегаций детей Свердловской области в Международный детский центр «Артек» и всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена», «Океан | ежемесячно | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  Л.М. Расулова,  члены комиссии |
|  | Региональный этап Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» | в течение квартала | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  И.О. Родобольский |
|  | **5. Мероприятия по реализации государственной программы Свердловской области**  **«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»** | | |
|  | Подготовка отчета за I полугодие 2021 года о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | июль | Г.З. Полякова |
|  | Подготовка проекта приказа Министерства «Об утверждении порядка и сроков приема отчетов региональных инновационных площадок в Свердловской области о реализации инновационных проектов (программ) в 2020 году» | июль | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2016 № 715, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области | июль | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению повышения квалификации специалистов и руководителей дошкольных образовательных организаций Свердловской области | июль | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Подготовка отчета о реализации подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности обучающихся в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | июль | О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Сбор отчетности по исполнению проектов (программ, мероприятий) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области социально ориентированными некоммерческими организациями-победителями конкурсного отбора 2021 года | июль | И.С. Волощенко |
|  | Формирование реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки в Свердловской области в сфере образования и молодежной политики в 2021 году (реализация постановления Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 565-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестров некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в Свердловской области») | июль | И.С. Волощенко  О.А. Силина |
|  | Подготовка отчета о выполнении распоряжения Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период 2019–2022 годов» и проекта доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на товарных рынках Свердловской области» за первое полугодие 2021 года | июль | И.С. Волощенко,  С.В. Блаженкова,  Н.В. Вяткин,  С.Г. Карсканов,  Е.Н. Коваленко,  Е.Л. Перевозкина,  А.В. Прядеин,  О.А. Силина,  Н.И. Сокольская |
|  | Согласование показателей сети и контингентов муниципальных и областных образовательных организаций на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | июль | О.А. Силина |
|  | Подготовка форм пояснительной записки к финансовому отчету за первое полугодие 2021 года | июль | О.А. Силина |
|  | Заключение дополнительных соглашений с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, по субвенциям на дошкольное и общее образование, субсидиям на обеспечение питанием, межбюджетным трансфертам на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот в связи с внесением изменений в Закон Свердловской области об областном бюджете на текущий год и плановый период | июль | О.А. Силина |
|  | Прием отдельных форм бухгалтерской отчетности от подведомственных образовательных учреждений и подготовка форм пояснительной записки к финансовому отчету за I полугодие 2021 года | июль | О.А. Силина |
|  | Подготовка проекта приказа Министерства «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области» | июль | О.А. Силина |
|  | Подготовка отчета о результатах достижения цели, на которую предоставлена субсидия государственному автономному учреждению на иные цели | июль | О.А. Силина |
|  | Распределение дополнительных лимитов между образовательными организациями, подведомственными Министерству, в связи с внесением изменений в Закон Свердловской области об областном бюджете на текущий год и плановый период | июль | О.А. Силина |
|  | Организация проведения конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» | июль – октябрь | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Заключения соглашений с частными дошкольными организациями – получателями субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | август | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Предоставление в Министерство финансов Свердловской области сводной информации обоснований бюджетных ассигнований на 2022–2024 годы | август | О.А. Силина |
|  | Анализ отчетов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, об использовании средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов за II квартал 2021 года, формирование отчетов по установленным формам | июль – август | О.А. Силина |
|  | Корректировка планов финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных организаций на 2021 год | июль – сентябрь | О.А. Силина |
|  | Организация и обеспечение предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий в сфере образования | июль – сентябрь  (при наличии заявок) | И.С. Волощенко |
|  | Определение оценки потребности в предоставлении (выполнении) государственных услуг (работ) государственными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству | август | И.С. Волощенко |
|  | Отбор физических лиц в рамках конкурса грантов на реализацию проектов по работе с молодежью | сентябрь | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Сбор отчетности по исполнению государственного задания государственными образовательными учреждениями Свердловской области, находящихся в ведении Министерства, за III квартал 2021 года | сентябрь | И.С. Волощенко |
|  | Мониторинг неиспользуемого недвижимого имущества государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства | сентябрь | И.С. Волощенко |
|  | Внесение изменений в государственные задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов государственных бюджетных (автономных) учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству | по мере необходимости | И.С. Волощенко |
|  | Формирование проектов приказов Министерства в рамках реализации мероприятий «Создание центров цифрового образования детей» и «Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2021 году | по мере необходимости | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, мероприятия «Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, мероприятий по созданию современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы в 2021 году | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг исполнения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей до 3 лет муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 | ежемесячно | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Организация мониторинга исполнения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей с 2 месяцев до 3 лет муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, во исполнение пункта 5 раздела I протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 18.03.2019 № 3 по вопросу «О ходе реализации национального проекта «Демография» | ежемесячно | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Формирование предельного объема финансирования по направлениям расходования на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам и на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Свод данных ежеквартальной, ежемесячной отчетности по направлениям расходования на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам и на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, в подсистеме «Электронный бюджет» и в программном комплексе «Информационная система управления финансами» НПО «Сапфир» | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Корректировка бюджетных ассигнований и лимитов казенных образовательных организаций, формирование предельного объема финансирования образовательных организаций и трансфертов муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Подготовка проектной документации по формированию областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Финансовое обеспечение Плана общеобластных мероприятий | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Заключение соглашений и дополнительных соглашений на предоставление субсидии на иные цели в подсистеме «Электронный бюджет» с автономными и бюджетными образовательными организациями | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Областной конкурс среди образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  А.Н. Слизько |
|  | Мониторинг реализации мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Мониторинг реализации мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Мониторинг по выполнению государственными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству, обязанности по размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) информации об учреждении | в течение квартала | И.С. Волощенко |
|  | **6. Мероприятия по реализации национальных проектов (программ)** | | |
|  | Мониторинг создания новых учебных мест в рамках федерального проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование», в соответствии с запросом Министерства просвещения Российской Федерации | июль | Г.З. Полякова |
|  | Российско-Китайское молодежное ЭКСПО | июль | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Подготовка отчетности об использовании средств субсидии, полученной из федерального бюджета (РП «Социальная активность») | июль | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Подготовка отчетной документации по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» и комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» за II квартал 2021 года в Министерство социальной политики Свердловской области | июль | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Реализация мероприятий федерального проекта «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Организация участия школьников Свердловской области во всероссийских открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | по отдельному графику | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Участие в совещаниях посредством видео-конференц-связи, организованных Центром информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» – ведомственным проектным офисом Министерства просвещения Российской Федерации | по отдельному графику | Н.В. Вяткин |
|  | Координация заключения дополнительных соглашения о реализации региональных проектов на территории Свердловской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | по мере необходимости | Н.В. Вяткин |
|  | Координация заключения соглашений и дополнительных соглашений из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федеральных проектов | по мере необходимости | Н.В. Вяткин |
|  | Организационное, нормативно-правовое обеспечение реализации регионального проекта «Современная школа» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации мероприятий «Создание центров цифрового образования детей» и «Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Ежемесячное формирование предельного объема финансирования  с применением информационной системы «Подсистема сбора  и консолидации данных» | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Координация подготовки отчетов о ходе реализации региональных проектов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | ежемесячно | Н.В. Вяткин |
|  | Координация подготовки отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | ежеквартально | Н.В. Вяткин |
|  | Координация подготовки отчетов о реализации региональных проектов в информационной системе мониторинга национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» во исполнение пункта 2 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 25.05.2020 № ТГ-П6-5554 | ежеквартально | Н.В. Вяткин |
|  | Мониторинг реализации мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Мониторинг реализации мероприятий и подготовка отчетов по реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | в течение квартала | О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Финансовое обеспечение национальных проектов в соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Подготовка отчета об использовании субсидии на иные цели | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | **7. Общие мероприятия** | | |
|  | Подготовка отчетов по формам федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования» и [№ 1-контроль](#sub_1000) «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и направление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки | июль | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Подготовка отчетов по форме федерального статистического наблюдения 1-ГМУ по государственным услугам «Подтверждение документов об образовании и (или) квалификации», «Подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях», «Лицензирование образовательной деятельности», «Государственная аккредитация образовательной деятельности» | июль | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Подготовка и заполнение отчетных форм федерального статистического наблюдения № 1-ГУ в автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области | июль | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Подготовка акта сверки по исполнительному производству с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области (согласно соглашению от 29.07.2011 о порядке взаимодействия Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области и Министерства общего и профессионального образования Свердловской области при исполнении исполнительных документов) | июль | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Подготовка отчета об исполнении Федерального закона от 29 декабря 2008 года№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с приложением формы «1- контроль» в прокуратуру Свердловской области | июль | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Подготовка отчета о работе Министерства с письменными обращениями граждан за первое полугодие 2021 года | июль | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка реестра обращений граждан по фактам коррупции, поступивших в Министерства за II квартал 2021 года | июль | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка отчета об исполнении плана работы Правительства Свердловской области на II квартал 2021 года | июль | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка отчетной документации по результатам мониторинга обеспечения доступной образовательной среды в сфере образования (государственные и муниципальные образовательные организации) в 2020/2021 учебном году в Министерство просвещения Российской Федерации | июль | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Подготовка отчета по результатам 2020/2021 учебного года мониторинга организации общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных образовательных организациях Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации | июль | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Организация и проведение демонстрационных экзаменов как вида аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования | июль | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Подготовка отчета Министерства о выполнении плана мероприятий по реализации соглашения между Свердловским областным объединением организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области», Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством Свердловской области на 2021–2023 годы в I полугодии 2021года | июль | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Подготовка информации о реализации мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (распоряжение Губернатора Свердловской области от 14.03.2018 № 42-РГ/ДСП) | июль | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка отчета об исполнении постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 211-пп «О мерах по реализации Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» за 2 квартал 2021 года | июль | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка квартальной отчетности администратора доходов федерального бюджета за полугодие 2021 год в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки | июль | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2021 года в Министерство финансов Свердловской области | июль | Н.П. Силиванова |
|  | Отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в соответствии с подпрограммой 4 «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП | июль – август | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг готовности образовательных организаций к 2021/2022 учебному году | июль – август | Д.А. Шиловских |
|  | Сбор заявок образовательных организаций для участия в конкурсе на распределение контрольных цифр приема граждан в образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Свердловской области, на обучение по профессиям, специальностям за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2021/2022 учебный год | июль – август | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Обмен информацией с налоговыми органами по полноте и достоверности представленных сведений о доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства и членов их семей | июль – август | В.В. Пьянков |
|  | Подготовка проекта плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской области, на 2022 год и направление в прокуратуру Свердловской области | август | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Подготовка проекта плана проведения плановых проверок юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области, на 2022 год и направление в прокуратуру Свердловской области | август | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Мониторинг реализации мероприятий по созданию в Свердловской области новых мест в общеобразовательных организациях (доля обучающихся, занимающихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях в первую смену; планы муниципальных образований по созданию новых учебных мест) | август | Г.З. Полякова |
|  | Подготовка доклада в Министерство просвещения Российской Федерации о готовности образовательных организаций к 2021/2022 учебному году | август | Д.А. Шиловских |
|  | Мониторинг реализации в III квартале 2021 года мероприятий дорожной карты по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством образования в Свердловской области | сентябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Сбор отчетов и подготовка предложений о размерах стимулирующих выплат руководителям профессиональных образовательных организаций Свердловской области в соответствии с приказом Министерства от 16.08.2019 № 184-Д **«**Об утверждении Положения о стимулировании руководителей государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области» | сентябрь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Мониторинг травматизма и смертельных случаев в результате травм, полученных при занятиях физической культурой и спортом, произошедших в образовательных организациях Свердловской области | сентябрь | Д.А. Шиловских |
|  | Организация проведения экспертизы отчетов региональных инновационных площадок в Свердловской области | сентябрь –октябрь | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Организация кампании по предупреждению и ограничения эпидемического распространения заболеваний гриппом и ОРВИ обучающихся (воспитанников) и работников образовательных организаций в Свердловской области в эпидемический сезон | сентябрь – декабрь | Д.А. Шиловских |
|  | Мониторинг хода введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования (выезды в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования) | по отдельному графику | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Проведение мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Свердловской области и практики его применения | по мере поступления проектов | А.В. Прядеин |
|  | Подготовка приказов Министерства о внесении изменений в составы членов действующих наблюдательных советов государственных автономных профессиональных образовательных организаций Свердловской области | по мере поступления документов | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Формирование информационных справок, анализ материалов по вопросу реализации проектов государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), участие в рабочих встречах с представителями бизнеса | по мере необходимости | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг детского травматизма и чрезвычайных ситуаций в образовательном процессе | еженедельно | Д.А. Шиловских |
|  | Проведение правовой (антикоррупционной) экспертизы проектов правовых актов | еженедельно | А.В. Прядеин |
|  | Подготовка отчетности в Департамент по труду и занятости населения Свердловской области о ходе реализации регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | еженедельно, ежемесячно | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Формирование плана работы Министерства на месяц | ежемесячно | О.Н. Унгвицкая |
|  | Мониторинг размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях (размещение информации в региональной информационной системе доступности дошкольного образования) | ежемесячно | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  О.А. Силина |
|  | Подготовка ежеквартальной, ежемесячной отчетности о численности и средней зарплате в разрезе категорий работников системы образования в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Мониторинг санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных организаций в Свердловской области | ежемесячно | Д.А. Шиловских |
|  | Финансирование государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству, негосударственных организаций, частных образовательных организаций, некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Осуществление расчетов, возникающих в процессе исполнения смет, с предприятиями, учреждениями и отдельными лицами в соответствии с договорами и государственными контрактами | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Постановка на учет бюджетных обязательств в Министерстве финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка ежемесячных отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в Министерство финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка ежемесячных отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» в Министерство финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка отчетов по форме 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов» в Министерство финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Мониторинг введения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и предоставление отчетности в Министерство просвещения Российской Федерации (размещение информации в региональной информационной системе доступности дошкольного образования) | ежеквартально | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков, Н.И. Сокольская |
|  | Информационное сопровождение деятельности Министра образования и молодежной политики Свердловской области | в течение квартала | О.Н. Унгвицкая |
|  | Формирование отчетности о реализации комплексных программ муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежеквартально | Г.З. Полякова |
|  | Экспертиза перечней оборудования для оснащения новых учебных мест, создаваемых в общеобразовательных организациях (за счет средств субсидии из областного бюджета; за счет средств субвенции из областного бюджета; в целях подтверждения потребности муниципального образования для учета в оценке расходных полномочий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2022 год) | в течение квартала | Г.З. Полякова |
|  | Направление отчетной информации об оснащении новых учебных мест оборудованием и средствами обучения и воспитания в федеральное государственное бюджетное учреждение «Дирекция «Школа-2025» | в течение квартала | Г.З. Полякова |
|  | Организационные мероприятия по открытию оздоровительных смен в загородных оздоровительных детских лагерях | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  О.В. Бушланова |
|  | Формирование отчетности о реализации программы «Комплексное развитие северных территорий Свердловской области на 2014–2020 годы» | ежегодно | Г.З. Полякова |
|  | **8. Контрольные мероприятия** | | |
|  | Организация и проведение внеплановых выездных проверок в ходе лицензирования образовательной деятельности | в соответствии  с приказами Министерства | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Подготовка и рассмотрение вопроса о состоянии исполнительской дисциплины в Министерстве на аппаратном совещании у Министра образования и молодежной политики Свердловской области | еженедельно  (по вторникам) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка оперативной информации Министру образования и молодежной политики Свердловской области о состоянии исполнения документов, находящихся на контроле в Министерстве | еженедельно  (по средам) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Проверка финансово-хозяйственной деятельности в государственных организациях Свердловской области, подведомственных Министерству | по отдельному плану | Г.Г. Левитская |
|  | Контроль реализации мероприятий комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» (выезды в муниципальные образовательные организации) | по отдельному графику | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Организация и проведение плановых выездных и документарных проверок по государственному контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному контролю по планам, утвержденным приказами Министерства от 28.10.2020 № 251-кн, № 252-кн | в течение квартала | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Организация и проведение внеплановых выездных и документарных проверок по государственному контролю (надзору) и лицензионному контролю на основании приказов | в течение квартала | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |

**IV квартал 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения  (указывается месяц) | Инициалы, фамилия ответственного  за подготовку |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства Свердловской области** | | |
|  | О положении молодежи и совершенствовании системы патриотического воспитания граждан, системы добровольчества (волонтерства) в Свердловской области | октябрь | О.В. Гущин,  М.А. Карабут,  О.В. Деникаева |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП «Об утверждении государственной программы «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы» | октябрь | Г.З. Полякова |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | ноябрь | Г.З. Полякова |
|  | Постановление Правительства Свердловской области «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | декабрь | Г.З. Полякова |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП «Об утверждении государственной программы «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы» | декабрь | Г.З. Полякова |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении распределения объемов субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в 2020 году» | декабрь | О.А. Силина |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении порядков расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | декабрь | О.А. Силина |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области» | декабрь | О.А. Силина |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП» | декабрь | О.А. Силина |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области  «О внесении изменений в максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, для каждого муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми, установленный постановлением Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП» | декабрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  О.А. Силина |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О реорганизации государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский политехникум» путем присоединения к нему государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж» | декабрь | А.В. Прядеин |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О реорганизации государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский политехникум» путем присоединения к нему государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциктетный техникум» | декабрь | А.В. Прядеин |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О реорганизации государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж» путем присоединения к нему государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимский многопрофильный техникум» | декабрь | А.В. Прядеин |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О реорганизации государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» путем присоединения к нему государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта» | декабрь | А.В. Прядеин |
|  | Проект постановления Правительства Свердловской области «О создании государственных автономных профессиональных образовательных учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Свердловской области» | декабрь | А.В. Прядеин |
|  | **2. Совещания, семинары-совещания, собеседования, консультации, личные приемы** | | |
|  | Совещание с руководителями государственных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций для детей, нуждающихся в длительном лечении | октябрь, декабрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Консультация по вопросам соблюдения обязательных требований, касающихся осуществления контрольно-надзорной деятельности | октябрь | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Совещание с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам образования детей с особыми образовательными потребностями | октябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственных, частных образовательных организаций об итогах государственной итоговой аттестации 2021 года и задачах на 2022 год | ноябрь | Ю.И. Биктуганов,  А.Ю. Третьяков,  Н.В. Журавлева,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Публичное мероприятие в форме вебинара с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, по актуальным вопросам применения законодательства об образовании с разъяснением отдельных требований | ноябрь | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Совещание в формате видео-конференц-связи с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам образования детей с особыми образовательными потребностями | ноябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Совещание с руководителями территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской области | ноябрь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова  И.А. Третьякова |
|  | Инструктивные совещания по подготовке и участию делегации Свердловской области в общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском Дворце | ноябрь – декабрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Семинар-совещание с главными бухгалтерами государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству, «Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчета за 2021 год» | декабрь | Н.П. Силиванова |
|  | Совещание с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, по вопросам молодежной политики | по отдельному графику | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Аппаратное совещание у Министра образования и молодежной политики Свердловской области | еженедельно  (по вторникам) | О.Н. Унгвицкая |
|  | День Министерства в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | ежемесячно  (третья среда) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Личный прием граждан Министром образования и молодежной политики Свердловской области (Министерство, каб. 309, 14.00) | ежемесячно (второй четверг) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Личный прием граждан Министром образования и молодежной политики Свердловской области (приемная Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, ул. Розы Люксембург, д. 7, 2-й подъезд, каб. 101, 15.00) | ежемесячно (третий четверг) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Консультации руководителей и главных бухгалтеров государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | еженедельно  (по четвергам) | Н.П. Силиванова |
|  | Совещание с руководителями государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству | ежемесячно  (второй вторник) | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Консультации по вопросам лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности («горячая» телефонная линия (343) 312-00-04 (доб. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177) | ежемесячно | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | **3. Заседания комиссий, рабочих групп, советов, организационных комитетов** | | |
|  | Координационного совета по развитию психологической службы в системе образования | октябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области | октябрь | Ю.И. Биктуганов,  Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Организационного комитета по подготовке и участию делегации Свердловской области в общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском Дворце | октябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Рабочей группы по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из областного бюджета организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории Свердловской области | октябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского экологического диктанта в Свердловской области | октябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Рабочей группы по вопросам медиации | октябрь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Комиссии Министерства по выплате единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогических работников | октябрь – декабрь | А.Н. Шавалиев |
|  | Координационного совета по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | ноябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Рабочей группы по вопросам организации профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Рабочей группы по развитию детско-юношеского туризма в системе образования | ноябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Межведомственной комиссии по реализации конкурсных мероприятий в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской области до 2024 года» | ноябрь | А.Н. Шавалиев |
|  | Комиссии Министерства по отбору участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП | ноябрь | А.Н. Шавалиев |
|  | Экспертных комиссий по конкурсному отбору кандидатов на получение премий Губернатора Свердловской области педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава организаций высшего образования Свердловской области | ноябрь | А.Н. Шавалиев |
|  | Совета по премиям Губернатора Свердловской области педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава организаций высшего образования Свердловской области | ноябрь | А.Н. Шавалиев |
|  | Организационного комитета XVII областного конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» | декабрь | А.Н. Шавалиев |
|  | Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области | декабрь | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Совета директоров государственных образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, и областного учебно-методического объединения по вопросам реализации адаптированных основных общеобразовательных программ | декабрь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  Е.В. Веснина,  И.И. Кашина |
|  | Комиссии по вопросам оплаты труда руководителей государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству | декабрь | И.А. Серкова,  В.В. Пьянков |
|  | Общественного Совета при Министерстве по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность | декабрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова |
|  | Рабочей группы по комплексной оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации контрольно-надзорных функций | декабрь | Ю.Н. Зеленов,  В.В. Пьянков,  Е.Л. Перевозкина,  Г.Г. Левитская |
|  | Общественного совета при Министерстве | по отдельному плану | О.Н. Унгвицкая |
|  | Коллегии Министерства Министерстве | по отдельному плану | О.Н. Унгвицкая |
|  | Жилищной комиссии | по отдельному плану | Н.В. Журавлева,  В.В. Пьянков |
|  | Организационной группы по подготовке доклада «О состоянии системы образования Свердловской области в 2021 году» | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  О.Н. Унгвицкая |
|  | Конкурсной комиссии конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, в 2021 году | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  А.Н. Слизько, члены комиссии |
|  | Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области | по отдельному графику | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Аккредитационной комиссии Министерства по проведению аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы | по мере поступления документов | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Аккредитационного совета Министерства | по мере поступления документов | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Аттестационной комиссии Министерства для проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования | по мере поступления документов | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области и закрепленного на соответствующем вещном праве за государственной организацией Свердловской области, находящейся в ведении Министерства, и о заключении государственной организацией Свердловской области, образующей социальную инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Министерства, договора аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Свердловской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, находящихся в ведении Министерства | по мере поступления документов | И.А. Серкова,  А.В. Прядеин |
|  | Комиссии для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Свердловской области, подведомственной Министерству | по мере поступления документов | Ю.Н. Зеленов,  А.В. Прядеин |
|  | Комиссии по формированию и ведению реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области | по мере поступления заявлений | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов, члены комиссии |
|  | Комиссий по формированию объемов государственных заданий для государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству | по мере необходимости | И.С. Волощенко |
|  | Комиссии по организации отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления и контроля за расходованием субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в рамках мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», ответственными за реализацию которых определены курируемые Заместителем Министра образования и молодежной политики Свердловской области структурные подразделения Министерства образования и молодежной политики Свердловской области | по мере необходимости | Г.З. Полякова |
|  | Комиссии по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Рабочей группы по обеспечению исполнительской дисциплины в Министерстве | ежемесячно | О.Н. Унгвицкая |
|  | Рабочих групп Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области | ежемесячно | А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Комиссии по распределению путевок и формированию делегаций детей Свердловской области в целях их направления в Международный детский центр «Артек» и всероссийские детские центры «Орлёнок», «Океан», «Смена» | ежемесячно | А.Ю. Третьяков  С.Г. Карсканов  Л.М. Расулова, члены комиссии |
|  | Аттестационной комиссии Министерства | ежемесячно | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев |
|  | Рабочих групп Аттестационной комиссии Министерства | ежемесячно | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев |
|  | Комиссии по наградам Министерства | ежемесячно | А.Н. Шавалиев |
|  | Комиссии Министерства по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной образовательной организации Свердловской области, в отношении которой Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя | ежемесячно | Ю.Н. Зеленов,  В.В. Пьянков |
|  | Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов | ежеквартально (при наличии материалов) | Ю.Н. Зеленов,  В.В. Пьянков |
|  | Координационного совета по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области при Министерстве | ежеквартально | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Комиссии по противодействию коррупции | ежеквартально | Ю.Н. Зеленов,  В.В. Пьянков |
|  | **4. Областные мероприятия** | | |
|  | Торжественный прием работников Свердловской области, посвященный Дню учителя | октябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  С.Ю. Тренихина, А.Н. Слизько |
|  | Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам психологии образования | октябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  Н.Н. Васягина |
|  | Областной семинар «Итоги лета – 2021» | октябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  О.В. Бушланова |
|  | Региональный этап Всероссийского литературного фестиваля «Русские рифмы» | октябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  И.О. Родобольский |
|  | Региональная конференция по профилактике девиантного и зависимого поведения | октябрь | Д.А. Шиловских |
|  | Рождественские чтения | октябрь – ноябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Педагогические чтения имени первого Министра образования Свердловской области Валерия Вениаминовича Нестерова | октябрь – ноябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  Т.С. Симонова |
|  | Семинар-совещание с муниципальными кураторами Российского движения школьников, руководителей местных штабов всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | октябрь – ноябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Семинар-совещание для заместителей руководителей профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений по патриотическому воспитанию | октябрь – ноябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Деникаева,  Е.Н. Коваленко,  О.В. Родобольский |
|  | Выставка-форум «Образование и карьера на Урале» | ноябрь | Ю.Н. Зеленов,  Н.В. Журавлева,  руководители структурных подразделений |
|  | Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области | октябрь – декабрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  С.Ю. Тренихина,  И.К. Денюш |
|  | XXIV студенческая научно-практическая конференция среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области | ноябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  Т.С. Симонова |
|  | Областной фестиваль «Урал объединяет народы», посвященный Дню народного единства | ноябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  А.Н. Слизько |
|  | Торжественный прием в Российское движение школьников и ЮНАРМИЮ | ноябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  И.О.Родобольский |
|  | Проведение областных конкурсов казачьей культуры «Юный атаманец» и «Юная казачка» | ноябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  С.М. Звягинцев |
|  | Областная молодежная социально-патриотическая акция «День призывника» | ноябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  И.О. Родобольский |
|  | Церемония награждения детей и подростков, совершивших героические мужественные поступки, медалями Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | ноябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Областной Форум «Комплексная безопасность в системе образования» | ноябрь | Д.А. Шиловских |
|  | Областной форум родителей детей-инвалидов | ноябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова,  Л.В. Макарова |
|  | Встреча с родителями (законными представителями) выпускников 11-х классов по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году | ноябрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Торжественная церемония вручения стипендии Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ноябрь | Ю.Н. Зеленов,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Всероссийский экологический диктант в Свердловской области | ноябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Конкурс «Стиль жизни!» | ноябрь | Д.А. Шиловских |
|  | III Зимний фестиваль #РДШ96 | ноябрь – декабрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Региональный молодежный фестиваль «Гордость за Родину, ценность культуры страны» | декабрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  И.О. Родобольский |
|  | Конференция с участием образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области | декабрь | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  С.Ю. Тренихина |
|  | День добровольца (волонтера) | декабрь | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Чествование стипендиатов Губернатора Свердловской области из числа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, стипендиатов Губернатора Свердловской области из числа обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию | декабрь | А.Н. Шавалиев |
|  | Участие делегации Свердловской области в общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском Дворце | декабрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Детские новогодние праздники в Резиденции Губернатора Свердловской области | декабрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  А.Н. Слизько,  С.В. Блаженкова |
|  | Организация формирования и сопровождения делегаций детей Свердловской области в Международный детский центр «Артек» и всероссийские детские центры «Орленок», «Смена», «Океан» | ежемесячно | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  Л.М. Расулова,  члены комиссии |
|  | Региональный этап Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» | в течение квартала | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева,  И.О. Родобольский |
|  | Областные семинары «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» | в течение квартала | Д.А. Шиловских |
|  | **5. Мероприятия по реализации государственной программы Свердловской области**  **«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»** | | |
|  | Подготовка отчетной документации по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» и комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» за III квартал 2021 года в Министерство социальной политики Свердловской области | октябрь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Подготовка отчета о реализации подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности обучающихся в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | октябрь | Ю.Н. Зеленов,  О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Подготовка проектной документации по формированию областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | октябрь | О.А. Силина |
|  | Анализ обоснований необходимости увеличения объема субвенции из областного бюджета местным бюджетам на дошкольное и общее образование муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | октябрь | О.А. Силина |
|  | Анализ отчетов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, об использовании средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов за III квартал 2021 года, формирование отчетов по установленным формам | октябрь – ноябрь | О.А. Силина |
|  | Областной конкурс среди образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности | октябрь – ноябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов,  А.Н. Слизько |
|  | Организация и обеспечение предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий в сфере образования | октябрь – декабрь  (при наличии заявок) | И.С. Волощенко |
|  | Заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидий организациям, принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории Свердловской области, в 2021 году | ноябрь | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Формирование свода расходов по Министерству на 2022 год, бюджетных смет казенных образовательных организаций, объемов субсидий бюджетным и автономным организациям на 2022 год, трансфертов муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на 2022 год | ноябрь,  декабрь | О.А. Силина |
|  | Формирование и утверждение перечня получателя бюджетных средств | декабрь | О.А. Силина |
|  | Расчет и утверждение нормативных затрат по государственным услугам для формирования объема субсидии на выполнение государственного задания на 2022 год | декабрь | О.А. Силина |
|  | Корректировка планов финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных организаций на 2021 год | декабрь | О.А. Силина |
|  | Формирование приказов в рамках реализации мероприятий «Создание центров цифрового образования детей» и «Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2021 году | по мере необходимости | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, мероприятия «Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, мероприятий по созданию современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы в 2021 году | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Формирование предельного объема финансирования по направлениям расходования на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам и на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета муниципальным образованиям | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Свод данных ежеквартальной, ежемесячной отчетности по направлениям расходования на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам и на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, в подсистеме «Электронный бюджет» и в программном комплексе «Информационная система управления финансами» НПО «Сапфир» | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Корректировка бюджетных ассигнований и лимитов казенным образовательным организациям, государственных бюджетных и автономных учреждений, формирование предельного объема финансирования образовательных организаций и трансфертов муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Мониторинг исполнения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей до 3 лет муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, во исполнение Указа Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года № 204 | ежеквартально | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Организация мониторинга исполнения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей с 2 месяцев до 3 лет муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, во исполнение пункта 5 раздела I протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 18.03.2019 № 3 по вопросу «О ходе реализации национального проекта «Демография» | ежемесячно | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Организация финансового обеспечения государственных бюджетных образовательных организаций среднего профессионального образования в связи с изменением типа учреждения (переход на тип учреждения – государственные автономные образовательные организации) | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Финансовое обеспечение Плана общеобластных мероприятий | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Мониторинг реализации мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Мониторинг реализации мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | **6. Мероприятия по реализации национальных проектов (программ)** | | |
|  | Мониторинг создания новых учебных мест в рамках федерального проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование» в соответствии с запросом Министерства просвещения Российской Федерации | октябрь,  декабрь | Г.З. Полякова |
|  | Съезд молодежных правительств Уральского федерального округа | ноябрь | О.В. Гущин,  М.А. Карабут |
|  | Реализация мероприятий федерального проекта «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | по отдельному графику | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Организация участия школьников Свердловской области во всероссийских открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | по отдельному графику | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Участие в совещаниях посредством видео-конференц-связи, организованных Центром информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» – ведомственным проектным офисом Министерства просвещения Российской Федерации | по отдельному графику | Н.В. Вяткин |
|  | Координация заключения дополнительных соглашения о реализации региональных проектов на территории Свердловской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | по мере необходимости | Н.В. Вяткин |
|  | Координация заключения соглашений и дополнительных соглашений из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федеральных проектов | по мере необходимости | Н.В. Вяткин |
|  | Организационное, нормативно-правовое обеспечение реализации регионального проекта «Современная школа» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации мероприятий «Создание центров цифрового образования детей» и «Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей» | ежемесячно | Г.З. Полякова |
|  | Формирование предельного объема финансирования с применением информационной системы «Подсистема сбора и консолидации данных» | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Координация подготовки отчетов о ходе реализации региональных проектов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | ежемесячно | Н.В. Вяткин |
|  | Координация подготовки отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | ежеквартально | Н.В. Вяткин |
|  | Координация подготовки отчетов о реализации региональных проектов в информационной системе мониторинга национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» во исполнение пункта 2 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 25.05.2020 № ТГ-П6-5554 | ежеквартально | Н.В. Вяткин |
|  | Создание отчета о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в информационной системе мониторинга национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» в соответствии с Поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 25.05.2020 № ТГ-П6-5554 «О проектной деятельности» | ежеквартально | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг реализации мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | в течение квартала | А.Ю. Третьяков,  С.Г. Карсканов |
|  | Мониторинг реализации мероприятий и подготовка отчетов по реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | в течение квартала | О.В. Гущин,  О.В. Деникаева |
|  | Финансовое обеспечение национальных проектов в соответствии с Законом об областном бюджете на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | Подготовка отчета об использовании субсидии на иные цели | в течение квартала | О.А. Силина |
|  | **7. Общие мероприятия** | | |
|  | Подготовка отчетов по форме федерального статистического наблюдения 1-ГМУ по государственным услугам «Подтверждение документов об образовании и (или) квалификации», «Подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях», «Лицензирование образовательной деятельности», «Государственная аккредитация образовательной деятельности» | октябрь | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Подготовка и заполнение отчетных форм федерального статистического наблюдения № 1-ГУ в автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области | октябрь | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Согласование и утверждение плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской области, на 2021 год и направление в прокуратуру Свердловской области и Федеральную службу по надзору и контролю в сфере образования | октябрь | Е.Л. Перевозкина, Е.Г. Темко |
|  | Согласование и утверждение плана проведения плановых проверок юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области, на 2021 год и направление в прокуратуру Свердловской области и Федеральную службу по надзору и контролю в сфере образования | октябрь | Е.Л. Перевозкина, Е.Г. Темко |
|  | Подготовка отчета о работе Министерства с письменными обращениями граждан за 9 месяцев 2021 года | октябрь | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка реестра обращений граждан по фактам коррупции, поступивших в Министерства за III квартал 2021 года | октябрь | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка отчета об исполнении плана работы Правительства Свердловской области на III квартал 2021 года | октябрь | О.Н. Унгвицкая |
|  | Мониторинг состояния и развития языков народов Российской Федерации на территории Свердловской области, направление отчета в Министерство просвещения Российской Федерации | октябрь | А.Ю. Третьяков,  Н.А. Сокольская,  А.Н. Шавалиев,  И.С. Волощенко,  О.В. Деникаева,  С.Ю. Тренихина,  А.Н. Слизько |
|  | Установление образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Свердловской области, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2022/2023 учебный год | октябрь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Подготовка проекта Указа Губернатора Свердловской области «О назначении стипендий Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам среднего профессионального образования – подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 2021 году» | октябрь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Организация поздравления ветеранов Министерства с Днем учителя и проведения торжественного приема ветеранов, посвященного Дню учителя | октябрь | В.В. Пьянков |
|  | Подготовка отчета по результатам мониторинга организации общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных образовательных организациях Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации | октябрь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Подготовка отчета по результатам мониторинга организации деятельности служб ранней помощи на территории Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации | октябрь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Подготовка информации о реализации мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (распоряжение Губернатора Свердловской области от 14.03.2018 № 42-РГ/ДСП) | октябрь | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка отчета об исполнении постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 211-ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» за III квартал 2020 года | октябрь | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка квартальной отчетности администратора доходов федерального бюджета за 9 месяцев 2021 год в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки | октябрь | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 год в Министерство финансов Свердловской области | октябрь | Н.П. Силиванова |
|  | Сбор отчетности по исполнению проектов (программ, мероприятий) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области социально ориентированными некоммерческими организациями –победителями конкурсного отбора 2021 года | октябрь | И.С. Волощенко |
|  | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности объектов с круглосуточным проживанием детей в соответствии с пунктом 2 раздела 2 поручения Президента Российской Федерации от 13.11.2009 № Пр-3021 | ноябрь – декабрь | Д.А. Шиловских,  С.В. Блаженкова |
|  | Формирование реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки в Свердловской области в сфере образования и молодежной политики в 2021 году (реализация постановления Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 565-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестров некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в Свердловской области») | октябрь, декабрь | И.С. Волощенко,  С.Г. Карсканов,  О.А. Силина |
|  | Размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных гарантий обучающимся, педагогическим работникам и руководителям государственных образовательных организаций Свердловской области в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) | октябрь –декабрь | И.С. Волощенко |
|  | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций с использованием единой методики | октябрь – декабрь | Д.А. Шиловских |
|  | Мониторинг и подготовка отчета по результатам мониторинга во исполнение пункта 3 перечня поручений Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова от 20.11.2020 № 14 пп | ноябрь | И.С. Волощенко,  Н.П. Силиванова,  О.А. Силина,  А.В. Прядеин |
|  | Мониторинг и подготовка отчета по результатам мониторинга во исполнение пункта 29 Указа Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 № 524-УГ «О внедрении на территории Свердловской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» | ноябрь | И.С. Волощенко |
|  | Подготовка отчета по результатам мониторинга организации образования обучающихся после кохлеарной имплантации на территории Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации | ноябрь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Проведение социологического опроса государственных гражданских служащих Министерства об уровне восприятия коррупции | ноябрь | В.В. Пьянков |
|  | Формирование проектов государственных заданий государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству, на 2022 год | ноябрь – декабрь | И.С. Волощенко |
|  | Формирование плана работы Министерства на 2022 год и подготовка проекта приказа Министерства «Об утверждении плана работы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области на 2022 год» | ноябрь – декабрь | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка отчета об исполнении плана работы Правительства Свердловской области на IV квартал 2021 года и на 2021 год | декабрь | О.Н. Унгвицкая |
|  | Мониторинг реализации мероприятий по созданию в Свердловской области новых мест в общеобразовательных организациях (доля обучающихся, занимающихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях в первую смену; планы муниципальных образований по созданию новых учебных мест) | декабрь | Г.З. Полякова |
|  | Сбор отчетности по исполнению государственного задания государственными образовательными учреждениями Свердловской области, находящихся в ведении Министерства, за IV квартал 2021 года | декабрь | И.С. Волощенко |
|  | Создание базы данных неиспользуемого недвижимого имущества государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства в 2021 году | декабрь | И.С. Волощенко |
|  | Подготовка отчета о реализации Указа Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 № 524-УГ «О внедрении на территории Свердловской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» за 2021 год | декабрь | И.С. Волощенко,  С.В. Блаженкова,  С.Г. Карсканов,  Е.Н. Коваленко, Н.И. Сокольская,  О.А. Силина |
|  | Подготовка отчета о реализации постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2018 № 328-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области на 2018–2024 годы» за 2021 год | декабрь | И.С. Волощенко,  С.В. Блаженкова,  О.В. Деникаева,  М.А. Карабут,  С.Г. Карсканов,  О.А. Силина |
|  | Подготовка отчета о выполнении распоряжения Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период 2019–2022 годов» и проекта доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на товарных рынках Свердловской области» за 2021 год | декабрь | И.С. Волощенко,  С.В. Блаженкова,  Н.В. Вяткин,  С.Г. Карсканов,  Е.Н. Коваленко,  Е.Л. Перевозкина,  А.В. Прядеин,  О.А. Силина,  Н.И. Сокольская |
|  | Мониторинг травматизма и смертельных случаев в результате травм, полученных при занятиях физической культурой и спортом, произошедших в образовательных организациях Свердловской области | декабрь | Д.А. Шиловских |
|  | Мониторинг реализации во IV квартале 2021 года мероприятий дорожной карты по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством образования в Свердловской области | декабрь | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Т.Н. Умнова,  С.Ю. Тренихина |
|  | Подготовка отчета по результатам мониторинга обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на территории Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации | декабрь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Подготовка отчета по результатам мониторинга финансового обеспечения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на территории Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации | декабрь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Подготовка отчетной документации за 2021 год по обеспечению условий доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения в сфере образования (государственные и муниципальные образовательные организации) в Министерство социальной политики Свердловской области и Министерство просвещения Российской Федерации | декабрь | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Подготовка и направление в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации информации о количестве обучающихся по приоритетным профессиям и специальностям для определения квот Свердловской области на назначение стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | декабрь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Подготовка отчета о приеме по программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета | декабрь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Утверждение составов председателей государственных экзаменационных комиссий по программам среднего профессионального образования | декабрь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Сбор отчетов и подготовка предложений о размерах стимулирующих выплат руководителям государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области в соответствии с приказом Министерства от 16.08.2019 № 184-Д **«**Об утверждении Положения о стимулировании руководителей государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области» | декабрь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Подготовка информации о ходе мониторинга заполнения государственными профессиональными образовательными организациями Свердловской области реестра в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» | декабрь | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Мониторинг хода введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования (выезды в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования) | по отдельному графику | А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская |
|  | Аттестация государственных гражданских служащих Министерства | по отдельному графику | Ю.И. Биктуганов,  Н.В. Журавлева,  В.В. Пьянков |
|  | Подготовка приказов Министерства о внесении изменений в составы членов действующих наблюдательных советов государственных автономных профессиональных образовательных организаций Свердловской области | по мере поступления документов | А.Н. Шавалиев,  Е.Н. Коваленко |
|  | Внесение изменений в государственные задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов государственных бюджетных (автономных) учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству | по мере необходимости | И.С. Волощенко |
|  | Формирование информационных справок, анализ материалов по вопросу реализации проектов государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), участие в рабочих встречах с представителями бизнеса | по мере необходимости | Г.З. Полякова |
|  | Мониторинг детского травматизма и чрезвычайных ситуаций в образовательном процессе | еженедельно | Д.А. Шиловских |
|  | Формирование плана работы Министерства на месяц | ежемесячно | О.Н. Унгвицкая |
|  | Мониторинг размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях (размещение информации в региональной информационной системе доступности дошкольного образования) | ежемесячно | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков,  Н.И. Сокольская,  О.А. Силина |
|  | Мониторинг санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных организаций в Свердловской области | ежемесячно | Д.А. Шиловских |
|  | Подготовка ежеквартальной, ежемесячной отчетности о численности и средней зарплате в разрезе категорий работников системы образования в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области | ежемесячно | О.А. Силина |
|  | Финансирование государственных учреждений Свердловской области, негосударственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству, частных образовательных организаций, некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Осуществление расчетов, возникающих в процессе исполнения смет, с предприятиями, учреждениями и отдельными лицами в соответствии с договорами и государственными контрактами | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Постановка на учет бюджетных обязательств в Министерстве финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка ежемесячных отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в Министерство финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка ежемесячных отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» в Министерство финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Подготовка отчетов по форме 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов» в Министерство финансов Свердловской области | ежемесячно | Н.П. Силиванова |
|  | Мониторинг введения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и предоставление отчетности в Министерство просвещения Российской Федерации (размещение информации в региональной информационной системе доступности дошкольного образования) | ежеквартально | Н.В. Журавлева,  А.Ю. Третьяков, Н.И. Сокольская |
|  | Формирование отчетности о реализации комплексных программ муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ежеквартально | Г.З. Полякова |
|  | Экспертиза перечней оборудования для оснащения новых учебных мест, создаваемых в общеобразовательных организациях (за счет средств субсидии из областного бюджета; за счет средств субвенции из областного бюджета; в целях подтверждения потребности муниципального образования для учета в оценке расходных полномочий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2022 год) | в течение квартала | Г.З. Полякова |
|  | Направление отчетной информации об оснащении новых учебных мест оборудованием и средствами обучения и воспитания в федеральное государственное бюджетное учреждение «Дирекция «Школа-2025» | в течение квартала | Г.З. Полякова |
|  | Информационное сопровождение деятельности Министра образования и молодежной политики Свердловской области | в течение квартала | О.Н. Унгвицкая |
|  | Проведение мониторинга по выполнению государственными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству, обязанности по размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) информации об учреждении | в течение квартала | И.С. Волощенко |
|  | Формирование отчетности о реализации программы «Комплексное развитие северных территорий Свердловской области на 2014–2020 годы» | ежегодно | Г.З. Полякова |
|  | **8. Контрольные мероприятия** | | |
|  | Организация и проведение внеплановых выездных проверок в ходе лицензирования образовательной деятельности | в соответствии с приказами Министерства | Е.Л. Перевозкина, А.М. Лобанова |
|  | Подготовка и рассмотрение вопроса о состоянии исполнительской дисциплины в Министерстве на аппаратном совещании у Министра образования и молодежной политики Свердловской области | еженедельно  (по вторникам) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Подготовка оперативной информации Министру образования и молодежной политики Свердловской области о состоянии исполнения документов, находящихся на контроле в Министерстве | еженедельно  (по средам) | О.Н. Унгвицкая |
|  | Проверка финансово-хозяйственной деятельности в государственных организациях Свердловской области, подведомственных Министерству | по отдельному плану | Г.Г. Левитская |
|  | Контроль реализации мероприятий Комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» (выезды в муниципальные образовательные организации) | по отдельному графику | А.Ю. Третьяков,  С.В. Блаженкова |
|  | Организация и проведение плановых выездных и документарных проверок по государственному контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному контролю по планам, утвержденным приказами Министерства от 28.10.2020 № 251-кн, № 252-кн | в течение квартала | Е.Л. Перевозкина,  Е.Г. Темко |
|  | Организация и проведение внеплановых выездных и документарных проверок по государственному контролю (надзору) и лицензионному контролю на основании приказов Министерства | в течение квартала | Е.Л. Перевозкина, Е.Г. Темко |