Отчет
о ходе реализации комплексной программы Свердловской области
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Свердловской области
на 2021–2025 годы»
Форма 1
Финансирование мероприятий комплексной программы Свердловской области «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на территории Свердловской области на 2021–2025 годы» на 2021 год

Номер строки	Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
	Всего, в том числе / (тыс. руб.)			федеральный бюджет / (тыс. руб.)			областной бюджет / (тыс. руб.)			местный бюджет / (тыс. руб.)			в том числе субсидии местным бюджетам
	план / 2021	факт / 2021	процент выполне-ния	план / 2021	факт / 2021	процент выполне-ния	план / 2021	факт / 2021	процент выполне-ния	план / 2021	факт / 2021	процент выполне-ния	план / 2021	факт / 2021	процент выполне-ния

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего
	2 921 107,2	2 859 209,2	97,9	2 188 543,8	2 130 662,5	97,4	718 808,6	713 008,4	99,2	13 754,8	15 538,3	113,0	19 164,1	18 194,3	95,0
	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	2 802 570,9	2 744 625,9	97,2	2 182 375,8	2 125 314,2	94,2	610 497,5	607 830,6	99,6	9697,6	11481,1	118,4	9697,6	8727,8	90,0
	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	14 736,1	14 736,0	100	1212,4	1212,3	99,9-	9466,5	9466,5	100	4057,2	4057,2	100,0	9466,5	9466,5	100,0
	Министерство социальной политики Свердловской области
	675,1	0,0	0,0	295,8	0,0	0,0	379,3	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
	Министерство здравоохранения Свердловской области
	2695,2	2211,3	82,0	2695,2	2211,3	82,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Министерство культуры Свердловской области
	64 539,1	64 499,2	99,9	1964,6	1924,7	97,9	62 574,5	62 574,5	100	-	-	-	-	-	-
	Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
	35 890,0	33 136,85	92,3	-	-	-	35 890,8	33 136,8	92,3	-	-	-	-	-	-

Форма 2

Достижение целевых показателей комплексной программы Свердловской области «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на территории Свердловской области на 2021–2025 годы» за 2021 год

Номер строки	Номер целевого показателя, наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Ответственный исполнитель
			План / 2021	Факт / 2021	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	Целевой показатель 1. / Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процентов	76,0	84,7	Исполнение 111,5%	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Целевой показатель 2. / Доля образовательных организаций в сфере культуры и искусства (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим, учебным оборудованием, в том числе музыкальными инструментами, в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры и искусства в соответствующем финансовом году	процентов	26,0	26,0	Исполнение 100%	Министерство культуры Свердловской области
	Целевой показатель 3. / Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временную работу в свободное от учебы время	человек	17 000	19 880	Исполнение 117%	Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
	Целевой показатель 4. / Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании	процентов	100,0	100,0	Исполнение 100%	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Целевой показатель 5. / Охват профилактическими медицинскими осмотрами обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования от числа направленных обучающихся в медицинские организации по итогам проведенного социально-психологического тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ	процентов	95,0	98,6	Исполнение 101%	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Целевой показатель 6. / Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время	процентов	16,5	16,5	Исполнение 111,5%	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Целевой показатель 7. / Доля населения Свердловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	процентов	50,0	50,0	Исполнение 100%	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	из них учащихся и студентов	процентов	63,0	63,0	Исполнение 100%	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	Целевой показатель 8. / Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	процентов	100,0	100,0	Исполнение 100%	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Целевой показатель 9. / Доля государственных / и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности	процентов	23,5	52,9	Исполнение 225,1%	Министерство образования / и молодежной политики Свердловской области
	Целевой показатель 10. / Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, по отношению к предыдущему году	процентов	не менее, чем на 6,5	6,6	Исполнение 101,5%	Министерство социальной политики Свердловской области
	Целевой показатель 11. / Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	млн. единиц	0,0409	0,0409	Исполнение 100%	Министерство образования / и молодежной политики Свердловской области

Форма 3

Выполнение плана мероприятий комплексной программы Свердловской области «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на территории Свердловской области на 2021–2025 годы» в 2021 году

Номер строки	Наименование плановых мероприятий, источник финансирования	Финансирование мероприятий / (тыс. рублей)		Фактическое исполнение плановых мероприятий комплексной программы Свердловской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Свердловской области на 2021–2025 годы» в 2021 году	Ответственный исполнитель
		План / 2021	Факт / 2021

1	2	3	4	5	6
	Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных организациях дополнительного образования	370 077,8	368 577,8	Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования) утверждено государственное задание и заключено соглашение с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). По дополнительным общеразвивающим образовательным программам в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» занимаются более 6100 детей. Среднесписочная численность педагогических работников составила 193 человека	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Формирование здорового жизненного стиля обучающихся, профилактика незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формирование законопослушного и безопасного поведения обучающихся	7854,6	7854,6	Мероприятия проведены в соответствии с приказом Министерства образования от 12.04.2021 № 339-Д «О предоставлении субсидии государственным бюджетным и автономным образовательным организациям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, на формирование здорового жизненного стиля обучающихся, профилактику незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формирование законопослушного и безопасного поведения обучающихся в 2021 году»	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в государственных учреждениях Свердловской области	178 625,3	178 534,3	Министерством образования утверждено государственное задание и заключено соглашение с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» (далее – ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала»). / В 2021 году в детских оздоровительных лагерях – филиалах ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» охвачено отдыхом и оздоровлением 2857 человек	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Мероприятие 1.10. / Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области	34 253,0	34 136,1	Для участия в отборе на предоставление субсидии (организации) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат и (или) недополученных доходов, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в Свердловской области, за оздоровительный период 2021 года были поданы заявки от 14 организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Свердловской области. На основании решения комиссии по отбору организаций, принимающих участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков, расположенных на территории Свердловской области (за исключением государственных и муниципальных учреждений), в 2021 году был издан приказ Министерства образования от 14.10.2021 № 979-Д «О предоставлении субсидий из областного бюджета организациям, принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков, расположенным на территории Свердловской области (за исключением государственных и муниципальных учреждений), в 2021 году», субсидии предоставлены 12 организациям на общую сумму 28 133 100,00 рублей. / По данным муниципальных образований, отдыхом и оздоровлением охвачено 423 602 ребенка школьного возраста, что составляет 97,5% от планового показателя с учетом изменений, обозначенных в дополнительных соглашениях. / За первые одиннадцать месяцев 2021 года всеми видами отдыха и оздоровления охвачены 69 121 ребенок из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. / В санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия отдохнули 16 852 школьника (98% плана), в том числе 3363 из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. / В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 59 281 ребенок школьного возраста, что составляет 89% плана на 2021 год, в том числе 11 357 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. / В лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 109 809 детей (93% плана), в том числе 24 793 из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. / В лагерях труда и отдыха отдохнули 1626 подростков (100% плана), в том числе 462 – из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. / Лагеря палаточного типа в текущем году не открывались. / Участниками туристических походов стали 22 629 детей региона, в том числе 3074 – из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. / Другими формами организованного отдыха были охвачены еще 203 013 детей (102% плана). / На 1 декабря 2021 года муниципальными образованиями, расположенным на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования) освоено 1 260 433,13 тыс. рублей, полученных в виде субсидий на отдых и оздоровление из областного бюджета, что составляет 92% выделенных средств на отдых и оздоровление детей Свердловской области. / Еще 575 506,02 тыс. рублей (86% плана) направлены на отдых и оздоровление детей из местных бюджетов муниципальных образований. / Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» с органами местного самоуправления муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета местному бюджету на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 2021 году. Данными соглашениями по каждому муниципальному образованию предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате расходования субвенций. / В 2021 году за счет средств субвенций отдыхом и оздоровлением в учебное время охвачено 4147 детей. / Кроме того, в 2021 году субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области были предоставлены 12 организациям, принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков, расположенным на территории Свердловской области (за исключением государственных и муниципальных учреждений) на общую сумму 28 133,1 тыс. рублей. В 2021 году» направлены на оздоровление 146 обучающихся, имеющих статус «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования (далее – профессиональные образовательные организации), в санатории Уральского федерального округа.	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Ежемесячное денежное вознаграждение / за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций	2 257 281,7	2 125 314,2	С 1 сентября 2020 года за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей (далее – федеральная выплата) при условии сохранения доплат и надбавок к заработной плате, которые установлены нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований педагогическим работникам общеобразовательных организаций до назначения им указанной федеральной выплаты. На территории Свердловской области функционируют 1044 общеобразовательные организации. Количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, составляет 22 787 человек, из них 1981 человек осуществляет классное руководство в двух классах	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
	Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан	19 395,2	20 208,9	Министерством образования заключены соглашения с 51 муниципальным образованием. В рамках соглашений предусмотрены расходы областного бюджета на приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание на территории Свердловской области, – 3365,6 тыс. рублей, организацию и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий – 1758,45 тыс. рублей, участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской области – 2347,6 тыс. рублей, организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма – 988,9 тыс. рублей, участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций – 267,2 тыс. рублей. Распределение субсидий между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, осуществлялось на основании заявок муниципальных образований на получение субсидии в соответствии с фактической потребностью	Министерство образования / и молодежной политики Свердловской области
	Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	10 000,1	10 000,1	По состоянию на 28.12.2021 количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, оказанных организациями – грантополучателями, составило 40 900 услуг, в том числе для родителей детей в возрасте от 0 до 7 лет – 26 600 услуг. Целевой показатель достигнут в полном объеме	Министерство образования / и молодежной политики Свердловской области
	Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке	62 574,5	62 574,5	В 2021 году в государственной программе / Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, предусмотрены иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке в размере 62 574,5 тыс. рублей. / На основании постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2021 № 271-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» данные средства были предоставлены 23 муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, для оказания меры социальной поддержки более 2,5 тыс. детей	Министерство культуры Свердловской области
	Ежемесячное денежное вознаграждение / за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций	1964,6	1924,6	С 1 сентября 2020 года за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей (далее – федеральная выплата) при условии сохранения доплат и надбавок к заработной плате, которые установлены нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований педагогическим работникам общеобразовательных организаций до назначения им указанной федеральной выплаты.	Министерство культуры Свердловской области
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	35 890,8	33 136,8	Реализация комплекса мер, направленных на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, позволила трудоустроить на временные работы в 2021 году 19 880 несовершеннолетних граждан, в том числе 4971 несовершеннолетнего, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, в том числе: / 178 подростков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; / 293 подростка, находящихся под опекой (попечительством); / 49 воспитанников домов-интернатов; / 65 детей-инвалидов; / 3790 подростков из малообеспеченных, многодетных, неполных семей; / 413 несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; / 210 подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних; / 160 несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете; / 11 подростков, осужденных по решению суда условно; / 30 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации; / 1 ребенок, находящийся в социальном приюте. / Вопросы трудоустройства подростков «группы риска» рассматривались специалистами центров занятости в приоритетном порядке совместно с территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите из прав, территориальными органами внутренних дел и другими субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. / Традиционно в период временных работ подростки занимались реставрацией библиотечного фонда и ремонтными работами в своих школах, благоустройством территорий жилых домов городов и поселков, восстановлением детских и спортивных площадок, трудились на посадке, прополке и уборке овощных культур, работали помощниками вожатых, курьерами, архивариусами, медицинскими регистраторами, мойщиками посуды, подсобными рабочими, выполняли работы по набору и тиражированию текстов и служебных бланков, занимались стиркой, починкой, глажкой одежды на предприятиях бытового обслуживания населения. / Трудоустройство подростков осуществлялось с соблюдением работодателем условий труда, предусмотренных законодательством Российской Федерации при трудоустройстве несовершеннолетних (продолжительность рабочего времени, медицинское освидетельствование, санитарные нормы т.д.). Все подростки проходили инструктажи по охране труда и технике безопасности	Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	13 523,7	13 523,7	Реализация мероприятий осуществлялась путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований / Постановлением Правительства Свердловский области от 15.04.2021 № 216-ПП утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям, целевое назначение субсидии – приобретение спортивного инвентаря для оборудования мест приема нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) и участие в мероприятиях по подготовке спортивных судей для работы в центрах тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО. / Заключено 250 договоров (контрактов) / с поставщиками на закупку оборудования / и инвентаря для реализации мероприятий / по поэтапному внедрению ГТО, оборудование поставлено, результат достигнут. / По состоянию на 31.12.2021 в Свердловской области функционирует 84 организации, наделенных полномочиями центра тестирования, определено 399 мест тестирования, соответствующих требованиям для выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Центры тестирования ГТО созданы / в 73 муниципальных образованиях. / В 2021 году центрами тестирования ГТО проведено 1618 мероприятий по оценке выполнения нормативов ГТО, в том числе мероприятия регионального и муниципального уровней, информационно-пропагандистские мероприятия (акции, декады, конкурсы, выставки). / По итгам2021 года в выполнении нормативов Комплекса ГТО приняли участие 75 128 человек, / в том числе 67 947 дети до 18 лет, представители старшего поколения (старше 55 лет) – 440 человек. На золотой знак отличия нормативы ГТО сдали 7259 человек	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	Ежемесячное денежное вознаграждение / за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций	1212,4	1212,3	С 1 сентября 2020 года за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей (далее – федеральная выплата) при условии сохранения доплат и надбавок к заработной плате, которые установлены нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований педагогическим работникам общеобразовательных организаций до назначения им указанной федеральной выплаты.	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
	Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	295,8	0,0	В 2021 году перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, не осуществлялась.	Министерство социальной политики Свердловской области
	Реализация постановления Правительства Свердловской области от 02.03.2005 № 153-ПП «Об утверждении Порядка осуществления и финансирования деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в пределах территории Свердловской области» в части перевозки в пределах территории Свердловской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно - воспитательных и иных детских учреждений	22,9	0,0	В 2021 году перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, в пределах территории Свердловской области» в части перевозки в пределах территории Свердловской области не осуществлялась	Министерство социальной политики Свердловской области
	Комплексные меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании / на территории Свердловской области	356,4	0,0	В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по распространению на территории Свердловской области коронавирусной инфекции и принятыми ограничительными мерами, проведение областных социальных акций было отменено	Министерство социальной политики Свердловской области
	Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания семьи и детей, в том числе внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия	0,0	0,0	В деятельности организаций социального обслуживания семьи и детей особое внимание уделяется развитию деятельности отделений профилактики безнадзорности несовершеннолетних, непосредственно осуществляющих выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, и организацию их социальной реабилитации, и внедрение участкового принципа работы в деятельность этих организаций. / Деятельность организаций социального обслуживания семьи и детей направлена на проведение социальной адаптации и реабилитации семей и детей, оказание им экстренной социальной и психологической помощи, профилактику детского и семейного неблагополучия через обеспечение комплексного подхода и внедрения в деятельность новых технологий социального обслуживания. / Для поддержки и оказания социально-психологической помощи детям, семьям с детьми в структуре организаций социального обслуживания семьи и детей Свердловской области функционирует 33 отделения психолого-педагогической помощи. / Специалисты указанных отделений оказывают социально-педагогические и социально-психологические услуги, проводят социально-психологическую диагностику несовершеннолетних. / В деятельности организаций социального обслуживания широко применяются технологии, в основе которых положен комплексный подход к решению конкретной проблемы семьи, исходя из текущего состояния и особенностей социального окружения и предполагает командную работу специалистов: технология междисциплинарного ведения случая, технология «интенсивная семейная терапия», технология сетевой работы и другие. / Активно применяются выездные технологии социальной работы, что особенно актуально для сельских и дальних территорий: выездные консультативные пункты, «бригада экстренного реагирования», «мобильная социальная бригада», направленные на раннее выявление детского и семейного неблагополучия и организацию приема граждан (семей), нуждающихся в социальном обслуживании, на базе сельских управ. Специалисты организаций социального обслуживания активно участвуют и непосредственно сами организуют и проводят акции для детей и семей, развивают клубную деятельность, дистанционное консультирование родителей и детей, привлекают к работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, общественных воспитателей, имеющих профессиональное педагогическое, медицинское, юридическое образование, взаимодействуют с родильными домами и женскими консультациями, проводят профилактическую работу по отказам от новорожденных в рамках договоров о сотрудничестве с организациями здравоохранения. / В целях профилактики семейного и детского неблагополучия, своевременного выявления трудной жизненной ситуации в семьях, продолжена работа по применению и совершенствованию в деятельности организаций социального обслуживания стационарозамещающих технологий («Модель сопровождения замещающих семей» и другие); обеспечению функционирования детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с общефедеральным номером 8-800-2000-122.	Министерство социальной политики Свердловской области
	Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся / в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования по итогам проведенного социально-психологического тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ	0,0*	0,0*	Мероприятия проведены в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 13.11.2020 № 2065-п/825-Д «О проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования по результатам социально-психологического тестирования на территории Свердловской области в 2020/2021 учебном году». / Министерство здравоохранения Свердловской области проанализировало акт результатов социально-психологического тестирования, полученного из Министерства образования и направило результаты социально-психологического тестирования в медицинские организации Свердловской области, участвующие в проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся. / Медицинские организации определили список образовательных организаций муниципальных образований, участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров, исходя из численности обучающихся, имеющих явный риск потребления наркотических средств и психотропных веществ. / По результатам проведенных осмотров обучающихся фактов незаконного употребления ими наркотических средств не выявлено. / Одновременно с этим, в ходе профилактических медицинских осмотров были выявлены обучающиеся с фактами злоупотребления алкоголем и с употреблением табака. Со всеми учащимися специалисты наркологической службы провели профилактические беседы. В ряде случаев на беседы приглашались и родители обучающихся.	Министерство здравоохранения Свердловской области
	Ежемесячное денежное вознаграждение / за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций	2695,2	2211,3	С 1 сентября 2020 года за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей (далее – федеральная выплата) при условии сохранения доплат и надбавок к заработной плате, которые установлены нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований педагогическим работникам общеобразовательных организаций до назначения им указанной федеральной выплаты	Министерство здравоохранения Свердловской области

* Мероприятие осуществлялось в рамках текущего финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.20120 № 1018-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»