Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о реализации государственной программы Свердловской области**

**«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года» в 2022 году**

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации государственной программы Свердловской области**

**«Развитие системы образования и реализация молодежной политики
в Свердловской области до 2027 года» в 2022 году**

Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года» утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП (далее – государственная программа).

Государственная программа принята в связи с необходимостью совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования.

Государственной программой определяются приоритетные направления развития и плановые объемы финансирования системы образования и молодежной политики в Свердловской области до 2027 года.

Государственная программа содержит 11 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»;

подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия»;

подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века»;

подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года»;

подпрограмма 6 «Реализация молодежной политики в Свердловской области»;

подпрограмма 7 ««Реализация национального проекта «Образование»
в Свердловской области»;

подпрограмма 8 «Реализация национального проекта «Демография»
в Свердловской области»;

подпрограмма 9 «Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области»;

подпрограмма 10 **«**Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Свердловской области;

подпрограмма 11«Иные вопросы в сфере образования и молодежной политики» (реализация подпрограммы начнется с 2023 года).

В целях реализации государственной программы в 2022 году Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования) принят приказ от 16.02.2021 № 165-Д «О реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2022 году». В 2022 году осуществлялась работа комиссии по реализации государственной программы, созданной приказом Министерства образования от 15.01.2020 № 45-Д (далее – комиссия). Комиссия является постоянным координационным и совещательным органом для обеспечения согласованных действий Министерства образования, государственных образовательных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации мероприятий государственной программы. Основной задачей комиссии является оценка эффективности реализации государственной программы, ее отдельных мероприятий и подготовка предложений по их реализации.

Министерство образования, как главный распорядитель бюджетных средств, организует исполнение бюджетных обязательств по расходам подведомственных государственных учреждений, областных мероприятий, мероприятий федеральных программ и проектов.

Министерству образования выделены бюджетные ассигнования на:

текущее содержание областных подведомственных учреждений;

софинансирование мероприятий федеральных целевых программ и проектов;

проведение общеобластных мероприятий в сфере образования и молодежной политики;

подготовку и организацию оздоровительной кампании;

поддержку негосударственных общеобразовательных и дошкольных организаций;

содержание центрального аппарата Министерства образования;

реализацию переданных федеральных полномочий.

Министерством образования реализуются областные мероприятия:

патриотическое воспитание граждан в Свердловской области;

конкурсы среди педагогических работников, образовательных учреждений.

Предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий:

обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла
и профориентационной работы;

обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления;

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

оборудование спортивных площадок в общеобразовательных организациях;

модернизация школьных систем образования;

создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью;

реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области;

создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров;

создание условий для организации военно-патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодых граждан;

создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся.

Общий плановый объем финансирования мероприятий государственной программы в 2022 году – 81 895 424,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 983 578,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 75 556 899,5 тыс. рублей и за счет средств местных бюджетов –
354 945,8 тыс. рублей.

В рамках государственной программы в 2022 году утверждено финансирование реализации 94 мероприятий.

**Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»**

Для реализации данного мероприятия приказом Министерства образования от 07.02.2022 № 75-Д утвержден План реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», в 2022 году.

1. создание условий для реализации федерального проекта «Профессионалитет» в государственных профессиональных образовательных организациях (далее – ПОО);
2. реализация совместного проекта по развитию материально-технической базы филиала государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» в г. Кировграде с открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания» и акционерным обществом «Кировградский завод твердых сплавов»;
3. реализация совместного российско-германского проекта по подготовке кадров;
4. развитие материально-технической базы государственных ПОО;
5. развитие материально-технической инфраструктуры базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи».

В соответствии с приказом Министерства образования от 19.04.2022
№ 387-Д «О предоставлении государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» субсидии на реализацию подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», в 2022 году» государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») в 2022 году предоставлена субсидия на реализацию подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»
в объеме 16 342 900,00 рубля.

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» обеспечено проведение отбора муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, получивших статус базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в период с 2011 по 2012 год, для предоставления им в пользование дополнительных средств обучения и воспитания, необходимых для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей.

Приказом Министерства образования от 15.06.2022 № 556-Д
«Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, – базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи», в отношении которых в 2022 году обеспечивается развитие материально-технической инфраструктуры, предусматривающее оснащение дополнительными средствами обучения и воспитания для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической и (или) естественно-научной направленностей» утвержден перечень муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», в отношении которых в 2022 году обеспечивается развитие материально-технической инфраструктуры, предусматривающее оснащение дополнительными средствами обучения и воспитания для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической и (или) естественно-научной направленностей.

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по факту приобретения средств обучения и воспитания осуществлена передача средств обучения и воспитания 22 базовым площадкам ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической и (или) естественно-научной направленностей. Соответственно, показатель «Количество базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,
в отношении которых обеспечено развитие материально-технической инфраструктуры, предусматривающее оснащение базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» дополнительными средствами обучения и воспитания для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической и (или) естественно-научной направленностей, 22 единицы» выполнен.

**Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»**

Для реализации данного мероприятия приказом Министерства образования от 07.02.2022 № 75-Д утвержден План реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», в 2022 году.

В рамках мероприятия в 2022 году обеспечивалась реализация следующих подмероприятий:

1) организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»;

2) организация и проведение молодежного форума «IX Семихатовские чтения»;

3) организация и проведение конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»;

4) развитие движения «Абилимпикс» в Свердловской области;

5) разработка инновационного формата инструмента профессионального самоопределения «Атлас инклюзивного будущего»;

6) развитие чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Свердловской области;

7) организация и проведение на территории Свердловской области
в 2022 году финала Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения ПОО Российской Федерации и празднования Дня среднего профессионального образования;

8) присуждение премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам.

**Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы**

4 февраля 2022 года с органами местного самоуправления
10 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджетаобеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы.

В рамках данных соглашений о предоставлении субсидий
для 10 общеобразовательных организаций обеспечена закупка средств обучения и воспитания для формирования у обучающихся современных компетенций и навыков по предметам естественно-научной направленности (учебные предметы: физика, химия, биология (на выбор)) и организации с обучающимися профориентационной работы в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

**Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области»)**

В соответствии с приказом Министерства образования от 15.03.2022
№ 280-Д «О предоставлении государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» субсидии на реализацию мероприятия «Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», в 2022 году» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в 2022 году предоставлена субсидия на реализацию мероприятия «Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия» в объеме 3 800 000,00 рубля.

В первом полугодии 2022 года ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» обеспечено проведение отбора муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, для присвоения статуса базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности.

Приказом Министерства образования от 07.06.2022 № 536-Д
«Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, – базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности» утвержден перечень муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА», расположенное по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль,
ул. Космонавтов, д. 11;

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 142, расположенное по адресу: 620902, Свердловская область, г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Ленина, д. 15а.

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по факту приобретения средств обучения и воспитания осуществлена передача средств обучения и воспитания
2 базовым площадкам ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности. Соответственно, показатель «Количество созданных базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», оснащенных средствами обучения и воспитания для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической и (или) естественно-научной направленностей на условиях взаимодействия с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 2 единицы» выполнен.

**Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии
с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»**

На основании соглашений между Министерством образования
и 7 муниципальными образованиями о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местному бюджету в 2022 году на поддержку муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, – победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», проведенного в 2021 году, обеспечена поддержка 10 муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области.

Мероприятие выполнено (постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2022 № 114-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»).

Расход средств областного бюджета, предоставленных в виде иного межбюджетного трансферта местному бюджету в 2022 году на поддержку муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных
на территории Свердловской области, – победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных
на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», проведенного в 2021 году, выполнен на 100%.

**Создание условий для реализации концепции проекта создания базовых школ Российской академии наук**

В целях обеспечения создания условий для реализации концепции проекта создания базовых школ Российской академии наук, обсужденной и одобренной на заседании Комиссии РАН по организационно-методической поддержке базовых школ РАН 28 февраля 2020 года (протокол от 28.02.2020 № 2), принято постановление Правительства Свердловской области от 23.09.2021 № 621-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета гранта в форме субсидии образовательным организациям, расположенным на территории Свердловской области, на создание условий для реализации концепции проекта создания базовых школ Российской академии наук» (далее – постановление № 621‑ПП). В соответствии с постановлением № 621-ПП осуществлен отбор путем запроса предложений, на предоставление из областного бюджета гранта в форме субсидии образовательным организациям, расположенным на территории Свердловской области, на создание условий для реализации концепции проекта создания базовых школ Российской академии наук, в 2022 году. По результатам отбора и на основании заключенных соглашений из областного бюджета предоставлены гранты в форме субсидии по 950,0 тыс. рублей
4 общеобразовательным организациям.

**Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях**

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий
из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях»
(с изменениями) средства областного бюджета перечисляются по результатам заключения соглашений с частными дошкольными образовательными организациями.

Заключены соглашения с 29 негосударственными дошкольными образовательными организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности.

**Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в государственных образовательных организациях**

Данное мероприятие направлено на реализацию региональных требований к содержанию дошкольного образования, которое обеспечивает полноценное развитие 582 детей дошкольного возраста в 3 структурных подразделениях в учреждениях общего образования и среднего профессионального образования. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 71 человек.

Для решения данной задачи установлен объем предоставления государственной услуги физическим лицам.

**Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях**

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области
от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» с органами местного самоуправления муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в 2022 году. Данными соглашениями по каждому муниципальному образованию предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате расходования субвенций.

В целях обеспечения соблюдения условий заключенных соглашений органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ежемесячно в рамках проведения оперативного мониторинга уровня средней заработной платы отдельных категорий работников сферы образования представляют сведения о среднесписочной численности педагогических работников, о начисленном фонде оплаты труда и о сложившемся уровне средней заработной платы данной категории работников.

За счет средств субвенций за отчетный период обеспечены:

1) выплата заработной платы работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(23 616 человек, из них основных педагогических работников – 23 174 человека);

2) выплата заработной платы работникам, участвующим в образовательном процессе (16 647 человек);

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, для 241 981 воспитанника муниципальных дошкольных организаций;

3) организация дополнительного профессионального образования
7300 педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).

**Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций**

В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – общеобразовательные организации),
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» с 1 сентября 2020 года за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей (далее – федеральная выплата) при условии сохранения доплат и надбавок к заработной плате, которые установлены нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований педагогическим работникам общеобразовательных организаций
до назначения им указанной федеральной выплаты.

На территории Свердловской области функционируют
1050 общеобразовательных организаций. Количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, составляет 24 226 человек, из них 2150 человек осуществляют классное руководство в двух классах.

На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в 2022 году за счет средств федерального бюджета направлено 2 215 572 тыс. рублей.

**Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам**

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях» средства областного бюджета перечисляются по результатам заключения соглашений
с частными общеобразовательными организациями.

Заключены соглашения с 15 негосударственными общеобразовательными организациями.

**Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в государственных общеобразовательных организациях**

Составлены, утверждены и ведутся бюджетные сметы в 11 казенных учреждениях. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 116 человек.

Утверждено государственное задание государственным бюджетным образовательным учреждениям. Заключены соглашения с 69 государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями и 7 учреждениями среднего профессионального образования, имеющими структурные подразделения,
в которых реализуются общеобразовательные программы, – 5 кадетских школ-интернатов и 2 общеобразовательных отделения с численностью обучающихся
на 31 декабря 2022 года 13 945 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 2817 человек.

**Предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям в государственных организациях**

Утверждены государственные задания 3 бюджетным учреждениям. Списочная численность детей на 31 декабря 2022 года – 11 500 человек.

Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 100 человек.

**Организация и проведение в Свердловской области государственной итоговой аттестации, в том числе единого государственного экзамена**

# Утверждено государственное задание государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования».

# В 2022 году в Свердловской области в едином государственном экзамене приняли участие более 17 тысяч человек.

Для проведения единого государственного экзамена создано 192 пункта проведения экзаменов.

**Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в** **муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях**

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области
от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» с органами местного самоуправления муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2022 году. Данными соглашениями по каждому муниципальному образованию предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате расходования субвенций.

В целях обеспечения соблюдения условий заключенных соглашений органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ежемесячно в рамках проведения оперативного мониторинга уровня средней заработной платы отдельных категорий работников сферы образования представляют сведения о среднесписочной численности педагогических работников, о начисленном фонде оплаты труда и о сложившемся уровне средней заработной платы данной категории работников.

За счет субвенций из областного бюджета обеспечены:

1) выплата заработной платы:

работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях (35 119 человек, из них основных педагогических работников 31 532 человека);

работникам, участвующим в образовательном процессе (7473 человека);

2) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации общеобразовательных программ
для 527 381 обучающегося (воспитанника) муниципальных общеобразовательных организаций;

3) организация дополнительного профессионального образования
17 972 педагогических работника муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).

**Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях**

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право
на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.

Согласно данному праву, исходя из критерия адресности и нуждаемости, Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (статьи 22 и 33-1) определены отдельные категории обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется бесплатное питание (завтрак и (или) обед) за счет средств областного бюджета.

Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области за счет средств областного бюджета, осуществляется исходя из фактического посещения обучающимися указанных организаций.

По итогам 2022 года (на основании данных, представленных муниципальными образованиями в отчете о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 2022 год), питанием обеспечены
309 522 обучающихся.

**Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях**

В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года принято постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-ПП
«Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области» (№ 621-ПП).

Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области заключены соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации
и дополнительные соглашения.

В настоящее время с целью реализации вышеуказанного постановления Правительства Свердловской области Министерством образования в форме электронного документа с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся с органами местного самоуправления 73 муниципальных образований.

Финансирование муниципальных образований с целью реализации мероприятий по обеспечению учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием осуществляется ежемесячно на основании заключенных соглашений
и дополнительных соглашений.

С 1 января 2022 года с учетом средств субсидии из федерального бюджета
в целях реализации статьи 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» на обеспечение горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций в 2022 году направлены бюджетные средства в объеме 2 096 584,9 тыс. рублей.

**Компенсация за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому**

В рамках реализации мероприятия за счет средств областного бюджета осуществляется выплата денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому».

**Организация предоставления дополнительного образования детей
в государственных организациях дополнительного образования**

Утверждено государственное задание и заключено соглашение с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».

Среднесписочная численность педагогических работников составила
201 человек. В ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» обучаются по дополнительным общеразвивающим образовательным программам более 9200 детей.

**Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в государственных учреждениях Свердловской области**

Утверждено государственное задание и заключено соглашение
с ГБОУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала».

В 2022 году в детских оздоровительных лагерях – филиалах ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» охвачено отдыхом
и оздоровлением 3076 человек.

**Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области**

Для участия в отборе на предоставление субсидии (организации) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат и (или) недополученных доходов, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в Свердловской области, за оздоровительный период 2022 года были поданы заявки от 10 организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Свердловской области. На основании решения комиссии по отбору организаций, принимающих участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков, расположенных на территории Свердловской области (за исключением государственных и муниципальных учреждений), в 2022 году (протокол от 14.10.2022 № 1) принят приказ Министерства образования от 19.10.2022 №980-Д «О предоставлении субсидий из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области организациям, принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков, расположенным на территории Свердловской области (за исключением государственных и муниципальных учреждений), в 2022 году» субсидии предоставлены 10 организациям на общую сумму
28 133 100,00 рубля.

Кроме того, в рамках мероприятия с целью оздоровления лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ПОО, выделена субсидия в размере 6,3 млн. рублей. В мероприятии приняли участие
35 подведомственных профессиональных образовательных организаций.
На оздоровление направлено 160 студентов.

**Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья**

В 2022 году охват детей отдыхом в каникулярное время составил
486 210 детей, что составляет 110,5% от плана на 2022 год (план – 439 849 детей), их них 75 777 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

в санаторно-оздоровительных лагерях – 18 604 ребенка, что составляет 106,5% от планового показателя на год (план – 17 462 ребенка), из них 3746 детей в трудной жизненной ситуации;

в загородных оздоровительных лагерях – 78 675 детей, что составляет 109,4% от планового показателя на год (план – 71 890 детей), из них 12 817 детей в трудной жизненной ситуации;

в лагерях с дневным пребыванием – 144 720 детей, что составляет 119,6%
от планового показателя на год (план – 121 038 детей), из них 26 556 детей в трудной жизненной ситуации;

в лагерях труда и отдыха – 1691 ребенок, что оставляет 100% от планового показателя на год (план – 1691 ребенок), из них 442 ребенка в трудной жизненной ситуации;

в палаточных лагерях – 111 детей, что составляет 138,8% от планового показателя на год (план – 80 детей), из них 20 детей в трудной жизненной ситуации;

участниками туристских походов стали 24 733 ребенка, что составляет 103,4% от планового показателя на год (план – 23 923 ребенка), из них 3117 детей в трудной жизненной ситуации;

малозатратными формами отдыха и досуга охвачено 217 676 детей, что составляет 106,9% от планового показателя (план – 203 698 детей), из них
29 079 детей в трудной жизненной ситуации.

**Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья**

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области
от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» с органами местного самоуправления муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета местному бюджету на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 2022 году. Данными соглашениями по каждому муниципальному образованию предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате расходования субвенций.

По итогам 2022 года (на основании данных, представленных муниципальными образованиями в отчете о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования по осуществлению переданных государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей) оздоровлением в учебное время охвачены 5477 обучающихся.

**Организация предоставления среднего профессионального образования, профессионального обучения**

Среднегодовой контингент обучающихся по программам профессионального образования, профессионального обучения в 2022 году составил 71 373 человека. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 4760 человек.

**Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях**

В учреждениях профессионального образования (за исключением учреждений профессионального образования, реализующих программы педагогического образования) обучаются 3807 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» через передачу полномочий учреждениям (публичные обязательства).

**Единовременное денежное пособие выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей**

По итогам 2022 года единовременное денежное пособие выплачено
828 выпускникам государственных ПОО из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области**

В соответствии с приказами Министерства образования выделены бюджетные средства 82 подведомственным ПОО и организациям, реализующим адаптированные программы, на осуществление следующих расходов,:

капитальные ремонты кровель, фасадов зданий, здания общежития, разработку проектно-сметной документации на капитальные ремонты зданий
22 учреждений на сумму 330 980,61 тыс. рублей;

монтаж, устройство, модернизация автоматической пожарной сигнализации, выполнение работ по устройству периметрального ограждения, освещения территории, благоустройства территории учреждения, в том числе по антитеррористической защищенности (монтаж системы аварийного освещения, устройство внутреннего и наружного видеонаблюдения, монтаж тревожной кнопки, монтаж СКУД) в здания 39 учреждениям на сумму 165 986,35 тыс. рублей;

инструментально-технологические обследования зданий 4 учреждений на сумму 3486,79 тыс. рублей;

текущие ремонты кровель учебных корпусов, общежитий, помещений зданий 10 учреждений на сумму 55 229,53 тыс. рублей.

замена оконных и дверных блоков в зданиях 21 учреждения на сумму
29 933,89 тыс. рублей;

приобретение оборудования, мебели в 10 учреждений на сумму
22 956, 95 тыс. рублей;

ремонты систем холодного, горячего водоснабжения и систем теплоснабжения в зданиях 14 учреждений на сумму 15 901,58 тыс. рублей;

аварийно-восстановительные работы по ремонту сетей 2 учреждений
на сумму 1335,36 тыс. рублей;

текущие ремонты кабинетов, помещений, ремонты санузлов зданиях
41 учреждений на сумму 92 198,90 тыс. рублей.

**Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления**

По результатам отбора в соответствии с заявками муниципальных образований было распределено 100 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 осуществлен ремонт в 32 зданиях и сооружениях организаций отдыха детей и их оздоровления.

**Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автотранспортных средств для образовательных организаций**

В 2022 году в рамках реализации мероприятия «Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автотранспортных средств для образовательных организаций» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП,
в соответствии с приказом Министерства образования от 22.04.2022 № 396-Д
«Об определении государственной организации Свердловской области, уполномоченной на выполнение функций государственного заказчика при осуществлении закупок автобусов за счет средств областного бюджета в рамках реализации в Свердловской области мероприятия «Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автотранспортных средств для образовательных организаций» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», в 2022 году» приобретены 11 школьных автобусов для обеспечения подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные и государственные образовательные организации, расположенные на территории Свердловской области (далее – образовательные организации), в рамках организации учебного процесса. Израсходовано 44 608,05849 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 № 2406-р в Свердловскую область поставлены 40 школьных автобусов российского производства, приобретенные за счет средств федерального бюджета.

Потребность государственных и муниципальных образовательных организаций на 2022 год в приобретении школьных автобусов полностью закрыта.

**Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок
в общеобразовательных организациях**

4 февраля 2022 года с администрациями 9 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидии на оборудование спортивных площадок.

1 муниципальным образованием (Полевской городской округ) в I квартале 2022 года принято решение о невозможности реализации мероприятия
по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивной площадки
в общеобразовательной организации в 2022 году, в связи с чем заключено дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии на оборудование спортивных площадок.

В связи с данным обстоятельством в распределение субсидий на оборудование спортивных площадок между муниципальными образованиями на 2022 год, утвержденное Законом Свердловской области от 8 декабря 2021 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 11, таблица 24), внесены изменения, общий объем распределенных средств областного бюджета между 8 муниципальными образованиями составил 127 370,1 тыс. рублей.

В рамках действующих соглашений о предоставлении субсидии
на оборудование спортивных площадок администрациями 8 муниципальных образований обеспечено оборудование спортивных площадок в 9 муниципальных общеобразовательных организациях (в 7 муниципальных образованиях: Асбестовский городской округ, городской округ Красноуральск, городской округ Красноуфимск Свердловской области, Камышловский муниципальный район Свердловской области, Талицкий городской округ, Тавдинский городской округ, Шалинский городской округ оборудовано по одной спортивной площадке,
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» – 2 спортивные площадки).

**Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования**

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации
по итогам выступления на XX съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» Министерством просвещения Российской Федерации совместно
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации в 2022–2026 годах будет реализована Программа модернизации школьных систем образования, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.01.2022 № 15/25пр (далее – Программа).

 В рамках Программы Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Правила, субсидия), закреплен укрупненный перечень работ, софинансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в рамках реализации программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций (школ), который включает в себя основные 14 групп работ, входящих в состав работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства.

В соответствии с Правилами одним из условий предоставления субсидии является наличие в субъекте Российской Федерации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования. В целях выполнения данного условия распоряжением Правительства Свердловской области от 24.01.2022 № 16-РП утвержден региональный проект Свердловской области «Модернизация системы общего (школьного) образования Свердловской области» на 2022–2026 годы.

В 2022 году капитальный ремонт проводился в 28 зданиях общеобразовательных школ, из них 4 государственные общеобразовательные организации и 24 здания 22 муниципальных общеобразовательных организаций
(17 муниципальных образований).

За счет субсидии из федерального бюджета финансируются 14 видов работ (только строительно-монтажные работы, без учета технологического оборудования), а также оснащение школ из расчета 6656,6 тыс. рублей на каждый объект.

К 31 декабря 2022 года закончены капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания 27 зданий общеобразовательных организаций. По вине подрядной организации работы по капитальному ремонту здания
ГБОУ СО «Серовская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» не были завершены в установленный срок. Завершение работ планируется до 15 февраля 2023 года.

**Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования**

В 2022 году в реализации мероприятий принимали участие
16 муниципальных образований (19 муниципальных образовательных организаций).

Муниципальными образованиями проведена работа по исполнению мероприятий, закупке оборудования и проведению ремонтных работ по созданию архитектурной доступности, средства, перечисленные муниципальным образованиям, освоены в полном объеме.

Кроме того, в 2022 году мероприятия по созданию условий для получения качественного образования детьми-инвалидами реализуются в 4 государственных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, которым предусмотрены средства в размере 3 800,0 тыс. рублей. Мероприятия по созданию архитектурной доступности выполнены, проведены работы по созданию архитектурной доступности и закупка специализированного оборудования.

**Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов**

В целях реализации мероприятия предусмотрена субсидия ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» из средств областного бюджета в размере 3 млн. рублей. Образовательной организацией осуществлены ремонтные работы мастерских «Малярные работы» и «Социальная работа».

**Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Свердловской области на условиях софинансирования из федерального бюджета**

В 2022 году в реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимают участие 5 государственных общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, которые по результатам реализации мероприятия будут включены в перечень реабилитационных организаций.

Министерством образования изданы приказы:

от 04.02.2022 № 74-Д «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Свердловской области, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 23.04.2021 № 374-Д»;

от 25.02.2022 № 38-И «Об утверждении перечня государственных бюджетных учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, в которых будут реализованы мероприятия по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Свердловской области в 2021 году»;

от 14.03.2022 № 273-Д «О предоставлении в 2022 году государственным бюджетным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Свердловской области» (с изменениями).

В 2022 году все финансовые средства освоены в полном объеме (100%), образовательными организациями закуплено реабилитационное оборудование. Мероприятие выполнено.

**Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся
в муниципальных образовательных организациях**

Размер трансферта по каждому муниципальному образованию определяется в соответствии с методикой распределения иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на обеспечение дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

Согласно Закону Свердловской области от 8 декабря 2021 года № 111-ОЗ
«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Правилами предоставления иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2027 года» иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, распределены в объеме 23 493,80 тыс. рублей.

С органами местного самоуправления муниципальных образований заключены 26 соглашений о предоставлении и использовании межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году. Данными соглашениями
по каждому муниципальному образованию предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате расходования межбюджетных трансфертов.

За 2022 год численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставляются дополнительные гарантии по социальной поддержке (численность детей-сирот, фактически воспользовавшихся дополнительными гарантиями по социальной поддержке согласно отчету о достижении значений производственно-сетевых показателей за 2022 год), составила 1906 человек.

**Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской области**

Предоставлены средства областного бюджета на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 4 государственным учреждениям Свердловской области на осуществление следующих расходов:

капитальные ремонты сетей отопления и горячего водоснабжения зданий, фасада здания 3 учреждений на сумму 39 385, 90 тыс. рублей;

текущие ремонты зданий учреждений, монтаж охранной сигнализации, разработка проектной документации на замену систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в зданиях 4 учреждений на сумму 41 049,43 тыс. рублей.

**Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников**

В целях реализации мероприятия заключено соглашение между Министерством образования и муниципальным образованием «город Екатеринбург» о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников от 26.12.2022 № 1032.

За январь – декабрь 2022 года уровень средней заработной платы составил:

по профессорско-преподавательскому составу образовательных учреждений высшего профессионального образования – 95 019 рублей, или 206,5% по отношению к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2022 год в регионе (46 006 рублей);

по научным сотрудникам – 95 546 рублей, или 207,7% по отношению к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности
на 2022 год в регионе (46 006 рублей).

Дополнительные бюджетные средства на реализацию мероприятия выделены в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2022 № 874-ПП «Об отдельных мерах по реализации в 2022 году полномочий Правительства Свердловской области в бюджетной сфере»

**Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся**

В 2022 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований предоставлены субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся (далее – субсидии) в соответствии с порядком, установленным приложением № 4-1 к государственной программе. Субсидии направлены на приобретение и установку недостающего оборудования производственных помещений столовых общеобразовательных организаций, оборудования взамен действующего с подтвержденным процентом износа более 80%, а также устаревшего оборудования. Предельный уровень софинансирования Свердловской областью указанных расходных обязательств – не более 50%. Уровень финансирования из бюджетов муниципальных образований – не менее 50%. Законом Свердловской области
от 8 декабря 2021 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» между 49 муниципальными образованиями распределены субсидии на сумму 79 520,8 тыс. рублей.

Между Министерством образования и муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении и использовании
в 2022 году субсидий. В рамках исполнения заключенных соглашений муниципальными образованиями приобретено 2732 единицы оборудования для пищеблоков 346 общеобразовательных организаций на общую сумму
158 672,1 тыс. рублей.

**Капитальный ремонт здания городского Дворца детского и юношеского творчества в городе Нижний Тагил**

Заключено соглашение с Администрацией города Нижний Тагил о предоставлении субсидии из областного бюджета. Проведен капитальный ремонт здания городского Дворца детского и юношеского творчества в городе Нижний Тагил, обновлено 2500 мест дополнительного образования детей.

**Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц
с ограниченными возможностями здоровья**

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 08.09.2021 № 567-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц
с ограниченными возможностями здоровья» с 1 сентября 2021 года за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц
с ограниченными возможностями здоровья в размере 5000 рублей при условии сохранения доплат и надбавок к заработной плате, установленные образовательными организациями.

Выплата денежного вознаграждения работникам учреждений осуществляется в сроки выплаты заработной платы, установленные локальными актами учреждений. Выплата денежного вознаграждения назначена
2229 работникам учреждений. Достигнуты установленные соглашением значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта.

На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) в 2022 году за счет средств федерального бюджета направлено 223 527,5 тыс. рублей.

**Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций и государственных санаториев**

Предоставлены средства областного бюджета на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных ПОО и государственных санаториев 10 учреждениям на осуществление следующих расходов:

капитальные ремонты зданий, разработку проектно-сметной документации на капитальные ремонты зданий 4 учреждений на сумму
16 269,21 тыс. рублей;

замена оконных и дверных блоков в зданиях 3 учреждений на сумму
2373,99 тыс. рублей;

монтаж, замена автоматической пожарной сигнализации, аварийного эвакуационного освещения 3 учреждениям на сумму 3572 96 тыс. рублей;

текущие ремонты зданий учебных корпусов, общежитий, помещений
9 учреждений на сумму 39 400,12 тыс. рублей.

**Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области, подведомственных Министерству образования
и молодежной политики Свердловской области, реализующих программы педагогического образования**

В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование деятельности государственных ПОО, подведомственных Министерству образования, реализующих программы педагогического образования. Среднегодовой контингент обучающихся в организациях, реализующих программы педагогического образования в 2022 году составил 4586 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 442 человека.

**Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, реализующих программы педагогического образования**

В ПОО, реализующих программы педагогического образования, обучаются 122 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья**

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 08.09.2021 № 567-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,
в том числе программы профессионального обучения для лиц
с ограниченными возможностями здоровья» с 1 сентября 2021 года за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц
с ОВЗ, в размере 5000 рублей при условии сохранения доплат и надбавок к заработной плате, установленные образовательными организациями.

Выплата денежного вознаграждения работникам учреждений осуществляется в сроки выплаты заработной платы, установленные локальными актами учреждений. Выплата денежного вознаграждения назначена
210 работникам учреждений. Достигнуты установленные соглашением значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта.

На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) в 2022 году за счет средств федерального бюджета направлено 18 725,3 тыс. рублей.

**Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях**

Утверждено государственное задание ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Заключено соглашение с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».

Количество слушателей, прошедших курсы повышения квалификации в 2022 году в рамках государственного задания, составляет 10 994 человека.

Дополнительно 74 человека завершили обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки.

**Единовременное денежное пособие выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих** **программы педагогического образования, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**

По итогам 2022 года единовременное денежное пособие выплачено
37 выпускникам государственных ПОО, реализующих программы педагогического образования, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**Создание условий для оздоровления педагогических работников Свердловской области.**

Утверждено государственное задание и заключено соглашение
с государственным автономным учреждением Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный».

За 2022 год мероприятиями по укреплению здоровья было охвачено
1560 работников образовательных организаций Свердловской области.

**Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные организации в Свердловской области**

Фактически пособие получили 956 педагогов.

В 2022 году на выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам было предусмотрено 35 050,0 тыс. рублей, пособие выплачено на общую сумму 35 395,0 тыс. рублей, но в связи с тем, что 16 педагогов, получивших пособие в прошедшем году, вернули полученные средства, итоговая суммы выплат составила 34 825,0 тыс. рублей.

**Организация патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, международных мероприятий и участие представителей Свердловской области в общероссийских и международных мероприятиях**

Мероприятие реализуется в соответствии с приказом Министерства образования от 16.02.2022 № 168-Д «О предоставлении субсидии государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, на организацию патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, международных мероприятий и участие представителей Свердловской области в общероссийских и международных мероприятиях в 2022 году» с изменениями, внесенными приказами Министерства образования от 09.03.2022 № 262-Д и от 06.06.2022
№ 525-Д.

В реализации мероприятия приняли участие 19 учреждений, подведомственных Министерству образования, из них 3 бюджетных,
16 автономных. Общее количество участников мероприятий онлайн/офлайн –
72 643 человека. По программам повышения квалификации прошли обучение
325 человек.

Государственным автономным учреждением Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» (далее – ГАУ СО «РЦПВ») проведено 16 мероприятий, общее количество участников – 55 450 человек. Организовано участие 87 делегатов Свердловской области в выездных мероприятиях всероссийского уровня по патриотическому воспитанию граждан.

**Мероприятие «Оказание услуг (выполнение работ)
по организации патриотического воспитания граждан в Свердловской области»** реализуется ГАУ СО «РЦПВ».

За 2022 год реализовано 328 мероприятий с общей численностью участников 340 180 человек, подготовлено и размещено на сайте ГАУ СО «РЦПВ» и информационном портале «Мы – Уральцы» 4175 материалов, общее количество просмотров – 346 370. Количество подписчиков в социальных сетях – 5338, количество публикаций – 1370, количество просмотров – 1 295 469.

**Формирование здорового жизненного стиля обучающихся, профилактика незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формирование законопослушного и безопасного поведения обучающихся**

Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии с приказом Министерства образования от 10.02.2022 № 107-Д «О предоставлении субсидии государственным бюджетным и автономным организациям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, на формирование здорового жизненного стиля обучающихся, профилактику незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формирование законопослушного и безопасного поведения обучающихся
в 2022 году».

**В рамках мероприятия** **«Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан»** в соответствии
с приказом Министерства образования от 14.07.2021 № 664-Д «О проведении конкурсного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2022 году» в период
с 12 июля по 9 августа 2021 года проведен конкурсный отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2022 году. В 2022 году общий объем субсидий составил 9697,6 тыс. рублей. На конкурсный отбор поступило 55 заявок. В соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 2021 г. № 111-ОЗ
«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» заключены соглашения с 55 муниципальными образованиями. Количество приобретенного оборудования – 2317 единиц, общее количество участников мероприятий, проведенных за счет средств субсидии, – 25 154 человека.

**Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования и молодежной политики**

Организация и проведение общеобластных мероприятий осуществляются в соответствии с приказом Министерства образования от 10.02.2022 № 109-Д
«Об утверждении Плана реализации мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», в 2022 году».

**Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности государственных образовательных организаций и органа государственной власти в сфере образования**

Финансовые средства заложены в смете государственного казенного учреждения Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики Свердловской области»
(далее – ГКУ СО «ХЭУ»). Расходование финансовых средств осуществляется в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг.

**Обеспечение деятельности государственных органов Свердловской области**

Министерством образования осуществляются мероприятия по следующим направлениям:

обеспечение деятельности областных государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования; реализация федеральных целевых программ и проектов (реализация направлений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», поощрение лучших учителей, комплекс мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом);

правовое обеспечение системы образования; проведение общеобластных мероприятий в сфере образования и молодежной политики;

подготовка и организация оздоровительной кампании; поддержка негосударственных общеобразовательных и дошкольных организаций.

**Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий
в области образования**

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 2022 году осуществлялся в соответствии с Планом проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области, на 2022 год, утвержденным приказом Министерства образования от 07.12.2021 № 389-кн «Об утверждении Плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области, на 2022 год» (далее – План проверок).

Контрольные (надзорные) мероприятия (далее – проверки) проводились в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997.

Государственные услуги по лицензированию образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях предоставлялись в соответствии с:

1) Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.12.2020 № 1276;

2) Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03.2020 № 310;

3) Административным регламентом предоставления государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2014 № 1205;

4) Административным регламентом предоставления государственной услуги по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1630.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по данному мероприятию:

показатель 5.6.2.1 «Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок)».

Плановый показатель выполнен.

Планом проверок предусмотрено проведение 36 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

показатель 5.6.2.2. «Доля юридических лиц, в отношении которых органом государственного контроля (надзора) были проведены проверки, в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)».

В связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» проведение плановых и внеплановых проверок после 10 марта 2022 года запрещено.

До 10 марта 2022 года проведена 41 проверка (36 плановых проверок,
5 внеплановых проверок) в отношении 41 лицензиата. Общее число лицензиатов по состоянию на 31 декабря 2022 года – 3785;

показатель 5.6.2.3. «Доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве проведенных проверок».

Плановый показатель выполнен.

В 2022 году проведено 5 внеплановых проверок. Общее число проверок в отчетном периоде – 41;

показатель 5.6.2.4. «Доля заявлений о государственной аккредитации образовательной деятельности, по которым приняты решения в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений».

Плановый показатель достигнут.

В отчетный период в установленные законодательством Российской Федерации сроки рассмотрено 32 заявления и прилагаемых к ним документа, зарегистрированных в информационной системе, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий (далее – ИС АКНДПП), по которым приняты решения о государственной аккредитации образовательной деятельности, в том числе о переоформлении свидетельств о государственной аккредитации;

показатель 5.6.2.5. «Доля заявлений на получение (переоформление) лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений».

Плановый показатель достигнут.

В отчетный период в установленные законодательством Российской Федерации сроки рассмотрено 543 заявления и прилагаемых к ним документа, зарегистрированных в ИС АКНДПП, по которым в ходе оказания государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности приняты решения о предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, выдаче дубликата лицензии на осуществление образовательной деятельности;

показатель 5.6.2.6. «Доля заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных документов».

Плановый показатель достигнут.

В отчетный период рассмотрено 1968 заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации в установленные сроки, по которым приняты решения о подтверждении (отказе в подтверждении) документов об образовании и (или) квалификации;

показатель 5.6.2.7. «Доля заявлений о подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений».

Плановый показатель достигнут.

В отчетный период рассмотрено 34 заявления о подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях в установленные сроки, по которым приняты решения о подтверждении документов об ученой степени, ученом звании.

**Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты (программы) в сфере образования, молодежной политики и патриотического воспитания детей и молодежи**

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 02.04.2020 № 207-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» и с доведенными лимитами бюджетных обязательств Министерством проведен конкурс по предоставлению из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, в 2022 году (далее – конкурс).

По итогам конкурса Министерством образования соответствии с заключенными соглашениями оказана поддержка 47 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 73 проектов (программ, мероприятий) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области.

**Оказание услуг (выполнение работ) по работе с молодежью**

Координацию деятельности в сфере организации мероприятий по работе
с молодежью осуществляет государственное автономное учреждение Свердловской области «Дом молодежи» (далее – ГАУ СО «Дом молодежи»).
В рамках мероприятия обеспечена выплата заработной платы сотрудникам
ГАУ СО «Дом молодежи». Сотрудники обеспечивали реализацию региональных и всероссийских мероприятий, вели работу по информационному сопровождению государственной молодежной политики, методическую работу со специалистами муниципальных образований, осуществляли поддержку молодежных и детских общественных организаций.

**Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Свердловской области**

В рамках мероприятия координацию деятельности осуществляет ГАУ СО «Дом молодежи». В 2022 году ГАУ СО «Дом молодежи» организовано
41 мероприятие, в том числе по:

1) профилактике правонарушений в молодежной среде;

2) реализации и развитию творческих способностей молодежи;

3) пропаганде традиционных семейных ценностей.

Также были проведены особо значимые для региона мероприятия: конкурсное выступление команд КВН, фестиваль молодежного творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2022».

Кроме того, ГАУ СО «Дом молодежи» проведена работа по наполнению официального сайта учреждения, групп в социальных сетях и регионального молодежного портала.

**Реализация проектов по приоритетным направлениям работы
с молодежью на территории Свердловской области**

Заключено 38 соглашений между Министерством образования и муниципальными образованиями на общую сумму 4579,7 тыс. рублей на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области.

**Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью**

Заключено 24 соглашения между Министерством образования и муниципальными образованиями на общую сумму 7610,0 тыс. рублей на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью.

**Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров.**

Заключено 25 соглашений между Министерством образования и муниципальными образованиями на общую сумму 2734,5 тыс. рублей на создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров.

Открыты новые коворкинг-центры в Невьянском городском округе Свердловской области и Горноуральском городском округе.

**Предоставление грантов физическим лицам на реализацию мероприятий по работе с молодежью по приоритетным направлениям государственной молодежной политики.**

В 2022 году в конкурсе приняли участие 38 человек, заявивших 38 проектов. По итогам конкурса получили поддержку 12 проектов на общую сумму
1 946 839 рублей**.**

**Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно
по адаптированным основным общеобразовательным программам**

Участниками реализации мероприятия в 2022 году являются
3 государственные общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы:

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»,

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»,

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат «Эверест», реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».

Финансовые средства направлены на приобретение оборудования
для трудовых мастерских в целях реализации предметной области «Технология» и внедрения программ профессионально-трудового обучения по профессиям, востребованным на рынке труда Свердловской области, а также современного компьютерного, специализированного, дидактического и методического оборудования для организации комплексной оценки здоровья учащихся, коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогического сопровождения.

Оборудование поставлено, установлено, оплачено. Открытие трех «Доброшкол» состоялось 1 сентября 2022 года.

Средства использованы на укрепление материально-технической базы учебных мастерских, оснащение современным коррекционным и реабилитационным оборудованием кабинетов специалистов, приобретение оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеразвивающих программ. К 1 сентября 2022 года в образовательные организации доставлены, установлены, налажены современное оборудование и средства обучения и воспитания, открыты 12 обновленных учебных мастерских, 5 учебных кабинетов, 8 кабинетов специалистов психолого-педагогического сопровождения, 4 кабинета дополнительного образования, 2 зоны медиапространства, 1 зона отдыха (рекреация).

**Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах**

На реализацию в 2022 году мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах» за счет средств федерального бюджета предусматривалось 148 380 153,20 рубля, за счет средств областного бюджета –
11 168 401,72 рубля (согласно заключенному между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области соглашению
от 23.12.2021 № 073-09-2022-852 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
(с изменениями)).

В 2022 году реализация мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах» осуществлялась в соответствии
с распоряжениями Правительства Свердловской области от 11.12.2020 № 674-РП «О создании в Свердловской области в 2021–2024 годах центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
и от 28.12.2021 № 768-РП «Об утверждении Концепции реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», в 2022 году» и приказом Министерства образования от 06.08.2021 № 774-Д «О создании в Свердловской области в 2022 году на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста»).

Приказом Министерства образования от 27.12.2021 № 1273-Д «О реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2022 году»
ГКУ СО «ХЭУ» предусмотрены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в объеме 159 548 554,92 рубля на осуществление закупок средств обучения и воспитания для создания в Свердловской области в 2022 году
106 центров «Точка роста».

Средства обучения и воспитания, приобретенные ГКУ СО «ХЭУ» с целью организации образовательной деятельности в центрах «Точка роста», переданы муниципальным общеобразовательным организациям в безвозмездное пользование.

Для обеспечения приведения помещений, предусмотренных для размещения центров «Точка роста», в соответствие с типовым проектом дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста», планируемых к созданию в Свердловской области в 2022 году, утвержденным приказом Министерства образования
от 06.08.2021 № 774-Д «О создании в Свердловской области в 2022 году на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности,
с численностью населения менее 50 тыс. человек), центров «Точка роста», предусматривались средства местных бюджетов.

Результатом реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в Свердловской области в 2022 году явилось создание на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек),
106 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста. Их торжественное открытие состоялось 9 сентября 2022 года.

**Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей**

В 2022 году в реализации мероприятия принимают участие
10 государственных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, а также
ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс».

Финансовые средства направлены на оплату труда специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, на повышение квалификации специалистов, проведение информационной кампании, выездные консультации, а также приобретение оборудования для организации рабочих мест специалистов и обеспечения дистанционных и онлайн-консультаций.

В 2022 году в Свердловской области грантополучателем средств федерального бюджета на реализацию данного мероприятия является
1 организация, прошедшая конкурсный отбор Министерства просвещения Российской Федерации: МАУДО Новоуральского городского округа «Центр диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 87).

**Финансовое обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.**

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по модели «стандарт» создан в 2020 году на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет».

ГАУ СО «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» создан по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 5, в 2020 году как самостоятельное юридическое лицо.

В 2022 году на реализацию мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров, создание региональной системы научно-методического сопровождения педагогических кадров в рамках реализации мероприятия «Создание и осуществление функций центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» выделены средства только областного бюджета в объеме
65 207,70 тыс. рублей.

В 2022 году в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства прошли повышение квалификации 2296 педагогических работников. Средства областного бюджета освоены в полном объеме.

**Субсидия нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» на реализацию мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи**

Заключено соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и нетиповой образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» от 31.01.2022 № 232 на реализацию мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи на общую сумму
272 500 000 рублей (освоены в полном объеме), что обеспечило следующие результаты:

реализованы дополнительные общеобразовательные программы, проводимые на регулярной основе по направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы». Проведено 19 профильных образовательных смен и образовательных интенсивов (в 2021 году – 12 смен), организована реализация
110 дополнительных общеобразовательных программ и 14 модулей программ спортивной направленности (в 2021 году – 75 программ), общее количество участников составило 3237 человек (180% от планового значения; в 2021 году – 2088 человек);

организовано участие обучающихся в профильных сменах Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). В текущем году 351 обучающийся принял участие
в данных мероприятиях, что составило 100% от целевого показателя для Свердловской области. Отбор участников данных смен проходит на конкурсной основе;

проведено 49 особо значимых региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, в том числе региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», Межрегиональный конкурс инструментального исполнительства «Золотая нота», Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», участие в которых приняли более 50 тыс. школьников.

Значимыми достижениями в конкурсном и олимпиадном движении
в 2022 году стали:

победа на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Болдырева Александра, обучающегося специализированного учебно-научного центра федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

золотая медаль на XIV Международном осеннем турнире по информатике (IATI2022) (Республика Болгария) Владислава Жиганова, обучающегося Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9. Российские сборные участвовали в турнире дистанционно, из своих регионов,
с использованием прокторинга. Всего в турнире приняли участие команды
из 20 стран.

Одним из основных направлений деятельности Центра является проведение Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) в Свердловской области и реализация мер поддержки талантливых школьников. С 2021 года, впервые за время присуждения премий Губернатора Свердловской области для обучающихся, присуждены премии Губернатора Свердловской области победителям регионального этапа ВсОШ в размере 40 тыс. рублей, призерам и победителям заключительного этапа ВсОШ – в размере 70 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно. В 2022 году победителями регионального этапа ВсОШ стали
135 обучающихся, призерами и победителями заключительного этапа
олимпиады – 34 обучающихся и 2 обучающихся соответственно.

В 2022/2023 учебном году участниками школьного этапа стали
220 970 обучающихся (участий – 515 436), муниципального – 47 772 обучающихся (участий – 85 163), на основании набранных баллов с учетом проходных баллов на региональный этап приглашены более 3300 обучающихся.

**Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом**

Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Свердловской области утверждена субсидия из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в объеме 4 600,00 рубля. На реализацию мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» в областном бюджете предусмотрено 551 313,98 рубля (на условиях софинансирования из федерального бюджета).

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 11.11.2021 № 773-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2022–2024 годах» в Свердловской области в 2022 году запланирована реализация следующего мероприятия:проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них, общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.

21 декабря 2021 года между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области заключено соглашение № 073-09-2022-166 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – соглашение
от 21.12.2021) (в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»).

Министерством образования по результатам рассмотрения заявок муниципальных образований на участие в отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (далее – субсидии на создание условий для занятий спортом) (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета) в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», являющегося региональной составляющей национального проекта «Образование», в 2020–2022 годах, проведенного на заседании комиссии по реализации государственных программ Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» и «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» 15 ноября 2019 года,
в соответствии с Порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета) в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», являющегося региональной составляющей национального проекта «Образование», в 2020–2022 годах, приведенным в приложении № 8-2 к государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП (утратила силу), 7 муниципальных образований отобраны для предоставления субсидий на создание условий для занятий спортом.

Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019
№ 929-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2020–2022 годах и создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2020 году» (утратило силу) субсидии на создание условий для занятий спортом на 2020–2022 годы распределены между
7 муниципальными образованиями.

Постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2021
№ 882-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021–2022 годах на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП» внесены изменения в распределение субсидий на создание условий для занятий спортом
на 2022 год.

20 января 2022 года в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» между Министерством образования и администрациями 7 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении и использовании субсидии на создание условий для занятий спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», являющегося региональной составляющей национального проекта «Образование», в 2022 году (далее – соглашения на 2022 год).

В срок не позднее 28 февраля 2022 года муниципальными заказчиками обеспечено объявление закупок на капитальный ремонт спортивного зала, в том числе вспомогательных помещений при нем, общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности (100% от плана).

В срок не позднее 21 марта 2022 года муниципальными заказчиками обеспечено заключение муниципальных контрактов на капитальный ремонт спортивного зала, в том числе вспомогательных помещений при нем, общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности (100% от плана).

По итогам проведения аукционных процедур, заключения муниципальных контрактов и их исполнения (на основании актов о приемке выполненных работ) сложилась экономия бюджетных средств. В связи с данным обстоятельством между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области были заключены дополнительные соглашения к соглашению от 21.12.2021, в соответствии с которыми объем финансирования на 2022 год за счет средств федерального бюджета составил 6 525 501,69 рубля, объем областного бюджета – 491 166,80 рубля.

Постановлениями Правительства Свердловской области от 28.04.2022
№ 305-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021–2022 годах на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП» и от 21.09.2022 № 625-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021–2022 годах на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП» внесены изменения в распределение субсидий на создание условий для занятий спортом
на 2022 год.

На основании принятых изменений в распределение субсидий на создание условий для занятий спортом на 2022 год с администрациями муниципальных образований обеспечено заключение дополнительных соглашений к соглашениям на 2022 год.

В рамках соглашений на 2022 год администрациями 7 муниципальных образований обеспечено проведение капитального ремонта спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них, 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в 7 муниципальных образованиях (Артемовский городской округ, Горноуральский городской округ, Ирбитское муниципальное образование, Муниципальное образование Красноуфимский округ, Талицкий городской округ, Тугулымский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район Свердловской области).

**Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности сети детских технопарков «Кванториум»**

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» функционируют 6 детских технопарков «Кванториум»: «Кванториум Свердловской области», «Кванториум г. Первоуральск», «Кванториум РЖД», «Кванториум г. Верхняя Пышма», «Кванториум г. Новоуральск», «Кванториум г. Краснотурьинск». Общее количество обучающихся на постоянной основе – 4633 человека.

**Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей**

В Свердловской области создан региональный модельный центр дополнительного образования детей. Региональным модельным центром ведется еженедельный мониторинг по реализации «дорожной карты» по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области. По результатам выполнения «дорожной карты» проводятся собеседования, консультации с представителями муниципальных образований и всеми участниками проекта.

Продолжается работа по сертификации дополнительных общеобразовательных программ (сертифицированы 1253). Открыт доступ для выдачи сертификатов во всех 73 муниципальных образованиях. Родителям выданы 522 781 сертификат (74,5% от общего количества детей от 5 до 18 лет).

По данным Единой автоматизированной информационной системы дополнительного образования, на 30 декабря 2022 года охват дополнительным образованием составил 82,8% от общего количества детей от 5 до 18 лет.

**Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей**

В 2022 году созданы 657 новых мест дополнительного образования детей.

В первом полугодии 2022 года разработаны и утверждены дополнительные общеобразовательные программы, разработан, согласован и утвержден перечень оборудования и средств обучения, заключены контракты на приобретение оборудования. Во втором полугодии 2022 года поставлено 100% оборудования согласно утвержденному перечню, зачислены 657 детей, ведется обучение по утвержденным дополнительным общеразвивающим программам.

**Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей**

С 2019 года в Свердловской области в рамках реализации национального проекта «Образование» создается сеть центров цифрового образования детей
«IT-куб» (далее – центр «IT-куб»).

Центр «IT-куб» – это инновационная образовательная площадка, обеспечивающая ускоренное освоение обучающимися актуальных
и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных
и телекоммуникационных технологий.

На сегодняшний день в структуре ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»
открыты 3 центра «IT-куб»: 2 функционируют в городе Екатеринбурге
(2019 год – микрорайон Уралмаш, 2020 год – микрорайон Солнечный), 27 августа 2021 года открылся третий в Свердловской области центр «IT-куб» в г. Верхняя Пышма.

Созданные центры «IT-куб» успешно реализуют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в сетевой форме с общеобразовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста», а также с общеобразовательными организациями Чкаловского и Орджоникидзевского районов города Екатеринбурга.

В рамках реализации мероприятия созданы условия для функционирования трех центров (обеспечены операционные расходы).

Охват детей деятельностью центров «IT-куб» составляет
более 8000 человек.

**Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях**

Субсидия перечисляется в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и соглашений
от 14.04.2022 № 96 и № 97 о предоставлении из областного бюджета государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» и государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» субсидии на организацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.

**Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды**

В 2022 году 178 образовательных организаций обеспечены оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области в целях внедрения цифровой образовательной среды

**Реализация мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»**

В 2022 году оснащены, открыты и функционируют 12 мастерских
в 6 ПОО Свердловской области по следующим компетенциям:

1) ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» («Электроника», «Инженерный дизайн CAD»);

2) ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» («Сварочные технологии», «Неразрушающий контроль»);

3) ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» («Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах»);

4) ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» («Правоохранительная деятельность (Полицейский)», «Социальная работа»);

5) ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» («Лечебная деятельность», «Медицинский социальный уход»);

6) ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж
им. А.А. Евстигнеева» («Электромонтаж», «Аддитивное производство»).

Мастерские включены в образовательный процесс.

**Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования**

В рамках мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» создано и введено в эксплуатацию 5 мастерских
в 4 ПОО по следующим направлениям:

1) ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» («Поварское дело», «Бухгалтерский учет»);

2) ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж» («Поварское дело»);

3) ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» («Электромонтаж»);

4) ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» («Поварское дело»).

**Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях**

Свердловская область включена в перечень 45 субъектов Российской Федерации, в которых с 1 сентября 2022 года в 840 общеобразовательных организациях введена должность советника директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественными объединениями (далее – советник директора по воспитанию).

В целях реализации данного мероприятия принято постановление Правительства Свердловской области от 08.12.2022 № 855-ПП «О предоставлении в 2022 году иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области».

Показатель достигнут: в общеобразовательных организациях введены ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность; достигнутое значение показателя – 420 ставок (100%).

**Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных),
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми**

В рамках национального проекта «Демография» в Свердловской области реализуются мероприятия, направленные на обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, регионального проекта «Содействие занятости на территории Свердловской области», утвержденного протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 № 18.

В 2022 году в рамках мероприятия создано 120 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных образовательных организациях.

**Обучение детей основам правил дорожного движения**

Реализация мероприятий по обучению детей основам правил дорожного движения организована в соответствии с приказом Министерства образования от 01.03.2022 № 243-Д «Об утверждении Перечня государственных бюджетных и автономных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, на предоставление субсидии на обучение детей основам правил дорожного движения в 2022 году».

Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» проведены 173 выездных занятия по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности», обучение прошли 4172 ребенка – обучающиеся и воспитанники образовательных организаций.

Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, проведены Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности с учетом сезонной специфики (для детей совместно с родителями (законными представителями)), посвященные безопасному отдыху детей в летний период, правилам поведения в природной среде, в том числе на водных объектах, а также действиям при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, включая утопления, ожоги, падения с высоты, отравления, поражения электрическим током, дорожно-транспортный травматизм, роллинговый травматизм, зацепинг. Участие
в данных мероприятиях приняли 150 351 воспитанник дошкольных образовательных организаций, 368 525 обучающихся общеобразовательных организаций и 45 682 студента профессиональных образовательных организаций.

С 19 по 23 сентября 2022 года на территории Российской Федерации прошла Неделя безопасности дорожного движения. Проведение мероприятий организовано во всех муниципальных образованиях.

В школах региона прошли выездные уроки, организованные специалистами Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности», подведомственного Министерству образования.
Это практические занятия с использованием макетов светофоров, транспортных средств, разметки.

В период проведения акции реализован комплекс мероприятий:

общее количество родительский собраний – 11 277, в том числе с участием ГИБДД – 752;

количество проведенных за Неделю безопасности занятий (уроков) по безопасности дорожного движения – 29 405, проведены сотрудниками ГИБДД – 1821.

В ноябре 2022 года Министерством образования проведено обследование по вопросам организации обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с целью оценки уровня материально-технической, учебно-методической и финансовой обеспеченности образовательного процесса в образовательных организациях Свердловской области.

**Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» между Минцифры России и Правительством Свердловской области заключено соглашение от 22.12.2020 года № 071-09-2021-200 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

В целях реализации мероприятия между ГКУ СО «ХЭУ»
и ПАО «Ростелеком» заключены следующие государственные контракты:

от 14.03.2022 № 76/22 на выполнение подготовительных работ в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» в размере
49 230 420,59 рубля;

от 30.06.2022 № 165/22 выполнение работ по формированию
ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса в размере 108 915 898,48 рубля.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году составили 81 698 621,7 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 5 886 825,2 тыс. рублей, из средств областного бюджета –
75 436 181,8 тыс. рублей и из средств местных бюджетов – 375 614,7 тыс. рублей.

Достижение целей государственной программы в первом полугодии
2022 года контролировалось 121 целевым показателем. По итогам 2022 года достигнуты или превышены плановые значения 113 целевых показателей, значение одного целевого показателя определяется Министерством просвещения Российской Федерации после обработки статистической отчетной информации в марте года, следующего за отчетным.

Информация о причинах недостижения плановых значений целевых показателей приведена в форме 1 отчета.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ** |  |
| **о реализации государственной программы** |  |
| «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года»в 2022 году |  |
| Форма 1 |
| **Достижение целевых показателей государственной программы за IV квартал 2022 г. (отчетный период)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | **Процент выполнения** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план (год)** | **план (отчетный период)** | **факт** | **от годового значения** | **от значения отчетного периода** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Подпрограмма 1. Реализация проекта «Уральская инженерная школа»** |
| **2** | **Цель 1.1. обеспечение условий для подготовки в Свердловской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики Свердловской области, с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возращения отечественным предприятиям технологического лидерства** |
| 3 | Задача 1.1.1. создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям |
| 4 | Количество обучающихся – участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности | человек | не менее 6400 | не менее 6400 | 21241 | 100,0 | 100,0 |   |
| 5 | Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом) | единиц | 363 | 363 | 363 | 100,0 | 100,0 |   |
| 6 | Доля профессий (компетенций) в соответствии со специализацией "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов", по которым межрегиональным центром компетенций разработаны экспериментальные образовательные программы, в общей численности профессий (компетенций) в соответствии со специализацией "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов", по которым межрегиональным центром компетенций должны быть разработаны экспериментальные образовательные программ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 7 | Количество обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, принявших участие в олимпиадах профессионального мастерства, проводимых в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования и международными требованиями WorldSkills Russia (ежегодно) | человек | не менее 740 | не менее 740 | 1223 | 165,3 | 165,3 | рост количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах и чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс Россия |
| 8 | Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодежи» | единиц | 68 | 68 | 68 | 100,0 | 100,0 |   |
| 9 | Количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных образовательных организациях в результате реализации проектов государственно-частного партнерства по рабочим и инженерно-техническим специальностям, в том числе в соответствии со стандартами WorldSkills и CDIO (нарастающим итогом) | тыс. человек | 6,6 | 6,6 | 9 | 136,4 | 136,4 | Перевыполнение плана за счет роста количества слушателей, желающих пройти обучение по предлагаемым образовательными организациями программам (763 человека), а также за счет реализации федеральных проектов «Содействие занятости» (898 человек) и прочих проектов (739 человек). |
| 10 | Количество созданных центров внедрения инновационных технологий в практическую деятельность (нарастающим итогом) | единиц | 13 | 13 | 13 | 100,0 | 100,0 |   |
| 11 | Доля базовых школ Российской академии наук, расположенных на территории Свердловской области, получивших поддержку на создание условий для реализации концепции проекта создания базовых школ Российской академии наук | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 12 | Задача 1.1.2. создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям |
| 13 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования», в общем количестве средних профессиональных образовательных организаций | процентов | 50 | 50 | 91 | 182,0 | 182,0 | успешное завершение лицензирования образовательных программ из списка наиболее востребованных на рынке труда (ТОП-50) в профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области |
| 14 | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе технической направленности, трудоустроенных по полученным профессиям и специальностям в течение года после окончания обучения, от общего количества выпускников таких образовательных организаций, трудоустроенных в течение года после окончания обучения | процентов | 66,2 | 66,2 | 70,1 | 105,9 | 105,9 |   |
| 15 | Количество образовательных организаций, заключивших соглашение о взаимодействии с негосударственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей технической направленности, и негосударственными организациями, осуществляющими поддержку технического творчества детей (нарастающим итогом) | единиц | 95 | 95 | 95 | 100,0 | 100,0 |   |
| 16 | Доля молодых граждан в возрасте 14–17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан – участников профориентационных мероприятий (ежегодно) | процентов | 34 | 34 | 34 | 100,0 | 100,0 |   |
| 17 | Доля граждан, освоивших по направлению органов службы занятости населения Свердловской области программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в общей численности участников мероприятия по организации профессионального обучения граждан | процентов | 8,8 | 8,8 | 29,8 | 338,6 | 338,6 | реализация обучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции |
| 18 | Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций | процентов | 91 | 91 | 91 | 100,0 | 100,0 |   |
| 19 | Задача 1.1.3. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций Свердловской области, осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла и профориентационной работы |
| 20 | Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности | человек | 39500 | 39500 | 52327 | 132,5 | 132,5 | Фактическая численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности  |
| **21** | **Подпрограмма 2. Качество образования как основа благополучия** |
| **22** | **Цель 2.2. обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области** |
| 23 | Задача 2.2.1. создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования |
| 24 | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | процентов | 98 | 98 | 97,85 | 99,8 | 99,8 | Снижение значения показателя связано с введением нового поколения контрольных измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, устанавливающих повышенные требования к результатам освоения обучающимися образовательных программ. |
| 25 | Доля школьников Свердловской области, участвующих в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования | процентов | 10 | 10 | 15,03 | 150,3 | 150,3 | Фактическая численность участников Всероссийских исследований качества общего образования 4, 9, 11 классов  |
| 26 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | процентов | 93,0 | 93,0 | 78,36 | 84,3 | 84,3 | Недостижение планового значения показателя обусловлено существующим уровнем финансирования из областного и федерального бюджетов мероприятий по вводу новых мест в общеобразовательных организациях в Свердловской области, демографической ситуацией и существующей динамикой миграционных процессов |
| 27 | Количество образовательных организаций, имеющих статус региональной инновационной образовательной площадки (нарастающим итогом) | единиц | 73 | 73 | 69 | 94,5 | 94,5 | По результатам экспертизы отчетов образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок, проведенного в 2022 году, статус РИП подтвердили 69 образовательных организации Свердловской области (приказ от 02.12.2022 № 1143 «О внесении изменений в перечень региональных инновационных площадок в Свердловской области, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 17.09.2020 № 699-Д» |
| 28 | Доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий | процентов | 30 | 30 | 32,1 | 107,0 | 107,0 |   |
| 29 | Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году, от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, запланированных к приобретению в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 30 | Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 31 | Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности | процентов | 16 | 16 | 16 | 100,0 | 100,0 |   |
| 32 | Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 33 | Количество обновленных мест дополнительного образования детей на базе городского Дворца детского и юношеского творчества |  мест | 2500 | 2500 | 2500 | 100,0 | 100,0 |   |
| 34 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | единица | 28 | 28 | 27 | 96,4 | 96,4 | К 31 декабря 2022 года закончен капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания 27 зданий общеобразовательных организаций. По вине подрядной организации работы по капитальному ремонту здания ГБОУ СО «Серовская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» не были завершены в установленный срок. Завершение работ планируется до 15 февраля 2023 года. |
| 35 | Задача 2.2.2. Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 36 | Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | процентов | 44,9 | 44,9 | 54 | 120,3 | 120,3 | Значение показателя рассчитано исходя из фактического количества образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития |
| 37 | Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 38 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 20 | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 |   |
| 39 | Задача 2.2.3. Осуществление мероприятий по организации питания в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 40 | Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 41 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 42 | Задача 2.2.4. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья образовательных услуг в образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |
| 43 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц  | процетов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 44 | Задача 2.2.5. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 45 | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в государственных образовательных организациях Свердловской области, образовательными услугами  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 46 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 47 | Задача 2.2.6. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций |
| 48 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | единиц | 9 | 9 | 9 | 100,0 | 100,0 |   |
| 49 | Задача 2.2.7. организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников |
| 50 | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 51 | Задача 2.2.8. создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности |
| 52 | Количество дошкольных образовательных организаций Свердловской области, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности в результате сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями | единиц | 47 | 47 | 47 | 100,0 | 100,0 |   |
| 53 | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», получивших государственную поддержку на конкурсной основе | единиц | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 |   |
| 54 | Задача 2.2.9. Создание условий для повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»  |
| 55 | Вхождение федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в перечень 100 лучших университетов мира | позиция в рейтинге QS | 401-500 | 401-500 | 451 | 100,0 | 100,0 |   |
| 56 | Задача 2.2.11. Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области |
| 57 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | процентов | 111 | 111 | 108,7 | 97,9 | 97,9 | Количество принятых на обучение по программам среднего профессионального образования инвалидов в 2021–2022 учебном году – 343 человека, количество принятых на обучение по программам среднего профессионального образования инвалидов в 2022–2023 учебном году – 373 человека. |
| 58 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | процентов | 7 | 7 | 1,6 | 437,5 | 437,5 | Количество обучающихся по программам среднего профессионального образования – 983 человека, количество отчисленных по причине академической неуспеваемости по результатам 2021–2022 учебного года– 16 человек |
| 59 | Задача 2.2.12. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области |
| 60 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 61 | Задача 2.2.13. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |
| 62 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 63 | Задача 2.2.15. обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций |
| 64 | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 65 | Задача 2.2.16. повышение уровня образования населения Свердловской области |
| 66 | Уровень образования | процентов | 74,83 | 74,83 |   | 0,0 | 0,0 | Значение показателя определяется Министерством просвещения Российской Федерации после обработки статистической отчетной информации в марте года, следующего за отчетным |
| **67** | **Цель 2.3. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Свердловской области** |
| 68 | Задача 2.3.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей |
| 69 | Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время | процентов | 16,5 | 16,5 | 20 | 121,2 | 121,2 | Увеличение количества отдохнувших детей за счет проведения в загородных оздоровительных лагерях смен отдыха и досуга продолжительностью менее 20 дней |
| 70 | Задача 2.3.2. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области |
| 71 | Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья | процентов | 100 | 100 | 90 | 90,0 | 90,0 | Расторгнуто соглашение с Каменским городским округом |
| **72** | **Подпрограмма 3. Педагогические кадры XXI века** |
| **73** | **Цель 3.4. обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии** |
| 74 | Задача 3.4.1. повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |
| 75 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 100,0 | 100,0 |   |
| 76 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, превышающем пороговый, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки | процентов | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 100,0 | 100,0 |   |
| 77 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки), владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на пороговом уровне, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки) | процентов | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,0 | 100,0 |   |
| 78 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 25,0 | 25,0 | 26 | 104,0 | 104,0 |   |
| 79 | Количество информационных мероприятий по повышению общественного престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической деятельности (ежегодно) | единиц | 36 | 36 | 36 | 100,0 | 100,0 |   |
| 80 | Количество стажировок педагогических кадров в целях обмена лучшими педагогическими практиками | единиц | 13 | 13 | 13 | 100,0 | 100,0 |   |
| 81 | Доля выпускников организаций высшего образования, освоивших образовательные программы педагогического профиля на уровне магистра | процентов | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100,0 | 100,0 |   |
| 82 | Доля реализуемых профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования образовательных программ подготовки педагогов, соответствующих требованиям профессиональных стандартов педагогических работников | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 83 | Доля выпускников организаций высшего образования педагогического профиля, педагогических работников, получивших сертификат по уровням владения иностранным языком по европейской шкале | процентов | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 100,0 |   |
| 84 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности, от количества педагогических работников в возрасте до 35 лет | процентов | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 100,0 | 100,0 |   |
| 85 | Задача 3.4.2. Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством |
| 86 | Количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством | человек | 950 | 950 | 956 | 100,6 | 100,6 |   |
| 87 | Задача 3.4.3. поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных организаций Свердловской области |
| 88 | Охват работников образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, мероприятиями по укреплению здоровья (ежегодно) | человек | 1560 | 1560 | 1560 | 100,0 | 100,0 |   |
| 89 | Задача 3.4.4. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
| 90 | Количество учителей, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты | человек | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |   |
| **91** | **Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области** |
| **92** | **Цель 4.5. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Свердловской области, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную гражданскую позицию** |
| 93 | Задача 4.5.1. Развитие инфраструктуры государственных и муниципальных образовательных организаций по работе с молодежью, осуществляющих деятельность в сфере организации патриотического воспитания граждан в Свердловской области |
| 94 | Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 20 | 20 | 46 | 230,0 | 230,0 | По предварительным заявкам от муниципальных образований количество учреждений было - 20. При распределнии субсидии муниципальные образования вправе самостоятельно выбирать направления расходования средств. При анализе заключенных соглашений количество учреждений возросло до 46 |
| 95 | Задача 4.5.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Свердловской области в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности |
| 96 | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности  | процентов | 24,0 | 24,0 | 100 | 416,7 | 416,7 | Увеличение значения показателя связано с внедрением в образовательных организциях рабочих программ воспитания, включающих блок по патриотическому воспитанию обучающихся в качестве обязательного |
| 97 | Задача 4.5.3. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в Свердловской области |
| 98 | Число участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства за счет средств консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации | человек | 256000 | 256000 | 257492 | 100,6 | 100,6 |   |
| 99 | Задача 4.5.4. "Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся" |
| 100 | Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| **101** | **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года"** |
| **102** | **Цель 5.6. Обеспечение исполнения государственных полномочий в сфере образования и молодежной политики** |
| 103 | Задача 5.6.1. Осуществление полномочий Министерства образования и молодежной политики Свердловской области |
| 104 | Доля целевых показателей государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», значения которых достигли или превысили запланированные  | процентов | 100 | 100 | 94,2  | 94,2 | 94,2 |  Из 120 показателей, значения которых определены по итогам 2022 года, значения 113 показателей достигли либо превысили плановое значение |
| 105 | Задача 5.6.2. осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 106 | Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 107 | Доля юридических лиц, в отношении которых органом государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) | процентов | не менее 20 | не менее 20 | 1 | 5,0 | 5,0 | Мораторий на проведение проверок, установленный постановл+ением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 |
| 108 | Доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве проведённых проверок | процентов | не менее 10 | не менее 10 | 12,2 | 122,0 | 122,0 | В 2022 году проведено 5 внеплановых проверок. Общее число проверок в отчетном периоде – 41 |
| 109 | Доля заявлений о государственной аккредитации образовательной деятельности, по которым приняты решения в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 110 | Доля заявлений на получение (переоформление) лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 111 | Доля заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 112 | Доля заявлений о подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 113 | Задача 5.6.3. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам |
| 114 | Количество социально значимых проектов, программ, мероприятий, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере образования и молодежной политики, получивших государственную поддержку | единиц | не менее 75 | не менее 75 | 78 | 104,0 | 104,0 |   |
| 115 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку на реализацию услуг, проектов, программ, мероприятий в сфере образования и молодежной политики | единиц | не менее 83 | не менее 83 | 85 | 102,4 | 102,4 |   |
| **116** | **Подпрограмма 6. Реализация молодежной политики в Свердловской области** |
| **117** | **Цель 6.7. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Свердловской области и Российской Федерации** |
| 118 | Задача 6.7.1. Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в молодежной среде |
| 119 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | процентов | 45 | 45 | 45 | 100,0 | 100,0 |   |
| 120 | Доля поддержанных молодежных инициатив, от общего количества молодежных инициатив по результатам грантовых конкурсов | процентов | 32 | 32 | 32 | 100,0 | 100,0 |   |
| 121 | Количество действующих молодежных представительных органов | единиц | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 122 | Доля проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью, реализуемых при государственной поддержке | процентов | 40 | 40 | 40,3 | 100,8 | 100,8 |   |
| 123 | Количество внедренных в муниципальных образованиях методик работы и пилотных программ (проектов) по работе с молодежью | единиц | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 |   |
| 124 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процентов | 36 | 36 | 36 | 100,0 | 100,0 |   |
| 125 | Задача 6.7.2. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью |
| 126 | Количество созданных элементов инфраструктуры молодежной политики | единиц | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 |   |
| 127 | Количество муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления по работе с молодежью, обеспеченных объектами инфраструктуры | единиц | 42 | 42 | 42 | 100,0 | 100,0 |   |
| 128 | Количество действующих молодежных коворкинг-центров | единиц | 30 | 30 | 39 | 130,0 | 130,0 | Фактическое количество действующих молодежных коворкинг-центров |
| **129** | **Подпрограмма 7. Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области** |
| **130** | **Цель 7.8. Достижение целей национального проекта «Образование» на территории Свердловской области** |
| 131 | Задача 7.8.1. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области |
| 132 | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база (нарастающим итогом) | единиц | 7 | 7 | 7 | 100,0 | 100,0 |   |
| 133 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | единиц | 106 | 106 | 106 | 100,0 | 100,0 |   |
| 134 | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | млн. единиц | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,0 | 100,0 |   |
| 135 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процентов | 20 | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 |   |
| 136 | Задача 7.8.2. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области |
| 137 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 81,8 | 81,8 | 82,79 | 101,2 | 101,2 |   |
| 138 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн. человек | 0,1559 | 0,1559 | 0,1562 | 100,2 | 100,2 |   |
| 139 | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | процентов | 41,08 | 41,08 | 41,08 | 100,0 | 100,0 |   |
| 140 | Количество созданных региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |   |
| 141 | Число детей, прошедших обучение в образовательных сменах Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» | человек | 1800 | 1800 | 3237 | 179,8 | 179,8 | Фактическое число детей, прошедших обучение в образовательных сменах Фонда "Золотое сечение" |
| 142 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 7 | 7 | 7 | 100,0 | 100,0 |   |
| 143 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | единиц | 7 | 7 | 7 | 100,0 | 100,0 |   |
| 144 | Количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | человек | 755 | 755 | 834 | 110,5 | 110,5 |   |
| 145 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом к 2019 году) | единиц | 30 | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 |   |
| 146 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб» | прцентов | 9,2 | 9,2 | 18,42 | 200,2 | 200,2 | Фактическая численность детей, охваченных деятельностью центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей |
| 147 | Количество созданных детских технопарков «Кванториум», в том числе муниципальных (нарастающим итогом к 2018 году) | единиц | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 |   |
| 148 | Доля детей и молодежи, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях Образовательного центра «Сириус», нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки детей и молодежи «Золотое сечение», государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи», Министерства культуры Свердловской области, Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях  | процентов | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 100,0 | 100,0 |   |
| 149 | Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях | процентов | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 100,0 | 100,0 |   |
| 150 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | прцентов | 30 | 30 | 57,43 | 191,4 | 191,4 | Значение показателя рассчитано исходя из фактической численности обучающихся, охваченных мероприятиями по ранней профориентации, проводимых в онлайн-формате на федеральном уровне |
| 151 | Задача 7.8.4. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области |
| 152 | Количество муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | единиц | 62 | 62 | 62 | 100,0 | 100,0 |   |
| 153 | Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом к 2018 году) | единиц | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |   |
| 154 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | процентов | 39,77 | 39,77 | 41,37 | 104,0 | 104,0 |   |
| 155 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | процентов | 10 | 10 | 72,2 | 722,0 | 722,0 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций, у которых преподают педагогические работники, зарегистрированные во ФГИС «Моя школа», рассчитано на основании данных Министерства просвещения Российской Федерации |
| 156 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процентов | 10 | 10 | 73,7 | 737,0 | 737,0 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций, у которых преподают педагогические работники, зарегистрированные во ФГИС «Моя школа», рассчитано на основании данных Министерства просвещения Российской Федерации |
| 157 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | процентов | 10 | 10 | 74,76 | 747,6 | 747,6 | В Свердловской области количество образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых не менее 50% педагогических работников и не менее 50% обучающихся получили доступ к ФГИС «Моя школа» – 788, что составило 74,76% от общего количества общеобразовательных организаций |
| 158 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единица | 501 | 501 | 501 | 100,0 | 100,0 |   |
| 159 | Задача 7.8.6. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области |
| 160 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | процентов | 45 | 45 | 150 | 333,3 | 333,3 | рост числа учреждений и выпускников, в которых реализуются программы ТОП-50 с обязательной итоговой аттестацией в форме демонстрационного экзамена, а также в связи с внедрением монитивирующего мониторинга субъектов РФ, который предполагает сравнение по доле участвующих в демонстрационном экзамене |
| 161 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | процентов | 15 | 15 | 15,8 | 105,3 | 105,3 |   |
| 162 | Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | единиц | 57 | 57 | 57 | 100,0 | 100,0 |   |
| 163 | Количество созданных центров опережающей профессиональной подготовки (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |   |
| 164 | Задача 7.8.7. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области |
| 165 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | процентов | 5,2 | 5,2 | 7,5 | 144,2 | 144,2 | Значение показателя рассчитано исходя из фактической численности граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |
| 166 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | млн. человек | 0,2035 | 0,2035 | 0,2918 | 143,4 | 143,4 | Фактическая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 167 | Задача 7.8.8. обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области |
| 168 | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |
| 169 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | тыс. человек | 256 | 256 | 257,492 | 100,6 | 100,6 |   |
| 170 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | тыс. человек | 7,156 | 7,156 | 40,546 | 566,6 | 566,6 | Данные указаны в соответствии с информацией, представленной государственными обрзаовательными организациями и сведениями муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |
| 171 | Количество работников сферы образования, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам воспитательной работы за счет средств консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации | человек | 1200 | 1200 | 1237 | 103,1 | 103,1 |   |
| 172 | Число обучающихся в образовательных организациях (общего и среднего профессионального образования), охваченных программами воспитания | человек | 497742 | 497742 | 649224 | 130,4 | 130,4 | Увеличение численности обучающихся в образовательных организациях |
| 173 | Количество образовательных организаций общего и среднего профессионального образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, в которых внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы | единиц | 1109 | 1109 | 1181 | 106,5 | 106,5 |   |
| 174 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | единиц | 420 | 420 | 420 | 100,0 | 100,0 |   |
| **175** | **Подпрограмма 8. Реализация национального проекта «Демография» в Свердловской области** |
| **176** | **Цель 8.9. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях** |
| 177 | Задача 8.9.1. Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет |
| 178 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процентов | 99,67 | 99,67 | 100 | 100,3 | 100,3 |   |
| 179 | Количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | место | 120 | 120 | 120 | 100,0 | 100,0 |   |
| **180** | **Подпрограмма 9. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области** |
| **181** | **Цель 9.10. Создание условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма** |
| 182 | Задача 9.10.1. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |
| 183 | Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |   |

|  |
| --- |
| Форма 2 |
| **Выполнение мероприятий государственной программы** |
| «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года» |
| **за IV квартал 2022 г. (отчетный период)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия (тыс. рублей) | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| План | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **81 300 323,1** | **81 698 621,7** | **100,5** | **0,0** | **100,5** |  |
| 2 | федеральный бюджет | 5 983 578,9 | 5 886 825,2 | 98,4 | 0,0 | 98,4 |   |
| 3 | областной бюджет | 74 961 798,4 | 75 436 181,8 | 100,6 | 0,0 | 100,6 |   |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 4 910 503,5 | 4 901 058,1 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 5 | местный бюджет | 354 945,8 | 375 614,7 | 105,8 | 0,0 | 105,8 |   |
| 6 | В том числе на реализацию регионального проекта «Современная школа (Свердловская область)» | 673 845,1 | 673 845,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 7 | федеральный бюджет | 552 568,6 | 552 568,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 8 | областной бюджет | 121 276,5 | 121 276,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 9 | В том числе на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка (Свердловская область)» | 463 339,4 | 463 339,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 10 | федеральный бюджет | 13 091,7 | 13 091,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 11 | областной бюджет | 437 943,3 | 437 943,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 12 | в том числе субсидии местным бюджетам | 491,2 | 491,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 13 | местный бюджет | 12 304,4 | 12 304,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 14 | В том числе на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Свердловская область)» | 447 008,4 | 445 998,1 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 15 | федеральный бюджет | 262 363,3 | 261 423,7 | 99,6 | 0,0 | 99,6 |   |
| 16 | областной бюджет | 184 645,1 | 184 574,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 17 | В том числе на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Свердловская область)» | 181 100,5 | 181 100,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 18 | федеральный бюджет | 57 854,8 | 57 854,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 19 | областной бюджет | 123 245,7 | 123 245,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 20 | В том числе на реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Свердловская область)» | 91 151,7 | 90 943,5 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 21 | федеральный бюджет | 84 771,0 | 84 577,4 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 22 | областной бюджет | 6 380,7 | 6 366,1 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 23 | В том числе на реализацию регионального проекта «Содействие занятости на территории Свердловской области» | 14 808,0 | 14 808,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 24 | федеральный бюджет | 13 771,4 | 13 771,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 25 | областной бюджет | 1 036,6 | 1 036,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 26 | В том числе на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Свердловская область)» | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 27 | областной бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| **28** | **Подпрограмма 1. Реализация проекта «Уральская инженерная школа»** |
| **29** | **Всего по подпрограмме «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»», в том числе:** | **364 430,2** | **364 430,2** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |  |
| 30 | областной бюджет | 342 155,2 | 342 155,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 31 | в том числе субсидии местным бюджетам | 22 725,0 | 22 725,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 32 | местный бюджет | 22 275,0 | 22 275,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 33 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов, в том числе: | 364 430,2 | 364 430,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 34 | областной бюджет | 342 155,2 | 342 155,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 35 | в том числе субсидии местным бюджетам | 22 725,0 | 22 725,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 36 | местный бюджет | 22 275,0 | 22 275,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 37 | Мероприятие 1.1. Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» | 216 278,0 | 231 340,5 | 107,0 | 0,0 | 107,0 |   |
| 38 | областной бюджет | 216 278,0 | 231 340,5 | 107,0 | 0,0 | 107,0 | В 2022 году в рамках мероприятия обеспечено:1) создание условий для реализации федерального проекта «Профессионалитет» в государственных профессиональных образовательных организациях;2) реализация совместного проекта по развитию материально-технической базы филиала государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» в г. Кировграде с открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания» и акционерным обществом «Кировградский завод твердых сплавов»;3) реализация совместного российско-германского проекта по подготовке кадров;4) развитие материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций;5) развитие материально-технической инфраструктуры 22 базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» |
| 39 | Мероприятие 1.2. Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» | 91 952,2 | 76 889,7 | 83,6 | 0,0 | 83,6 |   |
| 40 | областной бюджет | 91 952,2 | 76 889,7 | 83,6 | 0,0 | 83,6 | В рамках мероприятия в 2022 году обеспечены:1) организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»;2) организация и проведение молодежного форума «IX Семихатовские чтения»;3) организация и проведение конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»;4) развитие движения «Абилимпикс» в Свердловской области;5) разработка инновационного формата инструмента профессионального самоопределения «Атлас инклюзивного будущего»;6) развитие чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Свердловской области;7) организация и проведение на территории Свердловской области в 2022 году финала Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации и празднования Дня среднего профессионального образования;8) присуждение премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам |
| 41 | Мероприятие 1.3. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы | 45 000,0 | 45 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 42 | областной бюджет | 22 725,0 | 22 725,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в 10 муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, обеспечено создание условий для реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в сфере информационно-телекоммуникационных технологий |
| 43 | в том числе субсидии местным бюджетам | 22 725,0 | 22 725,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в 10 муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, обеспечено создание условий для реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в сфере информационно-телекоммуникационных технологий |
| 44 | местный бюджет | 22 275,0 | 22 275,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 45 | Мероприятие 1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области»), | 3 800,0 | 3 800,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 46 | областной бюджет | 3 800,0 | 3 800,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году на базе 2 муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, обеспечено создание базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности |
| 47 | Мероприятие 1.5. Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» | 3 600,0 | 3 600,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 48 | областной бюджет | 3 600,0 | 3 600,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Обеспечена поддержка 10 муниципальных дошкольных образовательных организаций – победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» |
| 49 | Мероприятие 1.6. Создание условий для реализации концепции проекта создания базовых школ Российской академии наук | 3 800,0 | 3 800,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 50 | областной бюджет | 3 800,0 | 3 800,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | По результатам отбора и на основании заключенных соглашений из областного бюджета предоставлены гранты в форме субсидии по 950,0 тыс. рублей 4 общеобразовательным организациям |
| **51** | **Подпрограмма 2. Качество образования как основа благополучия** |
| **52** | **Всего по подпрограмме «Качество образования как основа благополучия», в том числе:** | **77 123 104,0** | **77 530 020,9** | **100,5** | **0,0** | **100,5** |  |
| 53 | федеральный бюджет | 4 798 344,5 | 4 703 557,3 | 98,0 | 0,0 | 98,0 |   |
| 54 | областной бюджет | 72 029 317,3 | 72 512 880,4 | 100,7 | 0,0 | 100,7 |   |
| 55 | в том числе субсидии местным бюджетам | 4 862 363,1 | 4 852 948,6 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 56 | местный бюджет | 295 442,2 | 313 583,2 | 106,1 | 0,0 | 106,1 |   |
| 57 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов, в том числе: | 77 123 104,0 | 77 530 020,9 | 100,5 | 0,0 | 100,5 |   |
| 58 | федеральный бюджет | 4 798 344,5 | 4 703 557,3 | 98,0 | 0,0 | 98,0 |   |
| 59 | областной бюджет | 72 029 317,3 | 72 512 880,4 | 100,7 | 0,0 | 100,7 |   |
| 60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 4 862 363,1 | 4 852 948,6 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 61 | местный бюджет | 295 442,2 | 313 583,2 | 106,1 | 0,0 | 106,1 |   |
| 62 | Мероприятие 2.1. Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | 194 568,0 | 187 805,5 | 96,5 | 0,0 | 96,5 |   |
| 63 | областной бюджет | 194 568,0 | 187 805,5 | 96,5 | 0,0 | 96,5 | Средства областного бюджета перечисляются по результатам заключения соглашений с частными дошкольными образовательными организациями.Заключены соглашения с 29 негосударственными дошкольными образовательными организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности |
| 64 | Мероприятие 2.3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях | 98 476,0 | 98 476,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 65 | областной бюджет | 98 476,0 | 98 476,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Данное мероприятие направлено на реализацию региональных требований к содержанию дошкольного образования, которое обеспечивает полноценное развитие 582 детей дошкольного возраста в 3 структурных подразделениях в учреждениях общего образования и среднего профессионального образования. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 71 человек |
| 66 | Мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  | 22 755 884,7 | 22 755 884,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 67 | областной бюджет | 22 755 884,7 | 22 755 884,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | За счет средств субвенций за отчетный период обеспечены: 1) выплата заработной платы работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях (23 616 человек, из них основных педагогических работников – 23 174 человека); 2) выплата заработной платы работникам, участвующим в образовательном процессе (16 647 человек); приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, для 241 981 воспитанника муниципальных дошкольных организаций; 3) организация дополнительного профессионального образования 7300 педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам) |
| 68 | Мероприятие 2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 2 230 075,7 | 2 210 736,2 | 99,1 | 0,0 | 99,1 |   |
| 69 | федеральный бюджет | 2 230 075,7 | 2 210 736,2 | 99,1 | 0,0 | 99,1 | На территории Свердловской области функционируют 1050 общеобразовательных организаций. Количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, составляет 24 226 человек, из них 2150 человек осуществляют классное руководство в двух классах |
| 70 | Мероприятие 2.6. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, | 132 955,7 | 129 691,5 | 97,5 | 0,0 | 97,5 |   |
| 71 | областной бюджет | 132 955,7 | 129 691,5 | 97,5 | 0,0 | 97,5 | Средства областного бюджета перечисляются по результатам заключения соглашений с частными общеобразовательными организациями.Заключены соглашения с 15 негосударственными общеобразовательными организациями |
| 72 | Мероприятие 2.7. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в государственных общеобразовательных организациях | 4 302 247,8 | 4 348 073,4 | 101,1 | 0,0 | 101,1 |   |
| 73 | областной бюджет | 4 302 247,8 | 4 348 073,4 | 101,1 | 0,0 | 101,1 | Составлены, утверждены и ведутся бюджетные сметы в 11 казенных учреждениях. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 116 человек.Утверждено государственное задание государственным бюджетным образовательным учреждениям. Заключены соглашения с 69 государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями и 7 учреждениями среднего профессионального образования, имеющими структурные подразделения, в которых реализуются общеобразовательные программы, – 5 кадетских школ-интернатов и 2 общеобразовательных отделения с численностью обучающихся на 31 декабря 2022 года 13 945 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 2817 человек |
| 74 | Мероприятие 2.10. Предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям в государственных организациях | 155 385,0 | 155 385,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 75 | областной бюджет | 155 385,0 | 155 385,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Утверждены государственные задания 3 бюджетным учреждениям. Списочная численность детей на 31 декабря 2022 года – 11 500 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 100 человек |
| 76 | Мероприятие 2.11. Организация и проведение в Свердловской области государственной итоговой аттестации, в том числе единого государственного экзамена | 427 499,8 | 427 499,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 77 | областной бюджет | 427 499,8 | 427 499,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в Свердловской области в ГИА-11, едином государственном экзамене приняло участие более 17 тысяч человек. Для проведения единого государственного экзамена создано 192 пункта проведения экзаменов |
| 78 | Мероприятие 2.12. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  | 30 421 563,5 | 30 968 451,6 | 101,8 | 0,0 | 101,8 |   |
| 79 | областной бюджет | 30 421 563,5 | 30 968 451,6 | 101,8 | 0,0 | 101,8 | За счет субвенций из областного бюджета обеспечены:1) выплата заработной платы:работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях (35 119 человек, из них основных педагогических работников 31 532 человека);работникам, участвующим в образовательном процессе (7473 человека);2) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации общеобразовательных программ для 527 381 обучающегося (воспитанника) муниципальных общеобразовательных организаций;3) организация дополнительного профессионального образования 17 972 педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).Постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2022 № 874-ПП «Об отдельных мерах по реализации в 2022 году полномочий Правительства Свердловской области в бюджетной сфере» бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях увеличены на 546 888,1 тыс. рублей |
| 80 | Мероприятие 2.13. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2 495 297,9 | 2 495 297,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 81 | областной бюджет | 2 495 297,9 | 2 495 297,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | По итогам 2022 года питанием обеспечены 309 522 обучающихся |
| 82 | в том числе субсидии местным бюджетам | 2 495 297,9 | 2 495 297,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | По итогам 2022 года питанием обеспечены 309 522 обучающихся |
| 83 | Мероприятие 2.14. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2 165 294,2 | 2 094 808,0 | 96,7 | 0,0 | 96,7 |   |
| 84 | федеральный бюджет | 1 515 705,9 | 1 466 365,6 | 96,7 | 0,0 | 96,7 | Финансирование 73 муниципальных образований с целью реализации мероприятий по обеспечению учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием осуществляется ежемесячно на основании заключенных соглашений и дополнительных соглашений.В 2022 году бесплатным горячим питанием обеспечено 239 316 обучающихся, получающих начальное общее образование |
| 85 | областной бюджет | 649 588,3 | 628 442,4 | 96,7 | 0,0 | 96,7 | Финансирование 73 муниципальных образований с целью реализации мероприятий по обеспечению учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием осуществляется ежемесячно на основании заключенных соглашений и дополнительных соглашений.В 2022 году бесплатным горячим питанием обеспечено 239 316 обучающихся, получающих начальное общее образование |
| 86 | Мероприятие 2.15. Компенсация за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому | 16 791,6 | 16 073,0 | 95,7 | 0,0 | 95,7 |   |
| 87 | областной бюджет | 16 791,6 | 16 073,0 | 95,7 | 0,0 | 95,7 | За счет средств областного бюджета осуществляется выплата денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому. В 2022 году данная компенсация выплачена 1909 получателям |
| 88 | Мероприятие 2.16. Единовременное денежное пособие выпускникам государственных общеобразовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 12,1 | 12,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 89 | областной бюджет | 12,1 | 12,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | По итогам 2022 года единовременное денежное пособие выплачено 2 выпускникам государственных общеобразовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 90 | Мероприятие 2.17. Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных организациях дополнительного образования  | 373 242,0 | 373 242,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 91 | областной бюджет | 373 242,0 | 373 242,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Утверждено государственное задание и заключено соглашение с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Среднесписочная численность педагогических работников составила 201 человек. В ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» занимаются по дополнительным общеразвивающим образовательным программам более 9200 детей |
| 92 | Мероприятие 2.18. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в государственных учреждениях Свердловской области | 185 967,8 | 185 967,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 93 | областной бюджет | 185 967,8 | 185 967,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Утверждено государственное задание и заключено соглашение с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала». В 2022 году в детских оздоровительных лагерях – филиалах ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» охвачено отдыхом и оздоровлением 2996 человек (планировалось охватить отдыхом и оздоровлением в 2022 году 3011 человек) |
| 94 | Мероприятие 2.19. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области | 34 433,1 | 34 433,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 95 | областной бюджет | 34 433,1 | 34 433,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Для участия в отборе на предоставление субсидии (организации) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат и (или) недополученных доходов, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в Свердловской области, за оздоровительный период 2022 года были поданы заявки от 10 организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Свердловской области. На основании решения комиссии по отбору организаций, принимающих участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков, расположенных на территории Свердловской области (за исключением государственных и муниципальных учреждений), в 2022 году (протокол от 14.10.2022 № 1) принят приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 19.10.2022 №980-Д «О предоставлении субсидий из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области организациям, принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков, расположенным на территории Свердловской области (за исключением государственных и муниципальных учреждений), в 2022 году» субсидии предоставлены 10 организациям на общую сумму 28 133 100,00 рубля. Кроме того, в рамках мероприятия с целью оздоровления лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, выделена субсидия в размере 6,3 млн. рублей. В мероприятии приняли участие 35 подведомственных профессиональных образовательных организаций. На оздоровление направлено 160 студентов |
| 96 | Мероприятие 2.20. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 1 527 138,0 | 1 527 138,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 97 | областной бюджет | 1 527 138,0 | 1 527 138,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году охват детей отдыхом в каникулярное время составил 486 210 детей, что составляет 110,5% от плана на 2022 год (план – 439 849 детей), их них 75 777 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:в санаторно-оздоровительных лагерях – 18 604 ребенка, что составляет 106,5% от планового показателя на год (план – 17 462 ребенка), из них 3746 детей в трудной жизненной ситуации;в загородных оздоровительных лагерях – 78 675 детей, что составляет 109,4% от планового показателя на год (план – 71 890 детей), из них 12 817 детей в трудной жизненной ситуации;в лагерях с дневным пребыванием – 144 720 детей, что составляет 119,6% от планового показателя на год (план – 121 038 детей), из них 26 556 детей в трудной жизненной ситуации;в лагерях труда и отдыха – 1691 ребенок, что оставляет 100% от планового показателя на год (план – 1691 ребенок), из них 442 ребенка в трудной жизненной ситуации;в палаточных лагерях – 111 детей, что составляет 138,8% от планового показателя на год (план – 80 детей), из них 20 детей в трудной жизненной ситуации;участниками туристских походов стали 24 733 ребенка, что составляет 103,4% от планового показателя на год (план – 23 923 ребенка), из них 3117 детей в трудной жизненной ситуации;малозатратными формами отдыха и досуга охвачено 217 676 детей, что составляет 106,9% от планового показателя (план – 203 698 детей), из них 29 079 детей в трудной жизненной ситуации |
| 98 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 527 138,0 | 1 527 138,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году охват детей отдыхом в каникулярное время составил 486 210 детей, что составляет 110,5% от плана на 2022 год (план – 439 849 детей), их них 75 777 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:в санаторно-оздоровительных лагерях – 18 604 ребенка, что составляет 106,5% от планового показателя на год (план – 17 462 ребенка), из них 3746 детей в трудной жизненной ситуации;в загородных оздоровительных лагерях – 78 675 детей, что составляет 109,4% от планового показателя на год (план – 71 890 детей), из них 12 817 детей в трудной жизненной ситуации;в лагерях с дневным пребыванием – 144 720 детей, что составляет 119,6% от планового показателя на год (план – 121 038 детей), из них 26 556 детей в трудной жизненной ситуации;в лагерях труда и отдыха – 1691 ребенок, что оставляет 100% от планового показателя на год (план – 1691 ребенок), из них 442 ребенка в трудной жизненной ситуации;в палаточных лагерях – 111 детей, что составляет 138,8% от планового показателя на год (план – 80 детей), из них 20 детей в трудной жизненной ситуации;участниками туристских походов стали 24 733 ребенка, что составляет 103,4% от планового показателя на год (план – 23 923 ребенка), из них 3117 детей в трудной жизненной ситуации;малозатратными формами отдыха и досуга охвачено 217 676 детей, что составляет 106,9% от планового показателя (план – 203 698 детей), из них 29 079 детей в трудной жизненной ситуации |
| 99 | Мероприятие 2.21. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 182 917,3 | 182 917,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 100 | областной бюджет | 182 917,3 | 182 917,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | По итогам 2022 года за счет средств субвенции оздоровлением в учебное время охвачены 5477 обучающихся (100% от плана) |
| 101 | Мероприятие 2.22. Организация предоставления среднего профессионального образования, профессионального обучения  | 5 761 752,7 | 5 794 595,2 | 100,6 | 0,0 | 100,6 |   |
| 102 | областной бюджет | 5 761 752,7 | 5 794 595,2 | 100,6 | 0,0 | 100,6 | Среднегодовой контингент обучающихся по программам профессионального образования, профессионального обучения в 2022 году составил 71 373 человека. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 4760 человек |
| 103 | Мероприятие 2.24. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях | 399 768,7 | 396 422,9 | 99,2 | 0,0 | 99,2 |   |
| 104 | областной бюджет | 399 768,7 | 396 422,9 | 99,2 | 0,0 | 99,2 | В учреждениях профессионального образования (за исключением учреждений профессионального образования, реализующих программы педагогического образования) обучаются 3807 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» через передачу полномочий учреждениям (публичные обязательства) |
| 105 | Мероприятие 2.25. Единовременное денежное пособие выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 019,6 | 1 019,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 106 | областной бюджет | 1 019,6 | 1 019,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | По итогам за 2022 года единовременное денежное пособие выплачено 828 выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 107 | Мероприятие 2.26. Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области  | 508 115,7 | 715 310,2 | 140,8 | 0,0 | 140,8 |   |
| 108 | областной бюджет | 508 115,7 | 715 310,2 | 140,8 | 0,0 | 140,8 | В соответствии с приказами Министерства образования выделены бюджетные средства 82 подведомственным профессиональным образовательным учреждениям и учреждениям, реализующим адаптированные программы, на проведение капитального и текущего ремонтов, приобретение оборудования |
| 109 | Мероприятие 2.28. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления | 197 415,1 | 212 791,4 | 107,8 | 0,0 | 107,8 |   |
| 110 | областной бюджет | 97 415,1 | 97 415,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | По состоянию на 01.01.2023 осуществлен ремонт в 32 зданиях и сооружениях организаций отдыха детей и их оздоровления |
| 111 | в том числе субсидии местным бюджетам | 97 415,1 | 97 415,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | По состоянию на 01.01.2023 осуществлен ремонт в 32 зданиях и сооружениях организаций отдыха детей и их оздоровления |
| 112 | местный бюджет | 100 000,0 | 115 376,3 | 115,4 | 0,0 | 115,4 |   |
| 113 | Мероприятие 2.29. Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автотранспортных средств для образовательных организаций | 46 415,0 | 44 608,1 | 96,1 | 0,0 | 96,1 |   |
| 114 | областной бюджет | 46 415,0 | 44 608,1 | 96,1 | 0,0 | 96,1 | Приобретены 11 школьных автобусов для обеспечения подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные и государственные образовательные организации |
| 115 | Мероприятие 2.31. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 241 675,3 | 231 479,3 | 95,8 | 0,0 | 95,8 |   |
| 116 | областной бюджет | 127 370,1 | 127 369,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в 9 муниципальных общеобразовательных организациях обеспечено оборудование спортивных площадок |
| 117 | в том числе субсидии местным бюджетам | 127 370,1 | 127 369,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в 9 муниципальных общеобразовательных организациях обеспечено оборудование спортивных площадок |
| 118 | местный бюджет | 114 305,2 | 104 109,6 | 91,1 | 0,0 | 91,1 |   |
| 119 | Мероприятие 2.33. Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 19 644,6 | 32 604,9 | 166,0 | 0,0 | 166,0 |   |
| 120 | областной бюджет | 18 104,1 | 18 104,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в реализации мероприятий принимали участие 19 муниципальных и 4 государственных общеобразовательных организации. Проведены работы по созданию архитектурной доступности, закуплено специальное оборудование |
| 121 | в том числе субсидии местным бюджетам | 14 304,1 | 14 304,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в реализации мероприятий принимали участие 19 муниципальных и 4 государственных общеобразовательных организации. Проведены работы по созданию архитектурной доступности, закуплено специальное оборудование |
| 122 | местный бюджет | 1 540,5 | 14 500,8 | 941,3 | 0,0 | 941,3 |   |
| 123 | Мероприятие 2.34. Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 124 | областной бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В целях реализации мероприятия предусмотрена субсидия государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Социально-профессиональный техникум «Строитель» из средств областного бюджета в размере 3 млн. рублей. Образовательной организацией осуществлены ремонтные работы мастерских «Малярные работы» и «Социальная работа» |
| 125 | Мероприятие 2.36. Содействие реализации Программы повышения конкурентоспособности Уральского федерального университета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 126 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 127 | Мероприятие 2.38. Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Свердловской области на условиях софинансирования из федерального бюджета | 10 120,0 | 10 120,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 128 | федеральный бюджет | 7 084,0 | 7 084,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимают участие 5 государственных общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, которые по результатам реализации мероприятия будут включены в перечень реабилитационных организаций. Закуплено реабилитационное оборудование |
| 129 | областной бюджет | 3 036,0 | 3 036,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимают участие 5 государственных общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, которые по результатам реализации мероприятия будут включены в перечень реабилитационных организаций. Закуплено реабилитационное оборудование |
| 130 | Мероприятие 2.40. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 23 493,8 | 23 493,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 131 | областной бюджет | 23 493,8 | 23 493,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | За 2022 год численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставляются дополнительные гарантии по социальной поддержке (численность детей-сирот, фактически воспользовавшихся дополнительными гарантиями по социальной поддержке согласно отчету о достижении значений производственно-сетевых показателей за 2022 год), составила 1906 человек |
| 132 | Мероприятие 2.41. Повышение привлекательности образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации иностранных граждан в образовательных организациях Свердловской области (в рамках приоритетного регионального проекта «Развитие экспорта в Свердловской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 133 | Мероприятие 2.42. Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской области | 80 435,3 | 80 435,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 134 | областной бюджет | 80 435,3 | 80 435,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Предоставлены средства областного бюджета 4 государственным учреждениям Свердловской области на проведение капитального и текщего ремонтов, подготовку проектно-сметной документации |
| 135 | Мероприятие 2.43. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся | 159 117,3 | 159 117,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 136 | областной бюджет | 79 520,8 | 79 520,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В рамках исполнения заключенных соглашений муниципальными образованиями приобретено 2732 единицы оборудования для пищеблоков 346 общеобразовательных организаций |
| 137 | в том числе субсидии местным бюджетам | 79 520,8 | 79 520,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В рамках исполнения заключенных соглашений муниципальными образованиями приобретено 2732 единицы оборудования для пищеблоков 346 общеобразовательных организаций |
| 138 | местный бюджет | 79 596,5 | 79 596,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 139 | Мероприятие 2.44. Капитальный ремонт здания городского Дворца детского и юношеского творчества в городе Нижний Тагил | 225 283,0 | 225 283,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 140 | областной бюджет | 225 283,0 | 225 283,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Проведен капитальный ремонт здания городского Дворца детского и юношеского творчества в городе Нижний Тагил, обновлено 2500 мест дополнительного образования детей |
| 141 | в том числе субсидии местным бюджетам | 225 283,0 | 225 283,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Проведен капитальный ремонт здания городского Дворца детского и юношеского творчества в городе Нижний Тагил, обновлено 2500 мест дополнительного образования детей |
| 142 | Мероприятие 2.45. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 143 | областной бюджет | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | За январь – декабрь 2021 года уровень средней заработной платы составилпо профессорско-преподавательскому составу образовательных учреждений высшего профессионального образования 95 019 рублей, по научным сотрудникам – 95 546 рублей.Бюджетные ассигнования по данному мероприятию предусмотрены постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2022 № 874-ПП «Об отдельных мерах по реализации в 2022 году полномочий Правительства Свердловской области в бюджетной сфере» |
| 144 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | За январь – декабрь 2021 года уровень средней заработной платы составил по профессорско-преподавательскому составу образовательных учреждений высшего профессионального образования 95 019 рублей, по научным сотрудникам – 95 546 рублей.Бюджетные ассигнования по данному мероприятию предусмотрены постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2022 № 874-ПП «Об отдельных мерах по реализации в 2022 году полномочий Правительства Свердловской области в бюджетной сфере» |
| 145 | Мероприятие 2.46. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 223 527,5 | 223 245,3 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |   |
| 146 | федеральный бюджет | 223 527,5 | 223 245,3 | 99,9 | 0,0 | 99,9 | Выплата денежного вознаграждения назначена 2229 работникам учреждений среднего профессионального образования |
| 147 | Мероприятие 2.47. Предоставление среднего профессионального образования в пределах установленных контрольных цифр приема граждан на обучение | 48 353,7 | 45 624,6 | 94,4 | 0,0 | 94,4 |   |
| 148 | областной бюджет | 48 353,7 | 45 624,6 | 94,4 | 0,0 | 94,4 | В 2022 году получателями гранта являются: 1. ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 2. ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». 3. ФГБОУ ВО «Уральский лесотехнический университет» |
| 149 | Мероприятие 2.48. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 1 174 216,4 | 1 137 323,1 | 96,9 | 0,0 | 96,9 |   |
| 150 | федеральный бюджет | 821 951,4 | 796 126,2 | 96,9 | 0,0 | 96,9 | По состоянию на 01.01.2023 проведены капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания 27 зданий общеобразовательных организаций |
| 151 | областной бюджет | 352 265,0 | 341 196,9 | 96,9 | 0,0 | 96,9 | По состоянию на 01.01.2023 проведены капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания 27 зданий общеобразовательных организаций |
| 152 | в том числе субсидии местным бюджетам | 296 034,0 | 284 966,0 | 96,3 | 0,0 | 96,3 | По состоянию на 01.01.2023 проведены капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания 27 зданий общеобразовательных организаций |
| 153 | Мероприятие 2.49. Исполнение обязательства концедента по софинансированию расходов концессионера на создание объекта образования, возникшего на основании концессионного соглашения | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 154 | областной бюджет | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На основании обращения Администрации Сысертского городского округа в связи с отсутствием потребности концессионера (ООО «Уральская образовательная резиденция») в предоставлении выплаты инвестиционного платежа и понесенных концессионером в 2022 году затрат в рамках концессионного соглашения от 04.03.2022 соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Администрацией Сысертского городского округа о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на исполнение обязательства концедента по софинансированию расходов концессионера на создание объекта образования, возникшего на основании концессионного соглашения, в 2022-2024 годах от 04.03.2022 № 858 расторгнуто 28.12.2022 |
| 155 | Мероприятие 2.50. Создание современной образовательной среды для школьников | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 156 | областной бюджет | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 157 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| **158** | **Подпрограмма 3. Педагогические кадры XXI века** |
| **159** | **Всего по подпрограмме «Педагогические кадры XXI века», в том числе:** | **867 566,6** | **866 781,5** | **99,9** | **0,0** | **99,9** |  |
| 160 | федеральный бюджет | 18 725,3 | 18 725,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 161 | областной бюджет | 848 841,3 | 848 056,2 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |   |
| 162 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов, в том числе: | 867 566,6 | 866 781,5 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |   |
| 163 | федеральный бюджет | 18 725,3 | 18 725,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 164 | областной бюджет | 848 841,3 | 848 056,2 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |   |
| 165 | Мероприятие 3.1. Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций и государственных санаториев | 61 616,4 | 61 616,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 166 | областной бюджет | 61 616,4 | 61 616,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Предоставлены средства областного бюджета 10 учреждениям на проведение капитального и текущего ремонтов, противопожарных мероприятий |
| 167 | Мероприятие 3.2. Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, реализующих программы педагогического образования | 565 078,5 | 564 529,7 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |   |
| 168 | областной бюджет | 565 078,5 | 564 529,7 | 99,9 | 0,0 | 99,9 | Среднегодовой контингент обучающихся в организациях, реализующих программы педагогического образования, в 2022 году составил 4586 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 442 человека |
| 169 | Мероприятие 3.3. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, реализующих программы педагогического образования | 25 173,7 | 25 162,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 170 | областной бюджет | 25 173,7 | 25 162,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В учреждениях профессионального образования, реализующих программы педагогического образования, обучаются 122 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 171 | Мероприятие 3.5. Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях | 134 292,9 | 134 292,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 172 | областной бюджет | 134 292,9 | 134 292,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Утверждено государственное задание ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Заключено соглашение с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».Количество слушателей, прошедших курсы повышения квалификации в 2022 году в рамках государственного задания, составляет 10 994 человека (очно — 3460 человек, ДОТ — 7534 человек).Дополнительно 74 человека завершили обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки. |
| 173 | Мероприятие 3.7. Единовременное денежное пособие выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих программы педагогического образования, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 45,1 | 45,0 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 174 | областной бюджет | 45,1 | 45,0 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | По итогам 2022 года единовременное денежное пособие выплачено 37 выпускникам государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих программы педагогического образования, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 175 | Мероприятие 3.10. Создание условий для оздоровления педагогических работников Свердловской области  | 27 584,7 | 27 584,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 176 | областной бюджет | 27 584,7 | 27 584,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Утверждено государственное задание и заключено соглашение с государственным автономным учреждением Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный».За 2022 год мероприятиями по укреплению здоровья было охвачено 1560 работников образовательных организаций Свердловской области |
| 177 | Мероприятие 3.12. Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные организации в Свердловской области | 35 050,0 | 34 825,0 | 99,4 | 0,0 | 99,4 |   |
| 178 | областной бюджет | 35 050,0 | 34 825,0 | 99,4 | 0,0 | 99,4 | Пособие получили 956 педагогов |
| 179 | Мероприятие 3.15. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (педколледжи) | 18 725,3 | 18 725,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 180 | федеральный бюджет | 18 725,3 | 18 725,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Выплата денежного вознаграждения назначена 210 работникам учреждений. Достигнуты установленные соглашением значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта |
| **181** | **Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области** |
| **182** | **Всего по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области», в том числе:** | **171 286,1** | **173 569,6** | **101,3** | **0,0** | **101,3** |  |
| 183 | областной бюджет | 161 286,1 | 161 041,7 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 184 | в том числе субсидии местным бюджетам | 10 000,0 | 9 969,1 | 99,7 | 0,0 | 99,7 |   |
| 185 | местный бюджет | 10 000,0 | 12 527,9 | 125,3 | 0,0 | 125,3 |   |
| 186 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов, в том числе: | 171 286,1 | 173 569,6 | 101,3 | 0,0 | 101,3 |   |
| 187 | областной бюджет | 161 286,1 | 161 041,7 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 188 | в том числе субсидии местным бюджетам | 10 000,0 | 9 969,1 | 99,7 | 0,0 | 99,7 |   |
| 189 | местный бюджет | 10 000,0 | 12 527,9 | 125,3 | 0,0 | 125,3 |   |
| 190 | Мероприятие 4.1. Организация патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, международных мероприятий и участие представителей Свердловской области в общероссийских и международных мероприятиях | 41 927,7 | 41 927,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 191 | областной бюджет | 41 927,7 | 41 927,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В реализации мероприятия приняли участие 19 учреждений, подведомственных Министерству образования, из них 3 бюджетных, 16 автономных. Общее количество участников мероприятий онлайн/офлайн – 72 643 человека. По программам повышения квалификации прошли обучение 325 человек |
| 192 | Мероприятие 4.2. Формирование здорового жизненного стиля обучающихся, профилактика незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формирование законопослушного и безопасного поведения обучающихся | 7 828,0 | 7 828,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 193 | областной бюджет | 7 828,0 | 7 828,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Проведена VI Всероссийская научно – практическая конференция «Безопасное детство, участие в мероприятии приняли 3295 слушателей.Проведены 6 семинаров-практикумов для специалистов пяти управленческих округов и г. Екатеринбурга на тему: «Профилактика деструктивных форм поведения несовершеннолетних». В мероприятиях приняли участие более 200 педагогических и руководящих работников.Проведен форум «Комплексная безопасность в системе образования» для руководителей и педагогов образовательных организаций Свердловской области.Проведен областной конкурс творческих работ по вопросам предупреждения экстремизма и терроризма среди обучающихся и студентов «Правила жизни», участие приняли 200 обучающихся образовательных организаций.Проведен областной конкурс творческих работ обучающихся и студентов «Вода ошибок не прощает», участие в котором приняли 250 обучающихся образовательных организаций.Проведен семинар по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся. Участие в мероприятии приняли более 250 человек.В образовательном семинаре для руководителей и специалистов образовательных организаций по вопросам обеспечения информационной безопасности обучающихся, защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию приняли участие более 500 специалистов образовательных организаций и молодежных объединений.Состоялись областные соревнования «Школа безопасности» и областной полевой лагерь «Юный спасатель», участие в мероприятиях приняли 250 обучающихся образовательных организаций |
| 194 | Мероприятие 4.3. Оказание услуг (выполнение работ) по организации патриотического воспитания граждан в Свердловской области | 61 998,1 | 61 784,6 | 99,7 | 0,0 | 99,7 |   |
| 195 | областной бюджет | 61 998,1 | 61 784,6 | 99,7 | 0,0 | 99,7 | За 2022 год реализовано 328 мероприятий с общей численностью участников – 340 180 человек, подготовлено и размещено на сайте ГАУ СО «РЦПВ» и информационном портале «Мы – Уральцы» 4175 материала, общее количество просмотров – 346 370. Количество подписчиков в социальных сетях (ВКонтакте) – 5338, количество публикаций – 1370, просмотров – 1 295 469 |
| 196 | Мероприятие 4.4. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан | 20 000,0 | 22 497,0 | 112,5 | 0,0 | 112,5 |   |
| 197 | областной бюджет | 10 000,0 | 9 969,1 | 99,7 | 0,0 | 99,7 | Заключены соглашения с 55 муниципальными образованиями. Количество приобретенного оборудования – 2317 единиц, общее количество участников мероприятий, проведенных за счет средств субсидии – 25 154 человека |
| 198 | в том числе субсидии местным бюджетам | 10 000,0 | 9 969,1 | 99,7 | 0,0 | 99,7 | Заключены соглашения с 55 муниципальными образованиями. Количество приобретенного оборудования – 2317 единиц, общее количество участников мероприятий, проведенных за счет средств субсидии – 25 154 человека |
| 199 | местный бюджет | 10 000,0 | 12 527,9 | 125,3 | 0,0 | 125,3 |   |
| 200 | Мероприятие 4.5. Финансовое обеспечение деятельности центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | 39 532,3 | 39 532,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 201 | областной бюджет | 39 532,3 | 39 532,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Функционирует 15 центров патриотического воспитания и допризывной подготовки (далее – ЦПВиДП) на базе государственных образовательных организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования. В рамках субсидии предусмотрены расходы на организацию проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики в части организации патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на территории Свердловской области, а также расходы на заработанную плату основного персонала, и затраты на общехозяйственные нужды на выполнение государственной работы в рамках государственного задания государственных образовательных организаций |
| **202** | **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года"** |
| **203** | **Всего по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года"», в том числе:** | **641 391,6** | **633 514,8** | **98,8** | **0,0** | **98,8** |  |
| 204 | федеральный бюджет | 33 965,0 | 33 965,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 205 | областной бюджет | 607 426,6 | 599 549,8 | 98,7 | 0,0 | 98,7 |   |
| 206 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов, в том числе: | 641 391,6 | 633 514,8 | 98,8 | 0,0 | 98,8 |   |
| 207 | федеральный бюджет | 33 965,0 | 33 965,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 208 | областной бюджет | 607 426,6 | 599 549,8 | 98,7 | 0,0 | 98,7 |   |
| 209 | Мероприятие 5.1. Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования и молодежной политики | 187 946,5 | 182 521,5 | 97,1 | 0,0 | 97,1 |   |
| 210 | областной бюджет | 187 946,5 | 182 521,5 | 97,1 | 0,0 | 97,1 | Организация и проведение общеобластных мероприятий осуществляются в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.02.2022 № 109-Д «Об утверждении Плана реализации мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», в 2022 году» |
| 211 | Мероприятие 5.2. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности государственных образовательных организаций и органа государственной власти в сфере образования | 171 172,1 | 169 966,1 | 99,3 | 0,0 | 99,3 |   |
| 212 | областной бюджет | 171 172,1 | 169 966,1 | 99,3 | 0,0 | 99,3 | Финансовые средства заложены в смете государственного казенного учреждения Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики Свердловской области». Расходование финансовых средств осуществляется в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг |
| 213 | Мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности государственных органов Свердловской области | 210 453,1 | 210 083,3 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 214 | областной бюджет | 210 453,1 | 210 083,3 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | Министерством образования осуществляются мероприятия по следующим направлениям:обеспечение деятельности областных государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования; реализация федеральных целевых программ и проектов (реализация направлений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», поощрение лучших учителей, комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом);правовое обеспечение системы образования; проведение общеобластных мероприятий в сфере образования и молодежной политики;подготовка и организация оздоровительной кампании; поддержка негосударственных общеобразовательных и дошкольных организаций |
| 215 | Мероприятие 5.4. Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в области образования | 44 281,7 | 43 405,8 | 98,0 | 0,0 | 98,0 |   |
| 216 | федеральный бюджет | 31 625,0 | 31 625,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | За отчетный период проведена 41 проверка (36 плановых проверок, 5 внеплановых проверок) в отношении 41 лицензиата, рассмотрены 32 заявления об аккредитации образовательных организаций, 543 заявления на получение (переоформление) лицензии, 1968 заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации, 34 заявления о подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях |
| 217 | областной бюджет | 12 656,7 | 11 780,8 | 93,1 | 0,0 | 93,1 | За отчетный период проведена 41 проверка (36 плановых проверок, 5 внеплановых проверок) в отношении 41 лицензиата, рассмотрены 32 заявления об аккредитации образовательных организаций, 543 заявления на получение (переоформление) лицензии, 1968 заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации, 34 заявления о подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях.Неполное освоение средств областного бюджета вызвано уменьшением количества командировочных расходов, связанного с введением моратория на проведение проверок, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 |
| 218 | Мероприятие 5.5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты (программы) в сфере образования, молодежной политики и патриотического воспитания детей и молодежи | 23 846,8 | 23 846,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 219 | областной бюджет | 23 846,8 | 23 846,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В соответствии с заключенными соглашениями оказана поддержка 47 СОНКО на реализацию 73 проектов (программ, мероприятий) в сфере образования и молодежной политики |
| 220 | Мероприятие 5.6. Реализация отдельных мероприятий национального проекта «Образование» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 348,5 | 348,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 221 | областной бюджет | 348,5 | 348,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В рамках мероприятия обеспечено софинансирование из областного бюджета федеральных грантов МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Академия детства» и МАУДО Новоуральского городского округа «Центр диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи». Средства направлены на оплату труда специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, на предоставление услуг телефонной связи, на проведение информационной кампании, а также на приобретение оборудования для организации рабочих мест специалистов для обеспечения дистанционных и онлайн консультаций, оборудования мебелью зала ожидания получателей услуг |
| 222 | Мероприятие 5.7. Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений | 3 342,9 | 3 342,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 223 | федеральный бюджет | 2 340,0 | 2 340,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В рамках соглашения от 20.12.2021 № 380-09-2022-060 между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета Министерством образования оказана поддержка 5 социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
| 224 | областной бюджет | 1 002,9 | 1 002,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В рамках соглашения от 20.12.2021 № 380-09-2022-060 между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета Министерством образования оказана поддержка 5 социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
| **225** | **Подпрограмма 6. Реализация молодежной политики в Свердловской области** |
| **226** | **Всего по подпрограмме «Реализация молодежной политики в Свердловской области», в том числе:** | **100 519,1** | **100 393,9** | **99,9** | **0,0** | **99,9** |  |
| 227 | областной бюджет | 85 594,9 | 85 469,7 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |   |
| 228 | в том числе субсидии местным бюджетам | 14 924,2 | 14 924,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 229 | местный бюджет | 14 924,2 | 14 924,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 230 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов, в том числе: | 100 519,1 | 100 393,9 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |   |
| 231 | областной бюджет | 85 594,9 | 85 469,7 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |   |
| 232 | в том числе субсидии местным бюджетам | 14 924,2 | 14 924,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 233 | местный бюджет | 14 924,2 | 14 924,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 234 | Мероприятие 6.1. Оказание услуг (выполнение работ) по работе с молодежью | 48 629,5 | 48 629,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 235 | областной бюджет | 48 629,5 | 48 629,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Координацию деятельности в сфере организации мероприятий по работе с молодежью осуществляет государственное автономное учреждение Свердловской области «Дом молодежи» (далее – ГАУ СО «Дом молодежи»). В 2022 году государственным автономным учреждением Свердловской области «Дом молодежи» проведено порядка 351 мероприятия, три из которых – всероссийского уровня (фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка», День молодежи, финал Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации и празднование Дня среднего профессионального образования), один – международный (Международный кинофестиваль дебютных фильмов континента «Одна шестая»), три особо значимых межрегиональных – форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО», Съезд молодежных правительств Уральского федерального округа и окружной этап Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» в Уральском федеральном округе. Общий охват составил порядка 7000 человек. В 2022 году город Екатеринбург вошел в ТОП-10 городов, проводивших День молодежи по федеральным стандартам, разработанным Федеральным агентством по делам молодежи. За высокое качество подготовки и проведения мероприятия Свердловская область признана победителем Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» в номинации «Событие года», от Федерального агентства по делам молодежи получен диплом победителя |
| 236 | Мероприятие 6.2. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Свердловской области | 20 084,2 | 19 969,2 | 99,4 | 0,0 | 99,4 |   |
| 237 | областной бюджет | 20 084,2 | 19 969,2 | 99,4 | 0,0 | 99,4 | В рамках мероприятия координацию деятельности осуществляет ГАУ СО «Дом молодежи». В 2022 году ГАУ СО «Дом молодежи» организовано 41 мероприятие, в том числе по:1) профилактике правонарушений в молодежной среде;2) реализации и развитию творческих способностей молодежи;3) пропаганде традиционных семейных ценностей. |
| 238 | Мероприятие 6.3. Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области | 9 159,4 | 9 159,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 239 | областной бюджет | 4 579,7 | 4 579,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Заключено 38 соглашений между Министерством образования и муниципальными образованиями на общую сумму 4579,7 тыс. рублей на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области |
| 240 | в том числе субсидии местным бюджетам | 4 579,7 | 4 579,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Заключено 38 соглашений между Министерством образования и муниципальными образованиями на общую сумму 4579,7 тыс. рублей на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области |
| 241 | местный бюджет | 4 579,7 | 4 579,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 242 | Мероприятие 6.4. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью | 15 220,0 | 15 220,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 243 | областной бюджет | 7 610,0 | 7 610,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Заключено 24 соглашения между Министерством образования и муниципальными образованиями на общую сумму 7610,0 тыс. рублей на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью |
| 244 | в том числе субсидии местным бюджетам | 7 610,0 | 7 610,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Заключено 24 соглашения между Министерством образования и муниципальными образованиями на общую сумму 7610,0 тыс. рублей на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью |
| 245 | местный бюджет | 7 610,0 | 7 610,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 246 | Мероприятие 6.5. Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров | 5 469,0 | 5 469,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 247 | областной бюджет | 2 734,5 | 2 734,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Заключено 25 соглашений на общую сумму 2734,5 тыс. рублей на создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров.Открыты новые коворкинг-центры в Невьянском городском округе и Горноуральском городском округе |
| 248 | в том числе субсидии местным бюджетам | 2 734,5 | 2 734,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Заключено 25 соглашений на общую сумму 2734,5 тыс. рублей на создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров.Открыты новые коворкинг-центры в Невьянском городском округе и Горноуральском городском округе |
| 249 | местный бюджет | 2 734,5 | 2 734,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 250 | Мероприятие 6.6. Предоставление грантов физическим лицам на реализацию мероприятий по работе с молодежью по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 1 957,0 | 1 946,8 | 99,5 | 0,0 | 99,5 |   |
| 251 | областной бюджет | 1 957,0 | 1 946,8 | 99,5 | 0,0 | 99,5 | В 2022 году в конкурсе приняли участие 38 человек, заявивших 38 проектов. По итогам конкурса получили поддержку 12 проектов на общую сумму 1 946 839 рублей |
| **252** | **Подпрограмма 7. Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области** |
| **253** | **Всего по подпрограмме «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области», в том числе:** | **1 856 445,1** | **1 855 226,5** | **99,9** | **0,0** | **99,9** |  |
| 254 | федеральный бюджет | 970 649,4 | 969 516,2 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |   |
| 255 | областной бюджет | 873 491,3 | 873 405,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 256 | в том числе субсидии местным бюджетам | 491,2 | 491,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 257 | местный бюджет | 12 304,4 | 12 304,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 258 | В том числе региональный проект «Современная школа (Свердловская область)» | 673 845,1 | 673 845,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 259 | федеральный бюджет | 552 568,6 | 552 568,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 260 | областной бюджет | 121 276,5 | 121 276,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 261 | Результат «Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», в том числе: | 23 849,4 | 23 849,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 262 | федеральный бюджет | 22 179,9 | 22 179,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 263 | областной бюджет | 1 669,5 | 1 669,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 264 | Мероприятие 7.4. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 23 849,4 | 23 849,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 265 | федеральный бюджет | 22 179,9 | 22 179,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Участниками реализации мероприятия в 2022 году являются 3 государственных общеобразовательных организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы. К 1 сентября 2022 года в образовательные организации доставлены, установлены, налажены: современное оборудование и средства обучения и воспитания, открыты 12 обновленных учебных мастерских, 5 учебных кабинетов, 8 кабинетов специалистов психолого-педагогического сопровождения, 4 кабинета дополнительного образования, 2 зоны медиапространства, 1 зона отдыха (рекреация) |
| 266 | областной бюджет | 1 669,5 | 1 669,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Участниками реализации мероприятия в 2022 году являются 3 государственных общеобразовательных организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы. К 1 сентября 2022 года в образовательные организации доставлены, установлены, налажены: современное оборудование и средства обучения и воспитания, открыты 12 обновленных учебных мастерских, 5 учебных кабинетов, 8 кабинетов специалистов психолого-педагогического сопровождения, 4 кабинета дополнительного образования, 2 зоны медиапространства, 1 зона отдыха (рекреация) |
| 267 | Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей», в том числе: | 159 548,7 | 159 548,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 268 | федеральный бюджет | 148 380,2 | 148 380,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 269 | областной бюджет | 11 168,5 | 11 168,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 270 | Мероприятие 7.2. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 159 548,7 | 159 548,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 271 | федеральный бюджет | 148 380,2 | 148 380,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году обеспечено создание на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), 106 центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" |
| 272 | областной бюджет | 11 168,5 | 11 168,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году обеспечено создание на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), 106 центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" |
| 273 | Результат «Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором», в том числе: | 390 706,5 | 390 706,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 274 | федеральный бюджет | 363 357,0 | 363 357,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 275 | областной бюджет | 27 349,5 | 27 349,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 276 | Мероприятие 7.28. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, на условиях софинансирования из федерального бюджета | 390 706,5 | 390 706,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 277 | федеральный бюджет | 363 357,0 | 363 357,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Заключены 2 концессионных соглашения: концессионное соглашение № 2 от 25.08.2022 в отношении объекта образования – здания общеобразовательной школы по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Котельникова, д. 5а» и концессионное соглашение № 1 от 12.08.2022 в отношении объекта образования – здания общеобразовательной организации по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б, средства перечислены частным концессионерам в порядке выплаты капитального гранта |
| 278 | областной бюджет | 27 349,5 | 27 349,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Заключены 2 концессионных соглашения: концессионное соглашение № 2 от 25.08.2022 в отношении объекта образования – здания общеобразовательной школы по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Котельникова, д. 5а» и концессионное соглашение № 1 от 12.08.2022 в отношении объекта образования – здания общеобразовательной организации по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б, средства перечислены частным концессионерам в порядке выплаты капитального гранта |
| 279 | Результат «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»», в том числе: | 24 532,8 | 24 532,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 280 | федеральный бюджет | 18 651,5 | 18 651,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 281 | областной бюджет | 5 881,3 | 5 881,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 282 | Мероприятие 7.5. Создание детских технопарков "Кванториум" (на базе общеобразовательных организаций) | 20 055,4 | 20 055,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 283 | федеральный бюджет | 18 651,5 | 18 651,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Первый школьный «Кванториум» открылся 9 сентября 2022 на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Политехническая гимназия в городе Нижнем Тагиле |
| 284 | областной бюджет | 1 403,9 | 1 403,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Первый школьный «Кванториум» открылся 9 сентября 2022 на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Политехническая гимназия в городе Нижнем Тагиле |
| 285 | Мероприятие 7.24. Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности сети детских технопарков "Кванториум" в общеобразовательных организациях | 4 477,4 | 4 477,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 286 | областной бюджет | 4 477,4 | 4 477,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Первый школьный «Кванториум» открылся 9 сентября 2022 на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Политехническая гимназия в городе Нижнем Тагиле |
| 287 | Результат «Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 288 | областной бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 289 | Мероприятие 7.11. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 290 | областной бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в реализации мероприятия принимают участие 10 государственных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, а также ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс».Финансовые средства направлены на оплату труда специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, на повышение квалификации специалистов, на проведение информационной кампании, на выездные консультации, а также на приобретение оборудования для организации рабочих мест специалистов, для обеспечения дистанционных и онлайн консультаций |
| 291 | Результат «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов (за счет средств областного бюджета)», в том числе: | 65 207,7 | 65 207,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 292 | областной бюджет | 65 207,7 | 65 207,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 293 | Мероприятие 7.25. Финансовое обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов | 24 387,4 | 24 387,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 294 | областной бюджет | 24 387,4 | 24 387,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Обеспечена деятельность ГАУ СО «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов».В 2022 году ГАУ СО «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» проведены прикладные исследования в части выявления профессиональных дефицитов педагогических работников системы образования Свердловской области, а также разработаны методические и аналитические материалы по результатам проведения процедур независимой оценки квалификаций педагогов персонализировано по организациям. Численность участников исследований – 4667 человек.Проведены Всероссийские и региональные научно-практические конференции, симпозиум, профессиональные конкурсы и олимпиады профессионального мастерства для педагогических работников Свердловской области – 6 мероприятий. Численность участников – долее 1000 человек |
| 295 | Мероприятие 7.26. Грант в форме субсидии федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Уральский государственный педагогический университет" на осуществление функций центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по модели «стандарт» | 40 820,3 | 40 820,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 296 | областной бюджет | 40 820,3 | 40 820,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Обеспечена деятельность Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по модели «стандарт» на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет». В 2022 году в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства прошли повышение квалификации 2296 педагогических работников |
| 297 | В том числе региональный проект «Успех каждого ребенка (Свердловская область)» | 463 339,4 | 463 339,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 298 | федеральный бюджет | 13 091,7 | 13 091,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 299 | областной бюджет | 437 943,3 | 437 943,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 300 | в том числе субсидии местным бюджетам | 491,2 | 491,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 301 | местный бюджет | 12 304,4 | 12 304,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 302 | Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», в том числе: | 11 969,2 | 11 969,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 303 | федеральный бюджет | 6 566,2 | 6 566,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 304 | областной бюджет | 5 403,0 | 5 403,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 305 | Мероприятие 7.20. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 4 908,7 | 4 908,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 306 | областной бюджет | 4 908,7 | 4 908,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году созданы 657 новых мест дополнительного образования детей в 4 муниципальных образованиях |
| 307 | Мероприятие 7.33. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на условиях софинансирования из федерального бюджета | 7 060,5 | 7 060,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 308 | федеральный бюджет | 6 566,2 | 6 566,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году созданы 657 новых мест дополнительного образования детей в 4 муниципальных образованиях |
| 309 | областной бюджет | 494,3 | 494,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году созданы 657 новых мест дополнительного образования детей в 4 муниципальных образованиях |
| 310 | Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом», в том числе: | 19 321,1 | 19 321,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 311 | федеральный бюджет | 6 525,5 | 6 525,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 312 | областной бюджет | 491,2 | 491,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 313 | в том числе субсидии местным бюджетам | 491,2 | 491,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 314 | местный бюджет | 12 304,4 | 12 304,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 315 | Мероприятие 7.9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 19 321,1 | 19 321,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 316 | федеральный бюджет | 6 525,5 | 6 525,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в 7 муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом: проведен капитальный ремонт спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них |
| 317 | областной бюджет | 491,2 | 491,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в 7 муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом: проведен капитальный ремонт спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них |
| 318 | в том числе субсидии местным бюджетам | 491,2 | 491,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в 7 муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом: проведен капитальный ремонт спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них |
| 319 | местный бюджет | 12 304,4 | 12 304,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 320 | Результат «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», в том числе: | 272 500,0 | 272 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 321 | областной бюджет | 272 500,0 | 272 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 322 | Мероприятие 7.34. Субсидия нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» на реализацию мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | 272 500,0 | 272 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 323 | областной бюджет | 272 500,0 | 272 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Обеспечена деятельность нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Реализованы дополнительные общеобразовательные программы, проводимые на регулярной основе по направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы». Проведено 19 профильных образовательных смен и образовательных интенсивов, организована реализация 110 дополнительных общеобразовательных программ и 14 модулей программ спортивной направленности, общее количество участников составило 3237 человек |
| 324 | Результат «В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (мероприятия за счет средств областного бюджета)», в том числе: | 22 435,0 | 22 435,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 325 | областной бюджет | 22 435,0 | 22 435,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 326 | Мероприятие 7.22. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | 22 435,0 | 22 435,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 327 | областной бюджет | 22 435,0 | 22 435,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В Свердловской области создан региональный модельный центр дополнительного образования детей. Региональным модельным центром ведется еженедельный мониторинг по реализации «Дорожной карты» по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области |
| 328 | Результат «Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" (мероприятия за счет средств областного бюджета)», в том числе: | 137 114,1 | 137 114,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 329 | областной бюджет | 137 114,1 | 137 114,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 330 | Мероприятие 7.8. Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности сети детских технопарков «Кванториум» | 137 114,1 | 137 114,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 331 | областной бюджет | 137 114,1 | 137 114,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» функционируют 6 детских технопарков «Кванториум»: «Кванториум Свердловской области», «Кванториум г. Первоуральск», «Кванториум РЖД», «Кванториум г. Верхняя Пышма», «Кванториум г. Новоуральск», «Кванториум г. Краснотурьинск». Общее количество обучающихся на постоянной основе – 4633 человек |
| 332 | В том числе региональный проект «Цифровая образовательная среда (Свердловская область)» | 447 008,4 | 445 998,1 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 333 | федеральный бюджет | 262 363,3 | 261 423,7 | 99,6 | 0,0 | 99,6 |   |
| 334 | областной бюджет | 184 645,1 | 184 574,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 335 | Результат «Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"», в том числе: | 95 000,0 | 95 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 336 | областной бюджет | 95 000,0 | 95 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 337 | Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей | 95 000,0 | 95 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 338 | областной бюджет | 95 000,0 | 95 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В рамках реализации мероприятия созданы условия для функционирования трех центров цифрового образования детей (обеспечены операционные расходы). Охват детей деятельностью IT-кубов составляет более 8000 человек |
| 339 | Результат «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации (результат за счет средств областного бюджета)», в том числе: | 69 897,3 | 69 897,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 340 | областной бюджет | 69 897,3 | 69 897,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 341 | Мероприятие 7.13. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 69 897,3 | 69 897,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 342 | областной бюджет | 69 897,3 | 69 897,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Субсидия перечисляется в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и соглашений от 14.04.2022 № 96 и № 97 о предоставлении из областного бюджета государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» и государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» на организацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях |
| 343 | Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды», в том числе: | 282 111,1 | 281 100,8 | 99,6 | 0,0 | 99,6 |   |
| 344 | федеральный бюджет | 262 363,3 | 261 423,7 | 99,6 | 0,0 | 99,6 |   |
| 345 | областной бюджет | 19 747,8 | 19 677,1 | 99,6 | 0,0 | 99,6 |   |
| 346 | Мероприятие 7.21. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 282 111,1 | 281 100,8 | 99,6 | 0,0 | 99,6 |   |
| 347 | федеральный бюджет | 262 363,3 | 261 423,7 | 99,6 | 0,0 | 99,6 | В 2022 году 178 образовательных организаций обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (приобретено компьютерное и периферийное оборудование, программное обеспечение) |
| 348 | областной бюджет | 19 747,8 | 19 677,1 | 99,6 | 0,0 | 99,6 | В 2022 году 178 образовательных организаций обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (приобретено компьютерное и периферийное оборудование, программное обеспечение) |
| 349 | В том числе региональный проект «Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Свердловская область)» | 181 100,5 | 181 100,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 350 | федеральный бюджет | 57 854,8 | 57 854,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 351 | областной бюджет | 123 245,7 | 123 245,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 352 | Результат «Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей», в том числе: | 108 091,0 | 108 091,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 353 | областной бюджет | 108 091,0 | 108 091,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 354 | Мероприятие 7.15. Реализация мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | 108 091,0 | 108 091,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 355 | областной бюджет | 108 091,0 | 108 091,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году оснащены, открыты и функционируют 12 мастерских в 6 образовательных организациях Свердловской области |
| 356 | Результат «Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», в том числе: | 73 009,5 | 73 009,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 357 | федеральный бюджет | 57 854,8 | 57 854,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 358 | областной бюджет | 15 154,7 | 15 154,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 359 | Мероприятие 7.31. Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 10 800,0 | 10 800,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 360 | областной бюджет | 10 800,0 | 10 800,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В рамках мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» создано и введено в эксплуатацию 5 мастерскихв 4 образовательных организациях  |
| 361 | Мероприятие 7.32. Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, на условиях софинансирования из федерального бюджета | 62 209,5 | 62 209,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 362 | федеральный бюджет | 57 854,8 | 57 854,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В рамках мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» создано и введено в эксплуатацию 5 мастерскихв 4 образовательных организациях  |
| 363 | областной бюджет | 4 354,7 | 4 354,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В рамках мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» создано и введено в эксплуатацию 5 мастерскихв 4 образовательных организациях  |
| 364 | В том числе региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Свердловская область)» | 91 151,7 | 90 943,5 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 365 | федеральный бюджет | 84 771,0 | 84 577,4 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 366 | областной бюджет | 6 380,7 | 6 366,1 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 367 | Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами», в том числе: | 91 151,7 | 90 943,5 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 368 | федеральный бюджет | 84 771,0 | 84 577,4 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 369 | областной бюджет | 6 380,7 | 6 366,1 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 370 | Мероприятие 7.40. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета | 91 151,7 | 90 943,5 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |   |
| 371 | федеральный бюджет | 84 771,0 | 84 577,4 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | В общеобразовательных организациях введены ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность; достигнутое значение показателя – 420 ставок  |
| 372 | областной бюджет | 6 380,7 | 6 366,1 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | В общеобразовательных организациях введены ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность; достигнутое значение показателя – 420 ставок |
| **373** | **Подпрограмма 8. Реализация национального проекта «Демография» в Свердловской области** |
| **374** | **Всего по подпрограмме «Реализация национального проекта «Демография» в Свердловской области», в том числе:** | **14 808,0** | **14 808,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |  |
| 375 | федеральный бюджет | 13 771,4 | 13 771,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 376 | областной бюджет | 1 036,6 | 1 036,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 377 | В том числе региональный проект «Содействие занятости на территории Свердловской области» | 14 808,0 | 14 808,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 378 | федеральный бюджет | 13 771,4 | 13 771,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 379 | областной бюджет | 1 036,6 | 1 036,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 380 | Результат «Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми», в том числе: | 14 808,0 | 14 808,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 381 | федеральный бюджет | 13 771,4 | 13 771,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 382 | областной бюджет | 1 036,6 | 1 036,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 383 | Мероприятие 8.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 14 808,0 | 14 808,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 384 | федеральный бюджет | 13 771,4 | 13 771,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в рамках мероприятия создано 120 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных образовательных организациях |
| 385 | областной бюджет | 1 036,6 | 1 036,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 2022 году в рамках мероприятия создано 120 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных образовательных организациях |
| **386** | **Подпрограмма 9. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области** |
| **387** | **Всего по подпрограмме «Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области», в том числе:** | **1 500,0** | **1 500,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |  |
| 388 | областной бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 389 | В том числе региональный проект «Безопасность дорожного движения (Свердловская область)» | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 390 | областной бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 391 | Результат «Организована работа по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, проведены массовые, в том числе всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении», в том числе: | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 392 | областной бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 393 | Мероприятие 9.1. Обучение детей основам правил дорожного движения | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |   |
| 394 | областной бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В целях минимизации рисков гибели и травматизма детей были реализованы следующие мероприятия: проведено 17 146 классных часов, 10 101 родительское собрание, 650 практических занятий с участием представителей МЧС России, 18717 других мероприятий с воспитанниками, обучающимися и студентами (конкурсы, флешмобы, лекции);распространено свыше 21 тысячи методических материалов (памяток, буклетов) |
| **395** | **Подпрограмма 10. Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Свердловской области** |
| **396** | **Всего по подпрограмме «Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Свердловской области», в том числе:** | **159 272,4** | **158 376,3** | **99,4** | **0,0** | **99,4** |  |
| 397 | федеральный бюджет | 148 123,3 | 147 290,0 | 99,4 | 0,0 | 99,4 |   |
| 398 | областной бюджет | 11 149,1 | 11 086,3 | 99,4 | 0,0 | 99,4 |   |
| 399 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов, в том числе: | 159 272,4 | 158 376,3 | 99,4 | 0,0 | 99,4 |   |
| 400 | федеральный бюджет | 148 123,3 | 147 290,0 | 99,4 | 0,0 | 99,4 |   |
| 401 | областной бюджет | 11 149,1 | 11 086,3 | 99,4 | 0,0 | 99,4 |   |
| 402 | Мероприятие 10.1. Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 159 272,4 | 158 376,3 | 99,4 | 0,0 | 99,4 |   |
| 403 | федеральный бюджет | 148 123,3 | 147 290,0 | 99,4 | 0,0 | 99,4 | Обеспечено выполнение работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса  |
| 404 | областной бюджет | 11 149,1 | 11 086,3 | 99,4 | 0,0 | 99,4 | Обеспечено выполнение работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса  |