О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по апробации модели участия отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области в системе подготовки кадров по программам среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области
от 08.09.2023 № 620-РП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях повышения эффективности кадрового обеспечения отраслей экономики Свердловской области в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») по апробации модели участия отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области в системе подготовки кадров по программам среднего профессионального образования, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 08.09.2023 № 620-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации модели участия отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области в системе подготовки кадров по программам среднего профессионального образования», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области	Е.В. Куйвашев
Приложение к распоряжению Правительства Свердловской области / от ______________ № ___________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по апробации модели участия отраслевых исполнительных органов государственной власти
Свердловской области в системе подготовки кадров по программам среднего профессионального образования

Номер строки	Наименование мероприятия	Срок исполнения / (не позднее)	Ответственный исполнитель

1	2	3	4
1.	Размещение на официальных сайтах и в социальных сетях отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о приемной кампании на программы среднего профессионального образования в курируемых профессиональных образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования на территории Свердловской области (далее – профессиональные образовательные организации Свердловской области)	1 октября 2024 года, далее – ежегодно	Министерство промышленности и науки Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, Министерство цифрового развития и связи Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области)
2.	Предоставление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области информации по итогам проработки вопросов по обеспечению возможности заключения договоров о целевом обучении, ученических договоров со студентами курируемых профессиональных образовательных организаций Свердловской области согласно перечню профессиональных образовательных организаций Свердловской области, закрепляемых за отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области с сохранением функций и полномочий учредителя и главного распорядителя бюджетных средств за Министерством образования и молодежной политики Свердловской области на период апробации модели участия отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области в системе подготовки кадров по программам среднего профессионального образования, являющемуся приложением к настоящему плану мероприятий («дорожной карте»), по предоставлению представителями работодателей площадок практической подготовки для обучения студентов и прохождения ими практики	1 июня 2025 года, далее – ежегодно	отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области
3.	Организация проведения в каждой курируемой профессиональной образовательной организации Свердловской области выездного совещания с участием представителей работодателей, относящихся к сфере деятельности отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области, по вопросу кадровой потребности отрасли экономики Свердловской области в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена	до 27 октября 2024 года, далее – не менее 1 раза в полугодие	отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области
4.	Проведение консультаций с представителями работодателей и руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам кадрового обеспечения отраслей экономики и планирования объемов и структуры подготовки кадров на период до 2026 года	1 декабря 2024 года, далее – не менее 1 раза в полугодие	отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области
5.	Проведение на площадках курируемых профессиональных образовательных организаций Свердловской области совещаний с участием представителей работодателей по вопросу кадровой потребности отрасли экономики Свердловской области в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена и механизмов взаимодействия при реализации программ среднего профессионального образования в целях повышения качества образования	1 июня 2025 года	отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области
6.	Создание или возобновление работы отраслевых советов по кадровому обеспечению с участием представителей работодателей, курируемых профессиональных образовательных организаций Свердловской области и Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	1 марта 2025 года	отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области
7.	Включение представителей отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области в состав межведомственной комиссии по формированию общего объема контрольных цифр приема граждан в организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Свердловской области по образовательным программам среднего профессионального образования, на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.06.2022 № 419-ПП «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Свердловской области по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей за счет средств областного бюджета, а также определении общего объема контрольных цифр приема» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 24.06.2022 № 419-ПП)	10 ноября 2024 года	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
8.	Включение представителей отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области в состав межведомственной комиссии по формированию общего объема контрольных цифр приема граждан в организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Свердловской области по образовательным программам среднего профессионального образования, на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.06.2022 № 419-ПП	1 октября 2024 года	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
9.	Представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области предложений по формированию образовательно-производственных (центров) кластеров и кластеров среднего профессионального образования для участия в конкурсном отборе Министерства просвещения Российской Федерации, проводимого в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	1 февраля 2025 года, далее – ежегодно	отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области
10.	Представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области предложений по реализации совместных проектов по подготовке кадров по программам среднего профессионального образования с участием представителей работодателей	1 июня 2025 года	отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области
11.	Включение представителей отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области в состав комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя государственной образовательной организации Свердловской области, в отношении которой Министерство образования и молодежной политики Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя	15 сентября 2024 года	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области
12.	Подготовка доклада Губернатору Свердловской области о результатах апробации модели участия отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области в системе подготовки кадров по программам среднего профессионального образования	1 августа 2025 года	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области

Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») по апробации модели участия отраслевых исполнительных органов государственной власти / Свердловской области в системе подготовки кадров по программам среднего профессионального образования

ПЕРЕЧЕНЬ
профессиональных образовательных организаций Свердловской области, реализующих программы среднего профессионального образования на территории Свердловской области, закрепляемых за отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области с сохранением функций и полномочий учредителя и главного распорядителя бюджетных средств за Министерством образования и молодежной политики Свердловской области на период апробации модели участия отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области в системе подготовки кадров по программам среднего профессионального образования

Номер строки	Наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, участвующего в апробации	Наименование профессиональной образовательной организации, участвующей в апробации

1	2	3
1.	Министерство промышленности и науки Свердловской области	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области (далее – ГАПОУ СО) «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина»
		ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»
		ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
		ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»
		ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса»
		ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум»
		ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»
		ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум»
		ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»
		ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса»
		ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»
		ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева»
		ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»
		ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум»
		ГАПОУ СО «Серовский металлургический техникум»
		ГАПОУ СО «Серовский металлургический техникум»
		ГАПОУ СО «Серовский металлургический техникум»
		ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»
		ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»
		ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
2.	Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области	ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»
		ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»
		ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум»
		ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»
		ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»
		ГАПОУ СО «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум»
3.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области	ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум»
		ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»
		ГАПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»
		ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум»
		ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»
4.	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»
		ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»
		ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
		ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж»
		ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства»
5.	Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области	ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
		ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум»
6.	Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области	ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль»
		ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
		ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж»
		ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник»
7.	Министерство цифрового развития и связи Свердловской области	ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
8.	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения Правительства Свердловской области

Наименование проекта:	«О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по апробации модели участия отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области в системе подготовки кадров по программам среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области от 08.09.2023 № 620-РП»

Должность	Инициалы и фамилия	Сроки и результаты согласования
		Дата поступ-ления на согласование	Дата / согласования	Замечания и подпись
Первый Заместитель Губернатора Свердловской области	А.В. Шмыков
Заместитель Губернатора Свердловской области – Руководитель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области	В.А. Чайников
Ответственный за содержание проекта:	Министр образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов
Исполнители:	Коваленко Елена Николаевна, начальник отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и подготовки педагогических кадров Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, (343) 312-00-04 (доб. 133)
	Терентьева Юлия Викторовна, консультант отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и подготовки педагогических кадров Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, (343) 312-00-04 (доб. 139)