Приложение к письму

от %REG_DATE% № %REG_NUM%

Отчет

о реализации государственной программы Свердловской области

«Развитие системы образования в Свердловской области                 до 2024 года» в 2019 году

Пояснительная записка

к отчету о реализации государственной программы Свердловской области

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»

в 2019 году

Государственная программа «Развитие системы образования                                   в Свердловской области до 2024 года» утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП (далее – государственная программа).

Государственная программа принята в связи с необходимостью совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования.

Государственной программой определяются приоритетные направления развития и плановые объемы финансирования системы образования в Свердловской области до 2024 года.

Государственная программа содержит 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»;

подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия»;

подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века»;

подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области  до 2024 года».

Основные цели государственной программы:

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области;

обеспечение условий для подготовки в Свердловской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики Свердловской области, с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возращения отечественным предприятиям технологического лидерства;

создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Свердловской области;

обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии;

развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской области, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории Свердловской области;

обеспечение исполнения государственных полномочий в сфере образования.

Достижение целей государственной программы в 2019 году контролировалось 111 целевыми показателями (2018 год – 98 целевых показателей).

В целях реализации государственной программы в 2019 году Министерством общего и профессионального образования Свердловской области принят приказ от 14.02.2019 № 77-Д «О реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования) как главный распорядитель бюджетных средств организует исполнение бюджетных обязательств по расходам подведомственных государственных учреждений, областных мероприятий, мероприятий федеральных программ и проектов.

Министерству образования выделены бюджетные ассигнования на:

текущее содержание областных подведомственных учреждений;

софинансирование мероприятий федеральных целевых программ и проектов;

проведение общеобластных мероприятий в сфере образования;

подготовку и организацию оздоровительной кампании;

поддержку негосударственных общеобразовательных и дошкольных организаций;

содержание центрального аппарата Министерства образования;

реализацию переданных федеральных полномочий.

Министерством образования реализуются областные мероприятия:

патриотическое воспитание граждан в Свердловской области;

конкурсы среди педагогических работников, образовательных учреждений.

Предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий:

обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы;

обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и                    здоровья;

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

оборудование спортивных площадок в общеобразовательных организациях;

создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы;

создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

В рамках 5 подпрограмм государственной программы в 2019 году утверждено финансирование реализации 63 мероприятий.

В рамках проекта «Уральская инженерная школа» осуществляется реализация следующих мероприятий:

Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»

В 2019 году в рамках мероприятия осуществлялось развитие материально-технической инфраструктуры отделения политехнического образования государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»).

Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 23.09.2019 № 268-Д «О реализации подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры отделения политехнического образования государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования  в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 5 663 000,0 рубля на реализацию подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры отделения политехнического образования государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в части приобретения комплектов учебного оборудования, вспомогательного инструмента, мебели для развития материально-технической инфраструктуры отделения политехнического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».

Реализация мероприятия позволила обеспечить функционирование отделения политехнического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»                      по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 18 в связи с открытием в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 11а в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» центра цифрового образования детей IT-Cube (ранее по данному адресу располагалось отделение политического образования), начать реализацию                               2 новых образовательных программ (лаборатория робототехники с билингвальным уклоном, лаборатория беспилотных технологий, лаборатория электроники и программирования) и модернизировать 4 существующие в отделении политехнического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» образовательные программы (лаборатория беспилотных летательных аппаратов, лаборатория судомоделирования, лаборатория робототехники, лаборатория электроники и программирования).

Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»

Для реализации данного мероприятия приказом Министерства общего                    и профессионального образования Свердловской области от 11.02.2019 № 61-Д утвержден План реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                                  от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году.

В 2019 году в рамках мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» осуществлялась реализация следующих подмероприятий:

- организация и проведение конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями задачами проекта «Уральская инженерная школа».

Приказом Министерства образования от 11.12.2019 № 495-Д 
«О финансировании подмероприятия «Организация и проведение конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», в 2019 году»                                      ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере                           100,0 тыс. рублей на реализацию подмероприятия «Организация и проведение конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»                        в части оплаты работы членов экспертной группы конкурсной комиссии конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» (далее – конкурс), и подготовки сертификатов, подтверждающих участие муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями                             и задачами проекта «Уральская инженерная школа», в конкурсе.

В 2019 году расходование средств в размере 100,0 тыс. рублей                                не обеспечено, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» подготовлен пакет документов, подтверждающих потребность в средствах областного бюджета в 2020 году;

- организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности.

Приказом Министерства образования от 27.09.2019 № 278-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»                    в 2019 году» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия                               в размере 400,0 тыс. рублей на  организацию и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности (далее – конкурс среди педагогов дополнительного образования).

Конкурс среди педагогов дополнительного образования проведен                            в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 09.11.2015 № 543-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности».

По итогам конкурса среди педагогов дополнительного образования педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, присуждены следующие премии: одна премия в размере 120,0 тыс. рублей, одна премия в размере 100,0 тыс. рублей, одна премия в размере 70,0 тыс. рублей, семь премий в размере 30,0 тыс. рублей каждая. Общий премиальный фонд составил 500,0 тыс. рублей;

- организация и проведение Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в целях создания условий для выявления одаренных школьников в области проектной и исследовательской деятельности, их дальнейшей поддержки и участия в программах Образовательного центра «Сириус».

Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 12.02.2019 № 67-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в целях создания условий для выявления одаренных школьников в области проектной и исследовательской деятельности, их дальнейшей поддержки и участия в программах Образовательного центра «Сириус» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Плана реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                             от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.02.2019                 № 61-Д» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере                           5 700,0 тыс. рублей на организацию и проведение Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» (далее – конкурс) в целях создания условий для выявления одаренных школьников в области проектной и исследовательской деятельности, их дальнейшей поддержки и участия в программах Образовательного центра «Сириус».

Для подготовки и проведения конкурса был создан Организационный комитет конкурса и Экспертный совет конкурса из числа представителей Министерства образования и специалистов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», специалистов базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования Свердловской области, реализующих программы естественно-научной и технической направленностей, руководителей и специалистов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», ведущих научных учреждений и образовательных организаций, промышленных предприятий и организаций – партнеров конкурса. Конкурс состоял из трех этапов.

Первый этап – отборочный, проводился с 10.12.2018 по 01.02.2019 в заочном формате. На данном этапе участники заполняли профиль пользователя на официальном сайте конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с приложением мотивационного письма либо копий наградных документов для участников, имеющих личные достижения. Участники, имеющие достижения в конкурсах научно-технической и естественно-научной направленности, могли участвовать в мероприятии вне конкурса. Данное решение принято Организационным комитетом конкурса для поощрения школьников, ведущих активную работу по проектной деятельности.

Второй этап – муниципальный, проводился в период с 04.02.2019                              по 01.03.2019.

Участникам, прошедшим отборочный этап, предлагалось дистанционно решить конкурсные кейсы по направлениям конкурса. В феврале 2019 года состоялась очная менторская сессия, на которой участники предъявляли выполненный конкурсный кейс. По результатам проверки конкурсных кейсов на очной менторской сессии по каждому из направлений конкурса были сформированы проектные команды. В ходе менторской сессии осуществлялась работа над проектом.

Членами Экспертного совета конкурса оценивался каждый участник проектной команды по индивидуальным и командным показателям в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценивания.

После очной менторской сессии каждый участник муниципального этапа представил в Организационный комитет конкурса через личный кабинет научно-технологический проект, выполненный в соответствии с указанными требованиями.

По результатам экспертизы научно-технологических проектов участников второго муниципального этапа определилась сумма баллов проектной команды и был сформирован рейтинговый список участников по каждому из направлений конкурса.

Третий – заключительный этап, проводился в срок с 25.03.2019 по 31.03.2019. Заключительный этап состоял из весенней проектно-образовательной сессии и очной защиты научно-технологических проектов.

В период проведения весенней проектно-образовательной сессии проектные команды под руководством членов Экспертного совета конкурса по соответствующему направлению дорабатывали научно-технологические проекты и готовили их к очной защите.

Форма защиты научно-технологического проекта – очная, с обязательным представлением практического результата творческого проектирования (действующая модель, опытный образец, изобретение, разработанные методики и/или технологии), с возможностью мультимедийной презентации научно-технологического проекта. Оценка очной защиты научно-технологических проектов проводится членами Экспертного совета конкурса в соответствии с бально-рейтинговой системой оценивания.

По результатам оценки очной защиты Экспертным советом конкурса определилась сумма баллов каждого участника, которая суммировалась с баллами, набранными за выполненные ранее активности. По итогам конкурса составлен единый рейтинговый список и определены победители и призеры конкурса.

Выбор представленной организационной модели был обусловлен имеющимся ресурсным обеспечением, регламентирующими документами Фонда «Талант и успех», спецификой Свердловской области в выборе направлений конкурса, в частности сетью базовых площадок технической и естественно-научной направленности.

Среди основных партнеров конкурса – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет», акционерное общество «НПО автоматика им. академика Н.А. Семихатова».

Научно-методическое и экспертное сопровождение конкурса осуществлялось специалистами ведущих вузов и промышленных предприятий Свердловской области. Данное сопровождение включало в себя разработку требований к конкурсным заданиям, разработку критериев оценивания, разработку конкурсных заданий, экспертизу конкурсных заданий.

Статистические данные по итогам конкурса:

общее количество участников отборочных этапов конкурса – 323;

количество образовательных организаций, обучающиеся которых принимали участие в отборочных этапах конкурса, – 98;

общее количество участников финала конкурса –165;

количество образовательных организаций, обучающиеся которых принимали участие в финале конкурса, – 76;

- присуждение премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам.

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области 
от 04.06.2019 № 287-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам в 2019 году» в соответствии с приказом Министерства образования от 14.06.2019 
№ 35-Д «О реализации подмероприятия «Присуждение премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, 
в 2019 году» выплата премий Губернатора Свердловской области призерам Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia») 2018 года и призерам Чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018 года в г. Будапеште и их наставникам, указанным в Указе Губернатора Свердловской области от 04.06.2019 № 287-УГ 
«О присуждении премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам в 2019 году», осуществлена в размере:

150 000 рублей за золотую медаль;

125 000 рублей за серебряную медаль;

100 000 рублей за бронзовую медаль.

Общий премиальный фонд составил 5525,0 тыс. рублей;

В 2019 году премии присуждены 44 призерам национального и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»и их наставникам;

- организация и проведение Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Организация и проведение Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) осуществлена в соответствии                   с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 04.03.2019 № 111-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                               от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

Средства областного бюджета (14 978,0 тыс. рублей) предоставлены                          18 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области на оплату расходов (возмещение затрат) по организации и проведению соревнований Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в том числе работы сертифицированных экспертов.

В Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 2019 году приняли участие 664 конкурсанта                                 из 112 организаций и образовательных учреждений Свердловской области                             и других субъектов Российской Федерации, показавшие свой опыт и навыки                       в 85 компетенциях;

- обеспечение участия сборной команды Свердловской области по профессиональному мастерству в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Обеспечение участия сборной команды Свердловской области                                  по профессиональному мастерству в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) осуществлялось в соответствии с приказом Министерства образования 
от 05.07.2019 № 94-Д «О реализации подмероприятия «Обеспечение участия сборной команды Свердловской области по профессиональному мастерству в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Плана реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций», осуществляющему полномочия Регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» в Свердловской области, предоставлена целевая субсидия в размере 4930,8928 тыс. рублей на оплату расходов (возмещение затрат) по обеспечению участия сборной команды Свердловской области по профессиональному мастерству в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году. В апреле – мае 2019 года состоялись Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Конкурсанты из Свердловской области приняли участие в Отборочных соревнованиях в 19 субъектах Российской Федерации. Свердловская область стала национальной площадкой для проведения соревнований по компетенции «Хлебопечение» (основной состав и возрастная группа «юниоры») на площадке государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», «Промышленный дизайн» (основной состав и возрастная группа «юниоры») на площадке государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства». Сборная Свердловской области была представлена 92 обучающимися из 30 образовательных учреждений в 79 компетенциях. Студенты и школьники Свердловской области по результатам соревнований завоевали право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 34 компетенциям. Напрямую, без отборочных соревнований, в Финал прошли участники по 6 компетенциям: Промышленная механика и монтаж, Промышленная робототехника, Промышленная робототехника – Юниоры, Парикмахерское искусство – навыки мудрых, Поварское дело – навыки мудрых, Предпринимательство – навыки мудрых. В рамках отборочных соревнований по 19 компетенциям, в которых участвовали представители Свердловской области, результаты засчитывались без соревнований на Финале, по 9 из них участники от Свердловской области заняли призовые места;

- организация участия сборной команды Свердловской области                         по профессиональному мастерству в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Организация участия сборной команды Свердловской области                         по профессиональному мастерству в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) осуществлялась в соответствии                    с приказом Министерства образования от 05.07.2019 № 93-Д «О реализации подмероприятия «Организация участия сборной команды Свердловской области по профессиональному мастерству в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Плана реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций», осуществляющему полномочия Регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы»                в Свердловской области, предоставлена целевая субсидия в размере                               3187,2 тыс. рублей на оплату расходов (возмещение затрат) по организации участия сборной команды Свердловской области по профессиональному мастерству в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году в объеме рублей.

В составе сборной Свердловской области на Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) были представлены 41 компетенция, 45 конкурсантов, 37 экспертов (педагогические работники общеобразовательных организаций, колледжей и техникумов Свердловской области);

8) организация участия делегации Свердловской области в программе «Посетитель» 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству   по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году.

Организация участия делегации Свердловской области в программе «Посетитель» 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству   по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году осуществлялась в соответствии                    с приказом Министерства образования от 31.07.2019 № 146-Д «О реализации подмероприятия «Организация участия делегации Свердловской области в программе «Посетитель» 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» предоставлена целевая субсидия                               на приобретение форменной одежды (футболка, толстовка, рюкзак, бейсболка с нанесенными логотипами) в количестве 100 единиц для студентов, школьников, сопровождающих лиц, включенных в состав организованной группы Свердловской области для участия в программе «Посетитель» 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»                        в г. Казани в 2019 году, в размере 340,0 тыс. рублей.

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» предоставлена целевая субсидия                               на приобретение 100 проездных билетов от г. Екатеринбурга до г. Казани и обратно для студентов, школьников, сопровождающих лиц, включенных в состав организованной группы Свердловской области для участия в программе «Посетитель» 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году (далее – группа), пакета экскурсионного обслуживания культурных и исторических мест г. Казани на всех участников группы в количестве 100 человек, медицинской аптечки с расчетом на всех участников группы в количестве 100 человек в общем размере                               432,4942 тыс. рублей;

- организация и проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech).

Организация и проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech) осуществлялась в соответствии с приказом Министерства образования от 09.09.2019 № 232-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 
(Hi-Tech)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» предоставлена целевая субсидия                               в размере 5000,0 тыс. рублей на организацию и проведение соревнований WorldSkills Junior в рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills в 2019 году;

- организация и проведение регионального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц                                с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области.

Организация и проведение регионального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области осуществлялась в соответствии с приказом Министерства образования от 02.08.2019 № 155-Д 
«Об утверждении перечня государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, для участия в подмероприятии «Организация и проведение регионального этапа национального чемпионата                                              по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования                 в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования                                      в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

Средства областного бюджета (2 896,74439 тыс. рублей) предоставлены                          17 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области на организацию и проведение регионального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области (приобретение расходных материалов для проведения соревнований по компетенциям, транспортные расходы, питание участников).

В Свердловской области прошел 4-й региональный чемпионат «Абилимпикс» в период с 11 по 12 сентября 2019 года, в котором приняли участие 196 участников, в том числе 22 специалиста, 84 студента, 63 школьника,                             144 эксперта;

- подготовка и участие сборной команды Свердловской области                           в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Подготовка и участие сборной команды Свердловской области                           в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» осуществлялась в соответствии с приказом Министерства образования от 22.11.2019 № 435-Д 
«О финансировании подмероприятия «Подготовка и участие сборной команды Свердловской области в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 
в 2019 году».

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Социально-профессиональный техникум «Строитель» предоставлена целевая субсидия в размере 1500,0 тыс. рублей                             на подготовку и участие сборной команды Свердловской области в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц                                  с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс (пошив формы для участников сборной команды Свердловской области, транспортные расходы, проживание, питание участников сборной команды).

В общем медальном зачете регионов Свердловская область заняла 
14-е место среди 85 регионов – участников чемпионата;

- организация повышения квалификации для экспертов                                        по компетенциям национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Организация повышения квалификации для экспертов                                        по компетенциям национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» осуществлялась в соответствии с приказом Министерства образования                                от 31.07.2019 № 148-Д «О реализации подмероприятия «Организация повышения квалификации для экспертов по компетенциям национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году».

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Социально-профессиональный техникум «Строитель» предоставлена целевая субсидия в размере 250,39072 тыс. рублей                             на организацию повышения квалификации для экспертов                                        по компетенциям национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (оплата транспортных расходов, проживание экспертов в период обучения).

В соответствии с требованиями национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году прошли обучение в Национальном центре «Абилимпикс» в г. Москве 13 экспертов (педагогические работники образовательных организаций, подведомственных Министерству образования) национального чемпионата «Абилимпикс» от Свердловской области;

- организация и проведение «Молодежного космического форума «Семихатовские чтения».

Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 18.04.2019 № 188-Д «О реализации подмероприятия «13)	организация и проведение «Молодежного космического форума «Семихатовские чтения» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Плана реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 29.12.2016   № 919-ПП, в 2019 году, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.02.2019 № 61-Д» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 200,0 тыс. рублей на оплату расходов (возмещение затрат) по организации и проведению церемонии закрытия VI «Молодежного космического форума «Семихатовские чтения» в 2019 году.

25 апреля 2019 года на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» специалистами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» совместно с акционерным обществом «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» и муниципальным автономным общеобразовательным учреждением лицей № 110 им. Л.К. Гришиной организованы и проведены финальные мероприятия и торжественная церемония закрытия VI Семихатовских чтений, Молодежного космического форума – 2019 (далее – форум).

Форум проходил в форме представления обучающимися экспертам своих научно-исследовательских, прикладных и творческих проектов и работ, демонстрации натурных образцов или действующих моделей разработанных устройств по секциям (номинациям): «Естественные науки», «Инженерные науки», «Гуманитарные науки», рейтинговый конкурс «Агенты Тесла», Турнир по робототехнике и 3D-моделированию;

- торжественная церемония поощрения победителей, призеров, экспертов национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Проведение торжественной церемонии поощрения победителей, призеров, экспертов национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» осуществлялось в соответствии с приказом Министерства образования 
от 17.12.2019 № 508-Д «О финансировании подмероприятия «Проведение торжественной церемонии поощрения победителей, призеров, экспертов национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году».

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский колледж архитектуры, строительства и предпринимательства» предоставлена целевая субсидия                             в размере 464,86489 тыс. рублей на проведение торжественной церемонии поощрения победителей, призеров, экспертов национального чемпионата                         по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (изготовление брендированной наградной атрибутики участникам сборной команды Свердловской области, полиграфические услуги, услуги фото- и видеосъемки, приобретение цветов, ценных подарков участникам).

20 декабря 2019 года в г. Екатеринбурге на площадке ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» наградили участников сборной команды Свердловской области, которые приняли участие в V Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В ходе торжественной церемонии вручены ценные подарки, памятные знаки и благодарственные письма;

- организация и проведение товарищеских матчей                                               по профессиональному мастерству по методике Ворлдскиллс среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

Организация и проведение товарищеских матчей по профессиональному мастерству по методике Ворлдскиллс среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области осуществлялось                                      в соответствии с приказом Министерства образования от 17.12.2019 № 512-Д 
«О реализации подмероприятия «Организация и проведение товарищеских матчей по профессиональному мастерству по методике Ворлдскиллс среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 № 919-ПП, 
в 2019 году».

Средства областного бюджета (2931,413 тыс. рублей) предоставлены                          3 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области на оплату расходов по организации и проведению товарищеских матчей по профессиональному мастерству по методике Ворлдскиллс среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

В период с 19 по 25 декабря 2019 года товарищеский матч проведен в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» по компетенциям «Электроника» (основной состав и юниоры) и «Сетевое и системное администрирование» (основной состав и юниоры). В соревнованиях приняли участие 39 обучающихся из 13 профессиональных образовательных организаций Свердловской области, обучающихся по укрупненным группам специальностей 09.00.00, 10.00.00 и 11.00.00 радиотехнического и информационно-коммуникационного направлений и 1 общеобразовательной организации.

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области в соответствии с Порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления                            и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, приведенным в приложении № 3 к государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в период с 6 февраля по 12 марта 2019 года осуществлен прием заявок муниципальных образований на участие в отборе муниципальных образований для предоставления в 2019 году бюджетам муниципальных образований субсидий на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (далее – заявки на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла). Заявки на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла поступили от 23 муниципальных образований.

Рассмотрение заявок на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла осуществлено Комиссией по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» и Плана мероприятий                     по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы на заседании 21 марта 2019 года.

По результатам рассмотрения заявок на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла 10 муниципальных образований отобраны для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (далее – субсидии УИШ).

Постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.04.2019 № 196-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году» субсидии УИШ  распределены между 10 муниципальными образованиями.

Общий объем распределенных средств областного бюджета –                         15 000,0 тыс. рублей. Субсидия каждому муниципальному образованию составила 1500,0 тыс. рублей.

В июне – июле 2019 года с органами местного самоуправления                                10 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий УИШ.

В рамках соглашений о предоставлении субсидий УИШ муниципальными образованиями осуществлена закупка учебно-наглядного, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, для оснащения кабинетов естественно-научного цикла (предметные области: физика, химия, биология), оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, и расходных материалов для 3D-моделирования.

В 2019 году в отношении 10 муниципальных общеобразовательных организаций осуществлено обеспечение условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы.

Расходы местного бюджета за 2019 год составили 15 000,0 тыс. рублей.

Поддержка некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности

В целях обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к средствам областного бюджета, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в 2017 году, принято постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 559-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности» (далее – Положение о конкурсе).

Проведение конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности (далее – конкурс), направлено на:

поддержку некоммерческих организаций, деятельность которых осуществляется на территории Свердловской области и направлена                               на реализацию образовательных программ технической направленности, за счет средств областного бюджета;

стимулирование некоммерческих организаций к реализации образовательных программ, в том числе технической направленности;

создание условий для приобретения обучающимися в процессе освоения образовательных программ технической направленности знаний, умений, навыков и формирования у обучающихся компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии и получения соответствующего профессионального образования;

совершенствование форм дополнительного образования обучающихся         на основе взаимодействия некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, в Свердловской области с государственными (муниципальными) образовательными организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
и промышленными предприятиями.

На участие в конкурсе имеют право некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Свердловской области, реализующие образовательные программы технической направленности, всех форм,                            за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее – организации).

Квота победителей конкурса составляет не более 3 организаций.

Размер средств областного бюджета, выделяемых на поддержку организации – победителя конкурса, составляет 1000,0 тыс. рублей ежегодно.

Средства областного бюджета на поддержку организаций – победителей конкурса предоставляются в форме субсидий на основании соглашений.

В 2019 году в период с 31 октября по 8 ноября (включительно) осуществлялся прием документов от некоммерческих организаций на участие                      в конкурсе (приказ Министерства образования от 17.10.2019 № 231-И 
«О проведении конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, в 2019 году»).

Для участия в конкурсе принят 1 пакет конкурсных документов                               от некоммерческой организации «Свердловская региональная общественная организация по укреплению здоровья и защите семейных ценностей «Здоровые люди».

По результатам первого этапа конкурса (технической экспертизы), проведенного на основании критериев участия в конкурсе, указанных в пункте                       12 Положения о конкурсе, подтверждаемых конкурсными документами 
в соответствии с перечнем, представленным в приложении № 1 к Положению 
о конкурсе, некоммерческая организация «Свердловская региональная общественная организация по укреплению здоровья и защите семейных ценностей «Здоровые люди» не была допущена конкурсной комиссией конкурса                       ко второму этапу конкурса.

Конкурс был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявившихся участников конкурса.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области»)

Приказом Министерства образования от 11.06.2019 № 33-Д «О реализации мероприятия «Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области»)» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году»                                      ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 
14 000,0 тыс. рублей, из них: 4000,0 тыс. рублей на приобретение оборудования, программного обеспечения для обеспечения осуществления муниципальными образовательными организациями, расположенными на территории Свердловской области, образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности на условиях взаимодействия с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 10 000,0 тыс. рублей на приобретение  оборудования для обеспечения осуществления муниципальными образовательными организациями, расположенными на территории Свердловской области, – базовыми площадками ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленностей на условиях взаимодействия с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».

В первом полугодии 2019 года ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» обеспечено проведение отбора муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, получивших статус базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в период с 2012 по 2015 год, для предоставления им в пользование дополнительного оборудования и программного обеспечения, необходимого для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей и отбора муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, для присвоения статуса базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности.

На основании результатов проведенных ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» отборов приказом Министерства образования от 23.07.2019 № 106-И «Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, – базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности» утвержден перечень муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 23.07.2019 
№ 130-Д «Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, – базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» для предоставления в 2019 году в пользование дополнительного оборудования и программного обеспечения, необходимого для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей» – перечень муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» для предоставления в 2019 году в пользование дополнительного оборудования и программного обеспечения, необходимого для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. На основании данных приказов Министерства образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» осуществлена передача оборудования и программного обеспечения базовым площадкам.

В результате создания двух базовых площадок планируется охватить дополнительными общеобразовательным программами технической направленности около 300 обучающихся.

В результате дооснащения 10 базовых площадок обучающимся базовых площадок предоставлена возможность изучения современного и перспективного направления – управление беспилотным автономным транспортом.  Использование приобретенного оборудования позволит обучающимся принимать участие в олимпиадах НТИ, WRO, соревнованиях по регламентам «Роботраффик», WorldSkills. Планируемый прирост охвата дополнительными общеобразовательным программами технической направленности примерно                    500 обучающихся, естественно-научной – 70 обучающихся.

Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)

Для реализации данного мероприятия приказом Министерства общего                    и профессионального образования Свердловской области от 11.02.2019 № 61-Д утвержден План реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                                  от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году.

В 2019 году в рамках мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)» осуществлялась реализация следующих подмероприятий:

- развитие совместного учебного центра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» и публичного акционерного общества «Северский трубный завод» по подготовке специалистов для металлургической и трубной промышленности.

Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 17.04.2019 № 186-Д «О реализации подмероприятия «Развитие совместного учебного центра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум  им. В.И. Назарова» и публичного акционерного общества «Северский трубный завод» по подготовке специалистов для металлургической и трубной промышленности» мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году» государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум                им. В.И. Назарова» (далее – ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова») утверждена целевая субсидия в размере                                                3200,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для развития совместного учебного центра ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум                               им. В.И. Назарова» и публичного акционерного общества «Северский трубный завод» по подготовке  специалистов для металлургической и трубной промышленности.

ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» приобретено следующее оборудование: тренажерный комплекс «Диагностика, настройка  и ремонт механизмов» (1 ед.), станок вальцовочный (1 ед.), установка для аргонодуговой сварки (2 ед.), учебный комплекс «Производство монтажных работ» (1 ед.), виртуальный тренажер «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» (1 ед.), комплект учебного оборудования «Средства автоматизации и управления приводов» (1 ед.), комплект учебного оборудования «Системы автоматического управления технологических параметров» (1 ед.).

Комплектами учебного оборудования «Средства автоматизации и управления приводов» и «Системы автоматического управления технологических параметров» произведено дооснащение существующих тренажерных стендов                       на 4 рабочих места, что обеспечило расширение возможности подготовки специалистов автоматических систем управления.

Механический участок доукомплектован аргонодуговыми установками                       на 4 рабочих места и учебным комплексом «Производство монтажных работ» для освоения обучающимися практических навыков технической эксплуатации промышленного оборудования.

На подготовительный участок поставлен станок вальцовочный для подготовки специалистов обработки металлов давлением и операторов трубного производства. Ведется подготовка участников чемпионата WorldSkills по компетенциям «Сварочные технологии» и «Обработка листового металла».

Доукомплектован тренажерным комплексом «Диагностика, настройка и ремонт механизмов» в механической мастерской участок обслуживания и эксплуатации внутрицехового и межцехового транспорта на 13 рабочих мест.

В аудитории мехатроника установлен виртуальный тренажер «Контрольно-измерительные приборы и автоматика», позволяющий дооснастить специализированную аудиторию рабочим местом для подготовки квалифицированных специалистов по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Качественный показатель по подготовке выпускников по профессиям                          и специальностям составил 70,2% (количество выпускников на «4» и «5» –                       80 человек из 114);

- развитие специализированных центров компетенций WorldSkills, созданных на базе государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

В соответствии с приказом Министерства образования от 19.06.2019 № 52-Д «О реализации подмероприятия «Развитие специализированных центров компетенций WorldSkills, созданных на базе государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области» мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 № 919-ПП,                    в 2019 году» 7 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области предоставлены целевые субсидии                            на приобретение оборудования, инструментов, оснастки, расходных материалов для оснащения специализированных центров компетенций WorldSkills                               по компетенция Ворлдскиллс Россия в соответствии с требованиями инфраструктурного листа. Общий объем предоставленных целевых субсидий составляет 15 980,0 тыс. рублей;

- развитие материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей условия для подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям.

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 24.05.2019 № 232-Д «О реализации подмероприятия «Развитие материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей условия для подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым                            и перспективным профессиям и специальностям» мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 № 919-ПП,                    в 2019 году» 38 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области предоставлены целевые субсидии                            на приобретение оборудования, приборов, инструментов, лабораторных комплексов и стендов, компьютерной, копировально-множительной техники, мультимедийного оборудования, мебели, наглядных пособий, оснастки, учебно-методических материалов, в том числе на электронных носителях, расходных материалов, неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение в целях создания мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций,                               в соответствии с методическими рекомендациями об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций, утвержденными заместителем Министра просвещения Российской Федерации И.П. Потехиной 31 января                       2019 года. Общий объем предоставленных целевых субсидий составляет                        136 600,0 тыс. рублей.

23 декабря 2019 года состоялось открытие сети из 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по компетенциям Ворлдскиллс;

- реализация проекта по подготовке кадров для фармацевтической промышленности в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский политехникум».

В соответствии с приказом Министерства образования от 02.08.2019 
№ 156-Д «О реализации подмероприятия «Реализация проекта по подготовке кадров для фармацевтической промышленности в государственном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский политехникум» мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, 
в 2019 году» государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Ирбитский политехникум» предоставлена целевая субсидия на приобретение оборудования, приборов, инструментов, лабораторных комплексов и стендов, компьютерной, копировально-множительной техники, мультимедийного оборудования, мебели, наглядных пособий, оснастки, учебно-методических материалов, в том числе на электронных носителях, расходных материалов, неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение в целях создания мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по компетенции «Лабораторный химический анализ» в соответствии с методическими рекомендациями об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций, утвержденными заместителем Министра просвещения Российской Федерации И.П. Потехиной 31 января 2019 года, в целях реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений», обеспечения условий для лицензирования основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)» в размере 6 000 000 рублей;

- обеспечение создания и функционирования цифровой платформы подготовки кадров в системе среднего профессионального образования и опережающей профессиональной подготовки.

В соответствии с приказом Министерства образования от 03.12.2019 
№ 458-Д «О реализации подмероприятия «Обеспечение создания и функционирования цифровой платформы подготовки кадров в системе среднего профессионального образования и опережающей профессиональной подготовки» мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году» 
23 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области предоставлены целевые субсидии на приобретение программно-аппаратного комплекса для подключения к цифровой платформе, обеспечивающего защиту персональных данных. Общий объем предоставленных целевых субсидий составляет 9 674,5986 тыс. рублей.

Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии                   с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области                    от 12.12.2019 № 896-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных                     на территории Свердловской области, – победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных                    на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», в 2019 году», на основании соглашений между Министерством образования и 8 муниципальными образованиями о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в 2019 году на поддержку муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, – победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», проведенного в 2019 году, обеспечена поддержка следующих 8 муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 8 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» городского округа Красноуфимск, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 комбинированного вида» городского округа Первоуральск, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 43 общеразвивающего вида», муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 «Теремок» городского округа Сухой Лог, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 28», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Голубок» Нижнетуринского городского округа, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» городского округа «Город Лесной», муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 170» Камышловского городского округа.

Размер средств областного бюджета, выделенных на поддержку каждой муниципальной дошкольной образовательной организации, расположенной                      на территории Свердловской области, – победителя конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», составил 500,0 тыс. рублей.

Расходование средств областного бюджета обеспечено.

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков                      (в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)

Федеральным законом от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ                                         «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Свердловской области утверждена субсидия из федерального бюджета                                на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в объеме                       84 467,0 тыс. рублей. На реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков   в областном бюджете предусмотрено 25 713,1 тыс. рублей (в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области  до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                               от 29.12.2016 № 919-ПП), из них 6357,8 тыс. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета.

В рамках реализации мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» предусмотрено создание на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 57 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации                    и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» заключено от 11.02.2019 № 073-08-2019-462                                  (в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»).

В феврале 2019 года Министерством общего и профессионального образования Свердловской области проведен отбор муниципальных образований на предоставление в 2019 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования                                у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета) (далее – субсидии на создание центров).

По результатам рассмотрения заявок муниципальных образований                              на участие в отборе муниципальных образований на предоставление в 2019 году субсидий на создание центров 36 муниципальных образований отобраны для предоставления субсидий на создание центров.

Постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.03.2019 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году» субсидии на создание центров распределены между                        36 муниципальными образованиями.

29 апреля 2019 года в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»                        с органами местного самоуправления 36 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2019 году на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета).

В июне – июле 2019 года с органами местного самоуправления                               36 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2019 году на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета без учета средств областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической базы для формирования  у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета).

24 сентября 2019 года в рамках реализации мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» федерального проекта «Современная школа» в единый по всей Российской Федерации день в 36 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, состоялось открытие 57 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», осуществляющих образовательную деятельность по основным                                и дополнительным общеобразовательным программам в целях формирования современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»                           и предметной области «Технология», а также повышения качества и доступности образования вне зависимости от местонахождения образовательной организации. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного                           и гуманитарного профилей на базе центров образования цифрового                                и гуманитарного профилей «Точка роста», составила 16 257 человек.

Расходы местного бюджета за 2019 год составили 38 617,69090 тыс. рублей

Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей

Приказом Министерства образования от 21.03.2019 № 132-Д «О реализации мероприятия «Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия 100 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», из них: 54 206,60675 тыс. рублей на выполнение капитального ремонта клуба-столовой загородного центра 
«Таватуй» – структурного подразделения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
(далее – загородный центр «Таватуй»), расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Заозерное лесничество, 66 квартал (3500 м 
от автодороги Екатеринбург – Серов), включая осуществление функций строительного контроля за выполнением работ и осуществление авторского надзора за капитальным ремонтом, 2105,26175 тыс. рублей на выполнение текущего ремонта помещений клуба-столовой загородного центра «Таватуй», 8784,265 тыс. рублей на приобретение мебели и оборудования для оснащения клуба-столовой загородного центра «Таватуй», 30 761,051 тыс. рублей на выполнение капитального ремонта 6-го корпуса загородного центра «Таватуй», включая осуществление функций строительного контроля за выполнением работ и осуществление авторского надзора за капитальным ремонтом, 4142,8155 тыс. рублей на приобретение учебной мебели для дооснащения 5-го и 6-го учебных корпусов загородного центра «Таватуй».

Выполнение капитального ремонта клуба-столовой загородного центра «Таватуй» позволило произвести замену всех внутренних сетей (электрических, вентиляционных, водоснабжения и теплоснабжения), привести помещения обработки и готовки продуктов к санитарным правилам и нормам. Перепланировка помещений обеденных залов второго этажа позволила обустроить многофункциональный зал на 70–100 человек с отдельным входом                       и гардеробом.

Выполнение текущего ремонта помещений клуба-столовой загородного центра «Таватуй» позволило выполнить предписания Роспотребнадзора, привести помещения к санитарным правилам и нормам.

Приобретение мебели и оборудования для оснащения клуба-столовой загородного центра «Таватуй» позволило ускорить процесс организации питания детей, увеличив пропускную способность на 30% и организовать 384 посадочных места.

Выполнение капитального ремонта 6-го корпуса загородного центра «Таватуй» позволило увеличить количество образовательных помещений 
на 12 учебных аудиторий.

В 2019 году расходование средств в размере 4142,8155 тыс. рублей на приобретение учебной мебели для дооснащения 5-го и 6-го учебных корпусов загородного центра «Таватуй» не обеспечено, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» подготовлен пакет документов, подтверждающих потребность в средствах областного бюджета в 2020 году.

Приказом Министерства образования от 24.12.2019 № 333-И 
«О предоставлении государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» субсидии на иные цели в части расходов на разработку обоснования инвестиций по объекту Загородный центр «Таватуй» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена субсидия на разработку обоснования инвестиций по объекту загородный центр «Таватуй» в размере 21 503,700 тыс. рублей.

В 2019 году расходование средств в размере 21 503,700 тыс. рублей                                на разработку обоснования инвестиций по объекту загородный центр «Таватуй»                не обеспечено, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» подготовлен пакет документов, подтверждающих потребность в средствах областного бюджета в 2020 году.

Создание центров цифрового образования детей (в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 
от 26.10.2018 № 642-РП «О создании в Свердловской области центра цифрового образования «IT-куб» в 2019 году создан центр цифрового образования «IT-куб» (структурное подразделение ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»).

Создание центров цифрового образования «IT-куб» в Свердловской 
области – одно из основных направлений реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Свердловской области. 
В 2019 году создан первый «IT-куб» в Свердловской области, 
в дальнейшем создание центров будет продолжено.

Создание центров цифрового образования «IT-куб» обусловлено необходимостью  формирования устойчивой многоуровневой системы работы с детьми в области технологического образования, обеспечивающей реализацию современных инновационных программ дополнительного образования в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.

Центр включает следующие кубы (образовательные направления):

1) программирование на Python;

2) разработка VR/AR приложений;

3) мобильная разработка;

4) системное администрирование;

5) цифровая гигиена и работа с большими данными;

- базовые навыки программирования на С-подобных языках.

Охват детей составляет свыше 400 человек в год.

Проведены ремонтные работы в здании, в котором размещен центр 
(г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, д. 11а), приобретено оборудование для оснащения центра.

Реализация мероприятий по созданию центров позволит обеспечить информационную открытость и доступность дополнительных общеобразовательных программ в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, обеспеченных современным оборудованием и средствами обучения, в том числе для детей, проживающих в сельской местности и малых городах.

В первом полугодии 2019 года заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (от 14.02.2019 
№ 073-08-2019-615).

Принят приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 19.04.2019 № 191-Д «О реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей (в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, 
в 2019 году», которым определены направления расходования бюджетных средств.

Открытие центра цифрового образования детей «IT-куб» состоялось 
19 декабря 2019 года.

Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки (в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»)

Распоряжением Правительства Свердловской области от 26.10.2018 
№ 644-РП «О создании в Свердловской области Центра опережающей профессиональной подготовки» (далее – ЦОПП) утверждены комплекс мер по созданию в Свердловской области ЦОПП, концепция создания, а также план мероприятий («дорожная карта») по созданию ЦОПП, в том числе сформирован штат сотрудников.

Определена площадка для размещения ЦОПП – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства».

Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.04.2019 № 165-Д «О реализации мероприятия «Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки (в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»)» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП,                в 2019 году» государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» утверждены направления расходования субсидий, предоставленных государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» в рамках реализации мероприятия:

субсидия из областного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (35 565,776 тыс. рублей) – выполнение государственной работы «Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» в части обеспечения деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки;

субсидия государственным учреждениям на иные цели в части расходов на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки (54 657,024 тыс. рублей) – приобретение оборудования, инструментов, приборов, оснастки, расходных материалов, тренажеров, лабораторных комплексов и стендов, компьютерной, копировально-множительной техники, мультимедийного оборудования, мебели, наглядных пособий, средств защиты, учебно-методических материалов, в том числе                         на электронных носителях, серверного оборудования, расходных материалов, неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, информационно-консультационных услуг, модернизация и дооборудование серверного оборудования и локально-вычислительной сети, интерактивного оборудования, реализация медиаплана, разработка информационного ресурса (цифровой платформы) Центра опережающей профессиональной подготовки, командировки и повышение квалификации работников; разработка и брендирование эскизного проекта, рабочего проекта и локального сметного расчета ремонта нежилого помещения, фасада, благоустройство территории, изготовление табличек и указателей, разработка корпоративной продукции;

субсидия государственным учреждениям на иные цели в части расходов на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на условиях софинансирования из федерального бюджета (55 767,63 тыс. рублей) – приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели, расходных материалов.

Торжественное открытие ЦОПП состоялось 15 ноября 2019 года.

В рамках подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» реализуются следующие мероприятия:

Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях» 
(с изменениями) средства областного бюджета перечисляются по результатам заключения соглашений с частными дошкольными образовательными организациями.

Заключены соглашения с 42 негосударственными дошкольными образовательными организациями, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, контингент в которых составляет 5435 человек.

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях

Данное мероприятие направлено на реализацию региональных требований к содержанию дошкольного образования, которое обеспечивает полноценное развитие 600 детей дошкольного возраста в 5 структурных подразделениях в учреждениях общего образования (4) и среднего профессионального образования (1). Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 74 человека.

Для решения данной задачи установлен объем предоставления государственной услуги физическим лицам.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» с органами местного самоуправления муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в 2019 году. Данными соглашениями по каждому муниципальному образованию предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты 
в результате расходования субвенций.

В целях обеспечения соблюдения условий заключенных соглашений органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ежемесячно в рамках проведения оперативного мониторинга уровня средней заработной платы отдельных категорий работников сферы образования представляют сведения о среднесписочной численности педагогических работников, о начисленном фонде оплаты труда и о сложившемся уровне средней заработной платы данной категории работников.

За счет средств субвенций обеспечены:

выплата заработной платы:

работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях (23 224 человека, из них основных педагогических работников – 22 718 человека);

работникам, участвующим в образовательном процессе (16 238 человек);

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, для 252 124 воспитанника муниципальных дошкольных организаций;

организация дополнительного профессионального образования 
10 430 педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).

Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях» средства областного бюджета перечисляются по результатам заключения соглашений с частными общеобразовательными организациями.

Заключены соглашения с 16 негосударственными общеобразовательными организациями, в которых обучаются 3149 человек (в том числе обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования).

Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в государственных общеобразовательных организациях

Составлены, утверждены и ведутся бюджетные сметы в 72 казенных учреждениях с численностью обучающихся 10 691 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 
2245 человек.

Утверждено государственное задание государственным бюджетным образовательным учреждениям. Заключены соглашения с 14 государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями и 10 структурными подразделениями учреждений среднего профессионального образования – 
7 кадетскими школами-интернатами и 3 общеобразовательными отделениями с численностью обучающихся 6943 человека. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 1048 человек.

Предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям в государственных организациях

Составлены, утверждены и ведутся бюджетные сметы в 1 казенном учреждении.

Утверждены государственные задания 2 бюджетным учреждениям.

Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 102 человека.

Организация и проведение в Свердловской области государственной итоговой аттестации, в том числе единого государственного экзамена

# В 2019 году в Свердловской области в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) приняли участие более 19 тысяч человек.

# Для проведения ЕГЭ создано 202 пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ), из них для обеспечения благоприятных условий для участников 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 18 ППЭ на дому и 1 ППЭ в Центре детской онкологии и гематологии для детей, находящихся на лечении в отделении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1» (участников ЕГЭ в данном ППЭ не зарегистрировано), 24 ППЭ для проведения государственного выпускного экзамена, в том числе на базе учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Аудиторный 
фонд – 1548 аудиторий, системы онлайн-видеонаблюдения установлены 
в 99% аудиторий.

# В период подготовки к государственной итоговой аттестации 
в Свердловской области большое внимание было уделено предупредительному контролю. Изучение готовности образовательных организаций к проведению ЕГЭ осуществлялось в течение всего учебного года. Проведена предварительная проверка готовности ППЭ не позднее, чем за две недели до экзаменов, а также за день до каждого экзамена проводилась проверка готовности каждого ППЭ 
с составлением соответствующего акта готовности ППЭ.

# Все ППЭ оборудованы металлическими шкафами для хранения экзаменационных материалов, все члены Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (далее – ГЭК) обеспечены токенами для реализации технологии печати экзаменационных материалов в ППЭ. Благодаря использованию во всех ППЭ ЕГЭ-технологии «Печать контрольных измерительных материалов в ППЭ» экзаменационные материалы были выданы на все дни основного периода, что позволило значительно сократить количество поездок членов ГЭК для получения экзаменационных материалов. ППЭ также оснащены оборудованием для подавления сигналов сотовой связи.

Подготовка кадров организована на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее – Институт развития образования). В этом году 149 человек, впервые привлекаемых к участию в государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), прошли обучение.

На платформе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) прошли обучение 
7640 человек – работников ППЭ Свердловской области (по данным мониторинга ФЦТ не прошли обучение 9 работников ППЭ Свердловской области, но это лица, которые фактически не принимали участие в ГИА либо уволились).

Также обучение на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» 
(далее – ФИПИ) прошли 106 педагогов – кандидатов в председатели, эксперты предметных комиссий Свердловской области. Среди них 28 педагогов прошли обучение по оцениванию заданий с развернутым ответом участников ЕГЭ 
и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по английскому языку 
и 21 педагог – по оцениванию заданий с развернутым ответом участников ОГЭ 
по русскому языку. В ежегодных очных семинарах ФИПИ приняли участие 
14 председателей предметных комиссий Свердловской области.

# Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечено присутствие медицинских работников во всех образовательных организациях, на базе которых организованы ППЭ.

# В Свердловской области в 2019 году аккредитовано 5059 общественных наблюдателей, в том числе осуществляющих наблюдение за порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, в том числе федеральные общественные наблюдатели из числа студентов высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования. Для обеспечения онлайн-наблюдения за ходом проведения ЕГЭ был создан ситуационный центр на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет», оборудованный рабочими местами для осуществления наблюдения.

В текущем году для участия в экзаменах в 9-х классах зарегистрировано свыше 40 тысяч участников. Для выпускников 9-х классов работал 431 ППЭ, в том числе 26 ППЭ на дому и 15 ППЭ на базе учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

При подготовке и проведении ГИА задействовано более 20 тысяч организаторов и около 5 тысяч экспертов предметных комиссий.

В соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА пункты проведения экзаменов для проведения ОГЭ были оборудованы средствами видеонаблюдения, металлоискателями, средствами подавления сигналов подвижной связи, сканерами для обеспечения сканирования в ППЭ экзаменационных работ участников ГИА.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» с органами местного самоуправления муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2019 году. Данными соглашениями по каждому муниципальному образованию предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате расходования субвенций.

В целях обеспечения соблюдения условий заключенных соглашений органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ежемесячно в рамках проведения оперативного мониторинга уровня средней заработной платы отдельных категорий работников сферы образования представляют сведения о среднесписочной численности педагогических работников, о начисленном фонде оплаты труда и о сложившемся уровне средней заработной платы данной категории работников.

За счет субвенций из областного бюджета обеспечены:

1) выплата заработной платы:

работникам, осуществляющим педагогическую деятельность 
в муниципальных общеобразовательных организациях (33 408 человек, 
из них основных педагогических работников 30 078 человек);

работникам, участвующим в образовательном процессе (7270 человек);

2) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации общеобразовательных программ, для 
498 997 обучающихся (воспитанников) муниципальных общеобразовательных организаций;

3) организация дополнительного профессионального образования 
16 758 педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.

Согласно данному праву, исходя из критерия адресности и нуждаемости, статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области» определены отдельные категории обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется бесплатное питание (завтрак или обед) за счет средств областного бюджета.

К данным категориям обучающихся относятся:

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

3) дети из многодетных семей;

4) обучающиеся, получающие начальное общее образование;

5) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, имеют право на двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед).

Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области за счет средств областного бюджета, осуществляется исходя из фактического посещения обучающимися указанных организаций.

Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных организациях дополнительного образования

Утверждено государственное задание и заключено соглашение с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».

В ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» занимаются в кружках более 2400 детей. Среднесписочная численность педагогических работников составила 138 человек.

Организация отдыха и оздоровления детей в Свердловской области

Утверждено государственное задание и заключено соглашение с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» (далее – ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала»).

В 2019 году в детских оздоровительных лагерях – филиалах ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» охвачено отдыхом и оздоровлением 2670 детей.

Осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

В 2019 году мероприятия по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в Свердловской области проводились в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:

Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016
№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП);

постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017
№ 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».

Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2019 году предусмотрено 1 806 899,1 тыс. рублей, что превышает объем средств, выделенных на указанные цели в 2018 году, на 345 518,4 тыс. рублей, или 
на 23,6%.

Всеми формами детского отдыха и оздоровления в Свердловской области охвачено 428 458 детей, что на 31 746 детей больше, чем в 2018 году. Среди них 
76 798 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это на 2643 человека больше, чем в прошлом году.

В санаторно-курортных учреждениях отдохнули и оздоровились 
20 837 детей, что составляет 105,4% от плановых целевых показателей, в том числе 4364 ребенка из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Загородным оздоровлением в 2019 году охвачено 65 825 детей, 
что составляет 106,2% от плановых показателей, в том числе 12 364 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По сравнению с предыдущим годом в загородных оздоровительных лагерях отдохнули на 4711 детей больше.

В оздоровительных лагерях дневного пребывания отдохнули 122 977 детей, что составляет 101,4% от плановых показателей, в том числе 27 597 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Несмотря на выполнение целевого показателя, общее количество детей, отдохнувших в лагерях дневного пребывания, в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 3704 человека.

Малозатратными формами отдыха (соревнования, фестивали, акции, слеты, экскурсии и др.) было охвачено 192 516 детей, что составляет 110,5% от плановых показателей, в том числе 28 921 ребенок из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По сравнению с 2018 годом малозатратными формами отдыха охвачено на 22 470 детей больше.

В лагерях труда и отдыха в 2019 году отдохнули 2400 детей (104,8% плана), в том числе 407 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В палаточных лагерях отдохнул 271 человек (77,4% плана), в том числе 86 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В туристических походах приняли участие 20 632 ребенка (102,7% плана), из них 359 детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В 2019 году в Свердловской области продолжена реализация проекта «Поезд здоровья» по организации отдыха и оздоровления детей из Свердловской области на Черноморском побережье. В этом году в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» (г. Анапа) отдохнули 
1800 юных жителей Свердловской области. В первую смену отдохнули 575 детей, во вторую смену – 599 детей, в третью смену – 626 детей.

По итогам летней оздоровительной кампании в организациях отдыха детей и их оздоровления проведена оценка эффективности оздоровления детей. Доля детей с высокой эффективностью оздоровления составила 90,2%, со слабой эффективностью – 8,2%, с отсутствием оздоровительного эффекта – 1,6%.

В летний период 2019 года детей на отдых и оздоровление принимала 1251 организация отдыха детей и их оздоровления (в 2018 году – 1238):

72 загородных оздоровительных лагеря;

2 оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием на базе образовательных организаций (по типу загородных оздоровительных лагерей);

27 санаторно-оздоровительных организаций;

1091 лагерь с дневным пребыванием;

8 палаточных лагерей и 1 туристский лагерь;

49 лагерей труда и отдыха;

1 профильный оборонно-спортивный лагерь.

По итогам летней оздоровительной кампании 2019 года Свердловская область заняла 1-е место в рейтинге «Лучшие регионы России по организации детского отдыха – 2019» (совместно с г. Москвой и Краснодарским краем).

В летний период к работе в детских оздоровительных лагерях были привлечены более 18 000 педагогических работников и более 2300 вожатых.

Подготовка вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях проводится на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет (далее – УрГПУ), который является базовой площадкой в Уральском федеральном округе по подготовке вожатых.

Кроме того, организовано проведение семинаров и курсов повышения квалификации для работников детских оздоровительных лагерей на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», УрГПУ и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж».

Медицинское обеспечение в детских оздоровительных лагерях в 2019 году осуществляли 1647 медицинских работников, в том числе 300 медицинских работников – в загородных оздоровительных лагерях. Министерством здравоохранения Свердловской области был проведен обучающий семинар для врачей-педиатров (фельдшеров), направляемых на работу в загородные оздоровительные организации.

Организация предоставления среднего профессионального образования, профессионального обучения

Цель развития профессионального образования Свердловской области – обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена требованиям инновационного развития социально-экономического комплекса Свердловской области.

В Свердловской области созданы и функционируют 11 ресурсных центров развития программ профессиональной ориентации молодежи, содействия трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения.

Основные направления деятельности ресурсных центров:

1)	совершенствование содержания и условий частно-государственного партнерства, обеспечивающих трудоустройство выпускников;

2)	совершенствование содержания образования по программам подготовки специалистов среднего звена с целью повышения уровня конкурентоспособности и востребованности выпускников на рынке труда;

3)	развитие системы дополнительного образования для обучающихся колледжа в целях повышения уровня конкурентоспособности и востребованности выпускников на рынке труда при участии «ключевых» социальных партнеров;

4)	освоение и внедрение новейших технологий, методов, профессиональных инноваций при реализации программ подготовки специалистов среднего звена;

5)	разработка системы информационно-методического обеспечения трудоустройства выпускников;

6)	организация взаимодействия с выпускниками.

Среднегодовой контингент обучающихся по программам профессионального образования, профессионального обучения в 2019 году составил 60 285 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 3798 человек.

Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях

В учреждениях профессионального образования (за исключением учреждений профессионального образования, реализующих программы педагогического образования) обучаются 4215 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

# Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года                    № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» через передачу полномочий учреждениям (публичные обязательства).

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области

В рамках реализации мероприятия осуществлены ремонт зданий государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования, устранение нарушений пожарной безопасности и санитарного законодательства, исполнение предписаний надзорных органов.

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

В 2019 году заключены соглашения с муниципальными образованиями 
о предоставлении субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей.

Работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений проведены в 42 муниципальных загородных оздоровительных лагерях.

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автотранспортных средств для образовательных организаций

В рамках реализации мероприятия в 2019 году приобретено за счет средств областного бюджета 70 автобусов для образовательных организаций.

Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов

С целью реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного образования инвалидов.

Министерством образования издан приказ от 18.06.2019 № 45-Д 
«О реализации мероприятия «Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году». Исполнитель мероприятия – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Социально-профессиональный техникум «Строитель» (далее – техникум).

Техникумом осуществлено приобретение оборудования с целью усовершенствования образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
(в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»)

Федеральным законом от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ                                         «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Свердловской области утверждена субсидия из федерального бюджета                                на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в объеме                       6946,9 тыс. рублей. На реализацию мероприятий по созданию                                                 в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в областном бюджете предусмотрено 25 300,0 тыс. рублей (в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области                  до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП), из них 3421,7 тыс. рублей – на условиях софинансирования из федерального бюджета.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области                              от 17.10.2018 № 718-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных                               в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом                      в 2019 году» в Свердловской области в 2019 году запланирована реализация следующего мероприятия: проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивных залов, в том числе помещений, расположенных при спортивных залах, общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.

Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации                    и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии                              из федерального бюджета бюджету Свердловской области на создание                                                 в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» заключено                            от 09.02.2019 № 073-08-2019-425 (в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»).

В феврале – марте 2019 года Министерством общего и профессионального образования Свердловской области проведены отборы муниципальных образований на предоставление в 2019 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета) (далее – субсидии на ремонт спортивных залов).

По результатам рассмотрения заявок муниципальных образований                              на участие в отборе муниципальных образований на предоставление в 2019 году субсидий на ремонт спортивных залов отобраны 28 муниципальных образований для предоставления субсидий на ремонт спортивных залов.

Постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.04.2019 № 196-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году» субсидии на ремонт спортивных залов распределены между 28 муниципальными образованиями.

29 апреля 2019 года в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»                        с органами местного самоуправления 9 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении и использовании в 2019 году субсидий                               из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств субсидии, полученной                            из федерального бюджета, и средств областного бюджета, предусмотренных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на условиях софинансирования из федерального бюджета).

В июне – октябре 2019 года с органами местного самоуправления                               19 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении и использовании в 2019 году субсидии из областного бюджета местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств областного бюджета без учета средств областного бюджета, предусмотренных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на условиях софинансирования из федерального бюджета).

На основании вышеуказанных соглашений в 27 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт спортивных залов, в том числе помещений, расположенных при спортивных залах, в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, капитальный и (или) текущий ремонт спортивного зала, в том числе помещений, расположенных при спортивном зале, не произведен.

Расходы местного бюджета за 2019 год составили 11 351098,41 рубля.

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области в соответствии Порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам                                на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок  в общеобразовательных организациях, приведенным в приложении № 9 к государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», в период с 13 марта                           по 12 апреля 2019 года осуществлен прием заявок муниципальных образований на участие в отборе муниципальных образований для предоставления в 2019 году бюджетам муниципальных образований субсидий на обеспечение мероприятий                                по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях (далее – отбор по спортивным площадкам, заявки на оборудование спортивных площадок). На участие в отборе по спортивным площадкам заявились                              30 муниципальных образований.

Рассмотрение поступивших от 30 муниципальных образований заявок                    на оборудование спортивных площадок осуществлено Комиссией по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области                                         на 2016–2030 годы на заседании 25 апреля 2019 года.

По результатам рассмотрения заявок на оборудование спортивных площадок 15 муниципальных образований отобраны для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях (далее – субсидии на спортивные площадки).

Постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2019                № 315-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий                      из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году» субсидии на спортивные площадки распределены между                 15 муниципальными образованиями.

В июне – июле 2019 года с органами местного самоуправления                                  15 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении и использовании в 2019 году субсидий на спортивные площадки.

Кроме того, в рамках данного мероприятия планировалось обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в государственных общеобразовательных организациях: государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ирбитская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».

В рамках заключенных с органами местного самоуправления муниципальных образований соглашений о предоставлении и использовании в 2019 году субсидий на спортивные площадки осуществлено оборудование                           7 спортивных площадок общеобразовательных организаций,                                                      в 1 общеобразовательной организации оборудование спортивной площадки не произведено, в 7 общеобразовательных организациях оборудование спортивных площадок не завершено в связи  с сезонным характером работ.

Кроме того, обеспечено оборудование спортивной площадки                                  в государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской области «Ирбитская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». В государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» оборудование спортивной площадки не произведено.

Расходы местного бюджета за 2019 год составили                                      109 476,38002 тыс. рублей.

Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы

В рамках реализации мероприятия предоставлены субсидии местным бюджетам на создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р (далее – субсидии). Субсидии направлены на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений и сооружений (в том числе инженерно-технических сетей), благоустройство территории, оснащение вновь вводимых мест в муниципальных общеобразовательных организациях В рамках данного мероприятия в 2019 году планировалось проведение ремонта 5 не используемых в образовательном процессе зданий муниципальных общеобразовательных организаций. 
По отчетной информации органов местного самоуправления, завершен ремонт 
3 зданий. В Североуральском городском округе и Нижнесергинском муниципальном районе ремонтные работы будут завершены в 2020 году.

Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.03.2019 № 363 (далее – программа «Доступная среда»), в 2019 году заключено Соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Свердловской области от 29.01.2019 
№ 149-08-2019-084 (Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения).

В 2019 году в реализации мероприятий приняли участие 
26 образовательных организаций:

12 муниципальных дошкольных образовательных организаций;

4 муниципальные организации дополнительного образования детей;

6 государственных образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.

Проведены работы по созданию архитектурной доступности, закуплено реабилитационное оборудование, специализированное оборудование для педагогов с целью организации коррекционного процесса образовательными организациями.

Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования

Организация и проведение общеобластных мероприятий осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования от 22.02.2019 № 100-Д 
«Об утверждении Плана реализации мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

В 2019 году проведено 73 общеобластных мероприятия.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам

С 2017 года в государственную программу включены мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам. Принято постановление Правительства Свердловской области от 10.05.2018 № 280-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди некоммерческих организаций, реализующих проекты по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам».

Квота победителей конкурса в 2019 году составляет не более 5 организаций. Размер средств областного бюджета, выделяемых на поддержку организации – победителя конкурса, составляет 2000,0 тыс. рублей. Общий объем средств – 
10 000,0 тыс. рублей.

Конкурс направлен на:

1) поддержку некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Свердловской области, и реализацию проектов по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам за счет средств областного бюджета;

2) стимулирование некоммерческих организаций к реализации проектов по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам;

3) создание условий для оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам;

4) совершенствование форм оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам на основе взаимодействия некоммерческих организаций, реализующих проекты по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам, в Свердловской области с государственными (муниципальными) образовательными организациями, расположенными на территории Свердловской области.

В 2019 году победителями данного конкурса стали следующие организации:

1) Фонд поддержки и развития социально-экономических проектов «Другой мир»;

2) Свердловская региональная общественная организация по укреплению здоровья и защите семейных ценностей «Здоровые люди»;

3) Ассоциация граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в городе Екатеринбурге и Свердловской области «Особые люди»;

4) Автономная некоммерческая организация содействия внедрению модели инклюзии детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра, «Открытый город»;

5) Свердловская региональная общественная организация социализации и реабилитации детей «Пеликан».

Реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

В рамках подпрограммы 2 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области на 2017–2020 годы» программы «Доступная среда» в 2019 году заключено соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Свердловской области подписано от 25.01.2018 № 149-08-2019-035.

Министерством образования издан приказ от 28.03.2019 № 146-Д 
«О реализации мероприятия «Реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году».

В 2019 году в реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приняли участие 16 государственных учреждений Свердловской области.

Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов

В целях привлечения субсидии из федерального бюджета на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов, а также обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, было предусмотрено 5000 тыс. рублей.

Обязательствами Правительства Свердловской области, данными в гарантийных письмах участникам конкурса от Свердловской области, было софинансирование из средств областного бюджета победителей конкурсных отборов.

Победители конкурсных отборов – получатели грантов в 2019 году 
по данному направлению отсутствуют.

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях

Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году, утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2019 № 28-ПП.

Согласно данному постановлению межбюджетные трансферты 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области (далее – межбюджетные трансферты на доп. гарантии), распределены 
в объеме 24 007,3 тыс. рублей.

С органами местного самоуправления муниципальных образований заключены соглашения и дополнительные соглашения о предоставлении и использовании межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, в 2019 году. Данными соглашениями 
по каждому муниципальному образованию предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате расходования межбюджетных трансфертов.

За 2019 год численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставляются дополнительные гарантии по социальной поддержке (численность детей-сирот, фактически воспользовавшихся дополнительными гарантиями по социальной поддержке согласно отчету 
о достижении значений производственно-сетевых показателей за 2019 год), составила 2263 человек.

Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности сети детских технопарков «Кванториум»

В 2019 году в Свердловской области функционируют 3 детских технопарка «Кванториум»:

детский технопарк «Кванториум Свердловской области» по модели «Стандарт» на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», на площадке Президентского центра Б.Н. Ельцина, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3. Охват детей – не менее 800 человек в год (2018/2019 учебный год – 808 детей, первое полугодие 2019/2020 учебного года – 900 детей);

детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» в структуре Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Яламова, д. 2. Охват детей – не менее 100 человек в год (2018/2019 учебный год – 128 детей, первое полугодие 2019/2020 учебного года – 390 детей);

детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск» по модели «Мини», расположенный в здании государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр» по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18Б. Является структурным подразделением ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Охват детей – не менее 100 человек в год (2018/2019 учебный год – 187 детей, первое полугодие 2019/2020 учебного года – 320 детей).

Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии в 2019 году из областного бюджета местным бюджетам на создание и открытие детских технопарков «Кванториум». В соответствии с протоколом заседания комиссии по реализации государственных программ Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» и «Развитие патриотического воспитания граждан Свердловской области 
до 2024 года» от 03.10.2019 № 7 Новоуральский городской округ признан прошедшим вышеуказанный отбор. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.11.2019 № 797-ПП объем субсидии из областного бюджета бюджету Новоуральского городского округа составил 20 000,0 тыс. рублей. Субсидия направляется на обеспечение детского технопарка «Кванториум», создаваемого в Новоуральском городском округе, высокотехнологичным оборудованием и средствами обучения. Софиансирование расходов на открытие технопарка из местного бюджета составляет 50% от объема субсидии в 2019 году и 50% от объема субсидии в 2020 году. Открытие детского технопарка «Кванториум» в Новоуральском городском округе запланировано в 2020 году.

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 
(в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»)

В 2019 году в Свердловской области внедрена целевая модель дополнительного образования детей. С использованием механизмов персонифицированного финансирования данная модель внедрена 
в 37 муниципальных образованиях, в 36 муниципальных образованиях финансовые механизмы будут внедрены в 2020 году.

В январе 2019 года на базе государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» создан Региональный модельный центр, на который возложены функции оператора региональной системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Утверждены приказы Министерства образования от 31.05.2019 № 243-Д 
«Об утверждении методических рекомендаций о создании и функционировании муниципальных опорных центров дополнительного образования детей в Свердловской области» и от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области».

Концепция персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области».

Ведется еженедельный мониторинг по реализации «дорожной карты» по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области. По результатам выполнения «дорожной карты» проводятся собеседования, консультации с представителями муниципальных образований.

Проведены семинары для руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования «Новые возможности образовательных организаций в условиях персонифицированного дополнительного образования»: всего более 1000 слушателей.

Создано 85 муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, которые ведут работу по распределению программ по реестрам, проводят экспертизу дополнительных общеобразовательных программ по 48 критериям.

По состоянию на 31.12.2019 в Навигаторе 1198 организаций (в том числе 
20 негосударственных). В реестре бюджетных программ – 7741 программа (из них предпрофессиональных – 779, значимых – 4346, общеразвивающих – 2616, ожидают распределение по реестрам – 283, не вошли в реестры – 326); в реестре платных программ – 1008. Продолжается работа по сертификации дополнительных общеобразовательных программ (ожидают сертификацию 
75 программ, сертифицированы – 432, отказано в сертификации (для повторной сертификации) – 275).

Родителям выданы 196 687 сертификатов (32% от общего количества детей от 5 до 18 лет), активировано – 158 752 (80% от выданных).

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)

Издан приказ Министерства образованияот 17.04.2019 № 181-Д 
«О реализации мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»)» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году», определяющий в качестве ответственного исполнителя государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский монтажный колледж» (далее – ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»). Заключено соглашение «О порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному (государственному бюджетному) учреждению Свердловской области на иные цели» между Министерством образования и ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» (от 29.04.2019 № 940).

В 49 образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, расположенных в 14 муниципальных образованиях внедрена целевая модель цифровой образовательной среды путем передачи на безвозмездной основе комплектов компьютерного и мультимедийного оборудования для создания современной, безопасной цифровой образовательной среды, которая обеспечит высокое качество и доступность образования, академическую мобильность, построение индивидуальной траектории развития детей.

Создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций в рамках реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным
направлениям

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» (проект «Агрокуб») по результатам конкурсного отбора победителем стала МАОУ СОШ № 7, с. Патруши, Сысертский район.

Официальное открытие «Агрокуба» – научно-учебной лаборатории, формирующей интерес к био- и генной инженерии у обучающихся, состоялось 
26 декабря 2019 года.

Проведены ремонтные работы в кабинете химии и актовом зале согласно фирменному стилю «Агрокуба».

Приобретено оборудование для лаборатории микроклонального размножения растений in-vitro (климатическая камера для роста растений; бокс биологической безопасности; светодиодный фитостеллаж для роста растений; инвертированный биологический бинокулярный микроскоп). Для распространения полученного опыта закуплено IT-оборудование.

Проведены мастер-классы для учащихся на базе научно-учебной лаборатории.

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской области

В рамках реализации мероприятия осуществлены ремонт зданий государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования, устранение нарушений пожарной безопасности и санитарного законодательства, исполнение предписаний надзорных органов.

Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

Исполнителями данного мероприятия являлись Министерство образования и Министерство социальной политики Свердловской области (далее – Министерство социальной политики) (в части консультирования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей). За отчетный период Министерством образования оказано 
51 183 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе для родителей детей в возрасте до 7 лет составило 25 389 услуг. Министерством социальной политики за отчетный период оказано 122 638 услуг консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для родителей детей в возрасте до 7 лет – 
54 654 услуги.

Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников

- Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников в размере 172 496,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» осуществляется реализация следующих мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования:

Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования, реализующих программы педагогического образования

В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование деятельности государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования, реализующих программы педагогического образования. Среднегодовой контингент обучающихся в организациях, реализующих программы педагогического образования, 
в 2019 году составил 6417 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 427 человек.

Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования, реализующих программы педагогического образования

В учреждениях профессионального образования, реализующих программы педагогического образования, обучаются 196 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях

Утверждено государственное задание Институту развития образования.

Государственное задание включает обеспечение оказания услуги работникам системы образования Свердловской области по профессиональной переподготовке, повышению квалификации, кроме того, запланировано проведение прикладных научных исследований.

Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов

Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Свердловской области субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Для реализации соглашения принят приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 16.04.2019 № 178-Д 
«О реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году».

Проведен конкурс образовательных организаций, демонстрирующих низкие результаты обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы. 
На конкурс подано 24 заявки. В рамках конкурса проведена экспертиза программ общеобразовательных организаций по переходу в эффективный режим функционирования.

Создание условий для оздоровления педагогических работников Свердловской области

Утверждено государственное задание и заключено соглашение с государственным автономным учреждением Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный».

За 2019 год мероприятиями по укреплению здоровья было охвачено 
1560 работников образовательных организаций Свердловской области.

Поощрение лучших учителей

Поощрение лучших учителей проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года № 117 «О денежном поощрении лучших учителей» (с изменениями) в целях повышения престижа учительской профессии, поощрения педагогов, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, и в соответствии с Правилами проведения конкурса, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.04.2015 № 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями».

Выплаты победителям конкурса произведены в III квартале 2019 года.

Организация обеспечения социальной поддержки специалистов, поступивших на работу в областные государственные и муниципальные организации в Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» в 2019 году пособие выплачено 668 педагогам.

В целях развития системы патриотического воспитания граждан Свердловской области, формирования у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и укрепления толерантности, поддержки казачества на территории Свердловской области реализуются следующие мероприятия:

Организация проведения областных, общероссийских, международных мероприятий и участие представителей Свердловской области в общероссийских и международных мероприятиях

15–18 февраля 2019 года проведено открытое первенство Свердловской области по спортивному туризму «Школа безопасности – 2019». В соревнованиях приняли участие 13 сильнейших команд региона (127 человек). Победители и призеры в комплексном зачете награждены дипломами, грамотами, кубками и медалями.

1–5 апреля 2019 года организовано участие команды Свердловской области во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Отечество» в г. Москве. 
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций общего, начального и среднего профессионального образования, дополнительного образования детей в возрасте 14–18 лет.

8–9 июня 2019 года на территории Невьянского городского округа было проведено Первенство Свердловской области по судомоделизму среди обучающихся (открытая вода). В Первенстве приняли участие 25 спортсменов в возрасте от 7 лет до 18 лет из 7 образовательных организаций Свердловской области. Участники соревновались в классах самоходных и радиоуправляемых моделей. Ребята продемонстрировали собранные самостоятельно модели судов. Это самоходные модели классов «ЕН-1250», «ЕК-1250», «ЕL-1250» и радиоуправляемые модели классов «NSS-H», «F2-А», «F2-В», «F4-В», «F4-С», «FSR ЕСО mini expert» – модели-копии кораблей и судов, а также скоростные модели с двигателями внутреннего сгорания.

12 июня 2019 года организовано проведение Первенства Свердловской области среди школьников по авиамоделизму (свободнолетающие модели). Первенство проведено в 7 классах авиационных моделей. В соревнованиях приняло участие 29 человек в возрасте от 8 до 18 лет.

4–7 октября 2019 года проведен областной туристско-краеведческий фестиваль обучающихся «Исследователи Земли». В фестивале приняли участие 
17 команд (200 обучающихся) Свердловской области.

12 октября 2019 года проведено открытое первенство Свердловской области среди школьников по беспилотным летательным аппаратам-квадрокоптерам 
на кордодроме Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. В состязаниях приняли участие 17 участников 
из 12 образовательных организаций Свердловской области.

Создание условий для организации патриотического воспитания граждан

В 2019 году ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» проведен мониторинг эффективности предпринимаемых в общеобразовательных организациях Свердловской области мер по работе с детьми, имеющими трудности к языковой адаптации. Разработаны программа и инструментарий мониторинга, организовано проведение полевого этапа мониторинга; сформирована база данных мониторинга, позволяющая получить информацию о каждой образовательной организации, принявшей участие в мониторинге; осуществлена компьютерная обработка инструментария мониторинга и обработка открытых вопросов; подготовлен отчет по итогам организации и проведения мониторинга.

В марте 2019 года в районе массива горы Серебрянский Камень прошла школа начальной альпинистской подготовки «Альпиниада-2019» среди обучающихся средних профессиональных образовательных организаций Свердловской области. В программе приняли участие 34 студента, которым впоследствии были выданы удостоверения и значки «Альпинист России».

С 15 по 26 апреля 2019 года была проведена образовательная программа для инструкторов по детско-юношескому туризму. Состав слушателей: педагоги дополнительного образования, преподаватели истории, руководители военно-патриотических клубов, экспедиционных отрядов, педагоги загородных лагерей.

В мае 2019 года организован семинар-практикум: водный поход 
1-й категории по реке Зилим. Во время похода слушатели овладели практическими приемами организации и проведения похода с учащимися. По окончании похода были оформлены документы на звание «Инструктор детско-юношеского туризма».

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 20.02.2019 № 36-И государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Колледж управления и сервиса «Стиль» выделена целевая субсидия в размере 1 000 000 рублей на создание условий для функционирования Центра сохранения исторической памяти Уральского добровольческого танкового корпуса (далее – Центр УДТК) и проведения мероприятий, посвященных событиям военной истории России. За счет средств субсидии Центром УДТК приобретены модули для музейной экспозиции.

Центром истории УДТК проведены мероприятия при участии ветеранов.

Государственная поддержка образовательных организаций, реализующих программы патриотического воспитания

С января по декабрь 2019 года оказана поддержка информационно-аналитическому порталу патриотической направленности «СИЛА МЕСТА».

В феврале 2019 года организовано участие команды в Международном слете юных патриотов России «Равнение на победу» (г. Пермь). Слет, который проходил на базе кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Федора Кузьмина, собрал более 500 воспитанников военно-патриотических организаций и заведений довузовского военного образования из России, Белоруссии, Армении, Монголии и других стран.

9 февраля 2019 года состоялся второй этап областного конкурса историко-краеведческих исследовательских работ «Каменный пояс» среди кадет Свердловской области (в рамках областного краеведческого конкурса-форума «Уральский характер»). Данное мероприятие является ежегодным, традиционным, способствующим созданию условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, интереса к научно-исследовательской и проектной деятельности среди молодежи, проживающей на территории Свердловской области. Участниками конкурса стали кадеты 7–11-х классов из 7 общеобразовательных учреждений Свердловской области. Все защитники проектов получили сертификаты участника второго этапа историко-краеведческих исследовательских работ «Каменный пояс» от оргкомитета конкурса-форума. Каждый участник и руководители представленных проектов, члены жюри и организаторы второго этапа областного конкурса историко-краеведческих работ «Каменный пояс» получили памятный подарок – книги. Участники конкурса творчески подошли к созданию своих проектов: изучали историю родного края, историю своего народа и жизнь замечательных людей, живущих рядом; осветили подвиги своих земляков, имена которых необходимо помнить и чтить; вспомнили традиции семьи и многое другое.

16 февраля 2019 года состоялся XI ежегодный областной командный турнир памяти капитана Михаила Грушева. В нем участвовали 10 команд общей численностью 87 человек из двух субъектов Российской Федерации (Свердловская область и Краснодарский край).

30–31 марта 2019 года прошел XX традиционный турнир по баскетболу среди команд образовательных учреждений Нижнего Тагила и Свердловской области, посвященный памяти выпускника колледжа Виктора Киселева. 
В соревнованиях приняли участие 10 мужских и 6 женских команд.

11 апреля 2019 года была проведена презентация военно-патриотических клубов, детских объединений патриотической направленности, целью которой стала консолидация усилий субъектов патриотического воспитания (образования), повышения уровня патриотической работы образовательных организаций Свердловской области через организацию методического сопровождения специалистов, работающих в сфере патриотического воспитания. Общая численность участников превысила 900 человек. Также в рамках презентации состоялось проведение круглого стола «Через многообразие форм – к созданию системы патриотического воспитания», по результатам которого была сформулирована и озвучена резолюция, определен список участников Координационного совета.

В апреле – июне 2019 года проведен областной конкурс музеев образовательных организаций, посвященный 85-летию образования Свердловской области. Областной конкурс музеев образовательных организаций проводится в Свердловской области с 1998 года и является формой подведения итогов образовательного процесса в коллективах, занимающихся по программам музееведения и краеведения. В ходе конкурса привлекается внимание общественности к проблеме сохранения исторической памяти о защитниках Отечества, к деятельности музеев образовательных организаций, активизации поисковой работы об уральцах, принявших участие в формировании Уральского добровольческого танкового корпуса и других уральских военных соединений.

Номинации конкурса: «Школьные музеи», «Музеи организаций профессионального образования», «Музеи школ-интернатов», «Музеи учреждений медико-социального сопровождения детей», «Музеи детских садов», «Музеи организаций дополнительного образования», «Краеведческие уголки и комнаты боевой славы». В 2019 году участие в конкурсе принял 
331 обучающийся из 59 музеев образовательных организаций Свердловской области.

7 мая 2019 года прошел областной этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди профессиональных образовательных учреждений Свердловской области.

В соревнованиях приняли участие 35 команд из 31 профессионального образовательного учреждения Свердловской области. Участникам соревнований были предложены 9 видов испытаний для получения знака отличия ВФСК «ГТО». По результатам областного этапа сильнейшая команда будет представлять Свердловскую область на финальном этапе фестиваля ГТО в «МДЦ Артек».

17 мая 2019 года состоялся областной турнир по футболу среди кадетских корпусов, классов, клубов патриотической направленности.

17 мая 2019 года состоялся окружной смотр строя и песни, посвященный 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В смотре приняли участие более 119 человек, обучающиеся 4-х классов.

В акции «Память» (май 2019 года) приняли участие лучшие обучающиеся кадетских школ-интернатов и кадетских классов образовательных организаций Свердловской области. Среди приглашенных почетных гостей – ветераны войны, труда и тыла, представители Министерства образования, силовых структур. 
Всего в акции приняли участие около 300 человек.

В период с 22 по 27 мая 2019 года воспитанники 8-х классов кадетских школ Свердловской области приняли участие в водном походе по р. Чусовой, посвященном 100-летию окончания Гражданской войны на Урале.

С 24 мая по 5 июня 2019 года воспитанники образовательных учреждений Свердловской области приняли участие в юнармейских сборах «Гаджиевец» в 
г. Гаджиево Мурманской области на военно-морской базе Северного флота России.

С 3 сентября по 15 октября 2019 года проведен областной конкурс на знание государственной символики Российской Федерации. Участниками конкурса стали более 50 школьников из 16 образовательных организаций Свердловской области.

4–7 октября 2019 года проведена областная Школа юного туриста-краеведа.

Создание условий и организация проведения мероприятий по формированию здорового жизненного стиля обучающихся, профилактике незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формированию законопослушного и безопасного поведения обучающихся

В рамках Плана реализации мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году проведены:

- социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(далее – СПТ) в период с 1 февраля по 30 марта 2019 года (участие в тестировании в 2018/2019 учебном году приняли обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 13 до 15 лет включительно, студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 15 
до 18 лет (всего протестировано 125 191 человек (90% от подлежащих тестированию). Для организации тестирования проведено 2 вебинара (февраль) по пояснению процедуры тестирования, разработаны методические рекомендации для проведения тестирования, 1 вебинар (апрель) для муниципалитетов для освещения результатов тестирования, 1 выступление (май) для подведомственных организаций по результатам тестирования;

- 21–22 марта 2019 года организована и проведена III региональная научно-практическая конференция «Безопасное детство: профилактика деструктивных форм поведения несовершеннолетних и молодежи». В работе конференции приняли участие руководители и специалисты Министерства образования, руководители образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, представители научной общественности;

- с января по апрель 2019 года в Свердловской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»;

- 22 апреля 2019 года состоялась II областная научно-практическая конференция «Теоретико-правовые и прикладные аспекты внедрения медиативных технологий в Свердловской области»;

- с июля по сентябрь 2019 года в Свердловской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде, в том числе программ направленных на профилактику девиантного и противоправного поведения несовершеннолетних. Всего на конкурс было представлено 38 программ. 
6 лучших программ были предложены для участия в федеральном этапе конкурса.

Поддержка некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы патриотической направленности

В соответствии с приказом Министерства образования от 20.05.2019 года 
№ 213–И «Об утверждении списка победителей конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы патриотической направленности, в 2019 году» был утвержден список победителей конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы патриотической направленности, в 2019 году по трем направлениям:

1) приоритетное направление «Развитие у молодежи гражданской осознанности своих прав, свобод и обязанностей, популяризации государственных символов Российской Федерации и Свердловской области» (победитель – частное учреждение дополнительного профессионального образования «СТК–1»);

2) приоритетное направление «Поддержка и развитие казачества в Свердловской области» (победитель – частное учреждение дополнительного профессионального образования «СТК–1»);

3) приоритетное направление «Формирование исторической памяти, сохранение историко-культурного наследия Урала, воспитание уважительного отношения к историческому прошлому и памятным датам Российской Федерации и Свердловской области» (победитель – негосударственное частное учреждение дополнительного профессионального образования Учебного центра безопасности концерна «Уралсодмил»).

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.05.2019 № 316-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди частных образовательных организаций и национально-культурных автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты в Свердловской области», приказом Министра образования от 21.08.2019 № 153-И в период 
с 22 августа по 30 сентября 2019 года проведен конкурс среди частных образовательных организаций и национально-культурных автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты в Свердловской области. Утвержден список победителей конкурса:

региональная общественная организация «Армянская община «АНИ-Армения» по Свердловской области – 1-е место;

региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» – 2-е место;

Свердловская региональная общественная организация «Общество грузинской культуры «РУСТАВЕЛИ» – 2-е место;

Свердловская региональная ассоциация общественных объединений «Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» – 
3-е место.

В целях обеспечения реализации государственной программы реализуются следующие мероприятия:

Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности государственных образовательных организаций и органа государственной власти в сфере образования

Финансовые средства, заложенные в смете государственного казенного учреждения Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное управление», освоены в полном объеме.

Обеспечение деятельности государственных органов Свердловской области

Министерством образования осуществляются мероприятия по следующим направлениям:

обеспечение деятельности областных государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования;

реализация федеральных целевых программ и проектов (реализация региональной составляющей национального проекта «Образование» реализация направлений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», поощрение лучших учителей, комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом);

правовое обеспечение системы образования;

проведение общеобластных мероприятий в образовании;

подготовка и организация оздоровительной кампании;

поддержка негосударственных общеобразовательных и дошкольных организаций.

Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в области образования

Государственный контроль (надзор) в сфере образования и лицензионный контроль в 2019 году осуществлялся в соответствии с Планом проведения плановых проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области, на 2019 год, утвержденным приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 26.10.2018 № 1771-кн «Об утверждении Плана проведения плановых проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области, на 2019 год» (далее – План проверок).

Проверки проводились в соответствии с:

1)	Административным регламентом исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1096;

2)	Административным регламентом исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества образовании, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2017 № 546;

3)	Административным регламентом исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2017 № 1197.

Показатель 5.6.2.1 «Доля проведенных плановых проверок по государственному контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному контролю при осуществлении образовательной деятельности». Плановый показатель за 2019 год достигнут. В соответствии с Планом проверок в 2019 году (по состоянию на 31 декабря 2019 года) запланировано 759 плановых проверок. Фактически в 2019 проведено 759 проверок.

Показатель 5.6.2.2. «Доля юридических лиц, в отношении которых органом государственного контроля (надзора) были проведены проверки, в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)». Плановый показатель достигнут. В 2019 году проведено 
886 проверок в отношении 831 юридического лица. Общее число лицензиатов по состоянию на 31 декабря 2019 года – 3619.

Показатель 5.6.2.3. «Доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве проведенных проверок». Плановый показатель достигнут. В 2019 году проведено 127 внеплановых проверок. Общее число проверок в отчетном 
периоде – 886.

Целевой показатель 5.6.2.4. «Доля заявлений о государственной аккредитации образовательной деятельности, по которым приняты решения                          в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений». Плановый показатель достигнут. В отчетный период рассмотрено в установленные законодательством Российской Федерации сроки 
93 заявления и прилагаемых к ним документов, зарегистрированных в Информационной системе, обеспечивающей автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования и полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и учёных званиях (далее – 
ИС АКНДПП), по которым приняты решения о государственной аккредитации (переоформлении свидетельства о государственной аккредитации) образовательной деятельности в ходе оказания государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности.

Целевой показатель 5.6.2.5. «Доля заявлений на получение (переоформление) лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений».

Плановый показатель достигнут. В отчетный период рассмотрено в установленные законодательством Российской Федерации сроки 599 заявлений     и прилагаемых к ним документов, зарегистрированных в ИС АКНДПП, по которым приняты решения о предоставлении (выдаче дубликата, прекращении действия, переоформлении) лицензии на осуществление образовательной деятельности в ходе оказания государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности.

Показатель 5.6.2.6. «Доля заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных документов». Плановый показатель достигнут. В отчетный период рассмотрено 642 заявления о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации в установленные сроки.

Целевой показатель 5.6.2.7. «Доля заявлений о подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений». Плановый показатель достигнут. В отчетный период рассмотрено 
8 заявлений о подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях в установленные сроки, по которому принято решение о подтверждении документа об ученой степени, ученом звании.

В рамках государственной программы осуществляется реализация мероприятий и достижение значений целевых показателей, установленных программой «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 
№ 546-УГ (далее – программа «Пятилетка развития»).

Так, реализация мероприятия программы «Пятилетка развития» «Ввод новых мест в общеобразовательных организациях, укрепление материальной базы образовательных организаций» осуществляется в рамках мероприятий государственной программы «Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы» и «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области», реализация мероприятия «Повышение престижа педагогической деятельности и привлечение молодых специалистов в профессию, повышение квалификации педагогов» – в рамках мероприятий «Поощрение лучших учителей», «Организация обеспечения социальной поддержки специалистов, поступивших на работу в областные государственные и муниципальные организации в Свердловской области» и «Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях Свердловской области», реализация мероприятия «Создание современной эффективной системы дополнительного образования детей, расширение сети организаций дополнительного образования по реализации программ технической и естественно-научной направленности» – в рамках мероприятий «Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности сети детских технопарков «Кванториум», «Создание центров цифрового образования детей», «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы», «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» и других, реализация мероприятия «Создание современной цифровой образовательной среды, внедрение электронных ресурсов, создающих условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования» – в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях», реализация мероприятия «Создание сети центров выявления и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи» – в рамках мероприятия «Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей», реализация мероприятия «Обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям» – 
в рамках мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий», реализация мероприятия «Развитие чемпионатного движения профессионального мастерства,в том числе по международным стандартам WorldSkills» – в рамках мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа».

Также в государственную программу включен целевой показатель программы «Пятилетка развития» – «Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену».

По итогам 2019 года из 112 целевых показателей государственной программы, плановые значения которых установлены на 2019 год, достигнуты или превышены плановые значения 102 целевых показателей. Информация о причинах отклонений по каждому целевому показателю, плановые значения по которым не достигнуты либо существенно перевыполнены, приведена в форме 1 отчета о реализации государственной программы.

Информация о финансировании мероприятий государственной программы за счет всех источников приведена в форме 2 отчета о реализации государственной программы.

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей государственной программы за IV квартал 2019 г. (отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Реализация проекта «Уральская инженерная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1.1. обеспечение условий для подготовки в Свердловской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики Свердловской области, с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возращения отечественным предприятиям технологического лидерства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1.1. создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество обучающихся – участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности | человек | 4870 | 4870 | 5148 | 105,7 | 105,7 |  |
| 5 | Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом) | единиц | 305 | 305 | 305 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Доля профессий (компетенций) в соответствии со специализацией "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов", по которым межрегиональным центром компетенций разработаны экспериментальные образовательные программы, в общей численности профессий (компетенций) в соответствии со специализацией "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов", по которым межрегиональным центром компетенций должны быть разработаны экспериментальные образовательные программ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Количество обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, принявших участие в олимпиадах профессионального мастерства, проводимых в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования и международными требованиями WorldSkills Russia (ежегодно) | человек | 710 | 710 | 836 | 117,7 | 117,7 |  |
| 8 | Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодежи» | единиц | 62 | 62 | 62 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных образовательных организациях в результате реализации проектов государственно-частного партнерства по рабочим и инженерно-техническим специальностям, в том числе в соответствии со стандартами WorldSkills и CDIO (нарастающим итогом) | тыс. человек | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 102,1 | 102,1 |  |
| 10 | Количество некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, получивших государственную поддержку на конкурсной основе | единиц | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | Конкурс среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, был признан несостоявшимся (поступила одна заявка от некоммерческой организации, которая конкурсной комиссией не была допущена ко второму этапу конкурса) |
| 11 | Количество созданных центров внедрения инновационных технологий в практическую деятельность (нарастающим итогом) | единиц | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12 | Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (ежегодно) | тыс. человек | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 140,0 | 140,0 |  |
| 13 | Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия | единиц | 13 | 13 | 20 | 153,8 | 153,8 | Поскольку аккредитация специализированных центров компетенций (далее – СЦК) носит заявительный характер, дополнительная заявка на аккредитацию СЦК вне планируемых значений направлена ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства», ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж». Аккредитация пройдена успешно. Таким образом, на сегодняшний день в системе среднего профессионального образования Свердловской области на базе 9 государственных профессиональных образовательных организаций функционирует 20 СЦК,аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс |
| 14 | Число центров опережающей профессиональной подготовки (накопительным итогом) | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (накопительным итогом) | единиц | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | процентов | 35 | 35 | 55 | 157,1 | 157,1 | Демонстрационный экзамен как вид ГИА по программам СПО в 2019 году проводится в 51 государственной профессиональной образовательной организации Свердловской области по 40 компетенциям |
| 17 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | процентов | 4 | 4 | 8 | 200,0 | 200,0 | В рамках ГИА демонстрационный экзамен в 2019 сдали 1430 выпускников, что составляет 8% от общего числа выпускников подведомственных профессиональных образовательных организаций |
| 18 | Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 19 | Задача 1.1.2. создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования», в общем количестве средних профессиональных образовательных организаций | процентов | 50 | 50 | 57 | 114,0 | 114,0 |  |
| 21 | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе технической направленности, трудоустроенных по полученным профессиям и специальностям в течение года после окончания обучения, от общего количества выпускников таких образовательных организаций, трудоустроенных в течение года после окончания обучения | процентов | 61,4 | 61,4 | 62,3 | 101,5 | 101,5 |  |
| 22 | Количество образовательных организаций, заключивших соглашение о взаимодействии с негосударственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей технической направленности, и негосударственными организациями, осуществляющими поддержку технического творчества детей (нарастающим итогом) | единиц | 65 | 65 | 65 | 100,0 | 100,0 |  |
| 23 | Доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрена система мониторинга трудоустройства и карьеры выпускников, в общем количестве организаций высшего образования | процентов | 75 | 75 | 75 | 100,0 | 100,0 |  |
| 24 | Количество отраслевых кластерных центров компетенций, использующих международные стандарты WorldSkills | единиц | 6 | 6 | 20 | 333,3 | 333,3 | Недостижение планового значения показателя связано с его некорректной формулировкой. Понятие отраслевых центров компетенций, использующих международные стандарты WorldSkills, не используется в движении Ворлдскиллс Россия и отсутствует в нормативном-правовом поле системы образования. Вместе с тем в системе среднего профессионального образования Свердловской области на базе 9 государственных профессиональных образовательных организаций функционируют 20 специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс |
| 25 | Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций | процентов | 88 | 88 | 94,5 | 107,4 | 107,4 |  |
| 26 | Ежегодное проведение областного межвузовского конкурса инженерных проектов, в том числе в формате «Минута технославы» | мероприятий | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 27 | Доля молодых граждан в возрасте 14–17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан – участников профориентационных мероприятий (ежегодно) | процентов | 34 | 34 | 34 | 100,0 | 100,0 |  |
| 28 | Доля граждан, освоивших по направлению органов службы занятости населения Свердловской области программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в общей численности участников мероприятия по организации профессионального обучения граждан | процентов | 8,8 | 8,8 | 24,1 | 273,9 | 273,9 | По информации Департамента по труду и занятости населения Свердловской области |
| 29 | Задача 1.1.3. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций Свердловской области, осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла и профориентационной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности | человек | 31750 | 31750 | 38539 | 121,4 | 121,4 |  |
| 31 | Подпрограмма 2. Качество образования как основа благополучия |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Цель 2.2. обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Задача 2.2.1. создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 7 класс - 2017 год | % |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 8 класс - 2018 год | % |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 9 класс - 2019 год | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 38 | 10 класс - 2020 год | % |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 11 класс - 2021 год | процентов |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | процентов | 98 | 98 | 98,8 | 100,8 | 100,8 |  |
| 41 | Доля школьников Свердловской области, участвующих в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования | процентов | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 |  |
| 42 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | процентов | 88,0 | 88,0 | 81,44 | 92,5 | 92,5 | Недостижение планового значения показателя обусловлено существующим уровнем финансирования из областного и федерального бюджетов мероприятий по вводу новых мест в общеобразовательных организациях в Свердловской области, демографической ситуацией и существующей динамикой миграционных процессов |
| 43 | Количество образовательных организаций, имеющих статус региональной инновационной образовательной площадки (нарастающим итогом) | единиц | 58 | 58 | 43 | 74,1 | 74,1 | Постановлением Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 886-ПП по состоянию на 20 декабря 2018 года определены 43 РИП. Иных изменений в перечень региональных инновационных площадок в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.12.2015 № 1115-ПП не вносилось |
| 44 | Доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий | процентов | 29 | 29 | 80 | 275,9 | 275,9 | На основании статистической отчетности (по форме ОО-1) 909 общеобразовательных организаций имеют в наличии электронный журнал и электронный дневник, в 857 общеобразовательных организациях электронный журнал и электронный дневник доступны для использования учащимися |
| 45 | Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году, от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, запланированных к приобретению в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 46 | Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 91,5 | 91,5 | 93,9 | 102,6 | 102,6 |  |
| 47 | Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности | процентов | 13 | 13 | 13,8 | 106,2 | 106,2 |  |
| 48 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего образования в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 49 | Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 50 | Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | процентов | 0 | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | единиц | 57 | 57 | 57 | 100,0 | 100,0 |  |
| 52 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | человек | 16000 | 16000 | 16257 | 101,6 | 101,6 |  |
| 53 | Доля детей, обучающихся в 5–11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, в общей численности учащихся 5–11 классов | процентов | 8 | 8 | 8 | 100,0 | 100,0 |  |
| 54 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | человек | 11200 | 11200 | 19727 | 176,1 | 176,1 | Число детей, обучающихся в детских технопарках «Кванториум» на постоянной основе – 1610 человек. Число детей, обучающихся базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодежи» по программам технической и естественнонаучной направленностей – 18 117 человек |
| 55 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | тыс. человек | 24,4 | 24,4 | 413,8 | 1 695,9 | 1 695,9 | При планировании количества участников открытых уроков не было известно о том, сколько таких уроков будет организовано и проведено Министерством просвещения Российской Федерации |
| 56 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (нарастающим итогом) | человек | 400 | 400 | 400 | 100,0 | 100,0 |  |
| 57 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 74 | 74 | 74 | 100,0 | 100,0 |  |
| 58 | Задача 2.2.2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 60 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 94,1 | 94,1 | 92,3 | 98,1 | 98,1 | Установлено новое целевое значение показателя на 2019 год паспортом проекта «Содействие занятости женщин ¬ создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области» в рамках национального проекта «Демография» на уровне 84,8 процента. |
| 61 | Задача 2.2.3. Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | процентов | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 63 | Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 64 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области профессиональных образовательных организаций | процентов | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 100,0 | 100,0 |  |
| 65 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 19 | 19 | 19 | 100,0 | 100,0 |  |
| 66 | Доля организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования | процентов | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 67 | Доля образовательных учреждений среднего профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | процентов | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 68 | Исполнение целевых показателей комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 69 | Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | процентов | 17 | 17 | 17 | 100,0 | 100,0 |  |
| 70 | Количество базовых профессиональных образовательных организаций обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 71 | Задача 2.2.4. осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 73 | Задача 2.2.6. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья образовательных услуг в образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц | процетов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 75 | Задача 2.2.7. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в государственных образовательных организациях Свердловской области, образовательными услугами | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 77 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 78 | Задача 2.2.8. Развитие (кадровых, материально-технических, финансово-экономических, научно-методических) условий, обеспечивающих обновление содержания и технологий обучения основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и потребностями рынка труда Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Доля образовательных организаций профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования и профессионального обучения (в том числе программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья) | процентов | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 100,0 | 100,0 |  |
| 80 | Задача 2.2.9. сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 28 | 28 | 27 | 96,4 | 96,4 | В общеобразовательной организации Байкаловского муниципального района ремонт спортивного зала в 2019 году не произведен |
| 82 | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по уровням общего образования (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся по уровням общего образования (начальное общее образование), за исключением дошкольного образования | процентов |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по уровням общего образования (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся по уровням общего образования (начальное общее образование), за исключением дошкольного образования | процентов | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 96,8 | 96,8 | В общеобразовательной организации Байкаловского муниципального района ремонт спортивного зала в 2019 году не произведен, соответственно, увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся данным муниципальным образованием не обеспечено |
| 84 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по уровням общего образования (основное общее образование), в общем количестве обучающихся по уровням общего образования (основное общее образование), за исключением дошкольного образования | процентов | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 97,7 | 97,7 | В общеобразовательной организации Байкаловского муниципального района ремонт спортивного зала в 2019 году не произведен, соответственно, увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся данным муниципальным образованием не обеспечено |
| 85 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по уровням общего образования (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся по уровням общего образования (среднее общее образование), за исключением дошкольного образования | процентов | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 100,0 | 100,0 |  |
| 86 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» | единиц | 17 | 17 | 8 | 47,1 | 47,1 | В 2 общеобразовательных организациях оборудование спортивных площадок не произведено, в 7 общеобразовательных организациях оборудование спортивных площадок не завершено в связи с сезонным характером работ |
| 87 | Задача 2.2.10. организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 89 | Задача 2.2.11. обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Количество получивших государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам | единиц | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 |  |
| 91 | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений всех форм собственности | процентов | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 92 | Задача 2.2.12. создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Количество дошкольных образовательных организаций Свердловской области, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности в результате сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями | единиц | 44 | 44 | 44 | 100,0 | 100,0 |  |
| 94 | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», получивших государственную поддержку на конкурсной основе | единиц | 8 | 8 | 8 | 100,0 | 100,0 |  |
| 95 | Задача 2.2.13. Создание условий для повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Вхождение федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в перечень 100 лучших университетов мира | позиция в рейтинге QS | 401-500 | 401-500 | 412 | 100,0 | 100,0 |  |
| 97 | Объем выполнения мероприятий Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» | процентов | 90 | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 |  |
| 98 | Задача 2.2.15. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Доля детей-инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (по итогам отчетного года) | процентов | 85,2 | 85,2 | 99,6 | 116,9 | 116,9 |  |
| 100 | Задача 2.2.16. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Соотношение средней заработной платы работников профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников муниципальных образовательных организаций высшего образования и значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области, установленного на соответствующий календарный год | процентов | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 |  |
| 102 | Задача 2.2.17. Создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Количество граждан, проживающих на территории Свердловской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования | тыс. человек | 33,2 | 33,2 | 61,7 | 185,8 | 185,8 | В соответствии с формой статистического наблюдения № 1-ПК количество работников предприятий и организаций, прошедших курсы повышение квалификации и профессиональной переподготовки на базе образовательных организаций дополнительного образования, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Свердловской области составило 61 661 человек |
| 104 | Задача 2.2.18. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Количество муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (нарастающим итогом) | единиц | 10 | 10 | 14 | 140,0 | 140,0 |  |
| 106 | Задача 2.2.19. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 108 | Задача 2.2.20. Внедрение в Свердловской области целевой модели информационно просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом | млн. единиц | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 100,0 | 100,0 |  |
| 110 | Цель 2.3. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Задача 2.3.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процентов | 15,5 | 15,5 | 17,3 | 111,6 | 111,6 |  |
| 113 | Задача 2.3.2. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Количество организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства Российской Федерации объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья | единиц | 17 | 17 | 42 | 247,1 | 247,1 | В 2019 году прошли отбор заявки от органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий на капитальный ремонт зданий 42 загородных оздоровительных лагерей |
| 115 | Подпрограмма 3. Педагогические кадры XXI века |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Цель 3.4. обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Задача 3.4.1. повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 100,0 | 100,0 |  |
| 119 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, превышающем пороговый, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки | процентов | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 120 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки), владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на пороговом уровне, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки) | процентов | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 121 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 122 | Количество лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение | человек | 28 | 28 | 28 | 100,0 | 100,0 |  |
| 123 | Количество информационных мероприятий по повышению общественного престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической деятельности (ежегодно) | единиц | 36 | 36 | 40 | 111,1 | 111,1 |  |
| 125 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 126 | Охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации | человек | 33900 | 33900 | 33900 | 100,0 | 100,0 |  |
| 127 | Количество стажировок педагогических кадров в целях обмена лучшими педагогическими практиками | единиц | 12 | 12 | 12 | 100,0 | 100,0 |  |
| 128 | Доля выпускников организаций высшего образования, освоивших образовательные программы педагогического профиля на уровне магистра | процентов | 8 | 8 | 8 | 100,0 | 100,0 |  |
| 129 | Доля реализуемых профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования образовательных программ подготовки педагогов, соответствующих требованиям профессиональных стандартов педагогических работников | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 130 | Доля выпускников организаций высшего образования педагогического профиля, педагогических работников, получивших сертификат по уровням владения иностранным языком по европейской шкале | процентов | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 131 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности, от количества педагогических работников в возрасте до 35 лет | процентов | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 100,0 | 100,0 |  |
| 132 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | процентов | 41 | 41 | 41 | 100,0 | 100,0 |  |
| 133 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме | процентов | 1 | 1 | 4,2 | 420,0 | 420,0 | В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в декабре 2019 года был проведен мониторинг обучения педагогических работников, привлекаемых к образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения за 2019 год (Письмо Министерства образования в адрес муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от 10.12.2019 № 02-01-825/7990). По итогам мониторинга количество прошедших обучение с использованием цифровых информационных ресурсов составило 1492 человека |
| 134 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | процентов | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 135 | Задача 3.4.2. Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством | человек | 670 | 670 | 668 | 99,7 | 99,7 | Количество педагогических работников, получивших пособия, исходя из количество имеющихся финансовых средств (25 000,0 тыс. рублей) и поступивших на работу в образовательные учреждения, расположенные в сельских населенных пунктах и городах |
| 137 | Задача 3.4.3. поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных организаций Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Охват работников образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, мероприятиями по укреплению здоровья (ежегодно) | человек | 1560 | 1560 | 1560 | 100,0 | 100,0 |  |
| 139 | Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Цель 4.5. Развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской области, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка российского казачества на территории Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Задача 4.5.1. Развитие инфраструктуры государственных и муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процентов | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 100,0 | 100,0 |  |
| 143 | Задача 4.5.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Свердловской области в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов | процентов | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 100,0 | 100,0 |  |
| 145 | Задача 4.5.3. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку российского казачества на территории Свердловской области, от общего количества членов национально-культурных общественных объединений и российского казачества в Свердловской области | процентов | 8 | 8 | 8 | 100,0 | 100,0 |  |
| 147 | Задача 4.5.4. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом) | процентов | 85 | 85 | 100 | 117,6 | 117,6 |  |
| 149 | Задача 4.5.5. "Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся" |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 151 | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Цель 5.6. обеспечение исполнения государственных полномочий в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Задача 5.6.1. осуществление полномочий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Доля целевых показателей государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», значения которых достигли или превысили запланированные | процентов | 100 | 100 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | Из 111 целевых показателей, установленных на 2019 год, достигнуты или превышены плановые значения 102 целевых показателей |
| 155 | Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам областного бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 156 | Объем просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и (или) автономных учреждений Свердловской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 157 | Задача 5.6.2. осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 159 | Доля юридических лиц, в отношении которых органом государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) | процентов | не менее 20 | не менее 20 | 23 | 0,0 | 0,0 |  |
| 160 | Доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве проведённых проверок | процентов | не менее 10 | не менее 10 | 14 | 140,0 | 140,0 |  |
| 161 | Доля заявлений о государственной аккредитации образовательной деятельности, по которым приняты решения в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 162 | Доля заявлений на получение (переоформление) лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 163 | Доля заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных документов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 164 | Доля заявлений о подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий государственной программы

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»

за IV квартал 2019 г. (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  | Информация о фактическом исполнении мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | выполнение с учетом экономии, процентов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 61 802 694,4 | 61 686 853,2 | 99,8 | 67 324,3 | 99,9 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 339 638,9 | 339 151,4 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |  |
| 3 | областной бюджет | 60 998 505,7 | 60 947 120,8 | 99,9 | 67 324,3 | 100,0 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 5 216 294,8 | 5 197 120,5 | 99,6 | 0,0 | 99,6 |  |
| 5 | местный бюджет | 464 549,8 | 400 581,0 | 86,2 | 0,0 | 86,2 |  |
| 6 | Прочие нужды | 61 802 694,4 | 61 686 853,2 | 99,8 | 67 324,3 | 99,9 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 339 638,9 | 339 151,4 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |  |
| 8 | областной бюджет | 60 998 505,7 | 60 947 120,8 | 99,9 | 67 324,3 | 100,0 |  |
| 9 | в том числе субсидии местным бюджетам | 5 216 294,8 | 5 197 120,5 | 99,6 | 0,0 | 99,6 |  |
| 10 | местный бюджет | 464 549,8 | 400 581,0 | 86,2 | 0,0 | 86,2 |  |
| 11 | ПОДПРОГРАММА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 794 776,4 | 782 246,8 | 98,4 | 5 000,0 | 99,1 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 147 895,0 | 147 895,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 14 | областной бюджет | 593 263,8 | 580 734,1 | 97,9 | 5 000,0 | 98,7 |  |
| 15 | в том числе субсидии местным бюджетам | 40 713,1 | 40 713,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 53 617,6 | 53 617,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 17 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 794 776,4 | 782 246,8 | 98,4 | 5 000,0 | 99,1 |  |
| 19 | федеральный бюджет | 147 895,0 | 147 895,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 20 | областной бюджет | 593 263,8 | 580 734,1 | 97,9 | 5 000,0 | 98,7 |  |
| 21 | в том числе субсидии местным бюджетам | 40 713,1 | 40 713,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 22 | местный бюджет | 53 617,6 | 53 617,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 23 | Мероприятие 1.1. Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» | 5 663,0 | 5 663,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 24 | областной бюджет | 5 663,0 | 5 663,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Реализация мероприятия позволила обеспечить функционирование отделения политехнического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 18 в связи с открытием в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 11а центра цифрового образования детей IT-Cube (ранее по данному адресу располагалось отделение политического образования), начать реализацию 2 новых образовательных программ и модернизировать 4 существующие в отделении политехнического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» образовательные программы |
| 25 | Мероприятие 1.2. Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» | 49 337,0 | 48 872,3 | 99,1 | 0,0 | 99,1 |  |
| 26 | областной бюджет | 49 337,0 | 48 872,3 | 99,1 | 0,0 | 99,1 | Мероприятие выполнено. Проведено 15 общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» |
| 27 | Мероприятие 1.3. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы | 30 000,0 | 30 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 28 | областной бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. В 10 муниципальных образованиях приобретено оборудование для оснащения кабинетов естественно-научного цикла |
| 29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. В 10 муниципальных образованиях приобретено оборудование для оснащения кабинетов естественно-научного цикла |
| 30 | местный бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 31 | Мероприятие 1.5. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |  |
| 32 | областной бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено. Конкурс среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, был признан несостоявшимся (поступила одна заявка от некоммерческой организации, которая конкурсной комиссией не была допущена ко второму этапу конкурса). Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятия "Организация предоставления среднего профессионального образования, профессионального обучения" |
| 33 | Мероприятие 1.6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области»), | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 34 | областной бюджет | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Создано 2 новых базовых площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности, дооснащены оборудованием 10 ранее созданных базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности |
| 35 | Мероприятие 1.7. Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий») | 171 454,6 | 171 454,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 36 | областной бюджет | 171 454,6 | 171 454,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. 70 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области предоставлены целевые субсидии для приобретения оборудования в целях |
| 37 | Мероприятие 1.8. Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 38 | областной бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. 8 муниципальным дошкольным образовательным организациям - победителям конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», проведенного в 2019 году, обеспечена финансовая поддержка по 500,0 тыс. рублей. |
| 39 | Мероприятие 1.9. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») | 148 797,7 | 148 797,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 40 | федеральный бюджет | 84 467,0 | 84 467,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. В 36 муниципальных образованиях создано 57 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
| 41 | областной бюджет | 25 713,1 | 25 713,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. В 36 муниципальных образованиях создано 57 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
| 42 | в том числе субсидии местным бюджетам | 25 713,1 | 25 713,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. В 36 муниципальных образованиях создано 57 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
| 43 | местный бюджет | 38 617,6 | 38 617,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 44 | Мероприятие 1.10. Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей | 121 503,7 | 121 503,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 45 | областной бюджет | 121 503,7 | 121 503,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Проведен капитальный ремонт клуба-столовой загородного центра «Таватуй» – структурного подразделения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (далее – загородный центр «Таватуй»), выполнен текущий ремонт помещений клуба-столовой загородного центра «Таватуй», приобретена мебель и оборудование для оснащения клуба-столовой загородного центра «Таватуй» |
| 46 | Мероприятие 1.11. Создание центров цифрового образования детей (в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | 101 029,9 | 91 965,0 | 91,0 | 2 000,0 | 93,0 |  |
| 47 | федеральный бюджет | 11 564,1 | 11 564,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Создан центр цифрового образования детей "IT-куб" |
| 48 | областной бюджет | 89 465,8 | 80 400,9 | 89,9 | 2 000,0 | 92,1 | Мероприятие выполнено. Создан центр цифрового образования детей «IT-куб». Экономия за счет бюджетных средств, выделенных на финансирование операционных расходов, возникла в связи с наличием свободных вакансий в штатном расписании, проведением конкурсных процедур при приобретении оборудования, материальных запасов. Плановое значение целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие ("Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб»), достигнуто |
| 49 | Мероприятие 1.12. Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки (в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование») | 145 990,5 | 145 990,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 50 | федеральный бюджет | 51 863,9 | 51 863,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. На базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» создан Центр опережающей профессиональной подготовки |
| 51 | областной бюджет | 94 126,6 | 94 126,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. На базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» создан Центр опережающей профессиональной подготовки |
| 52 | ПОДПРОГРАММА 2. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 59 968 911,1 | 59 843 243,5 | 99,8 | 62 324,3 | 99,9 |  |
| 54 | федеральный бюджет | 150 394,5 | 150 394,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 55 | областной бюджет | 59 407 584,4 | 59 345 885,7 | 99,9 | 62 324,3 | 100,0 |  |
| 56 | в том числе субсидии местным бюджетам | 5 175 581,7 | 5 156 407,4 | 99,6 | 0,0 | 99,6 |  |
| 57 | местный бюджет | 410 932,2 | 346 963,3 | 84,4 | 0,0 | 84,4 |  |
| 58 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 59 968 911,1 | 59 843 243,5 | 99,8 | 62 324,3 | 99,9 |  |
| 60 | федеральный бюджет | 150 394,5 | 150 394,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 61 | областной бюджет | 59 407 584,4 | 59 345 885,7 | 99,9 | 62 324,3 | 100,0 |  |
| 62 | в том числе субсидии местным бюджетам | 5 175 581,7 | 5 156 407,4 | 99,6 | 0,0 | 99,6 |  |
| 63 | местный бюджет | 410 932,2 | 346 963,3 | 84,4 | 0,0 | 84,4 |  |
| 64 | Мероприятие 2.1. Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | 241 700,2 | 237 211,2 | 98,1 | 0,0 | 98,1 |  |
| 65 | областной бюджет | 241 700,2 | 237 211,2 | 98,1 | 0,0 | 98,1 | Мероприятие выполнено. Заключены соглашения с 42 негосударственными дошкольными образовательными организациями, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, контингент в которых составляет 5435 человек |
| 66 | Мероприятие 2.2. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях | 85 131,6 | 88 131,6 | 103,5 | 0,0 | 103,5 |  |
| 67 | областной бюджет | 85 131,6 | 88 131,6 | 103,5 | 0,0 | 103,5 | Мероприятие выполнено. Обеспечено полноценное развитие 600 детей дошкольного возраста в 5 структурных подразделениях в учреждениях общего образования (4) и среднего профессионального образования (1). Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 74 человека. |
| 68 | Мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 17 595 359,8 | 17 595 359,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 69 | областной бюджет | 17 595 359,8 | 17 595 359,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. За счет средств субвенций обеспечены: выплата заработной платы:работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях (23 224 человека, из них основных педагогических работников – 22 718 человека);работникам, участвующим в образовательном процессе (16 238 человек); приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, для 252 124 воспитанника муниципальных дошкольных организаций; организация дополнительного профессионального образования 10 430 педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 70 | Мероприятие 2.4. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, | 130 968,0 | 127 495,6 | 97,3 | 0,0 | 97,3 |  |
| 71 | областной бюджет | 130 968,0 | 127 495,6 | 97,3 | 0,0 | 97,3 | Мероприятие выполнено. Заключены соглашения с 16 негосударственными общеобразовательными организациями, в которых обучаются 3149 человек (в том числе обучающиеся, осваивающие образовательные программы дошкольного образования) |
| 72 | Мероприятие 2.5. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в государственных общеобразовательных организациях | 4 202 875,4 | 4 194 094,4 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |  |
| 73 | областной бюджет | 4 202 875,4 | 4 194 094,4 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | Мероприятие выполнено. Составлены, утверждены и ведутся бюджетные сметы в 72 казенных учреждениях с численностью обучающихся 10 691 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 2245 человек |
| 74 | Мероприятие 2.7. Предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям в государственных организациях | 135 830,7 | 132 060,5 | 97,2 | 0,0 | 97,2 |  |
| 75 | областной бюджет | 135 830,7 | 132 060,5 | 97,2 | 0,0 | 97,2 | Мероприятие выполнено. Составлены, утверждены и ведутся бюджетные сметы в 1 казенном учреждении. Утверждены государственные задания 2 бюджетным учреждениям. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 102 человека. |
| 76 | Мероприятие 2.8. Организация и проведение в Свердловской области государственной итоговой аттестации, в том числе единого государственного экзамена | 483 994,3 | 483 994,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 77 | областной бюджет | 483 994,3 | 483 994,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено.В 2019 году в Свердловской области в едином государственном экзамене приняли участие более 19 тысяч человек |
| 78 | Мероприятие 2.9. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 24 168 929,3 | 24 168 929,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 79 | областной бюджет | 24 168 929,3 | 24 168 929,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. За счет субвенций из областного бюджета обеспечены: 1) выплата заработной платы: работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях (33 408 человек, из них основных педагогических работников 30 078 человек); работникам, участвующим в образовательном процессе (7270 человек); 2) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации общеобразовательных программ, для 498 997 обучающихся (воспитанников) муниципальных общеобразовательных организаций; 3) организация дополнительного профессионального образования 16 758 педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
| 80 | Мероприятие 2.10. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 3 139 880,0 | 3 129 450,0 | 99,7 | 0,0 | 99,7 |  |
| 81 | областной бюджет | 3 139 880,0 | 3 129 450,0 | 99,7 | 0,0 | 99,7 | Мероприятие выполнено. Предоставлено бесплатное питание (завтрак или обед) за счет средств областного бюджета: 1) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 2) детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 3) детям из многодетных семей; 4) обучающимся, получающим начальное общее образование; 5) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам (двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед)) |
| 82 | в том числе субсидии местным бюджетам | 3 139 880,0 | 3 129 450,0 | 99,7 | 0,0 | 99,7 | Мероприятие выполнено. Предоставлено бесплатное питание за счет средств областного бюджета категориям учащихся, определенным статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» |
| 83 | Мероприятие 2.12. Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных организациях дополнительного образования | 301 759,0 | 310 606,5 | 102,9 | 0,0 | 102,9 |  |
| 84 | областной бюджет | 301 759,0 | 310 606,5 | 102,9 | 0,0 | 102,9 | Мероприятие выполнено.Утверждено государственное задание и заключено соглашение с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».В ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» занимаются в кружках более 2400 детей. Среднесписочная численность педагогических работников составила 138 человек. |
| 85 | Мероприятие 2.14. Организация отдыха и оздоровления детей в Свердловской области | 206 701,5 | 211 782,2 | 102,5 | 0,0 | 102,5 |  |
| 86 | областной бюджет | 206 701,5 | 211 782,2 | 102,5 | 0,0 | 102,5 | Мероприятие выполнено. В 2019 году в детских оздоровительных лагерях – филиалах ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» охвачено отдыхом и оздоровлением 2670 детей. |
| 87 | Мероприятие 2.16. Осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 1 226 376,6 | 1 226 376,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 88 | областной бюджет | 1 226 376,6 | 1 226 376,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Всеми формами детского отдыха и оздоровления в Свердловской области охвачено 428 458 детей |
| 89 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 226 376,6 | 1 226 376,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Всеми формами детского отдыха и оздоровления в Свердловской области охвачено 428 458 детей |
| 90 | Мероприятие 2.17. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 149 210,6 | 149 210,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 91 | областной бюджет | 149 210,6 | 149 210,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Обеспечен отдых и оздоровление в учебное время 5011 детей |
| 92 | Мероприятие 2.18. Организация предоставления среднего профессионального образования, профессионального обучения | 5 153 677,0 | 5 198 854,0 | 100,9 | 0,0 | 100,9 |  |
| 93 | областной бюджет | 5 153 677,0 | 5 198 854,0 | 100,9 | 0,0 | 100,9 | Мероприятие выполнено. Среднегодовой контингент обучающихся по программам профессионального образования, профессионального обучения в 2019 году составил 60 285 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 3798 человек |
| 94 | Мероприятие 2.19. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях | 372 018,5 | 352 867,1 | 94,9 | 0,0 | 94,9 |  |
| 95 | областной бюджет | 372 018,5 | 352 867,1 | 94,9 | 0,0 | 94,9 | Мероприятие выполнено. Обеспечена социальная поддержка обучающихся в учреждениях профессионального образования (за исключением учреждений профессионального образования, реализующих программы педагогического образования) 4215 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 96 | Мероприятие 2.20. Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области | 341 854,8 | 338 972,7 | 99,2 | 0,0 | 99,2 |  |
| 97 | областной бюджет | 341 854,8 | 338 972,7 | 99,2 | 0,0 | 99,2 | Мероприятие выполнено. Осуществлены ремонт зданий государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования, устранение нарушений пожарной безопасности и санитарного законодательства, исполнение предписаний надзорных органов |
| 98 | Мероприятие 2.22. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей - всего, из них | 200 000,0 | 193 639,3 | 96,8 | 0,0 | 96,8 |  |
| 99 | областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений проведены в 42 муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
| 100 | в том числе субсидии местным бюджетам | 100 000,0 | 100 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений проведены в 42 муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
| 101 | местный бюджет | 100 000,0 | 93 639,3 | 93,6 | 0,0 | 93,6 |  |
| 102 | Мероприятие 2.24. Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автотранспортных средств для образовательных организаций | 171 507,6 | 169 856,5 | 99,0 | 0,0 | 99,0 |  |
| 103 | областной бюджет | 171 507,6 | 169 856,5 | 99,0 | 0,0 | 99,0 | Мероприятие выполнено.Приобретено за счет средств областного бюджета 70 автобусов для образовательных организаций |
| 104 | Мероприятие 2.25. Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | 10 261,5 | 10 261,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 105 | федеральный бюджет | 6 875,2 | 6 875,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Осуществлено приобретение оборудования с целью усовершенствования образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Социально-профессиональный техникум «Строитель» - базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования |
| 106 | областной бюджет | 3 386,3 | 3 386,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Осуществлено приобретение оборудования с целью усовершенствования образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Социально-профессиональный техникум «Строитель» - базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования |
| 107 | Мероприятие 2.27. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование») | 43 746,9 | 43 598,0 | 99,7 | 0,0 | 99,7 |  |
| 108 | федеральный бюджет | 6 946,9 | 6 946,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. В 27 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт спортивных залов, в том числе помещений, расположенных при спортивных залах |
| 109 | областной бюджет | 25 300,0 | 25 300,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 27 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт спортивных залов, в том числе помещений, расположенных при спортивных залах |
| 110 | в том числе субсидии местным бюджетам | 25 300,0 | 25 300,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | В 27 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт спортивных залов, в том числе помещений, расположенных при спортивных залах |
| 111 | местный бюджет | 11 500,0 | 11 351,1 | 98,7 | 0,0 | 98,7 |  |
| 112 | Мероприятие 2.29. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 300 557,4 | 249 146,6 | 82,9 | 16 259,8 | 88,3 |  |
| 113 | областной бюджет | 163 875,4 | 139 670,2 | 85,2 | 16 259,8 | 95,2 | Осуществлено оборудование 8 спортивных площадок общеобразовательных организаций. В государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» оборудование спортивной площадки не произведено. Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятия "Организация предоставления среднего профессионального образования, профессионального обучения" |
| 114 | в том числе субсидии местным бюджетам | 136 682,0 | 128 787,0 | 94,2 | 0,0 | 94,2 | Осуществлено оборудование 7 спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях. |
| 115 | местный бюджет | 136 682,0 | 109 476,4 | 80,1 | 0,0 | 80,1 |  |
| 116 | Мероприятие 2.31. Создание современной образовательной среды для школьников (в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы) | 500 000,0 | 471 267,2 | 94,3 | 0,0 | 94,3 |  |
| 117 | областной бюджет | 350 000,0 | 349 150,7 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | Завершен ремонт 3 зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Создано 1015 новых мест |
| 118 | в том числе субсидии местным бюджетам | 350 000,0 | 349 150,7 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | Завершен ремонт 3 зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Создано 1015 новых мест |
| 119 | местный бюджет | 150 000,0 | 122 116,5 | 81,4 | 0,0 | 81,4 |  |
| 120 | Мероприятие 2.33. Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 22 934,2 | 30 564,0 | 133,3 | 0,0 | 133,3 |  |
| 121 | федеральный бюджет | 13 523,3 | 13 523,3 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Проведены работы по созданию архитектурной доступности, закуплено реабилитационное оборудование, специализированное оборудование для педагогов с целью организации коррекционного процесса в 22 образовательных организациях |
| 122 | областной бюджет | 6 660,7 | 6 660,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Проведены работы по созданию архитектурной доступности, закуплено реабилитационное оборудование, специализированное оборудование для педагогов с целью организации коррекционного процесса в 22 образовательных организациях |
| 123 | в том числе субсидии местным бюджетам | 4 847,1 | 4 847,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Проведены работы по созданию архитектурной доступности, закуплено реабилитационное оборудование, специализированное оборудование для педагогов с целью организации коррекционного процесса в 16 муниципальных образовательных организациях |
| 124 | местный бюджет | 2 750,2 | 10 380,0 | 377,4 | 0,0 | 377,4 |  |
| 125 | Мероприятие 2.34. Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования | 147 278,4 | 121 994,6 | 82,8 | 25 283,8 | 100,0 |  |
| 126 | областной бюджет | 147 278,4 | 121 994,6 | 82,8 | 25 283,8 | 100,0 | В 2019 году проведено 73 общеобластных мероприятия. Низкий уровень освоения в связи с экономией средств по мероприятиям«Организация и проведение в 2019 году на территории Свердловской области конкурсного выступления команд КВН «Игра – Встреча выпускников КВН» и «Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области». Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятия "Организация предоставления среднего профессионального образования, профессионального обучения" |
| 127 | Мероприятие 2.36. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 128 | областной бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Обеспечена поддержка за счет средств областного бюджета 5 социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам |
| 129 | Мероприятие 2.37. Содействие реализации Программы повышения конкурентоспособности Уральского федерального университета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 130 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 131 | Мероприятие 2.39. Реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 26 000,0 | 26 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 132 | федеральный бюджет | 17 420,0 | 17 420,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. В 2019 году в реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приняли участие 16 государственных учреждений Свердловской области |
| 133 | областной бюджет | 8 580,0 | 8 580,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. В 2019 году в реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приняли участие 16 государственных учреждений Свердловской области |
| 134 | Мероприятие 2.45. Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |
| 135 | областной бюджет | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено. Победители конкурсных отборов – получатели грантов в 2019 году по данному направлению отсутствуют. Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятия "Организация предоставления среднего профессионального образования, профессионального обучения" |
| 136 | Мероприятие 2.46. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 24 007,3 | 24 007,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 137 | областной бюджет | 24 007,3 | 24 007,2 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. В 2019 году численность детей-сирот, фактически воспользовавшихся дополнительными гарантиями по социальной поддержке согласно отчету о достижении значений производственно-сетевых показателей за 2019 год, составила 2263 человек |
| 138 | Мероприятие 2.47. Повышение привлекательности образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации иностранных граждан в образовательных организациях Свердловской области (в рамках приоритетного регионального проекта «Развитие экспорта в Свердловской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 139 | Мероприятие 2.51. Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности сети детских технопарков «Кванториум» | 122 000,0 | 111 942,4 | 91,8 | 0,0 | 91,8 |  |
| 140 | областной бюджет | 112 000,0 | 111 942,4 | 99,9 | 0,0 | 99,9 | Мероприятие выполнено. Обеспечено функционирование 3 детских технопарков "Кванториум" |
| 141 | в том числе субсидии местным бюджетам | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Предоставлена субсидия из областного бюджета победителю конкурсного отбора - Новоуральскому городскому округу на создание детского технопарка "Кванториум" |
| 142 | местный бюджет | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 143 | Мероприятие 2.52. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей (в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование») | 64 165,4 | 61 165,4 | 95,3 | 0,0 | 95,3 |  |
| 144 | федеральный бюджет | 9 803,5 | 9 803,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. В 2019 году в Свердловской области внедрена целевая модель дополнительного образования детей с использованием механизмов персонифицированного финансирования в 37 муниципальных образованиях. В январе 2019 года на базе государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» создан Региональный модельный центр, на который возложены функции оператора региональной системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 145 | областной бюджет | 54 361,9 | 51 361,9 | 94,5 | 0,0 | 94,5 | Мероприятие выполнено. В 2019 году в Свердловской области внедрена целевая модель дополнительного образования детей с использованием механизмов персонифицированного финансирования в 37 муниципальных образованиях. В январе 2019 года на базе государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» создан Региональный модельный центр, на который возложены функции оператора региональной системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 146 | Мероприятие 2.53. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | 145 400,0 | 145 400,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 147 | федеральный бюджет | 95 825,6 | 95 825,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено.В 49 образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, расположенных в 14 муниципальных образованиях, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды путем передачи на безвозмездной основе комплектов компьютерного и мультимедийного оборудования |
| 148 | областной бюджет | 49 574,4 | 49 574,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено.В 49 образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, расположенных в 14 муниципальных образованиях, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды путем передачи на безвозмездной основе комплектов компьютерного и мультимедийного оборудования |
| 149 | Мероприятие 2.54. Создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций в рамках реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям | 4 200,0 | 4 200,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 150 | областной бюджет | 4 200,0 | 4 200,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. На базе МАОУ СОШ № 7 (с. Патруши, Сысертский район) создан«Агрокуб» – научно-учебная лаборатория, формирующая интерес к био- и генной инженерии у обучающихся |
| 151 | Мероприятие 2.55. Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской области | 57 593,6 | 46 812,9 | 81,3 | 10 780,7 | 100,0 |  |
| 152 | областной бюджет | 57 593,6 | 46 812,9 | 81,3 | 10 780,7 | 100,0 | В рамках реализации мероприятия осуществлены ремонт зданий государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования, устранение нарушений пожарной безопасности и санитарного законодательства, исполнение предписаний надзорных органов. Возникла экономия по результатам аукционных процедур. Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятия "Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования, реализующих программы педагогического образования" |
| 153 | Мероприятие 2.56. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | 5 000,0 | 200,0 |  |
| 154 | областной бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | 5 000,0 | 200,0 | В декабре 2019 года в сводную бюджетную роспись внесены изменения, финансовые средства перераспределены на реализацию мероприятия "Организация предоставления среднего профессионального образования, профессионального обучения" |
| 155 | Мероприятие 2.57. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 495,5 | 495,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 156 | областной бюджет | 495,5 | 495,5 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. За отчетный период Министерством образования оказано 51 183 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе для родителей детей в возрасте до 7 лет составило 25 389 услуг |
| 157 | Мероприятие 2.58. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников | 172 496,0 | 172 496,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 158 | областной бюджет | 172 496,0 | 172 496,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников в размере 172 496,0 тыс. рублей. Целевой показатель достигнут - соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего образования в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, составило 100% |
| 159 | в том числе субсидии местным бюджетам | 172 496,0 | 172 496,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников в размере 172 496,0 тыс. рублей. Целевой показатель достигнут - соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего образования в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, составило 100% |
| 160 | ПОДПРОГРАММА 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ XXI ВЕКА |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ XXI ВЕКА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 723 301,7 | 753 015,3 | 104,1 | 0,0 | 104,1 |  |
| 162 | федеральный бюджет | 13 786,6 | 13 786,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 163 | областной бюджет | 709 515,1 | 739 228,7 | 104,2 | 0,0 | 104,2 |  |
| 164 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 723 301,7 | 753 015,3 | 104,1 | 0,0 | 104,1 |  |
| 166 | федеральный бюджет | 13 786,6 | 13 786,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 167 | областной бюджет | 709 515,1 | 739 228,7 | 104,2 | 0,0 | 104,2 |  |
| 168 | Мероприятие 3.1. Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций и государственных санаториев | 35 942,6 | 33 444,0 | 93,0 | 0,0 | 93,0 |  |
| 169 | областной бюджет | 35 942,6 | 33 444,0 | 93,0 | 0,0 | 93,0 | Мероприятие выполнено. В рамках реализации мероприятия осуществлены ремонт зданий государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования, устранение нарушений пожарной безопасности и санитарного законодательства, исполнение предписаний надзорных органов |
| 170 | Мероприятие 3.2. Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, реализующих программы педагогического образования | 504 435,1 | 535 915,2 | 106,2 | 0,0 | 106,2 |  |
| 171 | областной бюджет | 504 435,1 | 535 915,2 | 106,2 | 0,0 | 106,2 | Мероприятие выполнено. В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование деятельности государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования, реализующих программы педагогического образования. Среднегодовой контингент обучающихся в организациях, реализующих программы педагогического образования, в 2019 году составил 6417 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 427 человек |
| 172 | Мероприятие 3.3. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, реализующих программы педагогического образования | 27 173,3 | 26 385,3 | 97,1 | 0,0 | 97,1 |  |
| 173 | областной бюджет | 27 173,3 | 26 385,3 | 97,1 | 0,0 | 97,1 | Мероприятие выполнено. Обеспечена социальная поддержка 196 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях профессионального образования, реализующих программы педагогического образования |
| 174 | Мероприятие 3.4. Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях | 90 039,8 | 89 873,5 | 99,8 | 0,0 | 99,8 |  |
| 175 | областной бюджет | 90 039,8 | 89 873,5 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | Мероприятие выполнено. Утверждено государственное задание ГАОУ ДПО СО "Институту развития образования". Государственное задание включает обеспечение оказания услуги работникам системы образования Свердловской области по профессиональной переподготовке, повышению квалификации, кроме того, запланировано проведение прикладных научных исследований |
| 176 | Мероприятие 3.6. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов | 20 577,0 | 20 577,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 177 | федеральный бюджет | 13 786,6 | 13 786,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Проведен конкурс образовательных организаций, демонстрирующих низкие результаты обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы. На конкурс подано 24 заявки. В рамках конкурса проведена экспертиза программ общеобразовательных организаций по переходу в эффективный режим функционирования |
| 178 | областной бюджет | 6 790,4 | 6 790,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Проведен конкурс образовательных организаций, демонстрирующих низкие результаты обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы. На конкурс подано 24 заявки. В рамках конкурса проведена экспертиза программ общеобразовательных организаций по переходу в эффективный режим функционирования |
| 179 | Мероприятие 3.7. Создание условий для оздоровления педагогических работников Свердловской области | 19 133,9 | 20 855,3 | 109,0 | 0,0 | 109,0 |  |
| 180 | областной бюджет | 19 133,9 | 20 855,3 | 109,0 | 0,0 | 109,0 | Мероприятие выполнено. За 2019 год мероприятиями по укреплению здоровья было охвачено 1560 работников образовательных организаций Свердловской области |
| 181 | Мероприятие 3.8. Поощрение лучших учителей | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 182 | областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено. Выплачено денежное поощрение 10 лучшим учителям - победителям конкурса |
| 183 | Мероприятие 3.9. Организация обеспечения социальной поддержки специалистов, поступивших на работу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской области | 25 000,0 | 24 965,0 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |  |
| 184 | областной бюджет | 25 000,0 | 24 965,0 | 99,9 | 0,0 | 99,9 | Мероприятие выполнено. Единовременное пособие на обзаведение хозяйством выплачено 668 педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области |
| 185 | ПОДПРОГРАММА 4. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 34 000,2 | 34 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 187 | областной бюджет | 34 000,2 | 34 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 188 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 34 000,2 | 34 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 190 | областной бюджет | 34 000,2 | 34 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 191 | Мероприятие 4.1. Организация проведения областных, общероссийских, международных мероприятий и участие представителей Свердловской области в общероссийских и международных мероприятиях | 3 402,1 | 3 427,1 | 100,7 | 0,0 | 100,7 |  |
| 192 | областной бюджет | 3 402,1 | 3 427,1 | 100,7 | 0,0 | 100,7 | Мероприятие выполнено. Обеспечено проведение 7 областных мероприятий и участие представителей Свердловской области в 3 общероссийских мероприятиях |
| 193 | Мероприятие 4.2. Создание условий для организации патриотического воспитания граждан | 10 609,1 | 10 321,7 | 97,3 | 0,0 | 97,3 |  |
| 194 | областной бюджет | 10 609,1 | 10 321,7 | 97,3 | 0,0 | 97,3 | Мероприятие выполнено.В полном объеме выполнен План реализации мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» государственной программы, утвержденный приказом Министерства образования от 20.02.2019 № 36-И |
| 195 | Мероприятие 4.3. Государственная поддержка образовательных организаций, реализующих программы патриотического воспитания | 15 759,0 | 16 021,2 | 101,7 | 0,0 | 101,7 |  |
| 196 | областной бюджет | 15 759,0 | 16 021,2 | 101,7 | 0,0 | 101,7 | Мероприятие выполнено.В полном объеме выполнен План реализации мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» государственной программы, утвержденный приказом Министерства образования от 20.02.2019 № 36-И |
| 197 | Мероприятие 4.4. Создание условий и организация проведения мероприятий по формированию здорового жизненного стиля обучающихся, профилактике незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формированию законопослушного и безопасного поведения обучающихся | 1 230,0 | 1 230,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 198 | областной бюджет | 1 230,0 | 1 230,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено.Мероприятие выполнено.В соответствии с Планом реализации мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» государственной программы, утвержденный приказом Министерства образования от 20.02.2019 № 36-И, ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в 2019 году проведено 7 общероссийских и региональных мероприятий. |
| 199 | Мероприятие 4.6. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы патриотической направленности | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 200 | областной бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 201 | ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА |  |  |  |  |  |  |
| 202 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 281 705,0 | 274 347,6 | 97,4 | 0,0 | 97,4 |  |
| 203 | федеральный бюджет | 27 562,8 | 27 075,3 | 98,2 | 0,0 | 98,2 |  |
| 204 | областной бюджет | 254 142,2 | 247 272,3 | 97,3 | 0,0 | 97,3 |  |
| 205 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 281 705,0 | 274 347,6 | 97,4 | 0,0 | 97,4 |  |
| 207 | федеральный бюджет | 27 562,8 | 27 075,3 | 98,2 | 0,0 | 98,2 |  |
| 208 | областной бюджет | 254 142,2 | 247 272,3 | 97,3 | 0,0 | 97,3 |  |
| 209 | Мероприятие 5.1. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности государственных образовательных организаций и органа государственной власти в сфере образования | 97 440,2 | 94 241,3 | 96,7 | 0,0 | 96,7 |  |
| 210 | областной бюджет | 97 440,2 | 94 241,3 | 96,7 | 0,0 | 96,7 | Мероприятие выполнено. Финансовые средства, заложенные в смете государственного казенного учреждения Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное управление», освоены в полном объеме |
| 211 | Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности государственных органов Свердловской области | 146 735,1 | 144 093,0 | 98,2 | 0,0 | 98,2 |  |
| 212 | областной бюджет | 146 735,1 | 144 093,0 | 98,2 | 0,0 | 98,2 | Мероприятие выполнено. Обеспечена деятельность Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Министерством образования осуществляются мероприятия по следующим направлениям: обеспечение деятельности областных государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования; реализация федеральных целевых программ и проектов; правовое обеспечение системы образования; проведение общеобластных мероприятий в образовании; подготовка и организация оздоровительной кампании; поддержка негосударственных общеобразовательных и дошкольных организаций. По итогам 2019 года из 111 целевых показателей достигнуты либо превышены плановые значения 102 целевых показателей |
| 213 | Мероприятие 5.3. Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в области образования | 37 529,7 | 36 013,3 | 96,0 | 0,0 | 96,0 |  |
| 214 | федеральный бюджет | 27 562,8 | 27 075,3 | 98,2 | 0,0 | 98,2 | Мероприятие выполнено. В 2019 году проведено 886 проверок в отношении 831 юридического лица. Общее число лицензиатов по состоянию на 31 декабря 2019 года – 3619. Также в отчетный период рассмотрено в установленные законодательством Российской Федерации сроки 599 заявлений на получение (переоформление) лицензии |
| 215 | областной бюджет | 9 966,9 | 8 938,0 | 89,7 | 0,0 | 89,7 | В отчетный период рассмотрено в установленные законодательством Российской Федерации сроки с привлечением независимых экспертов 93 заявления о государственной аккредитации образовательной деятельности. Возникла экономия в связи с фактическим объемом работы привлекаемых экспертов |

*В полном объеме информация о фактическом исполнении мероприятий приведена в пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы.