**«О реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» в 2019 году и задачах на 2020 – 2022 годы»**

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 (далее – Указ № 204) для системы образования Российской Федерации определены 2 цели:

«Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования»;

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».

Во исполнение целей и стратегических задач, определенных Указом № 204 решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам утвержден паспорт национального проекта «Образование».

Свердловская область является участником 8 региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Образование»: Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность». Все паспорта региональных проектов утверждены Советом при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области 17 декабря 2018 года (протокол № 18).

В 2019 году Министерством образования и молодежной политики Свердловской области на реализацию мероприятий национального проекта привлечены средства федерального бюджета в размере – 682,7 млн. рублей. На софинансирование в рамках федеральной субсидии из областного бюджета было выделено – 226,1 млн. рублей.

Привлечение средств федерального бюджета позволяет своевременно   
и в полном объеме достичь показателей и результатов, предусмотренных   
в соглашениях с Министерством просвещения Российской Федерации   
по следующим мероприятиям:

1. По направлению федерального проекта «Современная школа» в рамках задачи «Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 24 сентября 2019 года в единый по всей Российской Федерации день, на базе 57 сельских школ в 36 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, состоялось открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Центр «Точка роста» способствует формированию современных компетенций и навыков у детей по предметным областям, а также во внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ научно-технической и социально-культурной направленностей. Создание центров «Точка роста» позволит внедрить новые технологии обучения, создать условия для формирования и развития интеллектуального потенциала у детей, обучающихся в сельской местности и малых городах, а значит, обеспечить равные условия для получения качественного образования вне зависимости от места проживания детей;

2. По направлению федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом», в 9 общеобразовательных учреждениях 9 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, были отремонтированы спортивные залы;

3. По направлению федерального проекта «Успех каждого ребенка» с 2019 года в системе дополнительного образования Свердловской области осуществляется внедрение нового организационно-экономического механизма – персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Создано 72 муниципальных опорных центра – это образовательные организации, расположенные на территории Свердловской области, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, или иные организации, оказывающие методическую поддержку организациям, реализующим дополнительные общеразвивающие программы, координирующие деятельность в сфере дополнительного образования. Система персонифицированного финансирования дополнительного образования уже внедрена в 37 муниципальных образованиях, а в 2020 году будет внедрена в 36 муниципальных образованиях, то есть на территории всей области;

4. В целях решения задачи «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 49 муниципальным общеобразовательным организациям и государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области в течении декабря 2019 года переданы на безвозмездной основе комплекты компьютерного и мультимедийного оборудования для создания современной, безопасной цифровой образовательной среды, что должно обеспечить высокое качество и доступность образования, академическую мобильность, построение индивидуальной траектории развития детей;

5. Также по направлению федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в целях создания центров цифрового образования детей на территории Свердловской области. В рамках мероприятий «Кванториады», запланированных на 19 декабря 2019 года, в единый день открытия по всей Российской Федерации, был отрыт центр цифрового образования «IT-куб» на базе государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи», где школьники смогут освоить современные информационные технологии, искусственный интеллект, работу с большими данными, облачными пространствами, программирование. «IT-Куб» будет включать лабораторные и учебные классы, лекторий, шахматную гостиную и другие зоны для развития когнитивных функций. Ежегодно здесь будут проходить обучение более 400 школьников;

6. В рамках мероприятия «Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 15 ноября 2019 года на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» состоялось открытие Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области, агрегатора кадровых, материально-технических и образовательных ресурсов региона.

Кроме того, 2 мероприятия реализуются совместно с другими органами исполнительной государственной власти Свердловской области:

7. Мероприятие по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») реализуется совместно   
с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Соглашение на строительство школ с привлечением средств   
из федерального бюджета заключено между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В рамках соглашения Свердловской областью приняты обязательства по вводу 3 объектов:

- средней общеобразовательной школы на 1 275 мест в микрорайоне I жилого района «Южный», город Каменск-Уральский. Ввод в эксплуатацию – декабрь 2019 года;

- школа на 1000 мест в городе Невьянске Невьянского района. Ввод в эксплуатацию – сентябрь 2020 года;

- средняя общеобразовательная школа на 500 учащихся, город Ревда, улица Кирзавод, дом 2. Ввод в эксплуатацию – декабрь 2019 года.

8. Мероприятие по созданию центра поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений реализуется совместно с Министерством здравоохранения Свердловской области. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено между Федеральным агентством по делам молодежи и Правительством Свердловской области, а уполномоченным органом исполнительной власти субъекта является Министерство здравоохранения Свердловской области, на который возлагаются функции по исполнению соглашения. Указанное мероприятие уже реализовано: создана автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий в Свердловской области» на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж», зарегистрирована 16 апреля 2019 года.

Кроме того, двумя образовательными организациями привлечены гранты в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам.

1. «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» в целях обеспечения реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка семей имеющих детей»*.*

2. В рамках гранта на финансирование мероприятия по созданию научно-учебной лаборатории на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 7» с. Патруши, Сысертского района в рамках мероприятия «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» федерального проекта «Успех каждого ребенка»*.*

В 2019 году Министерством образования были подготовлены 7 заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета в 2020-2022 годах на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий национального проекта «Образование». Все 7 заявок прошли отбор.

В соответствии с требованиями Министерства просвещения Российской Федерации с 2020 года в проекте государственной программы «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» предусмотрена отдельная подпрограмма, предусматривающая расходы, связанные с реализацией национального проекта «Образование».

Общий объем расходов подпрограммы «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» предусмотрен на 2020 год в сумме 1,8 млрд. рублей, на 2021 год – 1,9 млрд. рублей, на 2022 год – 1,7 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 752,0 млн. рублей,   
664,8 млн. рублей и 454,3 млн. рублей соответственно.

Указанные средства выделены на создание в 2020 – 2022 годах следующих сущностей:

1. [На поддержку образования детей с ограниченными возможностями   
здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа».](https://docs.edu.gov.ru/document/4ca87c8cd692e5ae11dc36ef2e95c084/) 25 школ,   
реализующих исключительно адаптированные общеобразовательные   
программы обновят свою материально-техническую базу.

*(в том числе в 2020 году – 2 школы, в 2021 году – 2 школы, в 2022 году – 3 школы, в 2023 году ­4 школы, 2024 году – 14 школ)*;

2. [Обновление материально-технической базы общеобразовательных   
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для   
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей федерального проекта   
в рамках «современная школа»](https://docs.edu.gov.ru/document/94634fc0652f2ee36f44e644d3bf5739/). Будут созданы 45 центров цифрового   
и гуманитарного профиля «Точка роста».

*(в том числе в 2020 году – 42 центра, в 2021 году – 3 центра);*

3. [Создание детских технопарков «кванториум» в рамках федерального проекта «успех каждого ребенка»](https://docs.edu.gov.ru/document/cd1a9680a06fca68a43dac841e311f7a/). Будет создано 2 кванториума.

*(в 2020 году – 1, в 2022 году – 1);*

4. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных   
в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка». Будет отремонтирован 21 спортивный зал.

*(в 2020 году – 7, в 2021 году – 7, в 2022 году – 7);*

5. [Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды   
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта «цифровая образовательная среда»](https://docs.edu.gov.ru/document/0ba35f4a1537076d1418a22e37a2f587/). Будут оснащены современным компьютерным и мультимедийным оборудованием 562 общеобразовательные организации и профессиональные организации.

*(в 2020 году – 101, в 2021 году – 300, в 2022 году – 161);*

6. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках   
федерального проекта «Успех каждого ребенка». 1 сентября 2020 года   
должен быть открыт региональный центр по поддержке одаренных школьников, проявивших себя в науке, спорте, исследовательской и проектной деятельности, как структурное подразделение работающего в нашей области Фонда «Золотое сечение».

7. С[оздание центров цифрового образования детей (it-куб) в рамках федерального прое](https://docs.edu.gov.ru/document/ded9d7ba780bb56a1998541fc3270b63/)кта «Цифровая образовательная среда». Будут созданы 2 «IT-куба».

*(в 2020 году – 1, в 2021 году – 1);*

8. [Создание центров непрерывного повышения профессионального   
мастерства и квалификаций педагогов в рамках федерального проекта   
«учитель будущего». в свердловской области](https://docs.edu.gov.ru/document/af04d637b51b7095ce41aec25b8bdbfc/) будут созданы 1 Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов и 2 Центра   
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических   
работников.

*(в 2020 год – 2 центра, 2022 год – 1 центр).*