Отчетная информация

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,                     от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,

по состоянию на 1 октября 2020 года

| Номер строки | Указ Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Еди- ница измере- ния | Ответст-венный исполнитель | Отчетная дата (период) значения показателя | Значение показателя |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | целе-вое | плано-вое | факти-ческое | откло-нение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Свердловской области | процен-тов | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | январь-октябрь 2020 года | 100 | 100 | 108,8 * | 8,8 |  |
| 2. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования по Свердловской области | процен-тов | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | январь-октябрь 2020 года | 100 | 100 | 97,6 | - 2,4 | недостижение целевого показателя уровня средней заработной платы (100% к средней заработной плате работников в сфере общего образования) связано с тем, что с 1 сентября 2020 года дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, установленное из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляется выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, что привело к увеличению средней заработной платы работников организаций, реализующих программы общего образования. В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией и недопущения распространения указанного вируса на территории Свердловской области педагогическим работникам, достигшим возраста 65 лет, был оформлен электронный лист нетрудоспособности. В сентябре 2020 года на территории Свердловской области отмечен высокий уровень заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями. С учетом данного обстоятельства на территории Свердловской области были закрыты на карантин отдельные дошкольные образовательные учреждения, а также отмечен рост временной нетрудоспособности среди педагогических работников образовательных учреждений. В соответствии с указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2019 № 404 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями оплаты труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы», при расчете средней заработной платы в начисленную заработную плату не входят расходы по оплате пособия по временной нетрудоспособности, что привело к снижению уровня средней заработной платы |
| 3. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Свердловской области | процен-тов | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | январь-октябрь 2020 года | 100 | 100 | 108,7 * | 8,7 | – |
| 4. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | отношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Свердловской области | процен-тов | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | январь-октябрь 2020 года | 100 | 200 | 191,6** | - 8,4 | недостижение целевого показателя уровня средней заработной платы работников профессорско-преподавательского состава учреждений высшего профессионального связано с тем, что в январе – сентябре 2020 года отмечено сокращение выплат за счет средств от приносящей доход деятельности |
| 5. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | отношение средней заработной платы научных сотрудников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Свердловской области | процен-тов | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | январь-октябрь 2020 года | 100 | 200 | 150,0** | - 50,0 | в образовательном учреждении научным сотрудником является один человек. В феврале, августе, сентябре 2020 года в течение всего месяца находился на больничном. В соответствии с указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.07.2019 № 404 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы», при расчете средней заработной платы в начисленную заработную плату не входят расходы по оплате пособия по временной нетрудоспособности, что привело к снижению уровня средней заработной платы работника за январь–сентябрь 2020 года |
| 6. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3-х до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) | процен-тов | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | январь-октябрь 2020 года | 0% | 100% | 99,99% | - 0,01 | доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет по данным системы по состоянию на 01.10.2020 составила 99,99%. Не достижение целевого показателя (100%) доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 дет объясняется следующими факторами: часть детей, получивших путевки в дошкольные образовательные организации, оставлены в очереди по причине подачи заявления родителями (законными представителями) на смену дошкольной образовательной организации; часть детей – это дети, которым исполнилось в сентябре 2020 года 3 года и комиссиями по распределению мест в дошкольные образовательные организации муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, планируется предоставить места в октябре 2020 года. Таким образом, очередь, связанная с непредоставлением мест детям старше 3 лет в дошкольных образовательных организациях в Свердловской области, отсутствует |
| 7. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процен-тов | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 2020 год (по Указу) | 75 | 74,5 | 74,5 | 0 | – |
| 8. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | процен-тов | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | январь-октябрь 2020 года | 37 | 37 | 37 | 0 | ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК», профессиональными образовательными организациями Свердловской области, учебными центрами при предприятиях Свердловской области осуществляется обучение граждан по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих, по программам дополнительного профессионального образования. С учетом неформального, информального образования доля населения Свердловской области, прошедшего различные формы подготовки, составляет 37%. В соответствии с указанием Министра общего и профессионального образования Свердловской области от 22.02.2017 № 10 ежеквартально проводится мониторинг по повышению квалификации и (или) профессиональной переподготовки занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет |
| 9. | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | процен-тов | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | январь-октябрь 2020 года | 25 | 25 | 40,4 | 15,4 | превышение планового показателя связано: с уменьшением количества профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, в связи с реорганизацией с 95 до 93; с увеличением количества профессиональных образовательных организаций – участников мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |

* – проектируемое значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области на 2020 год (38 003 рубля).

** – указаны данные по муниципальному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт).