Доклад о реализации комплексной программы Свердловской области                    «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                                                     от 02.03.2016 № 127-ПП, в 2016 году

Комплексная программа Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016 – 2020 годы (далее – комплексная программа) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области                                      «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы». Изменения в комплексную программу внесены постановлением Правительства Свердловской области                      от 26.12.2016 № 910-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная школа»                                             на 2016–2020 годы».

Комплексная программа сформирована на основе мероприятий, включенных в государственные программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года», «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области                             до 2020 года» (далее – государственные программы Свердловской области).

Заказчиком-координатором комплексной программы является Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (далее – Министерство образования), заказчиками – Министерство промышленности и науки Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, Министерство инвестиций                  и развития Свердловской области.

Финансовое обеспечение комплексной программы

Комплексная программа сформирована на основе мероприятий, включенных в государственные программы Свердловской области, и не является расходным обязательством Свердловской области.

В 2016 году на реализацию комплексной программы предусматривались средства в объеме 963 538,9 тыс. рублей, из них:

– из федерального бюджета – 324 997,0 тыс. рублей,

– из бюджета Свердловской области – 617 156,9 тыс. рублей, в том числе субсидии местным бюджетам – 18 385,0 тыс. рублей,

– из местных бюджетов – 18 385,0  тыс. рублей,

– из внебюджетных источников – 3 000,0 тыс. рублей.

Освоение финансовых средств в 2016 году составило                                        905 379,51 тыс. рублей (93,96 %), из них из бюджета Свердловской области – 574 855,75 тыс. рублей (93,15 %), из федерального бюджета –                                 307 582,76 тыс. рублей (94,6 %), из местных бюджетов –21 441,0 тыс. рублей (116,62 %), из внебюджетных источников – 1 500,0 тыс. рублей (50,0 %).

Достижение целевых показателей комплексной программы

Цель реализации комплексной программы – обеспечение условий для подготовки в Свердловской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством,  удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики региона с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возращения отечественным предприятиям технологического лидерства.

Задачи комплексной программы:

1) формирование у обучающихся мотивационной готовности к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля;

2) создание условий для получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям;

3) формирование условий для поступления молодых рабочих и инженерных кадров на промышленные предприятия Свердловской области и максимально полной реализации творческого потенциала молодых специалистов;

4) расширение взаимодействия организаций промышленного комплекса, проектных, научных организаций, расположенных на территории Свердловской области, и учреждений высшего профессионального образования в условиях эффективного использования научно-исследовательской базы системы образования и материально-технической базы промышленности.

В рамках комплексной программы определено 23 целевых показателя, характеризующих достижение цели и задач комплексной программы. На 2016 год было определено 22 целевых показателя.

Реализация мероприятий комплексной программы

Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»

В целях реализации мероприятий подпрограммы 8 «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования                                   в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП, принят приказ  Министерства образования от 11.02.2016 № 48-Д.

Министерством образования в рамках реализации мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» осуществлялась реализация следующих подмероприятий:

- 1. Создание условий для сетевого взаимодействия в профессиональных образовательных организациях Свердловской области педагогического профиля для внедрения технологического компонента в дошкольных образовательных организациях Свердловской области.

Приказом Министерства образования от 17.06.2016 № 251-Д                                   (с изменениями) определено 9 исполнителей подмероприятия: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Красноуфимский педагогический колледж», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж        № 1», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение    Свердловской  области «Ревдинский  педагогический колледж», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Северный педагогический колледж», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж».

Между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и исполнителями подмероприятия заключены соглашения о предоставлении целевых субсидий. Размер целевой субсидии в отношении каждого исполнителя подмероприятия составил 1 100,0 тыс. рублей.

Исполнителями подмероприятия осуществлено приобретение  оборудования, учебно-наглядных пособий и программного обеспечения, необходимых для функционирования оборудования, для создания в дошкольных образовательных  организациях Свердловской области базовых площадок по развитию начальных навыков проектного конструирования, базовых площадок по развитию начальных навыков конструирования и программирования робототехники и организации на базе собственных учреждений кабинетов (студий) технического творчества по формированию у обучающихся компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники  и технического творчества.

Таким образом, результатом реализации подмероприятия является внедрение технологического компонента образовательных программ                                        в 18 муниципальных дошкольных образовательных организациях Свердловской области.

- 2. Создание условий для развития профориентационной деятельности                            и технического творчества в государственном учреждении Свердловской области, подведомственном Министерству общего и профессионального образования Свердловской области.

Приказом Министерства образования от 02.03.2016 № 78-Д (с изменениями) определен исполнитель подмероприятия – государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» (далее – ГАУДО СО «Дворец молодежи»).

Между Министерством общего образования и исполнителем подмероприятия заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии                       в объеме 29 000,0 тыс. рублей.

- В рамках реализации подмероприятия ГАУДО СО «Дворец молодежи» осуществлено приобретение оборудования, специального программного обеспечения, учебно-наглядных пособий и расходных материалов для обеспечения реализации муниципальными образовательными организациями дополнительного образования, расположенными на территории Свердловской области, которым в 2016 году присвоен статус базовых площадок                          ГАУДО СО «Дворец молодежи» по профориентационной деятельности и техническому творчеству, дополнительных общеобразовательных программ технической направленности и для обеспечения реализации муниципальными образовательными организациями дополнительного образования, расположенными на территории Свердловской области, имеющими статус базовых площадок ГАУДО СО «Дворец молодежи» по развитию робототехники                   и инновационного технического творчества, дополнительных общеобразовательных программ технической направленности.

Приказом Министерства образования от 30.12.2016 № 695-Д утвержден перечень муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, – базовых площадок ГАУДО СО «Дворец молодежи» по профориентационной деятельности                                и техническому творчеству.

3. Создание экспериментальных площадок по реализации мероприятий                   по профориентационной работе.

Приказом Министерства образования от 20.04.2016 № 159-Д                                  (с изменениями) определены исполнители подмероприятия: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Баранчинский электромеханический техникум», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения». Между Министерством образования и исполнителями подмероприятия заключены соглашения о предоставлении целевых субсидий. Общий объем целевых субсидий составил 14 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подмероприятия исполнителями подмероприятия осуществлено приобретение оборудования, и (или) программного                        обеспечения, и (или) расходных материалов, и (или) инвентаря, и (или) мебели для создания экспериментальных площадок по реализации мероприятий по профориентационной работе.

Реализация подмероприятия позволит обеспечивать осуществление предпрофильной подготовки учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Невьянского, Артемовского и Кушвинского городских округов, формирующей у учащихся мотивацию к получению среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

4. Создание на базе профессиональных образовательных организаций экспериментальных кабинетов информатики.

- Приказом Министерства образования от 09.09.2016 № 398-Д определены исполнители подмероприятия: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова».

- Между Министерством образования и исполнителями подмероприятия заключены соглашения о предоставлении целевых субсидий. Размер целевой субсидии в отношении каждого исполнителя подмероприятия составил                      500,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подмероприятия исполнителями подмероприятия приобретено оборудование (включая комплектующие для оборудования) для создания экспериментальных кабинетов информатики. Результатом реализации подмероприятия является создание 2 экспериментальных кабинетов информатики с целью вовлечения учащихся и студентов в техническое творчество на основе инновационных компьютерных технологий и промышленной автоматики.

5. Создание на базе профессиональной образовательной организации экспериментальной лаборатории по физике.

- Приказом Министерства образования от 29.03.2016 № 120-Д                                     (с изменениями) определен исполнитель подмероприятия – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум».

- Между Министерством образования и исполнителем подмероприятия заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии в объеме                       1 994,14 тыс. рублей.

В рамках реализации подмероприятия исполнителем подмероприятия приобретено 5 комплектов лабораторного оборудования для проведения лабораторных работ по физике, 3 монтажных стенда для проведения практических работ по монтажу электропроводки, 2 стенда для проведения практических работ по выполнению пуска электродвигателя, 2 электромонтажных стенда для проведения практических работ по монтажу освещения, 2 стенда для изучения основ пуска и реверса двигателя, оборудование для создания автоматизированного рабочего места преподавателя (персональный компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска).

Результатом реализации подмероприятия является создание экспериментальной лаборатории по физике для проведения занятий по профориентации с учащимися общеобразовательных организаций, проведения профессиональных проб, осуществления подготовки учащихся и студентов для участия в соревнованиях профессионального мастерства WorldSkils и  JuniorSkils, выполнения лабораторных работ по дисциплинам: «Физика» (для студентов                       1 курса) и «Электротехника» (для студентов 2 курса), организации отработки практических навыков студентов 3 и 4 курсов по время учебной практики, проведения в рамках дополнительного образования курсов «Электромонтаж для начинающих».

6. Создание материально-технических условий для совершенствования преподавания учебных предметов технологии и естественно-научного цикла                       в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области.

- Приказом Министерства образования от 26.10.2016 № 479-Д определены исполнители подмероприятия: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Артинский агропромышленный техникум», государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум».

- Между Министерством образования и исполнителями подмероприятия заключены соглашения о предоставлении целевых субсидий на общую сумму 12 467,5 тыс. рублей.

Завершение реализации подмероприятия обеспечено в полном объеме государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум». Учреждением приобретено оборудование, электронные средства обучения для совершенствования преподавания учебных предметов технологии и естественно-научного цикла на сумму 3 501,5 тыс.  рублей.

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Артинский агропромышленный техникум» приобретено оборудование, комплектующие для оборудования, программное обеспечение для совершенствования преподавания учебных предметов технологии и естественно-научного цикла на сумму 3 892,8 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств по причине несостоявшегося аукциона                        и экономии средств по результатам процедур закупок составил 607,0 тыс. рублей.

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж» расходование средств на приобретение оборудования, средств технологического оснащения, инструментов, расходных материалов для совершенствования преподавания учебных предметов технологии и естественно-научного цикла                      не осуществлялось. Неиспользованный остаток средств по причине нарушения поставщиком срока поставки товаров  составил 4 466,17 тыс. рублей.

7. Создание и развитие совместного учебного центра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»                                 и ПАО «Северский трубный завод»  по подготовке специалистов для металлургической и трубной промышленности.

- Приказом Министерства образования от 06.09.2016№ 386-Д определен исполнитель подмероприятия – государственное автономное образовательное профессиональное учреждение Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова».

- Между Министерством образования и исполнителем подмероприятия заключено соглашение  о предоставлении целевой субсидии в объеме                             6 999,94 тыс. рублей.

- Исполнителем подмероприятия осуществлено приобретение  оборудования (микроскоп металлографический с цифровой камерой, дефектоскоп ультразвуковой, 3D принтер,  стенд  «Электротехника, Электроника                                  и Электропривод», тренажер мостового крана, гидравлический ленточнопильный станок, фрезерно-сверлильный станок) для развития совместного учебного центра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум                                           им. В.И. Назарова» и публичного акционерного общества «Северский трубный завод».

8. Формирование условий для создания на базе государственной образовательной организации Свердловской области ресурсного центра по развитию инженерных компетенций у обучающихся Свердловской области.

Приказом Министерства образования от 13.10.2016 № 452-Д определен исполнитель подмероприятия – ГАУДО СО «Дворец молодежи».

Между Министерством образования и исполнителем подмероприятия заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии в объеме                              5 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подмероприятия ГАУДО СО «Дворец молодежи» осуществлено приобретение оборудования и учебно-наглядных пособий для создания на базе ГАУДО СО «Дворец молодежи» ресурсного центра по развитию инженерных компетенций у обучающихся Свердловской области.

9. Создание материально-технических условий для реализации на базе государственной профессиональной образовательной организации Свердловской области образовательных программ профессионального обучения по формированию инженерно-технического мышления и профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных организаций и осуществления профориентационной работы, способствующей выбору профессий для горнодобывающей промышленности.

Приказом Министерства образования от 26.10.2016 № 482-Д определен исполнитель подмероприятия: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Североуральский политехникум».

Между Министерством образования и исполнителем подмероприятия заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии в объеме                       5 200,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подмероприятия исполнителем осуществлено приобретение оборудования, расходных материалов, учебно-методических пособий, программного обеспечения, необходимых для реализации образовательных программ профессионального обучения по формированию инженерно-технического мышления и профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных организаций, осуществления профориентационной работы, способствующей выбору профессий для горнодобывающей промышленности.

10. Создание материально-технических условий для обеспечения реализации на базе государственной профессиональной образовательной организации Свердловской области проекта опережающей подготовки кадров                  для строительства и эксплуатации высокоскоростных железнодорожных магистралей и нового подвижного состава.

Приказом Министерства образования от 26.10.2016 № 480-Д определен исполнитель подмероприятия: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум».

Между Министерством образования и исполнителем подмероприятия заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии в объеме                                    8 586,6 тыс. рублей.

Исполнителем подмероприятия  осуществлено приобретение оборудования, электронных средств обучения, измерительных инструментов, программного обеспечения, необходимых для создания материально-технических условий                    по обеспечению подготовки кадров для строительства и эксплуатации высокоскоростных железнодорожных магистралей и нового подвижного состава.

Неиспользованный остаток средств по причине нарушения поставщиком срока поставки товаров составил 907,3 тыс. рублей.

11. Формирование материально-технических условий для создания на базе государственной профессиональной образовательной организации Свердловской области Специализированного учебного центра по подготовке кадров для сферы автомобильного сервиса.

Приказом Министерства образования от 11.11.2016 № 520-Д определен исполнитель подмероприятия: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства».

Между Министерством образования и исполнителем подмероприятия заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии в объеме                               6 034,1 тыс. рублей.

Исполнителем подмероприятия осуществлено  приобретение оборудования, электронных средств обучения, программного обеспечения, необходимых для формирования материально-технических условий для создания Специализированного учебного центра по подготовке кадров для сферы автомобильного сервиса.

Результатом реализации подмероприятия явилось создание специализированного учебного центра по подготовке кадров для сферы автомобильного сервиса. Обеспечено современным оборудованием, электронными средствами обучения с соответствующим программным обеспечением 2 мастерские (мастерская кузовного ремонта, автомеханическая мастерская), 4 лаборатории (лаборатория цветоподбора, лаборатория автопокраски, лаборатория разборно-сборочных работ, лаборатория контроля технического состояния и диагностики автомобилей) и учебный кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей с целью подготовки специалистов в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями для сферы автомобильного сервиса Свердловской области.

12. Создание условий для развития материально-технической базы государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» посредством обеспечения размещения на условиях аренды Тренировочного полигона и Учебного центра Межрегионального центра компетенций в здании технопарка высоких технологий «Университетский» по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Конструкторов, 5                   (согласно заявке Свердловской области на участие в конкурсном отборе на софинансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации  в целях предоставления в 2016 и 2017 годах                                                            из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы   по мероприятию 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса»).

Приказом Министерства образования от 13.12.2016 № 594-Д определен исполнитель подмероприятия: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций».

Между Министерством образования и исполнителем подмероприятия заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии в объеме                         2 806,2 тыс. рублей на обеспечение размещения на условиях аренды Тренировочного полигона и Учебного центра Межрегионального центра компетенций в здании технопарка высоких технологий «Университетский»                                                      по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Конструкторов, 5.

По рассматриваемому мероприятию расходы областного бюджета                           в 2016 году составили 102 988,4 тыс. рублей или 84,4 % от плана.

Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»

Министерством образования в рамках реализации мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» осуществлялась реализация следующих подмероприятий:

1. Организация и проведение областного фестиваля «Город ТехноТворчества».

- Областной фестиваль «Город ТехноТворчества» проводился в период                     с 13 по 20 февраля 2016 года на различных площадках г. Екатеринбурга                              и Свердловской области. Целью проведения данного фестиваля являлось привлечение внимания и развития интереса обучающихся к техническому творчеству, современным технологиям. Программа областного фестиваля «Город ТехноТворчества» включала круглые столы, лекции, мастер-классы, игры, экскурсии, семинары, выставки, посвященные техническому творчеству и развитию инженерного мышления. 13 февраля 2016 года в рамках областного фестиваля «Город ТехноТворчества» состоялось значимое событие экспериментального формата, соединение познавательной и развлекательной программы по тематике технического творчества, современных технологий  и робототехники  –  ТехноНочь (место проведения: Ельцин Центр,                                    г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). В рамках ТехноНочи были проведены мероприятия: научно-популярные лекции, 10 мастер-классов для обучающихся                и взрослых посетителей, презентации современных интерактивных лабораторий              и учебно-методических комплексов для занятий наукой и техническим творчеством, соревнования квадрокоптеров, запуск орнитоптеров, интеллектуальные игры, торжественное закрытие областного фестиваля «Город ТехноТворчества» с награждением победителей и призеров. В областном фестивале «Город ТехноТворчества» приняли участие более 5 000 детей                               и подростков от 4 до 18 лет из муниципальных образований, расположенных                          на территории Свердловской области.

2. Организация и проведение «Молодежного космического форума «Семихатовские чтения».

Молодежный космический форум «Семихатовские чтения» проводился                  в городе Екатеринбурге в период с 26 по 28 апреля 2016 года. Финальные мероприятия молодежного космического форума «Семихатовские чтения»,                   гала-концерт проведены 28 апреля 2016 года в ГАУДО СО «Дворец молодежи»                           (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1).

Основная цель проведения молодежного космического форума «Семихатовские чтения»: ознакомление обучающихся с разработками в научно-технической сфере, формирование интереса к получению теоретических и экспериментальных знаний в области робототехники, ракетостроения, программирования, развитие способностей детей и молодежи в области естественнонаучного образования и технического творчества, привлечение обучающихся в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа инженерно-технических специальностей.

Участниками молодежного космического форума «Семихатовские чтения» явились обучающиеся образовательных организаций Свердловской области, представившие в Семихатовский комитет научно-исследовательские, прикладные и творческие работы. Каждый участник молодежного космического форума «Семихатовские чтения» награжден дипломом участника Форума и памятным подарком.

3. Организация и проведение состязаний по стандартам WorldSkills                             в Свердловской области.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills)» проводился в период с 29 февраля по 04 марта 2016 года. Соревнования                                   по стандартам WorldSkills проводились по 41 компетенции (профессии).                                  На 13 площадках соревновались 281 конкурсант из 84 образовательных организаций Свердловской области. Работу конкурсантов оценивали                               260 экспертов.

Победители Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills)» представили Свердловскую область на Межрегиональном отборочном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Уральского Федерального округа, который проходил в период                                             с 18 по 29 апреля 2016 года.  В Межрегиональном отборочном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Уральского Федерального округа приняли участие 124 конкурсанта и 132 эксперта из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Соревнования проводились по 29 компетенциям.

Участниками от Свердловской области завоевано 33 медали, из них:                        11 золотых, 14 серебряных, 8 бронзовых.

4. Обеспечение условий для подготовки и участия конкурсантов из числа обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области в состязаниях по стандарту WorldSkills.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2016 проходил в период с 23 по 27 мая 2016 года на площадке                        Крокус-Экспо в г. Красногорске. В прошедших соревнованиях приняли участие 749 участников из 64 субъектов Российской Федерации                                                            в 82 компетенциях.

Свердловская область в 2016 году в четвертый раз приняла участие                        в Финале Национального чемпионата WorldSkills Russia. Команду из Свердловской области представляли 27 экспертов и 27 участников                                 (23 по конкурсу, 4 вне конкурса), которые приняли участие в 27 компетенциях  (23 по конкурсу, 4 вне конкурса).

Завоевано 13 медалей, из них: 3 золотых, 8 серебряных, 2 бронзовых,                       и 3 медальона. По командному зачету  в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2016 Свердловская область заняла IV место  (справочно: I место  – г. Москва, II место – Московская область, III место – Республика Татарстан).

5. Организация и проведение второго (окружного/межокружного) и третьего (областного) этапов, обеспечение условий для подготовки и участия студентов профессиональных образовательных организаций Свердловской области в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.

В 2015/2016 учебном году этапы Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования (далее – олимпиада), проводились на основании приказов Министерства образования от 23.12.2015 № 569-И, от 18.03.2016 № 75-И,  в целях реализации Концепции общенациональной системы выявления молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации от 04 апреля 2012 года № Пр-827.

Организационным комитетом олимпиады в 2015/2016 учебном году утвержден перечень из 34 профессиональных программ для проведения второго (окружного/межокружного) и третьего (областного) этапов рассматриваемой олимпиады (11 наименований профессий рабочих, 23 наименования специальностей).

Второй (окружной/межокружной) этап олимпиады проходил                                         с 08 по 26 февраля 2016 года.

Третий (областной) этап олимпиады проходил с 25 февраля по 20 марта 2016 года. По программе «Мастер сельскохозяйственного производства (квалификация – Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства)» третий (областной) этап олимпиады проходил в период с 15 по 16 сентября                   2016 года.

Во втором (окружном/межокружном) этапе олимпиады приняли участие 149 обучающихся 70 образовательных организаций среднего профессионального образования, в третьем (областном) этапе рассматриваемой  олимпиады –                        279 обучающихся 76 образовательных организаций среднего профессионального образования.

В 2016 году проведено совмещение третьего (областного) этапа олимпиады и Регионального чемпионата Свердловской области по профессиональному мастерству WorldSkills Russia – 2016 по двум программам: «Парикмахер», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Также по другим профессиональным образовательным программам применялись элементы методологии WorldSkills Russia, в том числе в части экспертизы выполнения практических модулей.

- В перечень профессиональных образовательных программ для проведения этапов олимпиады включены программы профессиональной подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мастер отделочных строительных работ (квалификация – маляр)» и «Оператор швейного оборудования (квалификация – швея)». Особенность проведения олимпиады по данной программе – организация профориентационной программы для обучающихся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные программы.

- В 2016 году Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (далее – Всероссийская олимпиада) утвержден формат Всероссийской олимпиады, включающий в себя профильные направления (укрупненные группы специальностей среднего профессионального образования). В Свердловской области в соответствии с решением Организационного комитета проведены соревнования обучающихся по профессиям и специальностям.

- В 2016 году проведен областной этап олимпиады по профессиям                           и специальностям, не включенным в общий перечень программ заключительного этапа Всероссийской олимпиады: «Сварочное производство», «Мастер отделочных строительных работ (Квалификация – маляр (программы профессиональной подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья)», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»; «Станочник (металлообработка)», «Токарь-универсал», «Технология продукции общественного питания (по модулю выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих - Кондитер)», «Повар, кондитер», «Обработка металлов давлением», «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «Машинист локомотива», «Автомеханик», «Оператор швейного оборудования (программа профессиональной подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья)», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Парикмахер», «Коммерция (в торговле)», «Изобразительные и прикладные виды искусств: Исполнитель художественно-оформительских работ, Изготовитель художественных изделий из дерева, Дизайн (по отраслям), Декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы (по видам), Изобразительное искусство и черчение».

По результатам проведения третьего (областного) этапа олимпиады победители направлены на заключительный этап Всероссийской олимпиады, который проходил в период с 07 апреля по 27 мая 2016 года. Заключительный этап Всероссийской олимпиады проводился по 19 укрупненным группам специальностей. Свердловская область приняла участие в соревнованиях                                                                            по 17 специальностям (по 13 укрупненным группам).

По результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства участники от Свердловской области завоевали                 2 призовых места и 8 номинаций.

6. Организация и проведение регионального форума юных физиков                             в рамках проведения в Свердловской области Международного турнира юных физиков.

Региональный форум юных физиков в рамках проведения в Свердловской области Международного турнира юных физиков (далее – форум юных   физиков) проводился в городе Екатеринбурге в период с 01 по 02 июля 2016 года.

Основная цель проведения форума юных физиков – мотивация обучающихся на освоение специальностей и профессий, связанных                                 с применением знаний в области физики.

Участниками форума юных физиков явились зарегистрированные                                      в соответствии с приказом ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» от 25.01.2016                              № 08/08 «О подготовке и проведении международного Турнира юных физиков – 2016 на базе УрФУ» участники Международного турнира юных физиков.

Участники форума юных физиков могли по желанию принять участие                   в следующих мероприятиях форума юных физиков: открытие форума юных физиков, экскурсионная программа «Промышленность Урала» (с посещением Стеллы «Европа-Азия»), игротека (площадка с возможностью поиграть                             в настольные и компьютерные игры), круглый стол «Изучение физики – основа инженерного образования», церемония закрытия форума юных физиков.

Финальные мероприятия форума юных физиков проведены                                         02 июля 2016 года в Уральском федеральном университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19).

В финальных мероприятиях приняли участие 460 человек (команды                                               и тренеры,  организационный  комитет  жюри, наблюдатели, дирекция, волонтеры, гости, журналисты), согласно списка участников и гостей церемонии закрытия и награждения победителей.

7. Реализация образовательного проекта «Школа юных пилотов».

Основной целью реализации образовательного проекта «Школа юных пилотов» явилось обеспечение условий, способствующих возникновению                          и проявлению у обучающихся познавательного интереса к выбору будущих профессий и специальностей в сфере гражданской авиации и авиастроения.

В октябре – ноябре 2016 года в соответствии с учебно-тематическим планом, расписанием теоретических и практических занятий обеспечено обучение участников образовательного проекта по дополнительной общеобразовательной программе «Школа юных пилотов».

Участниками образовательного проекта «Школа юных пилотов» явились 112 обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы и углубленно изучающих предметы технической направленности, физику, математику, робототехнику и авиамоделирование (в возрасте от 14 до 17 лет включительно).

8. Организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 09.11.2015 № 543-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим   программам  технической  направленности»  (с изменениями)

в период с 25 апреля по 06 мая 2016 года осуществлен прием документов педагогов дополнительного образования на участие в конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности (далее – конкурс педагогов). В качестве участников конкурса педагогов зарегистрировано 39 педагогов дополнительного образования из 33-х образовательных организаций 22-х муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Во 2 квартале 2016 года проведены следующие этапы конкурса педагогов:                    1 этап – заочный, 2 этап – проведение учебного занятия. Проведение 3 этапа конкурса педагогов состоялось 08 сентября 2016 года.

По результатам третьего этапа конкурса педагогов конкурсной комиссией конкурса педагогов определены победитель, два призера и семь лауреатов конкурса педагогов.

Победитель, призеры и лауреаты конкурса педагогов утверждены Указом Губернатора Свердловской области от 24.10.2016 № 604-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, в 2016 году».

По итогам проведения конкурса педагогов присвоены следующие премии: одна премия в размере 120,0 тыс. рублей, одна премия в размере                                  100,0 тыс. рублей, одна премия в размере 70,0 тыс. рублей,  семь премий                           в размере 30,0 тыс. рублей каждая.

9. Организация участия детей и подростков в мероприятиях  I отраслевого чемпионата профессионального мастерства государственной корпорации «Росатом» по методике «WorldSkills» – AtomSkills 2016.

С 20 по 23 июня 2016 года в г. Екатеринбурге (Международный выставочный центр «Екатеринбург – ЭКСПО») проходил I отраслевой чемпионат профессионального мастерства государственной корпорации «Росатом» по методике «WorldSkills» – AtomSkills 2016 (далее – чемпионат). В рамках чемпионата для детской аудитории были проведены следующие мероприятия: мастер-классы, развивающие игры, профориентационные тесты, интерактивные лекции.

В целях профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций, повышения уровня знаний в области атомной энергетики и технических наук для участия в мероприятиях чемпионата были приглашены учащиеся среднего и старшего звена образовательных организаций                                      г. Екатеринбурга.

10. Организация и проведение регионального этапа XI Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» (в рамках VII Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»), обеспечение условий участия обучающихся образовательных организаций Свердловской области – участников регионального этапа, прошедших в заключительный этап XI Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», в мероприятиях                                           XI Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!».

Участниками регионального этапа XI Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» (далее – региональный этап) явились обучающиеся образовательных организаций Свердловской области (в возрасте не старше 20 лет). На основании направленных в срок до 20 мая 2016 года заявок на участие в региональном этапе  30 научно-технических работ приняты к рассмотрению членами регионального организационного комитета регионального этапа XI Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!». По итогам регионального этапа 29 научно-технических работ рекомендованы к участию                           в отборочном этапе XI Международного фестиваля детского и молодежного творчества «От винта!».

В целях обеспечения участия обучающихся образовательных организаций Свердловской области – участников регионального этапа, прошедших в заключительный этап XI Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», в мероприятиях                                           XI Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» в сентябре 2016 года в соответствии с информационным письмом руководителя Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» В.В. Соболевой обеспечено участие 2 участников регионального этапа в мероприятиях 11-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2016».

Также 3 участника регионального этапа (с руководителями проектов) приняли участие в мероприятиях экспозиции Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!»                                 в Государственной Думе Российской Федерации.

Поощрение обучающихся образовательных организаций Свердловской области – участников регионального этапа осуществлено на III Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике «WordSkills»  WordSkills Hi-Tech.

11. Производство государственной образовательной организацией Свердловской области еженедельных выпусков телевизионного профориентационного реалити-шоу, направленного на популяризацию проекта «Уральская инженерная школа».

Целью производства еженедельных выпусков телевизионного профориентационного реалити-шоу, направленного на популяризацию проекта «Уральская инженерная школа», явилась популяризация инженерных и рабочих профессий, востребованных промышленным комплексом Свердловской области                    и Российской Федерации в целом, создание информационной среды, способствующей осознанному выбору обучающимися образовательных организаций Свердловской области профессий и специальностей в сфере строительства, машиностроения, металлургического производства, осуществление профориентационной деятельности, направленной на обеспечение получения обучающимися естественно-научных, технических знаний, способствующих их профессиональному самоопределению.

В 2016 году ГАУДО СО «Дворец молодежи» обеспечено производство                    10 еженедельных выпусков телевизионного профориентационного реалити-шоу, направленного на популяризацию проекта «Уральская инженерная школа».

12. Реализация образовательного проекта, направленного на развитие биоинженерного направления на базе отделения экологического образования государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» (во исполнение подпункта 3.2                     пункта 3 протокола заседания президиума Правительства Свердловской области                         от 29 февраля 2016 года (от 22.03.2016 № 1-ПЗП).

Образовательный проект «Школа юных биоинженеров» реализован                    ГАУДО СО «Дворец молодежи» в период с 31 по 04 ноября 2016 года.

Цель реализации образовательного проекта «Школа юных                   биоинженеров» – создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала обучающихся и их самореализации посредством обучения современным исследовательским, проектировочным технологиям, предоставления дополнительных знаний по биологии, химии и экологии, осуществления профессиональной ориентации обучающихся, способствующей выбору обучающимися перспективных профессий: биоинженер, фармаколог, бионик, биоинформатик, генный инженер.

В реализации образовательного проекта  «Школа юных биоинженеров» приняли участие 50 обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)                    из 12 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

В рамках программы образовательного проекта «Школа юных биоинженеров» в соответствии с учебно-тематическим планом проводились теоретические занятия по темам: «Введение в биотехнологию. Классификация лекарственных веществ. Основные методы синтеза лекарственных веществ», «Основы стратегии создания новых лекарственных препаратов. Испытание лекарственных веществ», «Основные лекарственные формы лекарственных веществ», «Технология производства лекарственных веществ» и другие.

Практические занятия с обучающимися проведены в форме лабораторных практикумов: «Анализ лекарственных форм» на базе лабораторных комплексов отделения экологического образования ГАУДО СО «Дворец молодежи», научных экскурсий по направлению биоинженерия в Институт Органического Синтеза Уральского отделения Российской академии наук, в Институт Иммунологии и Физиологии Уральского отделения Российской академии наук, в открытое акционерное общество «Завод Медсинтез», являющееся членом некоммерческого партнерства «Уральский биомедицинский кластер» (изучение процесса создания лекарственных препаратов).

В рамках реализации программы образовательного проекта «Школа юных биоинженеров» были проведены индивидуальные консультации ведущих специалистов в области биоинженерии по разработке учебно-исследовательского проекта.

В рамках образовательной программы «Школа юных биоинженеров» обучающиеся выбрали темы для индивидуальных учебно-исследовательских проектов по направлению «Биоинженерия». Итоговым мероприятием стала научно-практическая конференция, на которой обучающиеся представили планы учебно-исследовательских проектов по направлению «Биоинженерия».

13. Организация и проведение областного фестиваля изобретений, робототехники и инженерных технологий «ТехноРегион».

13 – 14 декабря 2016 года ГАУДО СО «Дворец молодежи» на площадке муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры «Урал»  проведен областной фестиваль изобретений, робототехники и инженерных технологий «ТехноРегион» (далее – Фестиваль «ТехноРегион»).

Целью проведения Фестиваля  «ТехноРегион» явилось привлечение внимания детей и молодежи к современным высокотехнологичным отраслям промышленности, повышение интереса у детей и молодежи к исследовательской, изобретательской, научно-технической деятельности, техническому творчеству.

Программа Фестиваля «ТехноРегион» включала мастер-классы по робототехнике, программированию, инженерной графике, прототипированию, открытая презентация изобретений и творческих  проектов (по направлениям), образовательные активности и лекции по современным технологиям, консультации по профессиональной ориентации для детей и молодежи, семинары и тренинги для педагогических работников.

Открытая презентация научно-технических исследований, робототехнических и инженерных творческих проектов была представлена                              5-ю номинациями: «Физика и технологии», «Биоинженерия и медицинские технологии», «Ресурсосбережение и экологические технологии», «Умные системы и робототехника», «Транспорт будущего и космическая инженерия».

В мероприятиях Фестиваля «ТехноРегион» приняли участие более                          1100 обучающихся организаций дополнительного образования (в возрасте                        от 6 лет), обучающиеся общеобразовательных организаций, обучающиеся организаций среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, педагогические работники дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей образовательных организаций.

14. Производство государственной образовательной организацией Свердловской области каталога, содержащего информацию о результатах реализации проекта «Уральская инженерная школа».

Целью производства исполнителем подмероприятия – ГАУДО СО «Дворец молодежи»  каталога, содержащего информацию о результатах реализации проекта «Уральская инженерная школа», явилось информирование о результатах реализации мероприятий проекта «Уральская инженерная школа».

15. Обеспечение условий проведения общеобластных мероприятий, направленных на организацию проектной и исследовательской деятельности обучающихся по предметам естественнонаучной и технической направленностей для достижения целей, предусмотренных соглашением о намерениях по совместному проведению регионального этапа Всероссийского конкурса проектных работ школьников  в пилотном режиме в 2016/2017 году, заключенного между Образовательным Фондом «Талант и успех» и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 04.10.2016 № 6.

Приказом Министерства образования от 16.11.2016 № 531-Д определен исполнитель подмероприятия – ГАУДО СО «Дворец молодежи».

Между Министерством образования и исполнителем подмероприятия заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии в объеме                                 2 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подмероприятия ГАУДО СО «Дворец молодежи» осуществлено приобретение оборудования для создания условий проведения общеобластных мероприятий, направленных на организацию проектной                           и исследовательской деятельности обучающихся по предметам естественнонаучной и технической направленностей для достижения целей, предусмотренных соглашением о намерениях по совместному проведению регионального этапа Всероссийского конкурса проектных работ школьников в пилотном режиме в 2016/2017 году, заключенного между Образовательным Фондом «Талант и успех» и Министерством образования от 04.10.2016 № 6.

16. Организация и проведение Национального чемпионата JuniorSkills в рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills                     Hi-Tech.

В период с 30 октября по  03 ноября 2016 года в Екатеринбурге на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» состоялся III Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech 2016) (далее – Чемпионат WorldSkills Hi-Tech). Чемпионат проводился при организационной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Участники Чемпионата WorldSkills Hi-Tech соревновались                                               по 27 компетенциям.

В соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие                    300 сотрудников из 100 ведущих компаний. Наряду с молодыми профессионалами в Чемпионате WorldSkills Hi-Tech приняли участие студенты профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений Свердловской области. Всего в Чемпионате WorldSkills Hi-Tech приняли участие 36 конкурсантов из 9 образовательных организаций Свердловской области. Конкурсанты соревновались в 14 компетенциях: Сетевое и системное администрирование, Промышленный дизайн, Промышленная робототехника, Мобильная робототехника, Реверсивный инжиниринг, Полимеханика и автоматика, Управление жизненным циклом, Обслуживание авиационной техники, Технологии композитов, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Токарные работы на станках с ЧПУ, Электроника, Сварочные технологии, Лазерные технологии.

В 8 компетенциях конкурсанты показали высокие результаты и завоевали             13 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В рамках Чемпионата WorldSkills Hi-Tech прошли соревнования JuniorSkills для обучающихся от 10 до 17 лет, где юные профессионалы приняли участие в 14 компетенциях: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Мехатроника», «Инженерный дизайн CAD», «Мобильная робототехника», «Прототипирование», «Электроника», «Аэрокосмическая инженерия», «Электромонтажные работы», «Сетевое и системное администрирование», «Лазерные технологии», «Интернет вещей», «Лабораторный химический анализ», «Производство и обслуживание авиационной техники». В 2016 году участниками соревнований JuniorSkills стали 166 обучающихся в составе 79 команд 43 промышленных предприятий.

В общекомандном зачете первыми стали обучающие, представлявшие Свердловскую область (16 команд, 25 баллов). Второе место заняла сборная Новосибирской области (13 команд, 19 баллов), третье место поделили между собой сборные города Москвы (9 команд, 16 баллов) и города Санкт-Петербурга (6 команд, 16 баллов).

17. Организация и проведение регионального отборочного этапа Национального чемпиона профессионального мастерства среди людей                            с инвалидностью «Абилимпикс» и Организация участия сборной команды Свердловской области во II Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

11 – 12 октября 2016 года на площадках государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области состоялся региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью в Свердловской области «Абилимпикс» – 2016. II Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» проведен в г. Москва                                     18 – 19 ноября 2016 года. Команда Свердловской области  приняла участие                                        в 9 компетенциях: малярное дело, слесарное дело, поварское дело, массажист,  зубной техник, веб-дизайн, социальная работа, торговля, адаптивная физическая культура.

По рассматриваемому мероприятию расходы областного бюджета                           в 2016 году составили 21 530,26 тыс. рублей или 74,2 % от плана.

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2016                № 177-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования                                    в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году»                                             (с изменениями) утверждено распределение между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы.

Между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 12-ю муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (далее – соглашения).

В рамках соглашений с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, осуществлена реализация следующих мероприятий:

приобретение учебно-наглядного, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования для оснащения кабинетов естественно-научного цикла;

закупка учебно-производственного оборудования для проведения профориентационной работы;

приобретение специального современного технологического оборудования                и расходных материалов для сборки 3D-принтеров и расходных материалов для 3D-печати для реализации образовательных программ дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.

Участниками вышеуказанных мероприятий явились 13 муниципальных общеобразовательных организаций, из них:

для 10 муниципальных общеобразовательных организаций приобретено оборудование для оснащения кабинетов естественно-научного цикла, учебно-производственное оборудование для проведения профориентационной работы, оборудование для 3D-моделирования;

для 1 муниципальной общеобразовательной организации – учебно-производственное оборудование для проведения профориентационной работы, оборудование для 3D-моделирования;

для 1 муниципальной общеобразовательной организации – оборудование для оснащения кабинета естественно-научного цикла;

для 1 муниципальной общеобразовательной организации – оборудование для оснащения кабинета естественно-научного цикла и оборудование                                   для 3D моделирования.

Таким образом, в 2016 году в 13 муниципальных общеобразовательных организациях обеспечены условия реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы.

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы областного бюджета  составили 18 000,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана, расходы местных бюджетов – 21 096,0 тыс. рублей или 117,2 % от плана.

Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 201 6 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497, в 2015 году Свердловская область приняла участие в конкурсном отборе на софинансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации в целях предоставления в 2016 и 2017 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования                                                на 2016 – 2020 годы по мероприятию 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса».

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по проведению конкурсного отбора на софинансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации в целях предоставления в 2016 и 2017 годах                                 из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы по мероприятию 1.2 «Разработка                       и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» от 10.12.2015 № 4/2015 Свердловская область включена в перечень субъектов Российской Федерации – победителей рассматриваемого конкурсного отбора.

На базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж» создан Межрегиональный центр компетенций в области промышленных и инженерных технологий (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов») с целью разработки и распространения в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса, а также для подготовки участников к состязаниям по стандартам WorldSkills.

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 17.03.2016 № 98-Д «О присвоении государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский политехнический колледж» статуса «Межрегиональный центр компетенций в области «Промышленные и инженерные технологии (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»)» государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский политехнический колледж» присвоен статус «Межрегиональный центр компетенций в области «Промышленные и инженерные технологии (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»)» (далее – МЦК). 
В наименование образовательной организации внесены изменения – государственное  автономное профессиональное  образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций».

Целью создания МЦК является разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса, а также подготовка участников к состязаниям по стандартам WorldSkills.

Отличительными особенностями МЦК перед другими профессиональными образовательными организациями являются:

организация разработки и экспериментальная апробация программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования, входящим в список, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015  № 831 (далее – ТОП-50);

разработка предложений по актуализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

трансляция механизмов лучших практик подготовки кадров;

предоставление оборудования для проведения конкурсов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills);

повышение квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по профессиям ТОП-50 и компетенциям WorldSkills.

Организационная структура, единая для всех МЦК Российской Федерации, предусматривает создание Учебного центра и Тренировочного полигона.

Основная задача Учебного центра состоит в подготовке кадров по профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50.

Тренировочный полигон организуется с целью обеспечения подготовки участников конкурсов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), в том числе для подготовки участников Сборной России к международным соревнованиям по компетенциям, входящим в сферу деятельности МЦК.

После утверждения ФГОС по профессиям ТОП-50 в МЦК будут реализованы образовательные программы по подготовке кадров по следующим профессиям: «Мехатроник», «Специалист по технологии машиностроения»,                            «Техник-конструктор», «Наладчик-ремонтник промышленного оборудования», «Техник по обслуживанию роботизированного производства», «Токарь-универсал», «Фрезеровщик-универсал», «Оператор станков с программным управлением», «Слесарь», «Сварщик», «Техник по композитным материалам», «Специалист по аддитивным технологиям», «Мобильный робототехник».

В 2016 году в соответствии с контрольными цифрами приема состоялся набор первых групп студентов для обучения по новым программам среднего профессионального образования (далее – СПО) «Технологии машиностроения», «Аддитивные технологии».

Утверждена «дорожная карта» по реализации мероприятий по созданию и обеспечению функционирования МЦК на 2016 и 2017 годы, предусматривающая межведомственное взаимодействие между исполнительными органами государственной власти Свердловской области (Министерством образования, Министерством здравоохранения Свердловской области, Министерством физической культуры и спорта Свердловской области, Министерством промышленности и науки Свердловской области).

Мастерские и лаборатории Учебного центра и Тренировочного полигона МЦК оснащаются современным учебным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием – проведены конкурсные процедуры, обеспечено приобретение оборудования, его доставка, сборка, установка, пусконаладочные работы.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета закуплено, оплачено и поставлено учебно-производственное оборудование Тренировочного полигона для постов по компетенциям «Изготовление прототипов», «Мехатроника», «Мобильная робототехника». Приобретено учебно-производственное оборудование для лабораторий (кабинетов) Учебного центра «Модульных производственных систем», «Пневмопривода и гидропривода», «Электротехники, электронной техники и автоматического управления», «Автоматизации технологических процессов», «Инженерной графики» и «Технической графики».

За счет средств областного бюджета закуплено и поставлено компьютерное оборудование, учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование для лабораторий «Процессов формообразования и инструментов», «Теоретических основ сварки и резки металлов», «Материаловедения», «Электрических измерений, электропривода» и столярной мастерской для оснащения Учебного центра. Также за счет средств областного бюджета обеспечены такие расходы, как приобретение автотранспорта для нужд МЦК, командировочные расходы сотрудников МЦК, оплата труда преподавателей, приобретение учебно-методических комплексов и электронных учебников, участие в презентационных мероприятиях (профессиональная ориентация молодежи в целях выбора рабочей профессии, проведение научно-практических мероприятий – конференций, семинаров).

Кроме развития материально-технической базы в МЦК обеспечена разработка экспериментальных образовательных программ, модулей, заданий для проведения итогового демонстрационного экзамена, контрольно-оценочных средств, технологий, форм организации образовательного процесса по профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК.

В 2016 году проведена следующая работа:

1. Разработана основная профессиональная образовательная программа по специальности «Аддитивные технологии» на базе среднего общего образования, по специальности «Технология машиностроения» на базе основного общего образования.

2. Разработан учебно-методический комплекс по профессии (специальности) «Техник-конструктор» для оценки квалификаций с учётом международного стандарта компетенций WorldSkills International «Инженерный дизайн CAD (САПР) (05 Mechanical Engineering Design – CAD)».  Данные оценочные средства будут апробированы в рамках демонстрационного экзамена по специальности «Аддитивные технологии» по модулю «Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели» в мае 2017 года.

3. Разработаны предложения по актуализации квалификационных требований и образовательных программ на основе международных стандартов WorldSkills для Базового центра Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» по профессиям ТОП-50: «Мехатроника», «Полимеханика», «Промышленная робототехника», «Инженерный дизайн CAD».

4. Разработаны оценочные (контрольно-измерительные) материалы по профессии «Оператор-наладчик обрабатывающих центров» демонстрационного экзамена для публичного акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина». Данные оценочные средства 01 ноября 2016 года апробированы в рамках квалификационного экзамена рабочих предприятия.

5. Обеспечена разработка 2 примерных образовательных программ по специальности «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», профессии «Мастер слесарных работ».

Разработана и утверждена программа апробации в МЦК образовательных программ, учебно-методических комплексов и контрольно-измерительных материалов по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в области «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов» в 2016/2017 учебном году.

В части совершенствования организации образовательного процесса студентов начата работа кружка для обучающихся по «Информатике». Составлен график консультаций (упор сделан на занятия математикой, физикой, английским языком).

Осуществляется формирование сети ведущих российских колледжей по профилю МЦК. Взаимодействие по профилю охватывает 7 субъектов Российской Федерации (Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Кировская, Ростовская, Тюменская области, Республика Чувашия). Также заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по профилю                                          МЦК с профессиональными образовательными организациями Свердловской области.

Проведены курсы повышения квалификации для работников системы СПО Свердловской области. Общее количество слушателей, прошедших повышение квалификации в 2016 году, составило 541 человек. Численность руководящих работников СПО России, прошедших повышение квалификации в МЦК, составила 212 человек.

В рамках Чемпионата WorldSkills Hi-Tech (30 октября – 03 ноября                               2016 года) (далее – чемпионат) МЦК представил:

демонстрацию аддитивных технологий;

мастер-класс 3D печать, 3D сканирование;

демонстрацию работы мехатронной станции;

мастер-класс по управлению;

мастер-класс «Электрический ток и только»;

демонстрацию опытов по электромагнитной индукции;

демонстрацию электрического тока в средах: искровой, тлеющий газовый разряд;

соревнования с использованием свойств неньютоновской жидкости;

мобильную робототехническую систему «Экскаватор»;

промышленного робота (рисование портрета по фотографии) KUKA;

историю создания и использования механических передач в технике;

знакомство с различными видами механических передач, решение простейших задач на эрудицию и смекалку.

В рамках соревнований чемпионата студенты МЦК выступили по компетенциям: «Прототипирование», «Мобильная робототехника», «Промышленная автоматика».

По результатам участия студент МЦК продемонстрировал лучший результат в соревнованиях по прототипированию. Обучающийся участвовал вне конкурса, вошел в сборную России по компетенции «Прототипирование».

Два вторых места завоевали студенты, соревновавшиеся в компетенциях «Мобильная робототехника» и «Промышленная автоматика».

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы федерального бюджета составили 307 582,76 тыс. рублей или 99,8 % от плана, расходы областного бюджета  – 393 890,99 тыс. рублей или 98,5 % от плана.

Поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области

Целью проведения конкурса среди муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональных инновационных площадок в Свердловской области,                            в 2016 году (далее – конкурс среди инновационных площадок) явилось повышение роли инновационной деятельности в сфере образования по предметам естественно-научного цикла и дополнительным общеобразовательным программам технической направленности.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области                     от 12.04.2016 № 253-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки                                        в Свердловской области, в 2016 году» во 2 квартале 2016 года Министерством образования осуществлено организационное обеспечение проведения конкурса среди инновационных площадок,  в 3 квартале 2016 года осуществлены прием документов от муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области, на участие                       в конкурсе среди инновационных площадок и экспертиза конкурсных документов.

Итоги конкурса среди инновационных площадок утверждены приказом Министерства образования от 19.08.2016 № 352-Д. Определен список                              4 муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области, – победителей конкурса среди инновационных площадок: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21» городского округа Первоуральск, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 18», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 7» городского округа Нижняя Салда, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 5 Камышловского городского округа.

В соответствии с постановлением  Правительства Свердловской области                 от 27.10.2016 № 756-ПП между Министерством образования и 4 муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (Камышловский городской округ, городской округ Нижняя Салда, городской округ Первоуральск, Полевской городской округ),  заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области, – победителей конкурса среди муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области, в 2016 году.

Размер средств областного бюджета на поддержку образовательной                    организации – победителя конкурса среди инновационных площадок составил 1 500,0 тыс. рублей. Направления расходования средств областного бюджета: оснащение кабинетов естественно-научного цикла и технического творчества.

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы областного бюджета составили 6 000,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Проектирование здания Дворца технического творчества

Между Министерством строительства и развития инфраструктуры                                                            Свердловской области и открытым акционерным обществом «Строй-Проект»                 (г. Пермь) 10 ноября 2015 года заключен государственный контракт на разработку проектной и рабочей документации на сумму 5 890,67 тыс. рублей со сроком окончания работ до 08 июня 2016 года.

14 апреля 2016 года получено положительное заключение экспертизы                      по результатам инженерных изысканий. Проектная документация находилась                        на экспертизе с 26 апреля 2016 года со сроком окончания работ до 14 июля                      2016 года.

14 июля 2016 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Внесение изменений в задание на проектирование фактически означает существенное изменение условий государственного контракта, что недопустимо в соответствии с пунктом 1 статья 95 Федерального закона                             от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Кроме того, внесение изменений в предмет государственного контракта путем утверждения нового откорректированного задания на проектирование не является основанием для автоматического изменения сроков выполнения работ, и, следовательно, такое поручение является  невыполнимым в рамках действующего государственного контракта.

В связи с вышеизложенным государственный контракт открытым акционерным обществом «Строй-Проект» расторгнут 04 октября 2016 года                             по соглашению сторон.

На совещании 06 октября 2016 года у Врио Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области А.В. Крупкина принято решение рекомендовать открытому акционерному обществу «УГМК-Холдинг» разработать проектную документацию с дальнейшей ее передачей на государственную экспертизу.

09 декабря  2016 года документация передана на экспертизу.

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы областного бюджета составили 407,0 тыс. рублей или 6,8 % от плана.

Профориентационное сопровождение органами службы занятости населения профессионального самоопределения учащейся молодежи в возрасте 14–17 лет с учетом потребностей в квалификациях и компетенциях, необходимых для достижения конкурентоспособности на рынке труда, формируемом развивающимися производствами

Профессиональная ориентация несовершеннолетних граждан является одним их приоритетных направлений деятельности органов службы занятости населения Свердловской области. Охват различными формами профессиональной ориентации граждан в возрасте 14-17 лет за 12 месяцев 2016 года составил                             32097 человек (40,0 % от общей численности граждан, охваченных различными формами профессиональной ориентации), что выше на 8 % от установленного                          на 2016 год значения целевого показателя (32,0 %), в том числе 10584 человека                    в возрасте 14 – 17 лет получили государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения                       и получения дополнительного профессионального образования.

Информационное сопровождение профессионального выбора учащейся молодежи организовано посредством работы Интернет – ресурса органов службы занятости населения Свердловской области – раздела «Профориентация молодежи» информационного сайта Департамента по труду и занятости населения Свердловской области http://szn.gossaas.ru. За 2016 год в названном разделе сайта зарегистрировано более 34 тысяч просмотров.

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы областного бюджета составили 523,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Обеспечение профессиональной мобильности граждан трудоспособного возраста на основе организации органами службы занятости населения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, признанных в установленном порядке безработными, с учетом спроса на рынке труда на рабочие профессии технического профиля и инженерные специальности

В 2016 году к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения Свердловской области приступили                          2718 безработных граждан по рабочим профессиям технической направленности и инженерным специальностям (или 36,5 %  от общей численности безработных граждан, приступивших  к профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию) по востребованным на рынке труда Свердловской области  профессиям (специальностям): «инженер по проектно-сметной работе (в транспортном и городском строительстве, в промышленном и гражданском строительстве)», «электрогазосварщик», «электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «водитель погрузчика», «электросварщик ручной сварки», «оператор котельной», «оператор станков с программным управлением», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «машинист крана (крановщик)», «машинист экскаватора»,  «тракторист», «заливщик металла», «машинист бульдозера», «электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций», «электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию», «станочник широкого профиля», «слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», «слесарь по ремонту подвижного состава» и иным.

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы областного бюджета составили 25 502,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Предоставление премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых

Реализация мероприятия обеспечена Министерством промышленности и науки Свердловской области в феврале 2016 года.

11 февраля 2016 года в рамках празднования Дня российской науки                              в ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имении первого Президента России Б.Н. Ельцина» состоялись традиционные Демидовские чтения и награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области за 2015 год.

В соответствие с Указом Губернатора Свердловской области от 09.02.2016 № 40-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых за 2015 год» вручены премии Губернатора Свердловской области молодым ученым на сумму 4 000,0 тыс. рублей в 20 номинациях (справочно: премии вручены 21 молодому ученому ввиду того, что была представлена, в том числе работа авторского коллектива, состоящего                              из 2 соавторов) по 200,0 тыс. рублей каждая. Всего на конкурс в 2015 году было представлено 105 работ из 16 институтов Уральского отделения Российской академии наук, 7  организаций высшего образования и 4 научных организаций Свердловской области.

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы областного бюджета составили 4 000,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Предоставление субсидий организациям промышленного комплекса, расположенным на территории Свердловской области, на возмещение затрат, связанных с совершенствованием технологической базы образовательных организаций, учебных центров, лабораторий и научно-исследовательских подразделений

Министерством промышленности и науки Свердловской области планируется обеспечить реализацию мероприятия в 2018 году.

Предоставление субсидий организациям промышленного комплекса Свердловской области на возмещение части затрат по организации                           и проведению стажировок специалистов инженерно-технического профиля                 в ведущих отечественных и зарубежных организациях

Министерством промышленности и науки Свердловской области планируется обеспечить реализацию мероприятия в 2018 году.

Организация и проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности                     по методике WorldSkills

В целях внедрения современных методик подготовки кадров для промышленности, повышения престижа рабочих специальностей и высококвалифицированного труда, а также популяризации рабочих профессий среди молодого поколения в 4 квартале 2016 года Министерством промышленности и науки Свердловской области обеспечена реализация мероприятия.

Предоставление субсидии муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на осуществление работы с молодежью (реализация приоритетного молодежного проекта                           «Лифт в будущее»)

Между Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и 5 муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (городской округ Полевской, городской округ Ревда, городской округ Дегтярск, Нижнетуринский городской округ, Невьянский городской округ), заключены соглашения                   о предоставлении субсидий из областного бюджета на осуществление работы                   с молодежью по реализации приоритетного молодежного проекта «Лифт                          в будущее».

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы областного бюджета составили 345,0 тыс. рублей или 89,6 % от плана, расходы местных бюджетов – 345,0 тыс. рублей или 89,6 % от плана.

Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью, в том числе по приоритетному направлению «Привлечение молодых граждан к инновационной и научной деятельности, техническому творчеству и моделированию»

На основании приказа Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 17.02.2016 № 67/ос                                        «Об утверждении результатов конкурса некоммерческим организациям,                           не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью в 2016 году» субсидии предоставлены некоммерческим организациям на реализацию трех проектов:

- проект регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное «Инновационный проект «НОВАЯ ЭРА-БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ» общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области;

- проект Свердловской областной общественной организации «Уральский Клуб нового образования» «Техноформаты: от идеи до реализации» (Развитие современных форматов популяризации технического творчества среди молодежи Свердловской области);

- проект некоммерческого партнерства «Агентство молодежных инициатив» «Уральский робототехнический фестиваль».

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы областного бюджета составили 668,1 тыс. рублей или 111,35 % от плана.

Организация и проведение инновационно-образовательного форума молодежи Свердловской области

В соответствии с приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 25.01.2016 № 34/ос «О передаче полномочий по проведению мероприятий по работе с молодежью в 2016 году государственному автономному учреждению Свердловской области «Дом молодежи» в период с 19 по 22 мая 2016 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса  «Гагаринский», расположенного в г. Первоуральск, состоялся VII молодежный инновационно-образовательный форум                               «Ниотан 2016». Участие в данном форуме приняли авторы инновационных проектов, молодые ученые и студенты образовательных организаций высшего образования Свердловской области.

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы областного бюджета составили 400,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Организация и проведение региональной научной летней школы «ТехноЛидер»

Научная школа «ТехноЛидер» была реализована при поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. Заказчиком выступило государственное автономное учреждение Свердловской области «Дом молодежи».

Организатором научной школы «ТехноЛидер» стала Свердловская областная общественная организация «Уральский клуб нового образования», действующая на основании соглашения о сотрудничестве от 16.07.2015                          с Министерством физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области и договора от 11.07.2016 № 11-07 на оказание услуг                      по организации и проведению летней научной школы «ТехноЛидер» между государственным автономным учреждением Свердловской области «Дом молодежи» и Свердловской областной общественной организацией «Уральский клуб нового образования».

Летняя региональная научная школа «ТехноЛидер» состоялась в период                              с 06 по 26 августа 2016 года в загородном центре «Таватуй», филиале                         ГАУДО СО «Дворец Молодежи», расположенном по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянский лесхоз, Заозерное лесничество,                          66 квартал (3500 м от автодороги Екатеринбург-Серов).

Участниками научной школы «ТехноЛидер» стали интеллектуально-одаренные старшеклассники и студенты организаций среднего профессионального образовнаия в возрасте 14 – 17 лет. В научной школе «ТехноЛидер» приняли участие 90 человек из 50 образовательных организаций основного общего и среднего профессионального образования                                                       из 21 муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области.

Научная школа прошла под эгидой всероссийской программы «Лифт                              в будущее» на основании соглашения между Правительством Свердловской области, открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Миссия: воспитание будущих технологических лидеров Свердловской области.

Цель: социализация интеллектуально-одаренных подростков через проектную деятельность в наукоемких областях и приоритетных сферах развития экономики Свердловской области.

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы областного бюджета составили 300,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Организация и проведение инновационных сессий для молодежи, занимающейся инновационными разработками

Мероприятие реализовано в октябре 2016 года в рамках приказа Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 25.01.2016 № 34/ос «О передаче полномочий по проведению мероприятий по работе с молодежью в 2016 году государственному автономному учреждению Свердловской области «Дом молодежи».

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы областного бюджета составили 200,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Проведение молодежной школы бизнес-моделирования инновационных проектов «Инновационный дайвинг»

В соответствии с приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 25.01.2016 № 34/ос «О передаче полномочий по проведению мероприятий по работе с молодежью в 2016 году государственному автономному учреждению Свердловской области                                «Дом молодежи» первая часть молодежной школы инновационных проектов «Инновационный дайвинг» молодежная школа бизнес-моделирования инновационных проектов «Инновационный дайвинг» проведена совместно с инновационной инфраструктурой  ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в период                                  с 10 по 22 мая 2016 года. Программа включила  в себя выездной тренинг по бизнес-планированию, проходивший на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский», расположенного в г. Первоуральск.

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы областного бюджета составили 100,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана, расходы внебюджетных источников  – 1500,0 тыс. рублей или 50,0 % от плана.

Создание и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества

В целях реализации мероприятия Министерством инвестиций и развития Свердловской области заключено соглашение со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства от 27.06.2016 № 06-2016-59.

На заседании Наблюдательного совета Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, состоявшемся 30 августа 2016 года, принято решение о заключении договоров о предоставлении субсидий на создание центров молодежного инновационного творчества с открытым акционерным обществом «Инновационный научный центр Академия транспорта», открытым акционерным обществом «Новые Кадры», открытым акционерным обществом «Промдизайн».

В период с июля по ноябрь 2016 Министерством инвестиций и развития Свердловской области  проведены консультации указанных центров молодежного инновационного творчества (далее – ЦМИТ) на предмет их соответствия требованиям приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,                              и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», сформулированы замечания и соответствующие рекомендации.

В результате работы, проведенной года Министерством инвестиций и развития Свердловской области, было установлено, что ни один из представленных ЦМИТ не соответствует в полном объеме необходимым условиям предоставления поддержки.

Таким образом, достижение ЦМИТ значений целевых показателей, заявленных при включении их проектов в заявку Свердловской области на привлечение федерального финансирования и выполнение расходных обязательств не представляется возможным. Это в свою очередь повлечет нарушение Министерством инвестиций и развития Свердловской области сроков выполнения обязательств по соглашению с Министерством экономического развития Российской Федерации от 14.07.2016 № 100-МБ-16 в части достижения показателей результативности по указанному мероприятию.

В этой связи СОФПП осуществлен возврат средств областного бюджета, Министерством инвестиций и развития Свердловской области  проинформировано Министерство экономического развития Российской Федерации о сложившейся ситуации по созданию ЦМИТ.

По рассматриваемому мероприятию в 2016 году расходы федерального бюджета составили 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана, расходы областного бюджета – 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана.

Оценка эффективности реализации комплексной программы

Оценка эффективности комплексной программы производится                               на основании исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых показателей по состоянию на 31 декабря 2016 года                                  с установленными комплексной программой значениями.

1. Целевой показатель «Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной технической специальности (профессии), в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения по техническим специальностям (профессиям)».

Е1 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е1 = If/ Ip*100 , где

If = 51,20 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 50,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е1 = 51,2/50,0*100 = 102,40 %.

2. Целевой показатель «Количество созданных межрегиональных центров компетенций».

Е2 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е2 = If/ Ip*100, где

If = 1,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 1,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е2 = 1/1*100 = 100,0 %.

3. Целевой показатель «Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций».

Е3 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е3 = If/ Ip*100, где

If = 84,6 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 82,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е3 = 84,6/82,0*100 = 103,17 %.

4. Целевой показатель «Доля профессий (компетенций) в соответствии                   со специализацией «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка металлов», по которым межрегиональным центром компетенций разработаны экспериментальные образовательные программы,                               в общей численности профессий (компетенций) в соответствии со специализацией «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка металлов», по которым межрегиональным центром компетенций должны быть разработаны экспериментальные образовательные программы».

Е4 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е4 = If/ Ip*100, где

If = 20,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 20,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е4 =20,0/20,0*100  = 100,0 %.

5. Целевой показатель «Количество проведенных олимпиад профессионального мастерства, в том числе с использованием международных стандартов WorldSkills».

Е5 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е5 = If/ Ip*100, где

If = 2,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 2,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е5 = 2,0/2,0*100 = 100,0 %.

6. Целевой показатель «Количество педагогов дополнительного образования, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, получивших премии Губернатора Свердловской области».

Е6 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е6= If/ Ip*100, где

If = 10,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 10,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е6 = 10,0/10,0*100 = 100,0 %.

7. Целевой показатель «Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла».

Е7 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е7= If/ Ip*100, где

If = 16,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 8,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е7 = 16,0/8,0*100 = 200,0 %.

8. Целевой показатель «Количество детей, охваченных дополнительным образованием по предметам естественно-научного и инженерно-технического цикла».

Е8 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е8= If/ Ip*100, где

If = 31 935,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 26 100,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е8 = 31935,0/26100,0*100 = 122,36 %.

9. Целевой показатель «Доля безработных граждан, приступивших                        по направлению органов службы занятости к профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию по рабочим профессиям технической направленности и инженерным специальностям, в общей численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию».

Е9 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е9= If/ Ip*100, где

If = 36,5 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 35,5 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е9 = 36,5/35,5*100  = 102,82 %.

10. Целевой показатель «Доля молодых граждан в возрасте 14 – 17 лет, охваченных органами службы занятости населения различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан - участников профориентационных мероприятий».

Е10 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е10= If/ Ip*100, где

If = 40,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 32,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е10 = 40,0/32,0*100 = 125,0 %.

11. Целевой показатель «Количество молодых ученых, научные достижения которых отмечены премией Губернатора Свердловской области (нарастающим итогом)».

Е11 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е11= If/ Ip*100, где

If = 66,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 60,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е11 = 66,0/60,0*100 = 110,0 %.

12. Целевой показатель «Количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных образовательных организациях в результате реализации проектов государственно-частного партнерства по рабочим и инженерно-техническим специальностям, в том числе в соответствии со стандартами WorldSkills и CDIO (нарастающим итогом)».

Е12 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е12= If/ Ip*100, где

If = 3,5 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 3,5 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е12 = 3,5/3,5*100 = 100 %.

13. Целевой показатель «Объем инвестиций организаций промышленного комплекса, направленных на реализацию проектов государственно-частного партнерства в сфере образования (с целью совершенствования профессиональных навыков молодых специалистов на производстве)».

Е13 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е13= If/ Ip*100, где

If = не менее 50 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = не менее 50 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е13 = 50,0/50,0*100 = 100 %.

14. Целевой показатель «Объем затрат организаций промышленного комплекса, расположенных на территории Свердловской области,                                       на технологические инновации».

Е14 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е14 = If/ Ip*100, где

If = 39,7 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = не менее 14 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е14 = 39,7/14,0*100  = 283,57 %.

15. Целевой показатель «Проектно-изыскательские работы по строительству Дворца технического творчества».

Е15 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е15= If/ Ip*100, где

If = 0,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 1,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е15 = 0,0/1,0*100 = 0,0 %.

16. Целевой показатель «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью».

Е16 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е16= If/ Ip*100, где

If = 1,9 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 2,1 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е16  = 1,9/2,1*100 = 90,48 %.

17. Целевой показатель «Количество созданных центров молодежного инновационного творчества».

Е17 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е17= If/ Ip*100, где

If = 0,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 3,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е17 = 0,0/3,0*100 = 0,0 %.

18. Целевой показатель «Количество дошкольных образовательных организаций, внедривших технологический компонент образовательных программ».

Е18 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е18= If/ Ip*100, где

If = 18,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 10,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е18 = 18,0/10,0*100 = 180,0 %.

19. Целевой показатель «Объем отгруженной продукции организаций промышленного комплекса, разработка которой осуществлялась совместно с учреждениями высшего профессионального образования, проектными и научными организациями (нарастающим итогом)».

Е19 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е19 = If/ Ip*100, где

If = 1,27 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = не менее 1,2 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е19 = 1,27/1,2*100 = 105,83 %.

20. Целевой показатель «Производительность труда».

Е20 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е20 = If/ Ip*100, где

If = 4,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 3,9 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е20 = 4,0/3,9*100 = 102,56 %.

21. Целевой показатель «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций».

Е21 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е21 = If/ Ip*100, где

If = 11,3 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 10,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е21 = 11,3/10,0*100 = 113,0 %.

22. Целевой показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области, получивших государственную поддержку реализации инновационных проектов, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области».

Е22 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е22= If/ Ip*100, где

If = 16,7 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2016 году;

Ip = 15,0 – плановое значение целевого показателя на 2016 год, утвержденное комплексной программой.

Е22 = 16,7/15*100 = 111,33 %.

Комплексной программной плановое значение целевого показателя «Количество специалистов организаций промышленного комплекса, расположенных на территории Свердловской области, прошедших стажировку                                    в ведущих отечественных и зарубежных организациях (нарастающим итогом)»                  на 2016 год не установлено.

Эффективность реализации комплексной программы:

Е = (Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5 + Е6 + Е7 + Е8 + Е9 + Е10 + Е11 + Е12 + Е13+ Е14+ Е15+ Е16+ Е17+ Е18+ Е19+ Е20+ Е21+ Е22) / N, где

Е – оценка эффективности реализации комплексной программы в целом;

En – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы;

N – количество мероприятий комплексной программы (целевых показателей).

Е = (102,4+100,0+103,17+100,0+100,0+100,0+200,0+122,36+102,82+125,0 +110,0+0,0+100,0+283,57+0,0+90,48+0,0+180,0+105,83+102,56+113,0+111,33)/22=106,9 %.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации комплексной программы эффективность реализации комплексной программы               в 2016  году высокая.

По итогам 2016 года считаем необходимым продолжить реализацию комплексной программы.