Доклад о реализации комплексной программы Свердловской области                    «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                                                     от 02.03.2016 № 127-ПП, за 2019 год

Комплексная программа Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы (далее – комплексная программа) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП. Изменения в комплексную программу внесены постановлениями Правительства Свердловской области от 26.12.2016 № 910-ПП, от 27.04.2017 № 278-ПП,                        от 07.12.2017 № 901-ПП, от 22.06.2018 № 374-ПП, от 20.12.2018 № 885-ПП,                       от 28.06.2019 № 402-ПП, от 16.04.2020 № 251-ПП.

Комплексная программа сформирована на основе мероприятий, включенных в государственные программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года».

Заказчиком-координатором комплексной программы является Министерство образования и молодежной политики Свердловской области         (далее – Министерство образования), заказчиками – Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерство промышленности и науки Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области (2016 год).

Финансовое обеспечение комплексной программы

Комплексная программа сформирована на основе мероприятий, включенных в государственные программы Свердловской области, и не является расходным обязательством Свердловской области.

Реализация мероприятий комплексной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников.

В 2019 году на реализацию комплексной программы предусмотрены средства в объеме 1 080 271,0 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 147 895,0 тыс. рублей;

из бюджета Свердловской области – 878 758,4 тыс. рублей, в том числе субсидии местным бюджетам – 40 713,1 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 53 617,6 тыс. рублей.

Достижение целевых показателей комплексной программы

Цель реализации комплексной программы – обеспечение условий для подготовки в Свердловской области рабочих и инженерных кадров в масштабах  и с качеством, удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики региона с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возращения отечественным предприятиям технологического лидерства.

Задачи комплексной программы:

1) формирование у обучающихся мотивационной готовности к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля;

2) создание условий для получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям;

3) формирование условий для поступления молодых рабочих и инженерных кадров на промышленные предприятия Свердловской области и максимально полной реализации творческого потенциала молодых специалистов;

4) расширение взаимодействия организаций промышленного комплекса, проектных, научных организаций, расположенных на территории Свердловской области, и учреждений высшего профессионального образования в условиях эффективного использования научно-исследовательской базы системы образования и материально-технической базы промышленности.

В рамках комплексной программы определен 51 целевой показатель, характеризующий достижение цели и задач комплексной программы, из них                          на 2019 год определено 29 целевых показателей.

Реализация мероприятий комплексной программы

Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»

В 2019 году в рамках мероприятия осуществлялось развитие материально-технической инфраструктуры отделения политехнического образования государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»).

Приказом Министерства образования от 23.09.2019 № 268-Д «О реализации подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры отделения политехнического образования государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования  в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 5 663 000,0 рубля на реализацию подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры отделения политехнического образования государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в части приобретения комплектов учебного оборудования, вспомогательного инструмента, мебели для развития материально-технической инфраструктуры отделения политехнического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».

Реализация мероприятия позволила обеспечить функционирование отделения политехнического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»                      по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 18 в связи с открытием в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, д. 11а в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» центра цифрового образования детей IT-Cube (ранее по данному адресу располагалось отделение политического образования), начать реализацию                               2 новых образовательных программ (лаборатория робототехники с билингвальным уклоном, лаборатория беспилотных технологий, лаборатория электроники и программирования) и модернизировать 4 существующие в отделении политехнического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» образовательные программы (лаборатория беспилотных летательных аппаратов, лаборатория судомоделирования, лаборатория робототехники, лаборатория электроники и программирования).

Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»

Для реализации данного мероприятия приказом Министерства общего                    и профессионального образования Свердловской области от 11.02.2019 № 61-Д утвержден План реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                                  от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году.

В 2019 году в рамках мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» осуществлялась реализация следующих подмероприятий:

- организация и проведение конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные дошкольные образовательные организации), осуществляющих образовательную деятельность в соответствии                               с целями задачами проекта «Уральская инженерная школа».

Приказом Министерства образования от 11.12.2019 № 495-Д 
«О финансировании подмероприятия «Организация и проведение конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», в 2019 году»                                      ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере                           100,0 тыс. рублей на реализацию подмероприятия «Организация и проведение конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»                        в части оплаты работы членов экспертной группы конкурсной комиссии конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» (далее – конкурс), и подготовки сертификатов, подтверждающих участие муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность                  в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»,                   в конкурсе.

В 2019 году расходование средств в размере 100,0 тыс. рублей                                не обеспечено, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» подготовлен пакет документов, подтверждающих потребность в средствах областного бюджета в 2020 году;

- организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности.

Приказом Министерства образования от 27.09.2019 № 278-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»                    в 2019 году» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия                               в размере 400,0 тыс. рублей на  организацию и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности (далее – конкурс среди педагогов дополнительного образования).

Конкурс среди педагогов дополнительного образования проведен                            в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 09.11.2015 № 543-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности».

По итогам конкурса среди педагогов дополнительного образования педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, присуждены следующие премии: одна премия в размере 120,0 тыс. рублей, одна премия в размере 100,0 тыс. рублей, одна премия в размере 70,0 тыс. рублей, семь премий в размере 30,0 тыс. рублей каждая. Общий премиальный фонд составил 500,0 тыс. рублей;

- организация и проведение Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в целях создания условий для выявления одаренных школьников в области проектной и исследовательской деятельности, их дальнейшей поддержки и участия в программах Образовательного центра «Сириус».

Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 12.02.2019 № 67-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в целях создания условий для выявления одаренных школьников в области проектной и исследовательской деятельности, их дальнейшей поддержки и участия в программах Образовательного центра «Сириус» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Плана реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                             от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.02.2019                 № 61-Д» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере                           5 700,0 тыс. рублей на организацию и проведение Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» (далее – конкурс) в целях создания условий для выявления одаренных школьников в области проектной и исследовательской деятельности, их дальнейшей поддержки и участия в программах Образовательного центра «Сириус».

Для подготовки и проведения конкурса были созданы Организационный комитет конкурса и Экспертный совет конкурса из числа представителей Министерства образования и специалистов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», специалистов базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования Свердловской области, реализующих программы естественно-научной и технической направленностей, руководителей и специалистов                                            ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», ведущих научных учреждений и образовательных организаций, промышленных предприятий и организаций – партнеров конкурса. Конкурс состоял из трех этапов.

Первый этап – отборочный, проводился с 10.12.2018 по 01.02.2019 в заочном формате. На данном этапе участники заполняли профиль пользователя на официальном сайте конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с приложением мотивационного письма либо копий наградных документов для участников, имеющих личные достижения. Участники, имеющие достижения в конкурсах научно-технической и естественно-научной направленности, могли участвовать в мероприятии вне конкурса. Данное решение принято Организационным комитетом конкурса для поощрения школьников, ведущих активную работу по проектной деятельности.

Второй этап – муниципальный, проводился в период с 04.02.2019                              по 01.03.2019.

Участникам, прошедшим отборочный этап, предлагалось дистанционно решить конкурсные кейсы по направлениям конкурса. В феврале 2019 года состоялась очная менторская сессия, на которой участники предъявляли выполненный конкурсный кейс. По результатам проверки конкурсных кейсов на очной менторской сессии по каждому из направлений конкурса были сформированы проектные команды. В ходе менторской сессии осуществлялась работа над проектом.

Членами Экспертного совета конкурса оценивался каждый участник проектной команды по индивидуальным и командным показателям в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценивания.

После очной менторской сессии каждый участник муниципального этапа представил в Организационный комитет конкурса через личный кабинет научно-технологический проект, выполненный в соответствии с указанными требованиями.

По результатам экспертизы научно-технологических проектов участников второго муниципального этапа определилась сумма баллов проектной команды и был сформирован рейтинговый список участников по каждому из направлений конкурса.

Третий этап – заключительный, проводился в срок с 25.03.2019 по 31.03.2019. Заключительный этап состоял из весенней проектно-образовательной сессии и очной защиты научно-технологических проектов.

В период проведения весенней проектно-образовательной сессии проектные команды под руководством членов Экспертного совета конкурса по соответствующему направлению дорабатывали научно-технологические проекты и готовили их к очной защите.

Форма защиты научно-технологического проекта – очная, с обязательным представлением практического результата творческого проектирования (действующая модель, опытный образец, изобретение, разработанные методики и/или технологии), с возможностью мультимедийной презентации научно-технологического проекта. Оценка очной защиты научно-технологических проектов проводится членами Экспертного совета конкурса в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценивания.

По результатам оценки очной защиты Экспертным советом конкурса определилась сумма баллов каждого участника, которая суммировалась с баллами, набранными за выполненные ранее активности. По итогам конкурса составлен единый рейтинговый список и определены победители и призеры конкурса.

Выбор представленной организационной модели был обусловлен имеющимся ресурсным обеспечением, регламентирующими документами Фонда «Талант и успех», спецификой Свердловской области в выборе направлений конкурса, в частности сетью базовых площадок технической и естественно-научной направленности.

Среди основных партнеров конкурса – ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»,                                  ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», АО «НПО автоматика им. академика Н.А. Семихатова».

Научно-методическое и экспертное сопровождение конкурса осуществлялось специалистами ведущих вузов и промышленных предприятий Свердловской области. Данное сопровождение включало в себя разработку требований к конкурсным заданиям, критериев оценивания, конкурсных заданий, экспертизу конкурсных заданий.

Статистические данные по итогам конкурса:

общее количество участников отборочных этапов конкурса – 323;

количество образовательных организаций, обучающиеся которых принимали участие в отборочных этапах конкурса, – 98;

общее количество участников финала конкурса –165;

количество образовательных организаций, обучающиеся которых принимали участие в финале конкурса, – 76;

- присуждение премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам.

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области 
от 04.06.2019 № 287-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам в 2019 году» в соответствии с приказом Министерства образования от 14.06.2019 
№ 35-Д «О реализации подмероприятия «Присуждение премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, 
в 2019 году» выплата премий Губернатора Свердловской области призерам Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia») 2018 года и призерам Чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018 года в г. Будапеште и их наставникам, указанным в Указе Губернатора Свердловской области от 04.06.2019 № 287-УГ 
«О присуждении премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам в 2019 году», осуществлена в размере:

150 000 рублей за золотую медаль;

125 000 рублей за серебряную медаль;

100 000 рублей за бронзовую медаль.

Общий премиальный фонд составил 5525,0 тыс. рублей.

В 2019 году премии присуждены 44 призерам национального и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»и их наставникам;

- организация и проведение Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Организация и проведение Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) осуществлена в соответствии                   с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 04.03.2019 № 111-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                               от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

Средства областного бюджета (14 978,0 тыс. рублей) предоставлены                          18 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области на оплату расходов (возмещение затрат) по организации и проведению соревнований Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в том числе работы сертифицированных экспертов.

В Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 2019 году приняли участие 664 конкурсанта                                 из 112 организаций и образовательных учреждений Свердловской области                             и других субъектов Российской Федерации, показавшие свой опыт и навыки                       в 85 компетенциях;

- обеспечение участия сборной команды Свердловской области по профессиональному мастерству в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Обеспечение участия сборной команды Свердловской области                                  по профессиональному мастерству в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) осуществлялось в соответствии с приказом Министерства образования 
от 05.07.2019 № 94-Д «О реализации подмероприятия «Обеспечение участия сборной команды Свердловской области по профессиональному мастерству в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Плана реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций», осуществляющему полномочия Регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» в Свердловской области, предоставлена целевая субсидия в размере 4930,8928 тыс. рублей на оплату расходов (возмещение затрат) по обеспечению участия сборной команды Свердловской области по профессиональному мастерству в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году. В апреле – мае 2019 года состоялись Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Конкурсанты из Свердловской области приняли участие в Отборочных соревнованиях в 19 субъектах Российской Федерации. Свердловская область стала национальной площадкой для проведения соревнований по компетенции «Хлебопечение» (основной состав и возрастная группа «юниоры») на площадке ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», «Промышленный дизайн» (основной состав и возрастная группа «юниоры») на площадке ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства». Сборная Свердловской области была представлена 92 обучающимися из 30 образовательных учреждений в 79 компетенциях. Студенты и школьники Свердловской области по результатам соревнований завоевали право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 34 компетенциям. Напрямую, без отборочных соревнований, в Финал прошли участники по 6 компетенциям: Промышленная механика и монтаж, Промышленная робототехника, Промышленная робототехника – юниоры, Парикмахерское искусство – навыки мудрых, Поварское дело – навыки мудрых, Предпринимательство – навыки мудрых. В рамках отборочных соревнований по 19 компетенциям, в которых участвовали представители Свердловской области, результаты засчитывались без соревнований на Финале, по 9 из них участники от Свердловской области заняли призовые места;

- организация участия сборной команды Свердловской области                         по профессиональному мастерству в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Организация участия сборной команды Свердловской области                         по профессиональному мастерству в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) осуществлялась в соответствии                    с приказом Министерства образования от 05.07.2019 № 93-Д «О реализации подмероприятия «Организация участия сборной команды Свердловской области по профессиональному мастерству в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Плана реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций», осуществляющему полномочия Регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» в Свердловской области, предоставлена целевая субсидия в размере 3187,2 тыс. рублей на оплату расходов (возмещение затрат) по организации участия сборной команды Свердловской области по профессиональному мастерству в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году в объеме рублей.

В составе сборной Свердловской области на Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) были представлены 41 компетенция, 45 конкурсантов, 37 экспертов (педагогические работники общеобразовательных организаций, колледжей и техникумов Свердловской области);

8) организация участия делегации Свердловской области в программе «Посетитель» 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству   по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году.

Организация участия делегации Свердловской области в программе «Посетитель» 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству   по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году осуществлялась в соответствии                    с приказом Министерства образования от 31.07.2019 № 146-Д «О реализации подмероприятия «Организация участия делегации Свердловской области в программе «Посетитель» 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» предоставлена целевая субсидия                               на приобретение форменной одежды (футболка, толстовка, рюкзак, бейсболка с нанесенными логотипами) в количестве 100 единиц для студентов, школьников, сопровождающих лиц, включенных в состав организованной группы Свердловской области для участия в программе «Посетитель» 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»                        в г. Казани в 2019 году, в размере 340,0 тыс. рублей.

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» предоставлена целевая субсидия на приобретение                          100 проездных билетов от г. Екатеринбурга до г. Казани и обратно для студентов, школьников, сопровождающих лиц, включенных в состав организованной группы Свердловской области для участия в программе «Посетитель» 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»                     в г. Казани в 2019 году (далее – группа), пакета экскурсионного обслуживания культурных и исторических мест г. Казани на всех участников группы в количестве 100 человек, медицинской аптечки с расчетом на всех участников группы в количестве 100 человек в общем размере  432,4942 тыс. рублей;

- организация и проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech).

Организация и проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech) осуществлялась в соответствии с приказом Министерства образования от 09.09.2019 № 232-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 
(Hi-Tech)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» предоставлена целевая субсидия в размере                                        5000,0 тыс. рублей на организацию и проведение соревнований WorldSkills Junior в рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills в 2019 году;

- организация и проведение регионального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц                                с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – национальный чемпионат «Абилимпикс») в Свердловской области.

Организация и проведение регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» в Свердловской области осуществлялась в соответствии                               с приказом Министерства образования от 02.08.2019 № 155-Д 
«Об утверждении перечня государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, для участия в подмероприятии «Организация и проведение регионального этапа национального чемпионата                                              по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования                 в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования                                      в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году».

Средства областного бюджета (2 896,74439 тыс. рублей) предоставлены                          17 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области на организацию и проведение регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» в Свердловской области (приобретение расходных материалов для проведения соревнований по компетенциям, транспортные расходы, питание участников).

В Свердловской области 4-й региональный этап национального чемпионата «Абилимпикс» прошел в период с 11 по 12 сентября 2019 года, в котором приняли участие 196 участников, в том числе 22 специалиста, 84 студента,                                 63 школьника, 144 эксперта;

- подготовка и участие сборной команды Свердловской области                           в национальном чемпионате «Абилимпикс».

Подготовка и участие сборной команды Свердловской области                           в национальном чемпионате «Абилимпикс» осуществлялась в соответствии с приказом Министерства образования от 22.11.2019 № 435-Д 
«О финансировании подмероприятия «Подготовка и участие сборной команды Свердловской области в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 
в 2019 году».

ГБПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» предоставлена целевая субсидия в размере 1500,0 тыс. рублей на подготовку                                    и участие сборной команды Свердловской области в национальном чемпионате «Абилимпикс (пошив формы для участников сборной команды Свердловской области, транспортные расходы, проживание, питание участников сборной команды).

В общем медальном зачете регионов Свердловская область заняла 
14-е место среди 85 регионов – участников чемпионата;

- организация повышения квалификации для экспертов                                        по компетенциям национального чемпионата «Абилимпикс».

Организация повышения квалификации для экспертов                                        по компетенциям национального чемпионата «Абилимпикс» осуществлялась                      в соответствии с приказом Министерства образования от 31.07.2019 № 148-Д                   «О реализации подмероприятия «Организация повышения квалификации для экспертов по компетенциям национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»                                            в 2019 году».

ГБПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» предоставлена целевая субсидия в размере 250,39072 тыс. рублей                             на организацию повышения квалификации для экспертов                                        по компетенциям национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (оплата транспортных расходов, проживание экспертов в период обучения).

В соответствии с требованиями национального чемпионата «Абилимпикс»              в 2019 году прошли обучение в Национальном центре «Абилимпикс» в г. Москве 13 экспертов (педагогические работники образовательных организаций, подведомственных Министерству образования) национального чемпионата «Абилимпикс» от Свердловской области;

- организация и проведение «Молодежного космического форума «Семихатовские чтения».

Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 18.04.2019 № 188-Д «О реализации подмероприятия «13)	организация и проведение «Молодежного космического форума «Семихатовские чтения» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Плана реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 29.12.2016   № 919-ПП, в 2019 году, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.02.2019 № 61-Д» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 200,0 тыс. рублей на оплату расходов (возмещение затрат) по организации и проведению церемонии закрытия VI «Молодежного космического форума «Семихатовские чтения» в 2019 году.

25 апреля 2019 года на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» специалистами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» совместно с акционерным обществом «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» и муниципальным автономным общеобразовательным учреждением лицей № 110 им. Л.К. Гришиной организованы и проведены финальные мероприятия и торжественная церемония закрытия VI Семихатовских чтений, Молодежного космического форума – 2019 (далее – форум).

Форум проходил в форме представления обучающимися экспертам своих научно-исследовательских, прикладных и творческих проектов и работ, демонстрации натурных образцов или действующих моделей разработанных устройств по секциям (номинациям): «Естественные науки», «Инженерные науки», «Гуманитарные науки», рейтинговый конкурс «Агенты Тесла», Турнир по робототехнике и 3D-моделированию;

- торжественная церемония поощрения победителей, призеров, экспертов национального чемпионата «Абилимпикс».

Проведение торжественной церемонии поощрения победителей, призеров, экспертов национального чемпионата «Абилимпикс» осуществлялось в соответствии с приказом Министерства образования от 17.12.2019 № 508-Д                      «О финансировании подмероприятия «Проведение торжественной церемонии поощрения победителей, призеров, экспертов национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году».

ГАПОУ СО «Уральский колледж архитектуры, строительства и предпринимательства» предоставлена целевая субсидия в размере                           464,86489 тыс. рублей на проведение торжественной церемонии поощрения победителей, призеров, экспертов национального чемпионата «Абилимпикс» (изготовление брендированной наградной атрибутики участникам сборной команды Свердловской области, полиграфические услуги, услуги фото- и видеосъемки, приобретение цветов, ценных подарков участникам).

20 декабря 2019 года в г. Екатеринбурге на площадке ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» наградили участников сборной команды Свердловской области, которые приняли участие в V Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В ходе торжественной церемонии вручены ценные подарки, памятные знаки и благодарственные письма;

- организация и проведение товарищеских матчей                                               по профессиональному мастерству по методике Ворлдскиллс среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

Организация и проведение товарищеских матчей по профессиональному мастерству по методике Ворлдскиллс среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области осуществлялось                                      в соответствии с приказом Министерства образования от 17.12.2019 № 512-Д 
«О реализации подмероприятия «Организация и проведение товарищеских матчей по профессиональному мастерству по методике Ворлдскиллс среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 № 919-ПП, 
в 2019 году».

Средства областного бюджета (2931,413 тыс. рублей) предоставлены                          3 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области на оплату расходов по организации и проведению товарищеских матчей по профессиональному мастерству по методике Ворлдскиллс среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

В период с 19 по 25 декабря 2019 года товарищеский матч проведен                          в ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»                              по компетенциям «Электроника» (основной состав и юниоры) и «Сетевое и системное администрирование» (основной состав и юниоры). В соревнованиях приняли участие 39 обучающихся из 13 профессиональных образовательных организаций Свердловской области, обучающихся по укрупненным группам специальностей 09.00.00, 10.00.00 и 11.00.00 радиотехнического и информационно-коммуникационного направлений и 1 общеобразовательной организации.

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области в соответствии с Порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления                            и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, приведенным в приложении № 3 к государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП,                    в период с 6 февраля по 12 марта 2019 года осуществлен прием заявок муниципальных образований на участие в отборе муниципальных образований для предоставления в 2019 году бюджетам муниципальных образований субсидий на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (далее – заявки на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла). Заявки на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла поступили от 23 муниципальных образований.

Рассмотрение заявок на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла осуществлено Комиссией по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» и Плана мероприятий                     по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы на заседании 21 марта 2019 года.

По результатам рассмотрения заявок на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла 10 муниципальных образований отобраны для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (далее – субсидии УИШ).

Постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.04.2019 № 196-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году» субсидии УИШ  распределены между 10 муниципальными образованиями.

Общий объем распределенных средств областного бюджета –                         15 000,0 тыс. рублей. Субсидия каждому муниципальному образованию составила 1500,0 тыс. рублей.

В июне – июле 2019 года с органами местного самоуправления                                10 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий УИШ.

В рамках соглашений о предоставлении субсидий УИШ муниципальными образованиями осуществлена закупка учебно-наглядного, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, для оснащения кабинетов естественно-научного цикла (предметные области: физика, химия, биология), оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, и расходных материалов для 3D-моделирования.

В 2019 году в отношении 10 муниципальных общеобразовательных организаций осуществлено обеспечение условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы.

Разработка и распространение в системах среднего профессионального                       и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Поддержка некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности

В целях обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к средствам областного бюджета, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в 2017 году, принято постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 559-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности» (далее – Положение о конкурсе).

Проведение конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности (далее – конкурс), направлено на:

поддержку некоммерческих организаций, деятельность которых осуществляется на территории Свердловской области и направлена                               на реализацию образовательных программ технической направленности, за счет средств областного бюджета;

стимулирование некоммерческих организаций к реализации образовательных программ, в том числе технической направленности;

создание условий для приобретения обучающимися в процессе освоения образовательных программ технической направленности знаний, умений, навыков и формирования у обучающихся компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии и получения соответствующего профессионального образования;

совершенствование форм дополнительного образования обучающихся         на основе взаимодействия некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, в Свердловской области с государственными (муниципальными) образовательными организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
и промышленными предприятиями.

На участие в конкурсе имеют право некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Свердловской области, реализующие образовательные программы технической направленности, всех форм,                            за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее – организации).

Квота победителей конкурса составляет не более 3 организаций.

Размер средств областного бюджета, выделяемых на поддержку организации – победителя конкурса, составляет 1000,0 тыс. рублей ежегодно.

Средства областного бюджета на поддержку организаций – победителей конкурса предоставляются в форме субсидий на основании соглашений.

В 2019 году в период с 31 октября по 8 ноября (включительно) осуществлялся прием документов от некоммерческих организаций на участие                      в конкурсе (приказ Министерства образования от 17.10.2019 № 231-И 
«О проведении конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, в 2019 году»).

Для участия в конкурсе принят 1 пакет конкурсных документов                               от некоммерческой организации «Свердловская региональная общественная организация по укреплению здоровья и защите семейных ценностей «Здоровые люди».

По результатам первого этапа конкурса (технической экспертизы), проведенного на основании критериев участия в конкурсе, указанных в пункте                       12 Положения о конкурсе, подтверждаемых конкурсными документами 
в соответствии с перечнем, представленным в приложении № 1 к Положению 
о конкурсе, некоммерческая организация «Свердловская региональная общественная организация по укреплению здоровья и защите семейных ценностей «Здоровые люди» не была допущена конкурсной комиссией конкурса                       ко второму этапу конкурса.

Конкурс был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявившихся участников конкурса.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической

и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей

в Свердловской области»)

Приказом Министерства образования от 11.06.2019 № 33-Д «О реализации мероприятия «Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области»)» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году»                                      ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 
14 000,0 тыс. рублей, из них: 4000,0 тыс. рублей на приобретение оборудования, программного обеспечения для обеспечения осуществления муниципальными образовательными организациями образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности на условиях взаимодействия с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,                                  10 000,0 тыс. рублей на приобретение  оборудования для обеспечения осуществления муниципальными образовательными организациями – базовыми площадками ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественно-научной направленностей на условиях взаимодействия с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».

В первом полугодии 2019 года ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» обеспечено проведение отбора муниципальных образовательных организаций получивших статус базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в период с 2012 по 2015 год, для предоставления им в пользование дополнительного оборудования и программного обеспечения, необходимого для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей и отбора муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, для присвоения статуса базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности.

На основании результатов проведенных ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» отборов приказом Министерства образования от 23.07.2019 № 106-И                               «Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, – базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности» утвержден перечень муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 23.07.2019 
№ 130-Д «Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, – базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» для предоставления в 2019 году в пользование дополнительного оборудования и программного обеспечения, необходимого для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей» – перечень муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» для предоставления в 2019 году в пользование дополнительного оборудования и программного обеспечения, необходимого для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. На основании данных приказов Министерства образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» осуществлена передача оборудования и программного обеспечения базовым площадкам.

В результате создания двух базовых площадок планируется охватить дополнительными общеобразовательным программами технической направленности около 300 обучающихся.

В результате дооснащения 10 базовых площадок обучающимся базовых площадок предоставлена возможность изучения современного и перспективного направления – управление беспилотным автономным транспортом.  Использование приобретенного оборудования позволит обучающимся принимать участие в олимпиадах НТИ, WRO, соревнованиях по регламентам «Роботраффик», WorldSkills. Планируемый прирост охвата дополнительными общеобразовательным программами технической направленности примерно                    500 обучающихся, естественно-научной – 70 обучающихся.

Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров

с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров

с учетом современных стандартов и передовых технологий»)

Для реализации данного мероприятия приказом Министерства общего                    и профессионального образования Свердловской области от 11.02.2019 № 61-Д утвержден План реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                                  от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году.

В 2019 году в рамках мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)» осуществлялась реализация следующих подмероприятий:

- развитие совместного учебного центра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» и публичного акционерного общества «Северский трубный завод» по подготовке специалистов для металлургической и трубной промышленности.

Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 17.04.2019 № 186-Д «О реализации подмероприятия «Развитие совместного учебного центра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум  им. В.И. Назарова» и публичного акционерного общества «Северский трубный завод» по подготовке специалистов для металлургической и трубной промышленности» мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году»              ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» утверждена целевая субсидия в размере 3200,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для развития совместного учебного центра ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» и ПАО «Северский трубный завод» по подготовке  специалистов для металлургической и трубной промышленности.

ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» приобретено следующее оборудование: тренажерный комплекс «Диагностика, настройка  и ремонт механизмов» (1 ед.), станок вальцовочный (1 ед.), установка для аргонодуговой сварки (2 ед.), учебный комплекс «Производство монтажных работ» (1 ед.), виртуальный тренажер «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» (1 ед.), комплект учебного оборудования «Средства автоматизации и управления приводов» (1 ед.), комплект учебного оборудования «Системы автоматического управления технологических параметров» (1 ед.).

Комплектами учебного оборудования «Средства автоматизации и управления приводов» и «Системы автоматического управления технологических параметров» произведено дооснащение существующих тренажерных стендов                       на 4 рабочих места, что обеспечило расширение возможности подготовки специалистов автоматических систем управления.

Механический участок доукомплектован аргонодуговыми установками                       на 4 рабочих места и учебным комплексом «Производство монтажных работ» для освоения обучающимися практических навыков технической эксплуатации промышленного оборудования.

На подготовительный участок поставлен станок вальцовочный для подготовки специалистов обработки металлов давлением и операторов трубного производства. Ведется подготовка участников чемпионата WorldSkills по компетенциям «Сварочные технологии» и «Обработка листового металла».

Доукомплектован тренажерным комплексом «Диагностика, настройка и ремонт механизмов» в механической мастерской участок обслуживания и эксплуатации внутрицехового и межцехового транспорта на 13 рабочих мест.

В аудитории мехатроника установлен виртуальный тренажер «Контрольно-измерительные приборы и автоматика», позволяющий дооснастить специализированную аудиторию рабочим местом для подготовки квалифицированных специалистов по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Качественный показатель по подготовке выпускников по профессиям                          и специальностям составил 70,2% (количество выпускников на «4» и «5» –                       80 человек из 114);

- развитие специализированных центров компетенций WorldSkills, созданных на базе государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

В соответствии с приказом Министерства образования от 19.06.2019 № 52-Д «О реализации подмероприятия «Развитие специализированных центров компетенций WorldSkills, созданных на базе государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области» мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 № 919-ПП,                    в 2019 году» 7 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области предоставлены целевые субсидии                            на приобретение оборудования, инструментов, оснастки, расходных материалов для оснащения специализированных центров компетенций WorldSkills                               по компетенция Ворлдскиллс Россия в соответствии с требованиями инфраструктурного листа. Общий объем предоставленных целевых субсидий составляет 15 980,0 тыс. рублей;

- развитие материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей условия для подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям.

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 24.05.2019 № 232-Д «О реализации подмероприятия «Развитие материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей условия для подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым                            и перспективным профессиям и специальностям» мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 № 919-ПП,                    в 2019 году» 38 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области предоставлены целевые субсидии                            на приобретение оборудования, приборов, инструментов, лабораторных комплексов и стендов, компьютерной, копировально-множительной техники, мультимедийного оборудования, мебели, наглядных пособий, оснастки, учебно-методических материалов, в том числе на электронных носителях, расходных материалов, неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение в целях создания мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций,                               в соответствии с методическими рекомендациями об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций, утвержденными заместителем Министра просвещения Российской Федерации И.П. Потехиной 31 января                       2019 года. Общий объем предоставленных целевых субсидий составляет                        136 600,0 тыс. рублей.

23 декабря 2019 года состоялось открытие сети из 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по компетенциям Ворлдскиллс;

- реализация проекта по подготовке кадров для фармацевтической промышленности в ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум».

В соответствии с приказом Министерства образования от 02.08.2019 
№ 156-Д «О реализации подмероприятия «Реализация проекта по подготовке кадров для фармацевтической промышленности в государственном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский политехникум» мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, 
в 2019 году» ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» предоставлена целевая субсидия на приобретение оборудования, приборов, инструментов, лабораторных комплексов и стендов, компьютерной, копировально-множительной техники, мультимедийного оборудования, мебели, наглядных пособий, оснастки, учебно-методических материалов, в том числе на электронных носителях, расходных материалов, неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение в целях создания мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по компетенции «Лабораторный химический анализ» в соответствии с методическими рекомендациями об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций, утвержденными заместителем Министра просвещения Российской Федерации И.П. Потехиной 31 января 2019 года, в целях реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений», обеспечения условий для лицензирования основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 18.01.33 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)» в размере 6 000 000 рублей;

- обеспечение создания и функционирования цифровой платформы подготовки кадров в системе среднего профессионального образования и опережающей профессиональной подготовки.

В соответствии с приказом Министерства образования от 03.12.2019 
№ 458-Д «О реализации подмероприятия «Обеспечение создания и функционирования цифровой платформы подготовки кадров в системе среднего профессионального образования и опережающей профессиональной подготовки» мероприятия «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»)» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году» 
23 государственным профессиональным образовательным организациям Свердловской области предоставлены целевые субсидии на приобретение программно-аппаратного комплекса для подключения к цифровой платформе, обеспечивающего защиту персональных данных. Общий объем предоставленных целевых субсидий составляет 9 674,5986 тыс. рублей.

Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии                   с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области                    от 12.12.2019 № 896-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных                     на территории Свердловской области, – победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных                    на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», в 2019 году», на основании соглашений между Министерством образования и 8 муниципальными образованиями о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам                               в 2019 году на поддержку муниципальных дошкольных образовательных организаций – победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», проведенного в 2019 году, обеспечена поддержка следующих 8 муниципальных дошкольных образовательных организаций: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 8 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» городского округа Красноуфимск, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 комбинированного вида» городского округа Первоуральск, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 43 общеразвивающего вида», муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 «Теремок» городского округа Сухой Лог, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 28», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Голубок» Нижнетуринского городского округа, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» городского округа «Город Лесной», муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 170» Камышловского городского округа.

Размер средств областного бюджета, выделенных на поддержку каждой муниципальной дошкольной образовательной организации – победителя конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», составил 500,0 тыс. рублей.

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков                      (в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»)

Федеральным законом от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ                                         «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Свердловской области утверждена субсидия из федерального бюджета                                на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в объеме                       84 467,0 тыс. рублей. На реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков   в областном бюджете предусмотрено 25 713,1 тыс. рублей (в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области  до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                               от 29.12.2016 № 919-ПП), из них 6357,8 тыс. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета.

В рамках реализации мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» предусмотрено создание на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 57 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации                    и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» заключено от 11.02.2019 № 073-08-2019-462                                  (в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»).

В феврале 2019 года Министерством общего и профессионального образования Свердловской области проведен отбор муниципальных образований на предоставление в 2019 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования                                у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета) (далее – субсидии на создание центров).

По результатам рассмотрения заявок муниципальных образований                              на участие в отборе муниципальных образований на предоставление в 2019 году субсидий на создание центров 36 муниципальных образований отобраны для предоставления субсидий на создание центров.

Постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.03.2019 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году» субсидии на создание центров распределены между                        36 муниципальными образованиями.

29 апреля 2019 года в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»                        с органами местного самоуправления 36 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2019 году на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета).

В июне – июле 2019 года с органами местного самоуправления                               36 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2019 году на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета без учета средств областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической базы для формирования  у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета).

24 сентября 2019 года в рамках реализации мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» федерального проекта «Современная школа» в единый по всей Российской Федерации день в 36 муниципальных образованиях состоялось открытие 57 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам в целях формирования современных компетенций и навыков у обучающихся,                   в том числе по учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология», а также повышения качества и доступности образования вне зависимости от местонахождения образовательной организации. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составила 16 257 человек.

Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей

Приказом Министерства образования от 21.03.2019 № 132-Д «О реализации мероприятия «Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия 100 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», из них: 54 206,60675 тыс. рублей на выполнение капитального ремонта клуба-столовой загородного центра 
«Таватуй» – структурного подразделения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
(далее – загородный центр «Таватуй»), расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Заозерное лесничество, 66 квартал (3500 м 
от автодороги Екатеринбург – Серов), включая осуществление функций строительного контроля за выполнением работ и осуществление авторского надзора за капитальным ремонтом, 2105,26175 тыс. рублей на выполнение текущего ремонта помещений клуба-столовой загородного центра «Таватуй», 8784,265 тыс. рублей на приобретение мебели и оборудования для оснащения клуба-столовой загородного центра «Таватуй», 30 761,051 тыс. рублей на выполнение капитального ремонта 6-го корпуса загородного центра «Таватуй», включая осуществление функций строительного контроля за выполнением работ и осуществление авторского надзора за капитальным ремонтом, 4142,8155 тыс. рублей на приобретение учебной мебели для дооснащения 5-го и 6-го учебных корпусов загородного центра «Таватуй».

Выполнение капитального ремонта клуба-столовой загородного центра «Таватуй» позволило произвести замену всех внутренних сетей (электрических, вентиляционных, водоснабжения и теплоснабжения), привести помещения обработки и готовки продуктов к санитарным правилам и нормам. Перепланировка помещений обеденных залов второго этажа позволила обустроить многофункциональный зал на 70–100 человек с отдельным входом                       и гардеробом.

Выполнение текущего ремонта помещений клуба-столовой загородного центра «Таватуй» позволило выполнить предписания Роспотребнадзора, привести помещения к санитарным правилам и нормам.

Приобретение мебели и оборудования для оснащения клуба-столовой загородного центра «Таватуй» позволило ускорить процесс организации питания детей, увеличив пропускную способность на 30% и организовать 384 посадочных места.

Выполнение капитального ремонта 6-го корпуса загородного центра «Таватуй» позволило увеличить количество образовательных помещений 
на 12 учебных аудиторий.

В 2019 году расходование средств в размере 4142,8155 тыс. рублей на приобретение учебной мебели для дооснащения 5-го и 6-го учебных корпусов загородного центра «Таватуй» не обеспечено, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» подготовлен пакет документов, подтверждающих потребность в средствах областного бюджета в 2020 году.

Приказом Министерства образования от 24.12.2019 № 333-И 
«О предоставлении государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» субсидии на иные цели в части расходов на разработку обоснования инвестиций по объекту Загородный центр «Таватуй» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена субсидия на разработку обоснования инвестиций по объекту загородный центр «Таватуй» в размере 21 503,700 тыс. рублей.

В 2019 году расходование средств в размере 21 503,700 тыс. рублей                                на разработку обоснования инвестиций по объекту загородный центр «Таватуй»                не обеспечено, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» подготовлен пакет документов, подтверждающих потребность в средствах областного бюджета в 2020 году.

Создание центров цифрового образования детей (в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 
от 26.10.2018 № 642-РП «О создании в Свердловской области центра цифрового образования «IT-куб» в 2019 году создан центр цифрового образования «IT-куб» (структурное подразделение ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»).

Создание центров цифрового образования «IT-куб» в Свердловской 
области – одно из основных направлений реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Свердловской области. 
В 2019 году создан первый «IT-куб» в Свердловской области, 
в дальнейшем создание центров будет продолжено.

Создание центров цифрового образования «IT-куб» обусловлено необходимостью формирования устойчивой многоуровневой системы работы с детьми в области технологического образования, обеспечивающей реализацию современных инновационных программ дополнительного образования в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.

Центр включает следующие кубы (образовательные направления):

1) программирование на Python;

2) разработка VR/AR приложений;

3) мобильная разработка;

4) системное администрирование;

5) цифровая гигиена и работа с большими данными;

- базовые навыки программирования на С-подобных языках.

Охват детей составляет свыше 400 человек в год.

Проведены ремонтные работы в здании, в котором размещен центр 
(г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, д. 11а), приобретено оборудование для оснащения центра.

Реализация мероприятий по созданию центров позволит обеспечить информационную открытость и доступность дополнительных общеобразовательных программ в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, обеспеченных современным оборудованием и средствами обучения, в том числе для детей, проживающих в сельской местности и малых городах.

В первом полугодии 2019 года заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (от 14.02.2019 
№ 073-08-2019-615).

Принят приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 19.04.2019 № 191-Д «О реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей (в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, 
в 2019 году», которым определены направления расходования бюджетных средств.

Открытие центра цифрового образования детей «IT-куб» состоялось 
19 декабря 2019 года.

Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки (в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»)

Распоряжением Правительства Свердловской области от 26.10.2018 
№ 644-РП «О создании в Свердловской области Центра опережающей профессиональной подготовки» (далее – ЦОПП) утверждены комплекс мер по созданию в Свердловской области ЦОПП, концепция создания, а также план мероприятий («дорожная карта») по созданию ЦОПП, в том числе сформирован штат сотрудников.

Определена площадка для размещения ЦОПП – ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства».

Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.04.2019 № 165-Д «О реализации мероприятия «Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки (в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»)» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП,                в 2019 году» ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» утверждены направления расходования субсидий, предоставленных ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» в рамках реализации мероприятия:

субсидия из областного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (35 565,776 тыс. рублей) – выполнение государственной работы «Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» в части обеспечения деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки;

субсидия государственным учреждениям на иные цели в части расходов на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки (54 657,024 тыс. рублей) – приобретение оборудования, инструментов, приборов, оснастки, расходных материалов, тренажеров, лабораторных комплексов и стендов, компьютерной, копировально-множительной техники, мультимедийного оборудования, мебели, наглядных пособий, средств защиты, учебно-методических материалов, в том числе                         на электронных носителях, серверного оборудования, расходных материалов, неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, информационно-консультационных услуг, модернизация и дооборудование серверного оборудования и локально-вычислительной сети, интерактивного оборудования, реализация медиаплана, разработка информационного ресурса (цифровой платформы) Центра опережающей профессиональной подготовки, командировки и повышение квалификации работников; разработка и брендирование эскизного проекта, рабочего проекта и локального сметного расчета ремонта нежилого помещения, фасада, благоустройство территории, изготовление табличек и указателей, разработка корпоративной продукции;

субсидия государственным учреждениям на иные цели в части расходов на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на условиях софинансирования из федерального бюджета (55 767,63 тыс. рублей) – приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели, расходных материалов.

Торжественное открытие ЦОПП состоялось 15 ноября 2019 года.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности сети детских технопарков «Кванториум»

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Создание центров цифрового образования детей

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Реализация мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Создание детских технопарков «Кванториум»

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Проектирование здания Дворца технического творчества

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Строительство здания Дворца технического творчества

в городе Верхняя Пышма

В 2019 году строительство здания Дворца технического творчества в городе Верхняя Пышма осуществлялась в рамках государственного контракта                                на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ, заключенного 13 апреля 2018 года с ООО «РегионСпецСтрой» на сумму 518 840,7 тыс. рублей (с учетом дополнительных соглашений) (далее – государственный контракт). В соответствии с государственным контрактом окончание строительно-монтажных работ, в том числе ввод объекта                                      в эксплуатацию, запланировано не позднее 31 мая 2020 года.

На 31 декабря 2019 года завершены работы по устройству монолитного каркаса здания, кровли, внутренних кирпичных перегородок, наружных ограждающих конструкций, выполнен вынос наружных сетей из пятна котлована 
(сети канализации, газопровода, электрокабель 6кВт), выполнены работы 
по устройству сетей электроснабжения, теплоснабжения, наружной канализации, наружного водопровода и ливневой канализации в границах площадки.

На 31 декабря 2019 года выполняются следующие работы: устройство фасадов (68%), отделочные работы (черновая отделка – 90%), устройство внутренних инженерных сетей (электрические сети – 60%, отопление – 99%, вентиляция – 87%, водоснабжение и канализация – 87%), устройство наружных сетей (сети связи – 90%), работы по благоустройству (95%).

Профориентационное сопровождение органами службы занятости населения профессионального самоопределения учащейся молодежи в возрасте                       14–17 лет с учетом потребностей в квалификациях и компетенциях, необходимых для достижения конкурентоспособности на рынке труда, формируемом развивающимися производствами

В 2019 году органами службы занятости населения 
Свердловской области различными формами профессиональной ориентации охвачено 35 463 граждан в возрасте 14–17 лет (37,5% от общей численности                    граждан – участников профориентационных мероприятий при установленном значении на 2019 год – 34%).

Обеспечение профессиональной мобильности граждан трудоспособного возраста на основе организации органами службы занятости населения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, признанных в установленном порядке безработными, с учетом спроса на рынке труда на рабочие профессии технического профиля и инженерные специальности

В 2019 году по направлению органов службы занятости населения 
Свердловской области 3069 безработных граждан приступили                                           к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по профессиям технической направленности и инженерным специальностям (37,9% от общей численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию (8105 человек), при установленном значении                          на 2019 год – 37%) по востребованным на региональном рынке труда профессиям (специальностям), в том числе, «водитель погрузчика», «оператор котельной», «оператор станков с программным управлением», «машинист крана (крановщик)», «машинист экскаватора», «машинист бульдозера», «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «слесарь по ремонту автомобилей», «станочник широкого профиля», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «токарь», «электросварщик на автоматических                                               и полуавтоматических машинах», «электромонтер по ремонту                                                и обслуживанию электрооборудования», «электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций» и иным.

Предоставление премий Губернатора Свердловской области

для молодых ученых

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Предоставление премий Губернатора Свердловской области молодым ученым

Мероприятие реализовано в феврале 2019 года. 5 февраля 2019 года                           в рамках празднования Дня российской науки в ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» состоялись традиционные Демидовские чтения и награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области за 2018 год.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области                                      от 30.01.2019 № 34-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых за 2018 год» премии Губернатора Свердловской области вручены 21 молодому ученому. Размер каждой премии –                                     200,0 тыс. рублей.

Предоставление субсидий организациям промышленного комплекса, расположенным на территории Свердловской области, на возмещение затрат, связанных с совершенствованием технологической базы образовательных организаций, учебных центров, лабораторий и научно-исследовательских подразделений

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Организация и проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности

по методике WorldSkills

В 2019 году Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills                       (Hi-tech) (далее – VI Национальный чемпионат) состоялся в пятый раз.

VI Национальный чемпионат является самым масштабным по численности участников и количеству компетенций среди предыдущих Национальных чемпионатов сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-tech):

самое большое количество конкурсантов – более 700 человек;

самое большое количество экспертов – 670 человек;

самый широкий перечень компетенций – 48;

мероприятие посетили более 55тыс. человек.

В VI Национальном чемпионате соревновались 43 компании,                                      8 образовательных организаций высшего образования, 13 профессиональных образовательных организаций в 48 компетенциях. Команды представляли российские государственные корпорации и лидеры отечественной промышленности.

Также в рамках VI Национального чемпионата состоялось 30 мероприятий       в форматах пленарных заседаний, круглых столов, мастер-классов, семинаров и проектных сессий.

В VI Национальном чемпионате по направлению WorldSkills 2019 Juniors приняли участие 47 конкурсантов из 15 образовательных организаций Свердловской области, показавших свой опыт и навыки 
в 18 компетенциях из 21 заявленных на VI Национальном чемпионате. Всего                    в соревнованиях WorldSkills Hi-Tech 2019 Juniors приняли участие                                  149 конкурсантов в возрасте от 12 до 16 лет. Всего по данному направлению призеров – 96 человек.

С 29 по 31 октября 2019 года для удобства посещения VI Национального чемпионата организованными группами и посетителями было разработано                             11 тематических экскурсионных маршрутов, проведены 265 экскурсий для более чем 4000 школьников.

Детям и студентам продемонстрировали возможности использования технологий компьютерного конструирования, представили инновационные разработки в сфере робототехники, обучили навыкам управления полетом авиамоделей различных типов, пригласили поучаствовать в интерактивных соревнованиях, различных мастер-классах.

От Свердловской области приняли участие свыше 200 человек                             (119 участников и 83 эксперта) по 30 компетенциям.

Победителями в различных компетенциях VI Национального чемпионата стали 46 человек (26 во взрослой категории и 20 призеров в направлении WorldSkills Junior).

В 2019 году в рамках VI Национального чемпионата представлен стенд Свердловской области. Экспозиция региона была представлена несколькими зонами:

зона инновационного и образовательного потенциала;

демонстрационная зона лучших и крупнейших предприятий Свердловской области;

зона открытых презентаций и фотозона;

интерактивная зона с роботом-аппаратом по изготовлению безалкогольных коктейлей.

Реализация проекта в Свердловской области «Славим человека труда!», организация и проведение конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области»

С 2012 года проект «Славим человека труда!» (далее – преокт) реализуется на всей территории Уральского федерального округа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе.

Целью проекта является формирование в обществе уважительного отношения к труду, популяризация рабочих специальностей, а также возрождение конкурсов профессионального мастерства и института наставничества.

Распоряжением Правительства Свердловской области от 28.02.2019                              № 73-РП утвержден план основных мероприятий по реализации проекта                             в 2019 году.

Основными мероприятиями проекта являются конкурсы профессионального мастерства, состоящие из выполнения теоретических и практических заданий. В соответствии с протоколом заседания организационного комитета по реализации проекта от 24.10.2018 № 129 утвержден перечень номинаций областного конкурса профессионального мастерства.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области определены ответственными за организацию региональных конкурсов профессионального мастерства в 12 номинациях в следующих отраслях: металлургия, машиностроение, лесопромышленный комплекс, химическая промышленность, легкая промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство и сфера услуг, транспорт, строительство и энергетика. В соответствии с планом-графиком исполнительных органов государственной власти Свердловской области конкурсы профессионального мастерства проводились в период                               с февраля по сентябрь 2019 года.

Финансирование организации и проведения областных конкурсов, конкурсов Уральского федерального округа, а также выплаты денежных премий победителям и призерам конкурсов осуществлялись за счет бюджета Свердловской области.

На территории Свердловской области в I квартале 2019 года проведены 2 окружных этапа конкурса в номинациях «Лучший электромонтер» и «Лучший инженер-программист», в которых приняли участие более 50 представителей из всех регионов Уральского федерального округа. Вместе с тем по итогам реализации проекта в 2019 году участники от Свердловской области заняли 18 призовых мест.

Во II квартале 2019 года проведены областные конкурсы «Лучший оператор машинного доения» и «Лучший гидроизолировщик», в которых приняли участие 30 участников.

В сентябре 2019 года по итогам III квартала на территории региона завершилось проведение 10 областных конкурсов: «Лучшая швея», «Лучший сварщик», «Лучший водитель автобуса», «Лучший повар», «Лучшая медицинская сестра», «Лучший фельдшер», «Лучший лаборант химического анализа», «Лучший сборщик электронных систем», «Лучший вальщик леса», «Лучший кабельщик – электромонтер по монтажу и ремонту кабельных линий».

Размер премий для участников областных конкурсов составляет:                      55 тыс. рублей за первое место, 45 тыс. рублей за второе место, 30 тыс. рублей                      за третье место.

Финалом всех конкурсных процедур по итогам 2019 года стала торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «Славим человека труда!» Уральского федерального округа 
и Свердловской области, которая состоялась 19 ноября 2019 года на концертной площадке Театра эстрады.

Всего в 2019 году проведено 14 конкурсов профессионального мастерства «Славим человека труда!», два из которых – конкурсы Уральского федерального округа, в которых приняли участие 254 человека.

Также в целях развития кадрового и инновационного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области, в период с 23 сентября                       по 7 ноября 2019 года проведен конкурс «Лучший молодой работник предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области».

Предоставление субсидий муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на осуществление работы с молодежью (реализация приоритетного молодежного проекта                           «Лифт в будущее»)

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью, в том числе по приоритетному направлению «Привлечение молодых граждан к инновационной и научной деятельности, техническому творчеству и моделированию»

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Организация и проведение инновационно-образовательного форума молодежи Свердловской области

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Организация и проведение региональной научной летней школы «ТехноЛидер»

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Организация и проведение инновационных сессий для молодежи, занимающейся инновационными разработками

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Проведение молодежной школы бизнес-моделирования инновационных проектов «Инновационный дайвинг»

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Проведение мероприятий по развитию и реализации профессионального потенциала работающей молодежи

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Содействие развитию молодежного предпринимательства (вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность)

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Создание и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества

В 2019 году реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Оценка эффективности реализации комплексной программы

Оценка эффективности комплексной программы произведена                              на основании исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых показателей по состоянию на 31.12.2019 с установленными комплексной программой значениями на 2019 год. На 2019 год определены значения 29 целевых показателей.

1. Целевой показатель «Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций».

Е1 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е1 = If/ Ip*100, где:

If = 94,50 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 88,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е1 = 94,50/88,00*100 = 107,39%.

2. Целевой показатель «Доля профессий (компетенций) в соответствии со специализацией «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов», по которым межрегиональным центром компетенций разработаны экспериментальные образовательные программы, в общей численности профессий (компетенций) в соответствии со специализацией «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов», по которым межрегиональным центром компетенций должны быть разработаны экспериментальные образовательные программы».

Е2 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е2 = If/ Ip*100, где:

If = 100,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 100,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е2 = 100,00/100,00*100 = 100,00%.

3. Целевой показатель «Доля безработных граждан, приступивших по направлению органов службы занятости к профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию по рабочим профессиям технической направленности и инженерным специальностям, в общей численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию».

Е3 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е3 = If/ Ip*100, где:

If = 37,90 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 37,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е3 = 37,90/37,00*100 = 102,43%.

4. Целевой показатель «Доля молодых граждан в возрасте 14–17 лет, охваченных органами службы занятости населения различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан – участников профориентационных мероприятий».

Е4 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е4 = If/ Ip*100, где:

If = 37,50 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 34,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е4 = 37,50/34,00*100 = 110,29%.

5. Целевой показатель «Количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных образовательных организациях в результате реализации проектов государственно-частного партнерства по рабочим и инженерно-техническим специальностям,                    в том числе в соответствии со стандартами WorldSkills и CDIO (нарастающим итогом)».

Е5 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е5 = If/ Ip*100, где:

If = 4,90 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 4,80 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е5 = 4,90/4,80*100 = 102,08%.

6. Целевой показатель «Объем затрат организаций промышленного комплекса, расположенных на территории Свердловской области, на технологические инновации».

Е6 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е6 = If/ Ip*100, где:

If = 21,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 21,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е6 = 21,00/21,00*100 = 100,00%.

7. Целевой показатель «Проектно-изыскательские работы по строительству Дворца технического творчества».

Е7 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е7 = If/ Ip*100, где:

If = 0,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 0,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е7 = 0,00/0,00*100 = 100,00%.

8. Целевой показатель «Количество созданных центров молодежного инновационного творчества».

Е8 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е8 = If/ Ip*100, где:

If = 0,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 0,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е8 = 0,00/0,00*100 = 100,00%.

9. Целевой показатель «Количество обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, принявших участие в олимпиадах профессионального мастерства, проводимых             в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования и международными требованиями WorldSkills Russia (ежегодно)».

Е9 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е9 = If/ Ip*100, где:

If = 836,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 710,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е9 = 836,00/710,00*100 = 117,75%.

10. Целевой показатель «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831                        «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых                    и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования», в общем количестве средних профессиональных образовательных организаций».

Е10 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е10 = If/ Ip*100, где:

If = 57,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 50,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е10 = 57,00/50,00*100 = 114,00%.

11. Целевой показатель «Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе технической направленности, трудоустроенных по полученным профессиям и специальностям в течение года после окончания обучения, от общего количества выпускников таких образовательных организаций, трудоустроенных в течение года после окончания обучения».

Е11 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е11 = If/ Ip*100, где:

If = 62,30 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 61,40 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е11 = 62,30/61,40*100 = 101,47%.

12. Целевой показатель «Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности».

Е12 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е12 = If/ Ip*100, где:

If = 38539,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 31750,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е12 = 38539,00/31750,00*100 = 121,38%.

13. Целевой показатель «Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом)».

Е13 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е13 = If/ Ip*100, где:

If = 305,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 305,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е13 = 305,00/305,00*100 = 100,00%.

14. Целевой показатель «Количество некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, получивших государственную поддержку на конкурсной основе».

Е14 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е14 = If/ Ip*100, где:

If = 0,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 3,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е14 = 0,00/3,00*100 = 0,00%.

15. Целевой показатель «Прирост числа участников конкурса профессионального мастерства в рамках проекта «Славим человека труда!»                     и конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области" относительно предыдущего года».

Е15 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е15 = If/ Ip*100, где:

If = 5,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 5,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е15 = 5,00/5,00*100 = 100,00%.

16. Целевой показатель «Число созданных передовых производственных технологий».

Е16 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е16 = If/ Ip*100, где:

If = 93,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 93,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е16 = 93,00/93,00*100 = 100,00%.

17. Целевой показатель «Количество выданных в Свердловской области патентов на изобретения, промышленные образцы и полезные модели».

Е17 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е17 = If/ Ip*100, где:

If = 930,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 930,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е17 = 930,00/930,00*100 = 100,00%.

18. Целевой показатель «Производительность труда в промышленности».

Е18 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е18 = If/ Ip*100, где:

If = 4,20 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 5,80 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е18 = 4,20/5,80*100 = 72,41%.

19. Целевой показатель «Доля молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, принявших участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах профессионального мастерства, к общему числу молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет в Свердловской области».

Е19 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е19 = If/ Ip*100, где:

If = 2,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 2,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е19 = 2,00/2,00*100 = 100,00%.

20. Целевой показатель «Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодёжи» (нарастающим итогом)».

Е20 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е20 = If/ Ip*100, где:

If = 62,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 62,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е20 = 62,00/62,00*100 = 100,00%.

21. Целевой показатель «Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», получивших государственную поддержку на конкурсной основе».

Е21 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е21 = If/ Ip*100, где:

If = 8,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 8,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е21 = 8,00/8,00*100 = 100,00%.

22. Целевой показатель «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного                                           и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)».

Е22 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е22 = If/ Ip*100, где:

If = 57,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 57,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е22 = 57,00/57,00*100 = 100,00%.

23. Целевой показатель «Доля детей, обучающихся в 5–11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей,                  в общей численности детей, обучающихся в 5–11 классах».

Е23 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е23 = If/ Ip*100, где:

If = 8,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 8,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е23 = 8,00/8,00*100 = 100,00%.

24. Целевой показатель «Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом)».

Е24 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е24 = If/ Ip*100, где:

If = 1,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 1,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е24 = 1,00/1,00*100 = 100,00%.

25. Целевой показатель «Число центров опережающей профессиональной подготовки (накопительным итогом)».

Е25 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е25 = If/ Ip*100, где:

If = 1,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 1,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е25 = 1,00/1,00*100 = 100,00%.

26. Целевой показатель «Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (накопительным итогом)».

Е26 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е26 = If/ Ip*100, где:

If = 50,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 50,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е26 = 50,00/50,00*100 = 100,00%.

27. Целевой показатель «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена».

Е27 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е27 = If/ Ip*100, где:

If = 55,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 35,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е27 = 55,00/35,00*100 = 157,14%.

28. Целевой показатель «Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена».

Е28 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е28 = If/ Ip*100, где:

If = 8,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 4,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е28 = 8,00/4,00*100 = 200,00%.

29. Целевой показатель «Количество молодых ученых, которым присуждается премия Губернатора Свердловской области за крупные научные работы фундаментального характера, а также за работы, имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе экономические, результаты».

Е29 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е29 = If/ Ip*100, где:

If = 21,00 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2019 году;

Ip = 20,00 – плановое значение целевого показателя на 2019 год, утвержденное комплексной программой.

Е29 = 21,00/20,00*100 = 105,00%.

Эффективность реализации комплексной программы:

Е = (Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5 + Е6 + Е7 + Е8 + Е9 + Е10 + Е11 + Е12 + Е13 + Е14 +                     Е15 + Е16 + Е17 + Е18 + Е19 + Е20 + Е21 + Е22 + Е23 + Е24 + Е25 + Е26 + Е27 + Е28 + Е29 / N, где:

Е – оценка эффективности реализации комплексной программы в целом;

En – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы;

N – количество мероприятий комплексной программы (целевых показателей).

Е = (107,39 + 100,00 + 102,43 + 110,29 + 102,08 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 117,75 + 114,00 + 101,47 + 121,38 + 100,00 + 0,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 72,41 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 157,14 + 200,00 + 105,00) / 29 = 103,84%.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации комплексной программы эффективность реализации комплексной программы               в 2019 году высокая, так как составляет более 100,0%.