Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**о реализации Стратегии развития образования на территории   
Свердловской области на период до 2035 года**

**за 2019 год**

**ОТЧЕТ   
о достижении значений целевых показателей Стратегии развития образования на территории   
Свердловской области на период до 2035 года**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | 2016 год (факт) | 2018 год (факт) | Значение целевого показателя | | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | | факт | процент выполнения планового целевого значения |
| минималь-ный | целевое значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников и руководителей общего, дополнительного и профессионального образования | | | | | | | | |
| 2. | Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе руководителей и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования | процентов | – | 40 |  | 80,0 | 90,6 | 113,3 | по данным профессиональных образовательных организаций, количество руководящих работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам подготовки кадров на 01.01.2020 - 716 человек, количество преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения, прошедших обучение по данным программам – 1702 человека  (2418 человек), что составляет 90,6%  от общего количества руководителей и педагогических работников, осуществляющих подготовку по программам ТОП-50  (2669 человек) |
| 3. | Доля руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших переподготовку и повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, от общего количества руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 47 | 59 |  | 65,0 | 65,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля педагогов, мастеров производственного обучения, освоивших программы непрерывного повышения профессионального мастерства в центре опережающей профессиональной подготовки, от общего числа лиц указанной категории | процентов | – | – |  | 5 | 6,6 | 132,0 | увеличение количества образовательных организаций, реализующих программы  ТОП-50 вызвало необходимость повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения |
| 5. | Среднемесячная заработная плата работников организаций в сфере образования | тыс. рублей | 27,85 | 31,24 |  | 32,58 | 33,47 | 102,7 |  |
| 6. | Задача 2. Разработка и внедрение новых систем стимулирования и мотивирования педагогических кадров | | | | | | | | |
| 7. | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, в общей численности педагогических работников в возрасте до 35 лет | процентов | – | 0 |  | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 8. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 67,5 | 72,0 |  | 72,5 | 72,5 | 100,0 |  |
| 9. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте  до 35 лет в общем количестве педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 24,0 | 25,3 |  | 25,4 | 25,4 | 100,0 |  |
| 10. | Среднесписочная численность работников организаций Свердловской области в сфере образования | тыс. человек | 159,09 | 158,06 |  | 158,07 | 155,95 | 98,7 | переход на аутсорсинг в рамках реализации антитеррористических мероприятий, благоустройства территории образовательных организаций |
| 11. | Задача 3. Модернизация и создание материально‑технической базы для реализации образовательных программ в сфере общего, дополнительного и профессионального образования | | | | | | | | |
| 12. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | процентов | 82,9 | 86,0 |  | 88,0 | 81,44 | 92,5 | недостижение планового значения показателя обусловлено существующим уровнем финансирования из областного и федерального бюджетов мероприятий по вводу новых мест в общеобразовательных организациях в Свердловской области, демографической ситуацией и существующей динамикой миграционных процессов |
| 13. | Удовлетворение спроса на устройство в дошкольные образовательные организации детей в возрасте  от 2 месяцев до 3 лет | процентов | – | 84,77 |  | 94,02 | 92,51 | 98,4 | значение показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет» установлено на 2019 год национальным проектом «Демография» на уровне 84,8% в связи с изменившимися сроками реализации указаний Президента Российской Федерации  об обеспечении  100% доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет  в 2021 году,  а не в 2020 году. Данные о достижении показателя рассчитываются на основании данных федеральной информационной системы «Дошкольное образование». Недостижение планового значения на уровне 94,02% объясняется увеличением количества поданных заявлений родителями детей с датой желаемого зачисления в детский сад с возраста  1,5 года.  Так как доступность дошкольного  образования – это отношение численности детей от 1,5 лет, зачисленных в детский сад к количеству поданных заявлений на зачисление в детский сад с желаемой датой зачисления ребенка по достижении его возраста от 1,5 лет. При значительном росте знаменателя и меньшем росте числителя частное будет меньше. Ранее желаемая дата зачисления чаще всего была с возраста ребенка 3 года |
| 14. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | человек | – | 9900 |  | 11 200 | 19 727 | 176,1 | в 2019 году охвачены деятельностью технопарков «Кванториум» (обучающиеся на постоянной основе) –  1610 человек, другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей (базовые площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» технической и естественно-научной направленности) –  18 117 человек |
| 15. | Доля детей в возрасте от 5  до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей указанной возрастной категории | процентов | 72,3 | 73,0 |  | 74,0 | 74,0 | 100,0 |  |
| 16. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | тыс. человек | – | – |  | 2,85 | 16,257 | 570,4 | плановое значение являлось расчетным, фактическое значение определено по данным отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования) (в рамках реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков) |
| 17. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | единиц | – | – |  | 57 | 57 | 100,0 |  |
| 18. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в отношении которых ежегодно обеспечено развитие спортивной инфраструктуры | единиц | 30 | 40 |  | не менее 15 | 34 | 100 | плановое значение являлось расчетным, фактическое значение определено по данным отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований (в рамках мероприятий по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях и созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом) |
| 19. | Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций по виду экономической деятельности «образование» | млрд. рублей | 4,58 | 5,86 |  | 5,04 | 7,71 | 153,0 |  |
| 20. | Задача 4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды | | | | | | | | |
| 21. | Доля образовательных организаций, расположенных на территорииСвердловской области, обеспеченных Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет‑трафиком | процентов | – | – |  | 65 | 22,8 | 35,1 | подключение образовательных организаций осуществляется в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», ответственным за реализацию которого определен Департамент информатизации и связи Свердловской области |
| 22. | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно‑сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций | процентов | – | 0 |  | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 23. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств областного бюджета по дополнительным общеобразовательным программам «IТ‑куб» | человек | – | – |  | 400 | 400 | 100,0 |  |
| 24. | Доля муниципальных образований, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | процентов | – | 0 |  | 10 | 17,8 | 178,0 | на территории  13 муниципальных образований Свердловской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |
| 25. | Задача 5. Создание условий для раннего развития детей до трех лет | | | | | | | | |
| 26. | Количество оказанных услуг психолого‑педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением некоммерческих организаций | тыс. единиц | – | 30 |  | 50 | 51,18 | 102,4 |  |
| 27. | Задача 6. Обеспечение равенства при получении образовательных услуг | | | | | | | | |
| 28. | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | процентов | 25,0 | 29,0 |  | 29 | 80 | 275,9 | на основании статистической отчетности  (по форме ОО-1)  909 общеобразовательных организаций имеют в наличии электронный журнал и электронный дневник, в  857 общеобразовательных организациях электронный журнал и электронный дневник доступны для использования учащимися |
| 29. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья | процентов | – | 28 |  | 34 | 34 | 100,0 |  |
| 30. | Задача 7. Развитие процессов (или условий) индивидуализации образования | | | | | | | | |
| 31. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | тыс. человек | – | 0,2 |  | 0,4 | 13,797 | 3449,3 | по итогам 2019 года Свердловская область занимает 5-е место среди субъектов Российской Федерации по числу участников проекта «Билет в будущее» |
| 32. | Доля обучающихся по программам общего и дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения), в общем числе обучающихся | процентов | – | 0 |  | 5 | 5 | 100 |  |
| 33. | Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения), в общем числе обучающихся | процентов | – | 0 |  | 5 | 5,4 | 108,0 | количество обучающихся, для которых формируется персональная траектория обучения – 4607 человек, общее количество обучающихся –  85 433 человека |
| 34. | Задача 8. Создание сбалансированной системы оценочных процедур всех уровней образования на основе российских и международных стандартов | | | | | | | | |
| 35. | Доля школьников Свердловской области, участвующих  в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования | процентов | 1,5 | 10,0 |  | 10,5 | 105 | 100 |  |
| 36. | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | процентов | – | 3 |  | 4 | 17,2 | 430,0 | в 2019 году  в экзамене приняли участие 1906 студента  из 51 образовательной организации  (49% от общего количества государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области), из которых в заявительном  порядке –  1303 студента,  в обязательном порядке в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования –  127 студентов. Промежуточная аттестация в виде экзамена проведена для 476 студентов.  Центры проведения демонстрационного экзамена аккредитованы в  29 профессиональных образовательных организациях. Экзамен проведен  по 40 компетенциям Ворлдскиллс Россия |
| 37. | Задача 9. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | | |
| 38. | Доля обучающихся  в 6–11-х классах общеобразовательных организаций, принявших участие в профориентационных мероприятиях центра опережающей профессиональной подготовки, от общего числа лиц указанной категории | процентов | – | – |  | 10 | 15,5 | 155,0 | 33 000 принявших участие из 213 374 лиц указанной категории |
| 39. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | тыс. человек | – | – |  | 24,4 | 413,761 | 1695,7 |  |
| 40. | Количество обучающихся, включенных в конкурсное движение, олимпиадное движение, в том числе охваченных проектными конкурсами по модели образовательного центра «Сириус» | тыс. человек | 67 | 70 |  | не менее 80 | 80,5 | 100,0 |  |
| 41. | Доля детей, обучающихся  в 5–11-х классах, вовлеченных  в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, в общей численности учащихся 5–11-х классов | процентов | – | – |  | 8,0 | 8,0 | 100,0 |  |
| 42. | Задача 10. Обеспечение устойчивой взаимосвязи актуальных потребностей и прогнозов развития рынка труда Свердловской области в компетенциях и квалификациях граждан трудоспособного возраста с системой профессионального образования и обучения | | | | | | | | |
| 43. | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе технической направленности, трудоустроенных по полученным профессиям и специальностям в течение года после окончания обучения, от общего количества выпускников таких образовательных организаций | процентов | 56,0 | 59,8 |  | 61,4 | 61,5 | 100,2 |  |
| 44. | Доля профессиональных образовательных организаций,  в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка  50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования», в общем количестве профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области | процентов | 10,0 | 30,0 |  | 50,0 | 57 | 114,0 |  |
| 45. | Задача 11. Создание условий для адаптации людей в возрасте от 25 до 65 лет к изменениям  на рынке труда | | | | | | | | |
| 46. | Количество граждан, проживающих на территории Свердловской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, организациях среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования | тыс. человек | – | 30,2 |  | не менее 33,2 | 61,66 | 100,0 |  |
| 47. | Количество граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами Интернет | процентов | – | 1425 |  | 1425 | 1425 | 100,0 |  |

**Отчет**

**о выполнении финансового плана и реализации проектов Стратегии развития образования на территории   
Свердловской области на период до 2035 года за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Информация о финансировании проектов (программ)  (млн рублей) | | | Причины отклонения от финансового плана |
| план | факт | процент выполнения плана |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников и руководителей общего, дополнительного и профессионального образования | | | | | |
| 2. | 1.1. Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | | | | | |
| 3. |  | областной бюджет | 90,0 | 89,8735 | 99,9 |  |
| 4. |  | итого по проекту | 90,0 | 89,8735 | 99,9 |  |
| 5. | Мероприятие выполнено. Утверждено государственное задание ГАОУ ДПО СО «Институту развития образования». Государственное задание включает обеспечение оказания услуги работникам системы образования Свердловской области по профессиональной переподготовке, повышению квалификации, кроме того, запланировано проведение прикладных научных исследований | | | | | |
| 6. | 1.2. Внедрение в Свердловской области системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций | | | | | |
| 7. |  | областной бюджет | 3,7 | 0 | 0 |  |
| 8. |  | итого по проекту | 3,7 | 0 | 0 |  |
| 9. | Аттестация руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с паспортом регионального проекта «Учитель будущего» запланирована с 1 июня 2020 года после принятия федеральных нормативных правовых актов | | | | | |
| 10. | 1.3. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | | | | | |
| 11. |  | областной бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |
| 12. |  | местный бюджет | 0,5 | 0 | 0 |  |
| 13. |  | итого по проекту | 10,5 | 0 | 0 |  |
| 14. | В соответствии с паспортом регионального проекта «Учитель будущего» реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, в том числе создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников запланирована с 1 июня 2020 года после принятия федеральных нормативных правовых актов | | | | | |
| 15. | Задача 2. Разработка и внедрение новых систем стимулирования и мотивирования педагогических кадров | | | | | |
| 16. | 2.1. Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет | | | | | |
| 17. |  | областной бюджет | 1,43 | 0 | 0 |  |
| 18. |  | итого по проекту | 1,43 | 0 | 0 |  |
| 19. | Поддержка и сопровождение педагогов осуществляется путем выплаты педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, единовременного пособия на обзаведение хозяйством. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» в 2019 году пособие выплачено 668 педагогам | | | | | |
| 20. | 2.2. Оказание государственной поддержки выпускникам профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений в форме выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством | | | | | |
| 21. |  | областной бюджет | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
| 22. |  | итого по проекту | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
| 23. | В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» в 2019 году пособие выплачено 668 педагогам | | | | | |
| 24. | 2.3. Реализация комплексной поддержки педагогических работников в Свердловской области | | | | | |
| 25. |  | областной бюджет | 87,0 | 0 | 0 |  |
| 26. |  | итого по проекту | 87,0 | 0 | 0 |  |
| 27. | Поддержка педагогов осуществляется путем выплаты педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, единовременного пособия на обзаведение хозяйством. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» в 2019 году пособие выплачено 668 педагогам | | | | | |
| 28. | Задача 3. Модернизация и создание материально‑технической базы для реализации образовательных программ в сфере общего, дополнительного и профессионального образования | | | | | |
| 29. | 3.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе в частных образовательных организациях | | | | | |
| 30. |  | федеральный бюджет | 1111,9061 | 712,5 | 64,1 |  |
| 31. |  | областной бюджет | 300,076 | 170,9 | 57,0 |  |
| 32. |  | местный бюджет | 77,9523 | 32,7 | 41,9 |  |
| 33. |  | итого по проекту | 1489,9344 | 916,1 | 61,5 | представлены фактические расходы в рамках реализации национального проекта «Демография» в Свердловской области.  В соответствии с соглашениями Правительства Свердловской области и Министерством просвещения Российской Федерации, в 2019 году Свердловской области было запланировано выделение 958048,3 тыс. рублей на строительство дошкольных образовательных организаций. По условиям соглашения были привлечены средства из областного и местного бюджетов в размере 281291,8 тыс. рублей. Таким образом, общий объем на 2019 год должен был составить 1239340,1 тыс. рублей.  Фактически в 2019 году потрачено 916121,82 тыс. рублей (73,9%). Причина: позднее заключение государственных (муниципальных) контрактов из-за необходимости корректировки проектной документации в связи с ее не включением в Реестр экономически эффективной проектной документации по причине отсутствия лифта. Неиспользованный остаток средств федерального бюджета по итогам  2019 года составил  245 545,48 тыс. рублей. Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области ведется работа по подтверждению неиспользованного остатка субсидии |
| 34. | Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целях создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, реализации национального проекта «Демография», направление «Достижение  100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет до 2021 года» постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2018  № 351-ПП утвержден комплекс мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018–2020 годы (далее – комплекс мероприятий). Комплекс мероприятий направлен на создание 17 тыс. дополнительных мест для детей ясельного возраста.  С целью выполнения обязательных условий привлечения средств федерального бюджета для строительства детских садов постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2019 № 27-ПП предусмотрены меры компенсационного характера, детализирующие создание дополнительных мест в строящихся детских садах. Данным постановлением предусмотрены компенсационные меры, направленные на создание дополнительных 2236 мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе за счет групп кратковременного пребывания, групп ранней помощи для детей от 2 месяцев до 3 лет, консультативных услуг и т.д.  Особое внимание уделяется развитию негосударственного сектора дошкольного образования.  По данным государственного статистического наблюдения, в 2019 году на территории Свердловской области действует 51 негосударственная дошкольная организация, имеющая лицензию на образовательную деятельность и реализующая программы дошкольного образования, их посещают 5,6 тыс. детей. В указанных организациях имеется дополнительный резерв незанятых мест для реализации дошкольной образовательной программы в полнодневном режиме – 400 мест.  По данным муниципальных образований, за четыре квартала 2019 года введено 6161 дополнительное место (в том числе 4089 дополнительных мест для детей  в возрасте до 3 лет).  655 мест – за счет строительства ДОО;  100 мест – за счет выкупа здания;  402 места – за счет возврата здания;  618 мест – за счет негосударственного сектора;  2911 мест – за счет использования групп кратковременного пребывания;  1475 мест – за счет проведения капитальных ремонтов, регулирования предельной численности детей в действующих ДОО и школах.  Таким образом, мероприятия, направленные на создание дополнительных мест в ДОО в Свердловской области в 2019 году, позволили обеспечить:  100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет за счет пребывания в ДОО в режиме полного дня;  92,5% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет как за счет пребывания в ДОО, так и за счет обеспечения доступности вариативных форм дошкольного образования в группах кратковременного пребывания, в группах негосударственных дошкольных организаций, обеспечения дошкольного образования  в форме психолого-педагогического сопровождения, а также форм предоставления услуг поддержки и сопровождения семьи.  Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство строительства) от лица Правительства Свердловской области  в 2018 году заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2019–2020 годах иного межбюджетного трансферта  из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте  от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования  (от 13.06.2018 № 074-17-2018-065, в связи с изменением кода бюджетной классификации перезаключено от 15.02.2019 № 073-17-2019-067, в связи с пообъектной разбивкой заключено дополнительное соглашение от 25.04.2019 № 073-17-2019-067/1).  В рамках данного соглашения в 2019 году запланировано строительство и ввод в эксплуатацию двух дошкольных образовательных организаций:  1) Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест по адресу: г. Березовский, ул. Ветеранов, д. 25. Объект введен в эксплуатацию 11.12.2019, разрешение на ввод  № 66-RU66304000-080-2019;  2) Дошкольное образовательное учреждение на 135 мест по адресу: г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 48а. Объект введен в эксплуатацию 20.12.2019, разрешение на ввод  № «66» «RU66368000» «128» «2019».  Министерством строительства от лица Правительства Свердловской области в 2019 году заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 04.02.2019 № 073-09-2019-005 (далее – Соглашение), в связи с заменой объекта «ДОО на 150 мест, город Невьянск, ул. Коллективная, 25А» на объект «ДОО на 170 мест по адресу:  г. Нижний Тагил, Уральский проспект, д. 32а» перезаключено 12.12.2019 № 073-09-2019-005/3.  Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 931 005,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 782 124,5 тыс. рублей, областного бюджета –  103 310,4 тыс. рублей, местного бюджета 45 570,5 тыс. рублей.  В 2019 году профинансировано 621 561,02 тыс. руб. (66,8 % от плана), в том числе за счет федерального бюджета – 536 579,02 тыс. рублей, областного  бюджета – 64 313,8 тыс. рублей, местного бюджета 20 668,2 тыс. рублей, в связи с поздним заключением государственных (муниципальных) контрактов по причине необходимости корректировки проектной документации в связи с ее не включением в Реестр экономически эффективной проектной документации из-за отсутствия лифта.  Неиспользованный остаток средств федерального бюджета по итогам 2019 года составил 245 545,48 тыс. рублей, ведется работа по подтверждению неиспользованного остатка субсидии.  В рамках данного мероприятия в 2019 году начато строительство 11 дошкольных образовательных организаций с плановым вводом в эксплуатацию  в 2020 году | | | | | |
| 35. | 3.2. Введение новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области | | | | | |
| 36. |  | федеральный бюджет | 1029,9253 | 1105,2 | 107,3 |  |
| 37. |  | областной бюджет | 3281,6201 | 3148,5 | 95,9 |  |
| 38. |  | местный бюджет | 1256,9631 | 1344,3 | 106,9 |  |
| 39. |  | итого по проекту | 5568,5085 | 5598,0 | 100,5 |  |
| 40. | В Свердловской области во вторую смену обучается 18,56% от общей численности обучающихся.  В соответствии с программой «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р, постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП (с изменениями) утверждена государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя  из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы (далее – государственная программа).  Общий объем финансирования государственной программы в 2019 году составил 5 597 929,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 1 105 155,2 тыс. рублей, консолидированного бюджета Свердловской области – 4 492 774,4 рублей.  В рамках реализации государственной программы в 2019 году в школах Свердловской области введено 7893 новых (дополнительных) места путем:  строительства 3 зданий школ (2975 мест):  за счет субсидии из федерального бюджета: школа на 500 мест в г. Ревде, школа на 1275 мест в г. Каменске-Уральском;  за счет субсидии из областного бюджета (с софинансированием из местного бюджета): школа на 1200 мест в г. Нижний Тагил;  реконструкции 4 школьных зданий (2978 мест):  за счет субсидии из областного бюджета (с софинансированием из местного бюджета): МБОУ СОШ № 1 на 825 мест в г. Екатеринбург, МАОУ СОШ № 1 на 720 мест  в г. Верхняя Пышма (1-я очередь), МАОУ СОШ № 3 на 833 места в г. Верхняя Пышма (1-я очередь);  за счет частных инвестиций: МАОУ СОШ № 25 на 600 мест в г. Верхняя Пышма;  капитальных ремонтов зданий и помещений школ (1845 мест):  за счет субсидии из областного бюджета (с софинансированием из местного бюджета): МБОУ СОШ № 4 на 190 мест с. Лая, МБОУ СОШ № 72 на 250 мест в г. Нижний Тагил, МБОУ СОШ № 49 на 575 мест в г. Екатеринбурге, МАОУ «Белоярская СОШ № 1» на 100 мест (объект 2018 года), МАОУ Покровская СОШ на 80 мест  (объект 2018 года);  за счет средств местных бюджетов: МБОУ СОШ № 81 на 550 мест в г. Екатеринбурге, МАОУ СОШ № 5 на 25 мест и МАОУ СОШ № 6 на 50 мест в городском округе Карпинск, МАОУ СОШ № 1 на 25 мест в г. Реже;  эффективного использования имеющихся площадей, проведения организационных кадровых решений (95 мест) | | | | | |
| 41. | 3.3. Развитие на территории Свердловской области сети детских технопарков «Кванториум», в том числе: | | | | | |
| 42. | 3.3.1. Создание детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 43. |  | областной бюджет | 92,0 | 112,0 | 121,7 | в июле 2019 года средства на создание детских технопарков «Кванториум» увеличены (20,0 млн. руб. – субсидия местному бюджету на создание муниципального детского технопарка «Кванториум», победитель отбора – Новоуральский городской округ) |
| 44. |  | итого по проекту | 92,0 | 112,0 | 121,7 |  |
| 45. | В 2019 году в Свердловской области функционируют 3 детских технопарка «Кванториум»:  детский технопарк «Кванториум Свердловской области» по модели «Стандарт» на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», на площадке Президентского центра Б.Н. Ельцина, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3. Охват детей – не менее 800 человек в год (2018/2019 учебный год – 808 детей, первое полугодие 2019/2020 учебного года – 900 детей);  детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» в структуре Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Яламова, д. 2. Охват детей – не менее 100 человек в год (2018/2019 учебный год – 128 детей, первое полугодие 2019/2020 учебного года – 390 детей);  детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск» по модели «Мини», расположенный в здании государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр» по адресу: г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 18Б. Является структурным подразделением ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Охват  детей – не менее 100 человек в год (2018/2019 учебный год – 187 детей, первое полугодие 2019/2020 учебного года – 320 детей).  Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии в 2019 году из областного бюджета местным бюджетам на создание и открытие детских технопарков «Кванториум». В соответствии с протоколом заседания комиссии по реализации государственных программ Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» и «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан Свердловской области до 2024 года»  от 03.10.2019 № 7 Новоуральский городской округ признан прошедшим вышеуказанный отбор. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  от 14.11.2019 № 797-ПП объем субсидии из областного бюджета бюджету Новоуральского городского округа составил 20 000,0 тыс. рублей. Субсидия направляется на обеспечение детского технопарка «Кванториум», создаваемого в Новоуральском городском округе, высокотехнологичным оборудованием и средствами обучения. Софиансирование расходов на открытие технопарка из местного бюджета составляет 50% от объема субсидии в 2019 году и 50% от объема субсидии в 2020 году. Открытие детского технопарка «Кванториум» в Новоуральском городском округе запланировано в 2020 году | | | | | |
| 46. | 3.4. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | | | | | |
| 47. |  | федеральный бюджет | 84,467 | 84,467 | 100 |  |
| 48. |  | областной бюджет | 25,7131 | 25,7131 | 100 |  |
| 49. |  | местный бюджет | 7,0 | 38,6177 | 551,7 | плановое финансирование являлось расчетным, фактическое финансирование установлено соглашениями о предоставлений субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
| 50. |  | итого по проекту | 117,1801 | 148,7977909 | 127,0 |  |
| 51. | Федеральным законом от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Свердловской области утверждена субсидия из федерального бюджета на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в объеме 84 467,0 тыс. рублей. На реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в областном бюджете предусмотрено 25 713,1 тыс. рублей (в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП),  из них 6357,8 тыс. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета.  В рамках реализации мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» предусмотрено создание на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 57 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» заключено от 11.02.2019 № 073-08-2019-462 (в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»).  В феврале 2019 года Министерством общего и профессионального образования Свердловской области проведен отбор муниципальных образований на предоставление в 2019 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета) (далее – субсидии на создание центров).  По результатам рассмотрения заявок муниципальных образований на участие в отборе муниципальных образований на предоставление в 2019 году субсидий на создание центров 36 муниципальных образований отобраны для предоставления субсидий на создание центров.  Постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2019 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году» субсидии на создание центров распределены между 36 муниципальными образованиями.  29 апреля 2019 года в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с органами местного самоуправления 36 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету  в 2019 году на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета).  В июне – июле 2019 года с органами местного самоуправления 36 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2019 году на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета без учета средств областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета).  24 сентября 2019 года в рамках реализации мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» федерального проекта «Современная школа» в единый по всей Российской Федерации день в 36 муниципальных образованиях состоялось открытие 57 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам в целях формирования современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология», а также повышения качества и доступности образования вне зависимости от местонахождения образовательной организации. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составила 16 257 человек | | | | | |
| 52. | 3.5. Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе создание регионального модельного центра | | | | | |
| 53. |  | федеральный бюджет | 9,8035 | 9,8035 | 100,0 |  |
| 54. |  | областной бюджет | 49,6356 | 51,6319 | 104,0 |  |
| 55. |  | внебюджетные источники | 4,2 | 2,4 | 57,1 | 4,2 млн. руб. запланировано на 2 года, в том числе  2,4 млн. руб. в 2019 году (передача неисключительных прав на использование программного обеспечения «Тандем.Университет»),  1,8 млн. руб. в 2020 году |
| 56. |  | итого по проекту | 63,6391 | 63,8354 | 100,3 |  |
| 57. | В 2019 году в Свердловской области внедрена целевая модель дополнительного образования детей. С использованием механизмов персонифицированного финансирования данная модель внедрена в 37 муниципальных образованиях, в 36 муниципальных образованиях финансовые механизмы будут внедрены в 2020 году.  В январе 2019 года на базе государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» создан Региональный модельный центр, на который возложены функции оператора региональной системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  Утверждены приказы Министерства образования от 31.05.2019 № 243-Д «Об утверждении методических рекомендаций о создании и функционировании муниципальных опорных центров дополнительного образования детей в Свердловской области» и от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области».  Концепция персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области».  Ведется еженедельный мониторинг по реализации «дорожной карты» по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области. По результатам выполнения «дорожной карты» проводятся собеседования, консультации с представителями муниципальных образований.  Проведены семинары для руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования «Новые возможности образовательных организаций в условиях персонифицированного дополнительного образования»: всего более 1000 слушателей.  Создано 85 муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, которые ведут работу по распределению программ по реестрам, проводят экспертизу дополнительных общеобразовательных программ по 48 критериям.  По состоянию на 31.12.2019 в Навигаторе 1198 организаций (в том числе 20 негосударственных). В реестре бюджетных программ – 7741 программа (из них предпрофессиональных – 779, значимых – 4346, общеразвивающих – 2616, ожидают распределение по реестрам – 283, не вошли в реестры – 326); в реестре платных программ – 1008. Продолжается работа по сертификации дополнительных общеобразовательных программ (ожидают сертификацию 75 программ, сертифицированы – 432, отказано в сертификации (для повторной сертификации) – 275).  Родителям выданы 196 687 сертификатов (32% от общего количества детей от 5 до 18 лет), активировано – 158 752 (80% от выданных) | | | | | |
| 58. | Задача 4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды | | | | | |
| 59. | 4.1. Создание центров цифрового образования детей | | | | | |
| 60. |  | федеральный бюджет | 11,5641 | 11,5641 | 100,0 |  |
| 61. |  | областной бюджет | 82,401 | 80,4009 | 97,6 |  |
| 62. |  | внебюджетные источники | 4,6 | 4,6 | 100,0 |  |
| 63. |  | итого по проекту | 98,5651 | 91,965 | 93,3 |  |
| 64. | В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 642-РП «О создании вСвердловской области центра цифрового образования  «IT-куб» в 2019 году создан центр цифрового образования «IT-куб» (структурное подразделение ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»).  Создание центров цифрового образования «IT-куб» в Свердловской области – одно из основных направлений реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Свердловской области. В 2019 году создан первый «IT-куб» в Свердловской области,  в дальнейшем создание центров будет продолжено.  Создание центров цифрового образования «IT-куб» обусловлено необходимостью формирования устойчивой многоуровневой системы работы с детьми в области технологического образования, обеспечивающей реализацию современных инновационных программ дополнительного образования в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.  Центр включает следующие кубы (образовательные направления):  1) программирование на Python;  2) разработка VR/AR приложений;  3) мобильная разработка;  4) системное администрирование;  5) цифровая гигиена и работа с большими данными;  6) базовые навыки программирования на С-подобных языках.  Охват детей составляет свыше 400 человек в год.  Проведены ремонтные работы в здании, в котором размещен центр (г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, д. 11а), приобретено оборудование для оснащения центра.  Реализация мероприятий по созданию центров позволит обеспечить информационную открытость и доступность дополнительных общеобразовательных программ в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, обеспеченных современным оборудованием и средствами обучения, в том числе для детей, проживающих в сельской местности и малых городах.  В первом полугодии 2019 года заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (от 14.02.2019 № 073-08-2019-615).  Принят приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 19.04.2019 № 191-Д «О реализации мероприятия «Создание центров цифрового образования детей (в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области  до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году», которым определены направления расходования бюджетных средств.  Открытие центра цифрового образования детей «IT-куб» состоялось 19 декабря 2019 года | | | | | |
| 65. | 4.2. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | |
| 66. |  | федеральный бюджет | 95,8256 | 95,8256 | 100,0 |  |
| 67. |  | областной бюджет | 49,5744 | 49,5744 | 100,0 |  |
| 68. |  | итого по проекту | 145,4 | 145,4 | 100,0 |  |
| 69. | Издан приказ Министерства образования от 17.04.2019 № 181-Д «О реализации мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»)» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году», определяющий в качестве ответственного исполнителя государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский монтажный колледж» (далее – ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»). Заключено соглашение «О порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному (государственному бюджетному) учреждению Свердловской области на иные цели» между Министерством образования и ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» (от 29.04.2019 № 940).  В 49 образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, расположенных  в 14 муниципальных образованиях, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды путем передачи на безвозмездной основе комплектов компьютерного и мультимедийного оборудования для создания современной, безопасной цифровой образовательной среды, которая обеспечит высокое качество и доступность образования, академическую мобильность, построение индивидуальной траектории развития детей | | | | | |
| 70. | Задача 7. Развитие процессов (или условий) индивидуализации образования | | | | | |
| 71. | 7.1. Реализация основных общеобразовательных программ по индивидуальным планам | | | | | |
| 72. |  | областной бюджет | 2,0 | 0 | 0 | отдел общего образования |
| 73. |  | итого по проекту | 2,0 | 0 | 0 |  |
| 74. | Реализация основных общеобразовательных программ по индивидуальным планам осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | |
| 75. | 7.2. Реализация программ среднего профессионального образования по индивидуальным учебным планам | | | | | |
| 76. |  | областной бюджет | 4756,235 | 5198,854 | 109,3 |  |
| 77. |  | итого по проекту | 4756,235 | 5198,854 | 109,3 |  |
| 78. | Реализация программ среднего профессионального образования для студентов профессиональных образовательных организаций по индивидуальным учебным планам осуществляется в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за счет текущего финансирования деятельности государственных профессиональных образовательных организаций | | | | | |
| 79. | Задача 8. Создание сбалансированной системы оценочных процедур всех уровней образования на основе российских и международных стандартов | | | | | |
| 80. | 8.1. Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Свердловской области | | | | | |
| 81. |  | областной бюджет | 29,0 | 29,0 | 100,0 |  |
| 82. |  | итого по проекту | 29,0 | 29,0 | 100,0 |  |
| 83. | Проведены мероприятия в соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории Свердловской области в 2019/2020 учебном году, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 25.10.2019 № 248-И | | | | | |
| 84. | 8.2. Формирование интегрального рейтинга общеобразовательных организаций Свердловской области | | | | | |
| 85. |  | областной бюджет | 15,048 | 3,7 | 24,6 | в ходе проведения конкурсных процедур сложилась экономия в размере 11 258,0 тыс. рублей |
| 86. |  | итого по проекту | 15,048 | 3,7 | 24,6 |  |
| 87. | В Свердловской области в 2019 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области (далее – независимая оценка качества), в отношении 1190 организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – образовательные организации). По итогам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности составлен интегральный рейтинг образовательных организаций | | | | | |
| 88. | 8.3. Участие в мероприятиях единой системы оценки качества школьного образования | | | | | |
| 89. |  | областной бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
| 90. |  | итого по проекту | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
| 91. | Проведены мероприятия в соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории Свердловской области в 2019/2020 учебном году, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 25.10.2019 № 248-И | | | | | |
| 92. | 8.4. Поэтапная организация итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, в форме демонстрационного экзамена | | | | | |
| 93. |  | областной бюджет | 55,0 | 0 | 0 |  |
| 94. |  | итого по проекту | 55,0 | 0 | 0 |  |
| 95. | В Свердловской области при участии Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – экзамен) внедряется с 2017 года.  В 2019 году в экзамене приняли участие 1906 студентов из 51 профессиональной образовательной организации (49% от общего количества государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области), из которых в заявительном порядке – 1303 студента, в обязательном порядке в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования – 127 студентов. Промежуточная аттестация в виде экзамена проведена для 476 студентов.  Центры проведения демонстрационного экзамена аккредитованы в 29 профессиональных образовательных организациях. Экзамен проведен  по 40 компетенциям Ворлдскиллс Россия. В обязательном порядке экзамен проведен по 6 компетенциям, в том числе:  1) токарные работы на станках с числовым программным управлением;  2) фрезерные работы на станках с числовым программным управлением;  3) неразрушающий контроль;  4) облицовка плиткой;  5) малярные и декоративные работы;  6) электромонтаж.  Количество программ среднего профессионального образования, по которым выпускники проходят демонстрационной экзамен и независимую оценку квалификаций – 138.  Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена по программам, относящимся к ТОП-50, прошла в 4 подведомственных профессиональных образовательных организациях по профессиям «Мастер отделочных, строительных и декоративных работ», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», «Дефектоскопист», «Оператор станков с программным управлением» | | | | | |
| 96. | Задача 9. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | |
| 97. | 9.1. Проведение профориентационных мероприятий для учащихся 6–11-х классов, построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | |
| 98. |  | федеральный бюджет | 0,54 | 6,81 | 1261,1 |  |
| 99. |  | областной бюджет | 0,27 | 0 | 0 |  |
| 100. |  | итого по проекту | 0,81 | 6,81 | 840,7 | 6 810 398,25 рубля – средства, полученные профессиональными образовательными организациями, на базе которых проводились профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее», в рамках соглашений, заключенных между образоватлеьной организаций и Союза «Агентство развития профессиональных сообществ  и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)».  Финансирование из областного бюджета методикой реализации проекта не предусмотрено |
| 101. | По информации федерального оператора проекта «Билет в будущее», значение показателя в 2019 году в Свердловской области достигнуто | | | | | |
| 102. | 9.2. Создание организационных, инфраструктурных и иных условий для развития талантливых детей и молодежи в Свердловской области | | | | | |
| 103. |  | областной бюджет | 26,1965 | 131,753 | 502,9 | реализовано более  15 программ дополнительного образования для выявления и развития одаренных детей;  проведены специализированные образовательные мероприятия профессиональной ориентации детей и молодежи;  организована научно-исследовательская, проектная деятельность в рамках профильных смен на базе загородного центра «Таватуй» |
| 104. |  | итого по проекту | 26,1965 | 131,753 | 502,9 |  |
| 105. | Реализовано более 15 программ дополнительного образования для выявления и развития одаренных детей;  проведены специализированные образовательные мероприятия профессиональной ориентации детей и молодежи;  организована научно-исследовательская, проектная деятельность в рамках профильных смен на базе загородного центра «Таватуй»;  проведены учебно-тренировочные сборы, программы подготовки к мероприятиям регионального, всероссийского и международного уровней по направлению «Наука», общеобразовательным предметам, компетенциям WorldSkills для детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности (умная энергетика, информационные технологии, космос, навигация, связь, конструирование, новые материалы: конструкционные, функциональные, квантовые, нано, медицина будущего, нейротехнологии, высокопродуктивное сельское хозяйство, математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология, обществознание, экономика, русский язык, литература).  На основании соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и Образовательным Фондом «Талант и успех» от 12.12.2016 № 241,  в Образовательном центре «Сириус» Уральским федеральным университетом для 100 обучающихся проведена Уральская проектная смена, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» организовано проведение Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».  НОО «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» проведено 4 образовательных смены, в которых приняли участие 799 детей, проявивших выдающиеся способности по направлению «Наука», «Спорт», «Культура», «Промыслы».  50 обучающимся образовательных организаций Свердловской области, добившимся значительных результатов в интеллектуальных, спортивных, социально значимых и творческих конкурсных мероприятиях, вручена премия Губернатора Свердловской области | | | | | |
| 106. | 9.3. Проведение мероприятий, направленных на создание, открытие и организацию деятельности Центра выявления и поддержки одаренных детей | | | | | |
| 107. |  | областной бюджет | 121,5037 | 121,5037 | 100,0 |  |
| 108. |  | итого по проекту | 121,5037 | 121,5037 | 100,0 |  |
| 109. | Приказом Министерства образования от 21.03.2019 № 132-Д «О реализации мероприятия «Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области  до 2024 года» в 2019 году» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия 100 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», из них: 54 206,60675 тыс. рублей на выполнение капитального ремонта клуба-столовой загородного центра  «Таватуй» – структурного подразделения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Заозерное лесничество, 66 квартал (3500 м от автодороги Екатеринбург – Серов), включая осуществление функций строительного контроля за выполнением работ и осуществление авторского надзора за капитальным ремонтом, 2105,26175 тыс. рублей на выполнение текущего ремонта помещений клуба-столовой загородного центра «Таватуй», 8784,265 тыс. рублей на приобретение мебели и оборудования для оснащения клуба-столовой загородного центра «Таватуй», 30 761,051 тыс. рублей на выполнение капитального ремонта 6-го корпуса загородного центра «Таватуй», включая осуществление функций строительного контроля за выполнением работ и осуществление авторского надзора за капитальным ремонтом, 4142,8155 тыс. рублей на приобретение учебной мебели для дооснащения 5-го и 6-го учебных корпусов загородного центра «Таватуй».  Выполнение капитального ремонта клуба-столовой загородного центра «Таватуй» позволило произвести замену всех внутренних сетей (электрических, вентиляционных, водоснабжения и теплоснабжения), привести помещения обработки и готовки продуктов к санитарным правилам и нормам. Перепланировка помещений обеденных залов второго этажа позволила обустроить многофункциональный зал на 70–100 человек с отдельным входом и гардеробом.  Выполнение текущего ремонта помещений клуба-столовой загородного центра «Таватуй» позволило выполнить предписания Роспотребнадзора, привести помещения к санитарным правилам и нормам.  Приобретение мебели и оборудования для оснащения клуба-столовой загородного центра «Таватуй» позволило ускорить процесс организации питания детей, увеличив пропускную способность на 30% и организовать 384 посадочных места.  Выполнение капитального ремонта 6-го корпуса загородного центра «Таватуй» позволило увеличить количество образовательных помещений на 12 учебных аудиторий.  В 2019 году расходование средств в размере 4142,8155 тыс. рублей на приобретение учебной мебели для дооснащения 5-го и 6-го учебных корпусов загородного центра «Таватуй» не обеспечено, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» подготовлен пакет документов, подтверждающих потребность в средствах областного бюджета в 2020 году.  Приказом Министерства образования от 24.12.2019 № 333-И «О предоставлении государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» субсидии на иные цели в части расходов на разработку обоснования инвестиций по объекту Загородный центр «Таватуй» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена субсидия на разработку обоснования инвестиций по объекту загородный центр «Таватуй» в размере 21 503,700 тыс. рублей.  В 2019 году расходование средств в размере 21 503,700 тыс. рублей на разработку обоснования инвестиций по объекту загородный центр «Таватуй» не обеспечено, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» подготовлен пакет документов, подтверждающих потребность в средствах областного бюджета в 2020 году | | | | | |
| 110. | Задача 10. Обеспечение устойчивой взаимосвязи актуальных потребностей и прогнозов развития рынка труда Свердловской области в компетенциях и квалификациях граждан трудоспособного возраста с системой профессионального образования и обучения | | | | | |
| 111. | 10.1 Внедрение сервиса запроса состава и качества требуемых кадровых ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе со стороны бизнеса | | | | | |
| 112. |  | областной бюджет | 6,0 | 9,675 | 161,3 |  |
| 113. |  | итого по проекту | 6,0 | 9,675 | 161,3 |  |
| 114. | Обеспечено создание и функционирование цифровой платформы подготовки кадров в системе среднего профессионального образования и опережающей профессиональной подготовки | | | | | |
| 115. | 10.2. Обеспечение лицензионных условий реализации новых образовательных программ, обеспечивающих подготовку по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям; повышение квалификации работников образовательных организаций по вопросам обеспечения подготовки по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям | | | | | |
| 116. |  | областной бюджет | 126,0 | 136,6 |  |  |
| 117. |  | итого по проекту | 126,0 | 136,6 |  |  |
| 118. | В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в Свердловской области в целях обеспечения лицензионных условий реализации новых образовательных программ, обеспечивающих подготовку по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям; повышение квалификации работников образовательных организаций по вопросам обеспечения подготовки по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям создан Центр опережающей профессиональной подготовки и сеть из 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. Обеспечено повышение квалификации для координаторов мероприятий из 38 подведомственных профессиональных образовательных организаций. | | | | | |
| 119. | Задача 11. Создание условий для адаптации людей в возрасте от 25 до 65 лет к изменениям на рынке труда | | | | | |
| 120. | 11.1. Содействие реализации программ непрерывного образования на базе высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций | | | | | |
| 121. |  | областной бюджет | 6,9894 | 0 | 0 |  |
| 122. |  | итого по проекту | 6,9894 | 0 | 0 |  |
| 123. | Министерством образования и молодежной политики Свердловской области осуществляется ежеквартальный мониторинг реализации программ непрерывного образования на базе высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, осуществляемой за счет текущего финансирования деятельности государственных профессиональных образовательных организаций | | | | | |
| 124. | 11.2. Реализация регионального проекта «Новые возможности для каждого» | | | | | |
| 125. |  | областной бюджет | 1,0 | 0 | 0 |  |
| 126. |  | итого по проекту | 1,0 | 0 | 0 |  |
| 127. | Региональный проект «Новые возможности для каждого» реализуется путем оказания методической поддержки образовательным организациям высшего образования по участию в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию программ непрерывного повышения квалификации | | | | | |
| 128. | Всего | все источники в том числе: | 12 941,6398 | 12 836,4674 | 99,2 |  |
| 129. |  | федеральный бюджет | 2344,0316 | 2026,1702 | 86,4 |  |
| 130. |  | областной бюджет | 9246,3928 | 9387,6795 | 101,5 |  |
| 131. |  | местный бюджет | 1342,4154 | 1415,6177 | 105,5 |  |
| 132. |  | внебюджетные источники | 8,8 | 7,0 | 79,5 |  |

**Аналитическая записка**

**к отчету о реализации Стратегии развития образования на территории   
Свердловской области на период до 2035 года за 2019 год**

Стратегия развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года (далее – Стратегия) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 588-ПП.

Стратегия разработана в соответствии с основным направлением «Образование» стратегического развития Российской Федерации до 2021 года и на период до 2025 года, утвержденным протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 № 9, направлением «Создание конкурентоспособного образования» Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151‑ОЗ «О Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы».

Целью Стратегии является обеспечение высокого качества и доступности образования, удовлетворяющего социально‑общественные, личностные образовательные потребности и обеспечивающего экономику Свердловской области квалифицированными кадрами.

Из 36 целевых показателей, контролирующих достижение цели и задач Стратегии в 2019 году, достигнуты или превышены плановые значения   
33 целевых показателей.

Недостижение в 2019 году планового значения целевого показателя «Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций» (план – 88%, факт – 81,44%) обусловлено существующим уровнем финансирования из областного и федерального бюджетов мероприятий по вводу новых мест в общеобразовательных организациях в Свердловской области, демографической ситуацией и существующей динамикой миграционных процессов.

Не достигнуто плановое значение целевого показателя «Удовлетворение спроса на устройство в дошкольные образовательные организации детей в возрасте   
от 2 месяцев до 3 лет» (план – 94,02%, факт – 92,51%). Недостижение планового значения объясняется увеличением количества поданных заявлений родителями детей с датой желаемого зачисления в детский сад с возраста 1,5 года. Ранее желаемая дата зачисления, указываемая в заявлениях, преимущественно была с возраста ребенка 3 года. Также следует отметить, что значение показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» установлено на 2019 год национальным проектом «Демография» на уровне 84,8% в связи с изменившимися сроками реализации указаний Президента Российской Федерации об обеспечении 100% доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет в 2021 году, а не в 2020 году.

Также не обеспечено достижения планового значения целевого показателя «Доля образовательных организаций, расположенных на территорииСвердловской области, обеспеченных Интернетом со скоростью соединения   
не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет‑трафиком». Подключение образовательных организаций осуществляется в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», ответственным за реализацию которого определен Департамент информатизации и связи Свердловской области.

Финансовым планом Стратегии предусмотрены расходы на реализацию Стратегии в 2019 году в размере 12 941 639,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 344 031,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 9 246 392,8 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 1 342 415,4 тыс. рублей и внебюджетные средства – 8800,0 тыс. рублей.

Одним из основных инвестиционных проектов Стратегии является создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе в частных образовательных организациях.

По данным муниципальных образований, за четыре квартала 2019 года введено 6161 дополнительное место (в том числе 4089 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет).

655 мест – за счет строительства зданий дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО);

100 мест – за счет выкупа здания;

402 места – за счет возврата здания;

618 мест – за счет негосударственного сектора;

2911 мест – за счет использования групп кратковременного пребывания;

1475 мест – за счет проведения капитальных ремонтов, регулирования предельной численности детей в действующих ДОО и школах.

Таким образом, мероприятия, направленные на создание дополнительных мест в ДОО в Свердловской области в 2019 году, позволили обеспечить:

100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет за счет пребывания в ДОО в режиме полного дня;

92,5% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет как за счет пребывания в ДОО, так и за счет обеспечения доступности вариативных форм дошкольного образования в группах кратковременного пребывания, в группах негосударственных дошкольных организаций, обеспечения дошкольного образования в форме психолого-педагогического сопровождения, а также форм предоставления услуг поддержки и сопровождения семьи.

Также одним из основных инвестиционных проектов Стратегии является введение новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области.

В 2019 году в школах Свердловской области введено 7893 новых (дополнительных) места путем:

строительства 3 зданий школ (2975 мест):

за счет субсидии из федерального бюджета: школа на 500 мест в г. Ревде, школа на 1275 мест в г. Каменске-Уральском;

за счет субсидии из областного бюджета (с софинансированием из местного бюджета): школа на 1200 мест в г. Нижний Тагил;

реконструкции 4 школьных зданий (2978 мест):

за счет субсидии из областного бюджета (с софинансированием из местного бюджета): МБОУ СОШ № 1 на 825 мест в г. Екатеринбург, МАОУ СОШ № 1 на 720 мест в г. Верхняя Пышма (1-я очередь), МАОУ СОШ № 3 на 833 места   
в г. Верхняя Пышма (1-я очередь);

за счет частных инвестиций: МАОУ СОШ № 25 на 600 мест в г. Верхняя Пышма;

капитальных ремонтов зданий и помещений школ (1845 мест):

за счет субсидии из областного бюджета (с софинансированием из местного бюджета): МБОУ СОШ № 4 на 190 мест с. Лая, МБОУ СОШ № 72 на 250 мест   
в г. Нижний Тагил, МБОУ СОШ № 49 на 575 мест в г. Екатеринбурге,   
МАОУ «Белоярская СОШ № 1» на 100 мест (объект 2018 года), МАОУ Покровская СОШ на 80 мест (объект 2018 года);

за счет средств местных бюджетов: МБОУ СОШ № 81 на 550 мест   
в г. Екатеринбурге, МАОУ СОШ № 5 на 25 мест и МАОУ СОШ № 6 на 50 мест в городском округе Карпинск, МАОУ СОШ № 1 на 25 мест в г. Реже;

эффективного использования имеющихся площадей, проведения организационных кадровых решений (95 мест).

Общий объем расходов на реализацию проектов Стратегии в 2019 году составил 12 836 467,4 тыс. рублей (99,2% от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 026 170,2 тыс. рублей (86,4% от плана), за счет средств областного бюджета – 9 387 679,5 тыс. рублей (101,5% от плана), за счет средств местных бюджетов – 1 415 617,7 тыс. рублей (105,5%) и 7000,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств (79,5% от плана).