Приложение к письму
от ___________ № ___________

Отчет
о реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году

Пояснительная записка
к отчету о реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики
в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году

Государственная программа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП (далее – государственная программа).
Государственная программа принята в связи с необходимостью совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования.
Государственной программой определяются приоритетные направления развития и плановые объемы финансирования системы образования и молодежной политики в Свердловской области до 2025 года.
Государственная программа содержит 10 подпрограмм:
подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»;
подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия»;
подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века»;
подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области»;
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»;
подпрограмма 6 «Реализация молодежной политики в Свердловской области»;
подпрограмма 7 ««Реализация национального проекта «Образование»
в Свердловской области»;
подпрограмма 8 «Реализация национального проекта «Демография»
в Свердловской области»;
подпрограмма 9 «Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области»;
подпрограмма 10 «Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Свердловской области» (реализация подпрограммы начнется с 2022 года).
Достижение целей государственной программы в 2020 году контролировалось 129 целевыми показателями.
В целях реализации государственной программы в 2020 году Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования) принят приказ от 03.02.2020 № 155-Д «О реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году». В 2020 году осуществлялась работа комиссии по реализации государственной программы, созданной приказом Министерства образования от 15.01.2020 № 45-Д. Комиссия является постоянным координационным и совещательным органом для обеспечения согласованных действий Министерства образования, государственных образовательных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации мероприятий государственной программы. Основной задачей комиссии является оценка эффективности реализации государственной программы, ее отдельных мероприятий и подготовка предложений по их реализации.
Министерство образования, как главный распорядитель бюджетных средств, организует исполнение бюджетных обязательств по расходам подведомственных государственных учреждений, областных мероприятий, мероприятий федеральных программ и проектов.
Министерству образования выделены бюджетные ассигнования на:
текущее содержание областных подведомственных учреждений;
софинансирование мероприятий федеральных целевых программ и проектов;
проведение общеобластных мероприятий в сфере образования и молодежной политики;
подготовку и организацию оздоровительной кампании;
поддержку негосударственных общеобразовательных и дошкольных организаций;
содержание центрального аппарата Министерства образования;
реализацию переданных федеральных полномочий.
Министерством образования реализуются областные мероприятия:
патриотическое воспитание граждан в Свердловской области;
конкурсы среди педагогических работников, образовательных учреждений.
Предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий:
обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла
и профориентационной работы;
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей;
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
оборудование спортивных площадок в общеобразовательных организациях;
создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы;
создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью;
реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области;
создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров;
создание условий для организации военно-патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодых граждан;
благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
В рамках 9 подпрограмм государственной программы в 2020 году утверждено финансирование реализации 77 мероприятий.
В рамках проекта «Уральская инженерная школа» осуществляется реализация следующих мероприятий:
Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа».
Для реализации данного мероприятия приказом Министерства образования от 03.02.2020 № 162-Д утвержден План реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году.
В 2020 году в рамках мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» осуществлена реализация следующих подмероприятий:
1) развитие материально-технической инфраструктуры отдела инновационных проектов и программ центра инновационного и гуманитарного образования государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи».
Приказом Министерства образования от 05.06.2020 № 469-Д «О реализации подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры отдела инновационных проектов и программ центра инновационного и гуманитарного образования государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года» в 2020 году» государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи»
(далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») утверждена целевая субсидия в размере
600 000,0 рубля на реализацию подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры отдела инновационных проектов и программ центра инновационного и гуманитарного образования государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года» в части приобретения оборудования для развития материально-технической инфраструктуры отдела инновационных проектов и программ центра инновационного и гуманитарного образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».
Рассматриваемое подмероприятие исполнено в полном объеме. Отдел инновационных проектов и программ центра инновационного и гуманитарного образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» оснащен компьютерным оборудованием, необходимым для организации образовательного процесса для педагогов базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», проведения на современном уровне online-совещаний и видеоконференций (в диалоговом режиме со всеми участниками);
2) создание центра профессиональных компетенций на территории Качканарского городского округа.
Приказом Министерства образования от 04.03.2020 № 281-Д
«О финансировании подмероприятия «Создание центра профессиональных компетенций на территории Качканарского городского округа» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году» государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Качканарский горно-промышленный колледж» утверждена целевая субсидия в размере 50 000 000 рублей на создание в 2020 году Центра профессиональных компетенций на территории Качканарского городского округа. Произведено обследование здания, где планируется разместить Центр профессиональных компетенций, и составлена проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ. Закуплена специализированная аппаратура для сварочной мастерской. Освоено 26 368 579,38 рубля. При подтверждении потребности в использовании субсидии на те же цели в 2021 году будет продолжена работа по закупке автотренажеров и обучающего оборудования для автомастерской на сумму 23 631 362,08 рубля;
3) создание Центра проведения демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия по наиболее востребованным на рынке труда Свердловской области профессиям и специальностям на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» в г. Верхняя Пышма.
Приказом Министерства образования от 11.03.2020 № 293-Д
«О финансировании подмероприятия «Создание Центра проведения демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия по наиболее востребованным на рынке труда Свердловской области профессиям и специальностям на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» в г. Верхняя Пышма» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году» государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» утверждена целевая субсидия в размере 84 700 000,0 рубля на создание в 2020 году Центра проведения демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия по наиболее востребованным на рынке труда Свердловской области профессиям и специальностям. Средства освоены в полном объеме. Центр проведения демонстрационных экзаменов открыт в сентябре 2020 года;
4) развитие материально-технической инфраструктуры государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность», обеспечивающей условия для подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям.
Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.12.2020 № 873-Д «О реализации подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность», обеспечивающей условия для подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» утверждена целевая субсидия в размере 14 932 591,0 рубля.
К 30.12.2020 в ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики Свердловской области» представлено определение сметной стоимости ремонта фасадов и входной группы здания учебного корпуса, галерей 1 и 2 и тыльного фасада учебно-производственных мастерских Центра проведения демонстрационных экзаменов по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям в Свердловской области, расположенных по адресу: Свердловская область,
г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д. 1, прошедшее проверку в специализированной организации.
В связи с поздним выделением финансовых средств государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» в  адрес Министерства образования и молодежной политики Свердловской области направлено письмо от 11.01.2021 № 4 с просьбой подтвердить потребность на те же цели в 2021 году;
5) развитие материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей условия для подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям.
Приказом Министерства образования от 28.04.2020 № 411-Д «О реализации подмероприятия «Развитие материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей условия для подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», в 2020 году» определен перечень 35 государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования, в которых создаются новые мастерские, лаборатории, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций Ворлдскиллс, обеспечиваются материально-технические условия для лицензирования образовательных программ среднего профессионального образования
по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, оснащаются создаваемые центры проведения демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году. Размер направленных средств областного бюджета на указанные цели – 111 370 000,00 рубля. Средства освоены в полном объеме, создано 29 мастерских и центров проведения демонстрационного экзамена, оснащенных современным инновационным оборудованием по различным компетенциям, а также 5 профессиональных образовательных организаций обеспечены материально-технической базой для лицензирования новых образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям;
6) реализация совместного проекта с Фондом Эберхарда Шёка по подготовке кадров для сферы строительства.
Приказом Министерства образования от 16.04.2020 № 374-Д
«О финансировании подмероприятия «Реализация совместного проекта с Фондом Эберхарда Шёка по подготовке кадров для сферы строительства» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году» государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум» утверждена целевая субсидия в размере 10 450 000,0 рубля на реализацию совместного проекта с Фондом Эберхарда Шёка по подготовке кадров для сферы строительства. Проведены текущий ремонт и перепланировка зданий учебного корпуса и пристроя (ангар) для размещения мастерских в целях реализации совместного проекта с Фондом Эберхарда Шёка по подготовке кадров для сферы строительства;
7) обеспечение развития цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки.
Приказом Министерства образования от 15.04.2020 № 364-Д
«О финансировании подмероприятия «Обеспечение развития цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году» государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» утверждена целевая субсидия в размере
20 000 000,0 рубля для реализации основных функций и информационного обеспечения деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки, взаимодействия участников образовательных отношений Свердловской области для разработки цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки в 2020 году, обеспечения интеграции с платформенными решениями современной цифровой образовательной среды Свердловской области. Средства освоены в полном объеме, цифровая платформа Центра опережающей профессиональной подготовки презентована 15 декабря 2020 года;
8) развитие материально-технической инфраструктуры общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных образовательных программ предметной области «Технология» в сетевой форме
(в рамках формирования модели сетевого взаимодействия государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» и образовательных организаций Свердловской области).
Приказом Министерства образования от 07.09.2020 № 672-Д «О реализации подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных образовательных программ предметной области «Технология» в сетевой форме
(в рамках формирования модели сетевого взаимодействия государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» и образовательных организаций Свердловской области)» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года» в 2020 году» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 9 000 000,0 рубля на реализацию подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных образовательных программ предметной области «Технология» в сетевой форме (в рамках формирования модели сетевого взаимодействия государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» и образовательных организаций Свердловской области)» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в части приобретения средств обучения и воспитания для развития материально-технической инфраструктуры общеобразовательной организации для реализации основных и дополнительных образовательных программ предметной области «Технология» в сетевой форме.
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в сентябре 2020 года проведен конкурсный
отбор общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, для участия в реализации подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных образовательных программ предметной области «Технология» в сетевой форме (в рамках формирования модели сетевого взаимодействия ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и образовательных организаций Свердловской области)» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (далее – отбор). Победителем отбора признано муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 28» (городской округ Первоуральск).
16 декабря 2020 года между ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Управлением образования городского округа Первоуральск и муниципальным автономным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 28» заключено соглашение о взаимодействии по реализации основных и дополнительных образовательных программ предметной области «Технология» в сетевой форме.
Рассматриваемое подмероприятие исполнено в полном объеме. До конца 2020 года ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» завершена передача муниципальному автономному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 28» в безвозмездное пользование приобретенных ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в рамках реализации подмероприятия средств обучения и воспитания, в том числе относящихся к категории особо ценного движимого имущества, для реализации основных и дополнительных образовательных программ предметной области «Технология» в сетевой форме.
Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа».
Для реализации данного мероприятия приказом Министерства образования от 03.02.2020 № 162-Д утвержден План реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году.
В 2020 году в рамках мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» осуществлялась реализация следующих подмероприятий:
организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности.
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области № 543-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности» в 2020 году приняты приказы Министерства образования:
от 13.04.2020 № 86-И «О создании конкурсной комиссии и жюри конкурса»;
от 26.02.2020 № 262-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности».
Ответственным за организацию и проведение конкурса протоколом заседания комиссии по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» от 13.02.2020 № 7 назначен ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».
Указом Губернатора Свердловской области от 04.12.2020 № 660-УГ
«О присуждении премий Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, в 2020 году» утвержден список победителя, 2 призеров и 7 лауреатов конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности. На последнем итоговом заседании конкурсной комиссии 23 октября 2020 года участникам, победителю, призерам и лауреатам были вручены сертификаты участника конкурса в торжественной обстановке. Торжественная церемония вручения премий у Губернатора
в 2020 году была отменена по причине ограничений, связанных с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.
Выплата премий педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, произведена в декабре 2020 года.
Всего в конкурсе приняли участие 33 педагога дополнительного образования из 31 образовательной организации 16 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в целях создания условий для выявления одаренных школьников в области проектной и исследовательской деятельности, их дальнейшей поддержки и участия в программах Образовательного центра «Сириус».
На основании приказа Министерства образования от 18.02.2020 № 27-И
«О реализации подмероприятия «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в целях создания условий для выявления одаренных школьников в области проектной и исследовательской деятельности, их дальнейшей поддержки и участия в программах Образовательного центра «Сириус» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Плана реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году, утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
от 03.02.2020 № 162-Д» в Свердловской области в 4-й раз проведен Всероссийский конкурс научно-технологических проектов школьников «Большие вызовы». Конкурс проводится в соответствии с утвержденным Положением и требованиями Образовательного центра «Сириус». В текущем учебном году в региональном треке конкурса приняли участие 312 учащихся, проводился он по 9 направлениям из 12 (2019 год – по 7 направлениям):
1. Беспилотный транспорт и логистические системы.
2. Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение.
3. Генетика, персонализированная и прогностическая медицина.
4. Когнитивные исследования.
5. Космические технологии.
6. Нанотехнологии.
7. Нейротехнологии и природоподобные технологии.
8. Современная энергетика.
9. Умный город и безопасность.
В январе 2020 года участники регионального трека выполняли конкурсные кейсы.
По результатам экспертизы на следующий этап – менторскую сессию – прошли 308 участников.
22 и 23 февраля 2020 года была проведена выездная менторская сессия на базе Загородного Центра «Таватуй» (далее – ЗЦ «Таватуй»). Участники представляли выполненные конкурсные кейсы. По результатам защиты в каждом из направлений конкурса были сформированы проектные команды и организована работа над проектами.
По итогам отборочного этапа для участия в финальном этапе регионального трека конкурса были приглашены 150 человек по всем 9 направлениям.
В финале регионального этапа приняли участие 138 человек.
Информационное сопровождение конкурса осуществлялось в сети Интернет:
на сайте Регионального конкурса «Большие вызовы-2020» http://project66.ru;
на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» http://dm-centre.ru;
на сайте Школы талантов УрФУ https://schooltalents.urfu.ru.
Кроме того, вся информация о конкурсе размещалась в социальных сетях.
Программа финала регионального этапа, прошедшего дистанционно, включала в себя проведение проектно-образовательной сессии, работу в командах, образовательные лекции и подготовку к финальной защите.
Основными партнерами конкурса на протяжении нескольких лет остаются федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет», АО «НПО автоматика им. академика Н.А. Семихатова».
Результаты регионального этапа были в установленные сроки размещены в электронной системе Образовательного центра «Сириус»;
присуждение премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам.
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 25.05.2020 № 259-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам в 2020 году», приказом Министерства образования от 27.05.2020 № 116-И «О выплате премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам
в 2020 году» в целях поддержки талантливой молодежи 25 призерам
и 20 наставникам выплачены премии на сумму 5 825 000,0 рубля;
4) организация и проведение Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Приказом Министерства образования от 19.02.2020 № 238-Д
«Об финансировании подмероприятия «Организация и проведение Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП,
в 2020 году» 20 государственным профессиональным образовательным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству образования, утверждены целевые субсидии на общую сумму 14 820 014,89 рубля на оплату расходов (возмещение затрат) по организации и проведению Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);
5) организация и проведение регионального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области.
Приказом Министерства образования от 22.05.2020 № 440-Д
«О финансировании подмероприятия «Организация и проведение регионального этапа национального регионального чемпионата по прецессионному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году» 17 государственным образовательным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству образования, утверждены целевые субсидии на организацию и проведение регионального этапа национального регионального чемпионата по прецессионному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области на общую сумму 1 964 195,00 рубля. Региональный этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области проведен;
6) подготовка и участие сборной команды Свердловской области в отборочных соревнованиях и национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
В соответствии с приказом Министерства образования от 26.11.2020
№ 861-Д «О финансировании подмероприятия «Подготовка и участие сборной команды Свердловской области в отборочных соревнованиях и национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году» организовано участие сборной Свердловской области в отборочных соревнованиях и национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2020 году;
7) возмещение затрат на проведение торжественной церемонии поощрения победителей, призеров, экспертов национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2019 году.
Приказом Министерства образования от 06.04.2020 № 345-Д
«О финансировании подмероприятия «Возмещение затрат на проведение торжественной церемонии поощрения победителей, призеров, участников, экспертов национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья «Абилимпикс»
в 2019 году» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Плана реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП в 2020 году, утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.02.2020 № 162-Д» государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» утверждена целевая субсидия в размере 464 864,89 рубля на возмещение затрат по проведению торжественной церемонии поощрения победителей, призеров, участников, экспертов национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2019 году.
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы.
Министерством образования и в соответствии с Порядком конкурсного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, приведенным в приложении № 3 к государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в период с 29 января по 28 февраля 2020 года осуществлен прием заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), на участие в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (далее ­– заявки на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла). Заявки на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла поступили от 23 муниципальных образований.
Рассмотрение заявок на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла осуществлено комиссией по организации отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления и контроля за расходованием субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в рамках мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», ответственными за реализацию которых определены курируемые Заместителем Министра образования и молодежной политики Свердловской области структурные подразделения Министерства образования, на заседании 20 марта 2020 года.
По результатам рассмотрения заявок на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла 10 муниципальных образований отобраны для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (далее – субсидии УИШ).
Постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» субсидии УИШ распределены между
10 муниципальными образованиями.
28 мая 2020 года с органами местного самоуправления 10 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий УИШ.
В рамках соглашений о предоставлении субсидий УИШ муниципальными образованиями обеспечено проведение закупки учебно-наглядного, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, для оснащения кабинетов естественно-научного цикла по предметным областям: физика, химия, биология, а также оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, и расходных материалов
для 3D-моделирования.
Результатом реализации мероприятия в 2020 году явилось обеспечение условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 10 муниципальных общеобразовательных организациях.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия.
Приказом Министерства образования от 27.04.2020 № 401-Д «О реализации мероприятия «Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 3 420 000,0 рубля на реализацию мероприятия «Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в части приобретения оборудования для обеспечения осуществления муниципальными образовательными организациями, расположенными на территории Свердловской области, образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности на условиях взаимодействия с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».
В первом полугодии 2020 года ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» обеспечено проведение отбора муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, для присвоения статуса базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности.
Приказом Министерства образования от 26.06.2020 № 519-Д
«Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, – базовых площадок государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности» утвержден перечень муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности (далее – базовые площадки).
Рассматриваемое подмероприятие исполнено в полном объеме. До конца 2020 года ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» завершена передача базовым площадкам в безвозмездное пользование приобретенного ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в рамках реализации подмероприятия оборудования, в том числе относящего к категории особо ценного движимого имущества, для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности.
Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа».
В связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств проведение в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2017 № 772-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» не осуществлялось.
В рамках подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» реализуются следующие мероприятия:
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий
из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях»
(с изменениями) средства областного бюджета перечисляются по результатам заключения соглашений с частными дошкольными образовательными организациями.
Заключены соглашения с 25 негосударственными дошкольными образовательными организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в государственных образовательных организациях.
Данное мероприятие направлено на реализацию региональных требований к содержанию дошкольного образования, которое обеспечивает полноценное развитие 582 детей дошкольного возраста в 5 структурных подразделениях в учреждениях общего образования (4) и среднего профессионального образования (1). Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 63 человека.
Для решения данной задачи установлен объем предоставления государственной услуги физическим лицам.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области
от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» с органами местного самоуправления муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в 2020 году. Данными соглашениями по каждому муниципальному образованию предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате расходования субвенций.
В целях обеспечения соблюдения условий заключенных соглашений органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ежемесячно в рамках проведения оперативного мониторинга уровня средней заработной платы отдельных категорий работников сферы образования представляют сведения о среднесписочной численности педагогических работников, о начисленном фонде оплаты труда и о сложившемся уровне средней заработной платы данной категории работников.
За счет средств субвенций за отчетный период обеспечены:
выплата заработной платы работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(23 386 человек, из них основных педагогических работников – 22 867 человек);
выплата заработной платы работникам, участвующим в образовательном процессе (16 196 человек);
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, для 249 416 воспитанников муниципальных дошкольных организаций;
организация дополнительного профессионального образования
12 193 педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций.
В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – общеобразовательные организации),
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» с 1 сентября 2020 года за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей (далее – федеральная выплата) при условии сохранения доплат и надбавок к заработной плате, которые установлены нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований педагогическим работникам общеобразовательных организаций до назначения им указанной федеральной выплаты.
На территории Свердловской области функционируют
1050 общеобразовательных организаций. Количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, составляет 22 762 человека, из них 1584 человека осуществляют классное руководство в двух классах.
На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в 2020 году за счет средств федерального бюджета направлено 702 608,9 тыс. рублей.
Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях» средства областного бюджета перечисляются по результатам заключения соглашений
с частными общеобразовательными организациями.
Заключены соглашения с 15 негосударственными общеобразовательными организациями.
Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в государственных общеобразовательных организациях.
Составлены, утверждены и ведутся бюджетные сметы в 13 казенных учреждениях с численностью обучающихся 3475 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила
301 человек.
Утверждено государственное задание государственным бюджетным образовательным учреждениям. Заключены соглашения с 67 государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями с численностью обучающихся 11 097 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 2339 человек.
Предоставление социальных услуг и создание условий для содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Утверждено государственное задание 1 бюджетному учреждению.
В учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в количестве 62 человек. Среднесписочная численность педагогических работников составила 32 человека.
Предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям в государственных организациях.
Утверждены государственные задания 3 бюджетным учреждениям.
Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 100 человек.
Организация и проведение в Свердловской области государственной итоговой аттестации, в том числе единого государственного экзамена.
Утверждено государственное задание государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»). Заключено соглашение с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».
В силу особенностей проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в 2020 году (постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2020
№ 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 № 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году») все выпускники, допущенные
к сдаче ГИА, получили аттестаты. Участие в экзаменах (в форме ЕГЭ) принимали только выпускники, которые поступали в вузы в 2020 году.
# В 2020 году в Свердловской области в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) приняли участие более 21 тысячи человек.
# Для проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) создано 157 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ). Аудиторный фонд – 1570 аудиторий, системы онлайн-видеонаблюдения установлены в 99% аудиторий.
# В период подготовки к государственной итоговой аттестации в Свердловской области большое внимание было уделено предупредительному контролю. Изучение готовности образовательных организаций к проведению ЕГЭ осуществлялось в течение всего учебного года. Проведена предварительная проверка готовности ППЭ не позднее чем за две недели до экзаменов, а также за день до каждого экзамена проводилась проверка готовности каждого ППЭ с составлением соответствующего акта готовности ППЭ.
# Одной из главных задач при проведении ЕГЭ в 2020 было обеспечение безопасности участников и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. Во все ППЭ за счет средств областного бюджета были приобретены средства дезинфекции и медицинского контроля, а также средства индивидуальной защиты для сотрудников ППЭ. Подготовка и работа ППЭ осуществлялась в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении экзаменов от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, методическими рекомендациями, инструкциями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), рекомендациями Рособрнадзора по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 01.06.2020 № 02-32, от 05.06.2020 № 02-35.
# Благодаря использованию во всех ППЭ технологий «Передача экзаменационных материалов по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Печать контрольных измерительных материалов в ППЭ» и «Сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ» значительно сократилось количество поездок членов Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (далее – ГЭК) для получения экзаменационных материалов. 100% ППЭ оборудованы металлическими шкафами для хранения экзаменационных материалов, все члены ГЭК обеспечены токенами для реализации технологии печати экзаменационных материалов в ППЭ, ППЭ также оснащены оборудованием для подавления сигналов сотовой связи.
Для работы в ППЭ был привлечен 7791 работник, каждый из которых прошел обучение на платформе дистанционного обучения федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ).
В марте 2020 года 240 человек (160 технических специалистов и 80 организаторов в аудиториях) прошли очное обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам ФЦТ.
Обеспечено участие педагогов – экспертов региональных и муниципальных предметных комиссий Свердловской области – в вебинарах ФЦТ по вопросам критериального оценивания экзаменационных работ участников ЕГЭ
по соответствующим учебным предметам, также организовано проведение вебинаров председателями региональных предметных комиссий Свердловской области по результатам ЕГЭ для педагогов общеобразовательных организаций.
Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Свердловской области обеспечено присутствие медицинских работников во всех образовательных организациях, на базе которых организованы ППЭ.
В Свердловской области в 2020 году аккредитовано 1769 общественных наблюдателей, в том числе федеральные общественные наблюдатели из числа студентов высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования. Для обеспечения онлайн-наблюдения за ходом проведения ЕГЭ были созданы ситуационные центры на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный лесотехнический университет», оборудованные рабочими местами для осуществления наблюдения.
# Контролем за соблюдением порядка проведения экзаменов охвачено 100% ППЭ.
В 2020 году для участия в экзаменах в 9-х классах было зарегистрировано свыше 45 тысяч участников. С учетом особенностей проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году (постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году») все выпускники, допущенные к сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, получили аттестаты.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области
от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» с органами местного самоуправления муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2020 году. Данными соглашениями по каждому муниципальному образованию предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате расходования субвенций.
В целях обеспечения соблюдения условий заключенных соглашений органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ежемесячно в рамках проведения оперативного мониторинга уровня средней заработной платы отдельных категорий работников сферы образования представляют сведения о среднесписочной численности педагогических работников, о начисленном фонде оплаты труда и о сложившемся уровне средней заработной платы данной категории работников.
За счет субвенций из областного бюджета обеспечены:
1) выплата заработной платы:
работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях (33 808 человек, из них основных педагогических работников 31 211 человек);
работникам, участвующим в образовательном процессе (7027 человек);
2) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации общеобразовательных программ для 490 564 обучающихся (воспитанников) муниципальных общеобразовательных организаций;
3) организация дополнительного профессионального образования
17 306 педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях.
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право
на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучающихся
в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях.
Согласно данному праву, исходя из критерия адресности и нуждаемости, Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании
в Свердловской области» (статья 22) определены отдельные категории обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется бесплатное питание (завтрак или обед) за счет средств областного бюджета.
Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области за счет средств областного бюджета, осуществляется исходя из фактического посещения обучающимися указанных организаций.
А также на период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Свердловской области установлена денежная компенсация на обеспечение бесплатным питанием социально незащищенных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». Данная денежная компенсация
в 2020 году выплачена за счет средств областного бюджета в рамках мероприятия «Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях».
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.
В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года принято постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-ПП
«Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области» (№ 621-ПП).
Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области заключены соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации и дополнительные соглашения.
В настоящее время с целью реализации вышеуказанного постановления Правительства Свердловской области Министерством образования в форме электронного документа с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся с органами местного самоуправления 73 муниципальных образований.
Финансирование муниципальных образований с целью реализации мероприятий по обеспечению учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием осуществляется ежемесячно на основании заключенных соглашений и дополнительных соглашений.
С 1 сентября 2020 года с учетом средств субсидии из федерального бюджета в целях реализации статьи 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» на обеспечение горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций в 2020 году направлены бюджетные средства в объеме 736 349,5 тыс. рублей.
Организация предоставления дополнительного образования детей
в государственных организациях дополнительного образования.
Утверждено государственное задание и заключено соглашение с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».
В ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» занимаются в кружках более 4200 детей. Среднесписочная численность педагогических работников составила 125 человек.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в государственных учреждениях Свердловской области.
Утверждено государственное задание и заключено соглашение
с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» (далее – ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала»).
Летняя оздоровительная кампания в 2020 году началась с 1 июля в связи
с ограничениями, вызванными новой коронавирусной инфекцией.
В 2020 году в детских оздоровительных лагерях – филиалах ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» охвачено отдыхом и оздоровлением 1514 детей.
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
Детская оздоровительная кампании в Свердловской области в 2020 году проводилась в условиях ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Подготовка к ее проведению в условиях режима повышенной готовности не была приостановлена и осуществлялась при строгом соблюдении противоэпидемических мер и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях детская оздоровительная кампания в Свердловской области была начата с 1 июля 2020 года.
В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области, состоят 1216 организаций отдыха детей и их оздоровления:
69 загородных оздоровительных лагерей;
23 санаторно-оздоровительных лагеря;
1037 лагерей с дневным пребыванием;
2 лагеря с круглосуточным пребыванием на базе образовательных организаций;
64 лагеря труда и отдыха;
5 палаточных лагерей;
16 профильных лагерей.
В период проведения детской оздоровительной кампании детей принимали только 76 организаций отдыха детей и их оздоровления:
57 загородных оздоровительных лагерей;
6 санаторно-оздоровительных лагерей;
6 лагерей с дневным пребыванием;
1 лагерь с круглосуточным пребыванием на базе образовательной организации;
6 профильных лагерей.
В период проведения детской оздоровительной кампании 2020 года детей принимали только 76 детских оздоровительных лагерей:
57 загородных оздоровительных лагерей;
6 санаторно-оздоровительных лагерей;
6 лагерей с дневным пребыванием;
1 лагерь с круглосуточным пребыванием на базе образовательной организации;
6 профильных лагерей.
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в период летних каникул в муниципальных образованиях не были открыты лагеря с дневным пребыванием (за исключением Таборинского городского округа), лагеря труда и отдыха и палаточные лагеря.
Работа всех открывшихся организаций отдыха детей и их оздоровления была организована в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – санитарно-эпидемиологические правила).
В целях оказания поддержки муниципальным образованиям в открытии детских оздоровительных лагерей и создании безопасных условий пребывания в них детей из областного бюджета были предоставлены средства на оснащение организаций отдыха детей и их оздоровления необходимым медицинским оборудованием, устройствами (средствами) дезинфекции и бесконтактными инфракрасными термометрами (постановление Правительства Свердловской области от 04.06.2020 № 375-ПП).
Кроме того, были внесены изменения в Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (приложение № 5 к государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»). Эти изменения позволили муниципальным образованиям направить средства субсидии из областного бюджета также на:
приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля
для муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
проведение тестирования методом полимеразной цепной реакции на наличие вируса COVID-19 и иммуноферментного анализа на наличие антител к вирусу COVID-19 персонала муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления;
оплату труда персонала муниципальных загородных оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия, работающего в режиме постоянного пребывания в указанных организациях в течение смены в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV).
Ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлекли снижение охвата детей отдыхом и оздоровлением и расходования средств, предусмотренных на эти цели.
В связи с тем, что наполняемость детских оздоровительных лагерей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами в 2020 году не должна была превышать 50% от проектной мощности этих организаций, для обеспечения максимального охвата детей отдыхом муниципальным образованиям было рекомендовано проводить в организациях отдыха детей и их оздоровления как оздоровительные смены продолжительностью 21 день, так и смены отдыха и досуга, а также специализированные смены продолжительностью 14 дней.
В 2020 году отдыхом и оздоровлением охвачено 167 106 детей, что составляет 40,2% от планового показателя, из них 22 362 ребенка, находящихся
в трудной жизненной ситуации:
в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия отдохнули 2261 ребенок (11,3% от плана), из них 624 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в загородных оздоровительных лагерях – 25 330 детей (38,2% плана), из них 5234 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в лагерях с дневным пребыванием детей – 1530 детей (1,2% от плана), из них 475 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
участниками туристических походов стали 2363 ребенка (12,7% от плана), из них 526 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
малозатратными формами отдыха и досуга охвачено 135 622 ребенка (73,8% от плана), из них 15 503 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Достаточно высокий показатель охвата детей малозатратными формами отдыха и досуга связан с использованием дистанционных форм организации отдыха детей и проведением онлайн-смен в период летних каникул, что стало особенностью детской оздоровительной кампании 2020 года.
В условиях ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, широкое распространение получили организационные формы с применением онлайн-ресурсов: онлайн-лагеря, онлайн-смены и онлайн-проекты различной направленности, а также дистанционные формы. В период летних каникул было проведено 39 онлайн-смен, в которых приняли участие 8431 ребенок.
Свердловская область стала одним из 59 субъектов Российской Федерации, которые в 2020 году смогли провести детскую оздоровительную кампанию.
Организация предоставления среднего профессионального образования, профессионального обучения.
Цель развития профессионального образования Свердловской области – обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена требованиям инновационного развития социально-экономического комплекса Свердловской области.
Задачи:
1. Развитие содержания среднего профессионального образования в условиях реализации образовательных программ на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и с учетом потребностей работодателей, отраженных в профессиональных стандартах.
2. Приведение профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров в соответствие с требованиями рынка труда региона на основе среднесрочного прогноза и в условиях публичного конкурса среди образовательных организаций.
3. Актуализация индивидуальных планов повышения квалификации руководящих и педагогических работников с учетом освоения новых педагогических технологий, включая практико-ориентированное (дуальное) обучение, и передовых отраслевых технологий.
4. Обеспечение сохранности контингента обучающихся в течение всего периода обучения за счет их мотивации к учебе, реализации индивидуального подхода в освоении образовательной программы.
5. Обеспечение организационно-содержательных условий проведения аттестационных испытаний с учетом подходов WorldSkills International
и олимпиады профессионального мастерства.
6. Исполнение профессиональными образовательными организациями
в полном объеме государственного задания по предоставлению государственных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе
за счет средств областного бюджета.
7. Обеспечение условий развития профессиональных образовательных организаций как субъектов хозяйственной деятельности за счет эффективного использования имущественного комплекса.
8. Развитие на принципе государственно-частного партнерства взаимодействия профессиональных образовательных организаций и предприятий, организаций разных форм собственности, в том числе предусматривающего софинансирование модернизации образовательных программ.
9. Достижение целевых показателей при реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования в Свердловской области
по направлению «Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации»
по образовательным программам подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса Свердловской области.
10. Реализация мероприятий комплексной программы «Уральская инженерная школа».
11. Достижение целевых показателей при реализации мероприятий комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» по созданию универсальной безбарьерной среды.
В Свердловской области созданы и функционируют 11 ресурсных центров развития программ профессиональной ориентации молодежи, содействия трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения.
Основные направления деятельности ресурсных центров:
1)	совершенствование содержания и условий частно-государственного партнерства, обеспечивающих трудоустройство выпускников;
2)	совершенствование содержания образования по программам подготовки специалистов среднего звена с целью повышения уровня конкурентоспособности и востребованности выпускников на рынке труда;
3)	развитие системы дополнительного образования для обучающихся колледжа в целях повышения уровня конкурентоспособности и востребованности выпускников на рынке труда при участии «ключевых» социальных партнеров;
4)	освоение и внедрение новейших технологий, методов, профессиональных инноваций при реализации программ подготовки специалистов среднего звена;
5)	разработка системы информационно-методического обеспечения трудоустройства выпускников;
6)	организация взаимодействия с выпускниками.
Среднегодовой контингент обучающихся по программам профессионального образования, профессионального обучения в 2020 году составил 55 558 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 3873 человека.
Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях.
В учреждениях профессионального образования (за исключением учреждений профессионального образования, реализующих программы педагогического образования) обучаются 4251 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» через передачу полномочий учреждениям (публичные обязательства).
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области.
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской области.
В 2020 году в целях реализации мероприятий по укреплению и развитию материально технической базы учреждений, подведомственных Министерству образования, обеспечено проведение работ в 113 учреждениях на общую сумму 365 076,7 тыс. рублей, в том числе:
техническое инструментальное обследование зданий 15 учреждений
на сумму 7915,8 тыс. рублей;
ремонт, замена половых покрытий помещений в зданиях
4 учреждений на сумму 4151,7 тыс. рублей;
ремонт кровель 15 зданий на сумму 40 086,9 тыс. рублей;
ремонт, монтаж, замена и установка пожарной сигнализации, противопожарных дверей в 36 учреждениях на сумму 40 319,9 тыс. рублей;
капитальный ремонт зданий в 42 учреждениях на сумму
87 983,97 тыс. рублей, включая замену оконных блоков в 27 учреждениях
на сумму 17 987,2 тыс. рублей;
разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ по объектам в 33 учреждениях на сумму 20 117,5 тыс. рублей;
ремонты систем холодного, горячего водоснабжения и систем теплоснабжений в зданиях, инженерно-геодезические изыскания прилегающей территории, текущие ремонты учебных кабинетов, ремонты санузлов на сумму 164 500,9 тыс. рублей.
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей.
По результатам отбора соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2020 году заключены
с 15 муниципальными образованиями.
В 2020 году ремонтные работы проведены в 16 муниципальных загородных оздоровительных лагерях.
По состоянию на 31.12.2020 работы завершены в 72 зданиях и сооружениях (план – 70).
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автотранспортных средств
для образовательных организаций.
В 2020 году в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, осуществлена реализация мероприятия «Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автотранспортных средств для образовательных организаций». На реализацию данного мероприятия в областном бюджете на 2020 год было предусмотрено 117 099,0 тыс. рублей, доведены лимиты в объеме 105 389,1 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия исключительно за счет средств областного бюджета осуществлено приобретение 38 школьных автобусов для обеспечения подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные и государственные общеобразовательные организации Свердловской области в рамках организации учебного процесса на сумму 104 822,0 тыс. рублей. Данные автобусы приобретены для обеспечения соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований требований пункта 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2013 № 1177, касающихся года выпуска автобусов, и (или) в связи с необходимостью открытия новых маршрутов и (или) увеличением количества обучающихся (воспитанников), нуждающихся в подвозе.
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области от 23.12.2019
№ 073-09-2020-882.
Победители проведенного конкурсного отбора на получение субсидии:
6 муниципальных образований – 8 общеобразовательных организаций
(2 – на 2020 год: филиал муниципального общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа «Колпаковская средняя общеобразовательная школа» – «Уньская основная общеобразовательная школа» (благоустройство), муниципальное казенное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Камышловского муниципального района – капитальный ремонт здания с высокой степенью износа).
Работы по благоустройству на объектах проведены в полном объеме.
В муниципальном казенном образовательном учреждении «Торомская основная общеобразовательная школа» Таборинского муниципального района приобретение оборудования и монтаж системы центрального отопления реализованы за счет средств муниципального бюджета. Система центрального отопления введена в эксплуатацию. Работы по благоустройству завершены, финансирование не требуется.
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок
в общеобразовательных организациях.
Министерством образования в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях, приведенным в приложении № 9 к государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в период с 29 января по 16 марта 2020 года осуществлен прием заявок муниципальных образований на участие в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях (далее – заявки на оборудование спортивных площадок). Заявки на оборудование спортивных площадок поступили от 27 муниципальных образований.
Рассмотрение заявок на оборудование спортивных площадок осуществлено комиссией по организации отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления и контроля за расходованием субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в рамках мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», ответственными за реализацию которых определены курируемые Заместителем Министра образования и молодежной политики Свердловской области структурные подразделения Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, на заседании 20 марта 2020 года.
По результатам рассмотрения заявок на оборудование спортивных площадок 10 муниципальных образований отобраны для предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях (далее – субсидии на спортивные площадки).
На основании письма Министерства финансов Свердловской области от 30.03.2020 № 05-11-10/3266 и заключения Министерства финансов Свердловской области от 06.04.2020 № 05-11-01/3435 на заседании комиссии по организации отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления и контроля за расходованием субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в рамках мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», ответственными за реализацию которых определены курируемые Заместителем Министра образования и молодежной политики Свердловской области структурные подразделения Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, состоявшемся 7 апреля 2020 года, для предоставления в 2020 году субсидий на спортивные площадки были отобраны 9 муниципальных образований.
Постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» субсидии на спортивные площадки распределены между 9 муниципальными образованиями.
28 мая 2020 года с администрациями 9 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий на спортивные площадки.
В ходе реализации мероприятия «Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях» с администрацией 1 муниципального образования (администрацией городского округа Дегтярск) по взаимному согласию Министерства образования и администрации городского округа Дегтярск осуществлено расторжение соглашения о предоставлении субсидии на спортивные площадки.
В рамках соглашений о предоставлении субсидий на спортивные площадки муниципальными образованиями (Муниципальное образование Алапаевское, Арамильский городской округ, Березовский городской округ, городской округ Богданович, Гаринский городской округ, Ивдельский городской округ, городской округ Сухой Лог, Туринский городской округ) обеспечено оборудование спортивных площадок в 8 муниципальных общеобразовательных организациях.
Создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы.
В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году было предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы (далее – субсидия).
Субсидии направлены на капитальный ремонт не используемых
в образовательном процессе зданий (пристроев к зданиям) (в том числе внутренних и наружных инженерно-технических сетей), благоустройство территории (при необходимости) муниципальных общеобразовательных организаций, образовательный процесс в зданиях которых прекращен не позднее 1 января года предоставления субсидии, с целью создания новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях и оснащение вновь вводимых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы (далее – создание современной образовательной среды).
В марте 2020 года состоялся отбор заявок муниципальных образований на предоставление субсидии. В соответствии с решением комиссии по организации отбора муниципальных образований для предоставления и контроля за расходованием субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в рамках мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», ответственными за реализацию которых определены курируемые Заместителем Министра образования и молодежной политики Свердловской области структурные подразделения Министерства образования (протокол
от 16.03.2020 года № 1), отбор прошли заявки следующих муниципальных образований:
1) город Нижний Тагил;
2) Артемовский городской округ;
3) Каменский городской округ;
4) Каменск-Уральский городской округ;
5) муниципальное образование «город Екатеринбург».
Постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020
№ 290-ПП утверждено распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году на создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы.
В мае 2020 года заключены соглашения между Министерством образования и муниципальными образованиями, расположенных на территории Свердловской области, о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы в 2020 году. Средства областного бюджета в объеме 468,68 млн. рублей перечислены в муниципальные образования. Софинансирование за счет средств местных бюджетов составило 187,46 млн. рублей.
За счет субсидии в 2020 году введено 1186 мест:
МАОУ СОШ № 35 (г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 10) –
96 мест;
МБОУ СОШ № 25 (г. Екатеринбург, ул. Феофанова, д. 10) – 460 мест;
МКОУ «Сосновская СОШ» (Каменский городской округ,
с. Сосновское, ул. Мира, д. 11) – 80 мест;
МБОУ СОШ № 85 (г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 67) – 550 мест.
Артемовским городским округом обязательства по вводу мест не выполнены (планировалось ввести 360 мест в МБОУ «СОШ № 14» (Артемовский городской округ, п. Красногвардейский, ул. Усиевича, д. 16).
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.
В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.03.2019 № 363 (далее – программа «Доступная среда»), заключено соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Свердловской области от 16.12.2019
№ 149-09-2020-074 (Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения).
В соответствии с дополнительным соглашением от 15.10.2020
№ 149-09-2020-074/3 на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» в 2020 году предусмотрено19 674,5 тыс. рублей.
В 2020 году в реализации мероприятий принимают участие
22 образовательных организации:
13 муниципальных дошкольных образовательных организаций;
6 муниципальные организации дополнительного образования детей;
3 государственные образовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы.
По состоянию на 31.12.2020 проведены ремонтные работы по созданию архитектурной доступности, а также образовательными организациями закуплено специализированное оборудование для организации учебно-коррекционного процесса детей-инвалидов. Целевые показатели достигнуты.
Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования.
Организация и проведение общеобластных мероприятий осуществляются
в соответствии с приказом Министерства образования от 17.03.2020 № 304-Д
«Об утверждении Плана реализации мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики
в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году».
Реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
В рамках подпрограммы 2 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» программы «Доступная среда», заключено соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Свердловской области подписано от 13.12.2019
№ 149-09-2020-119.
В 2020 году в реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимают участие 5 государственных учреждений, в том числе 4 учреждения среднего профессионального образования Свердловской области, которые по результатам реализации мероприятия будут включены в перечень реабилитационных организаций.
Министерством образования издан приказ от 16.03.2020 № 303-Д
«О реализации мероприятия «Реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года» в 2020 году» (с изменениями).
В соответствии с дополнительным соглашением от 01.12.2020
№ 149-09-2020-119/2 в 2020 году для реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Министерству образования предусмотрено 10 098,81 тыс. рублей, в том числе.
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся
в муниципальных образовательных организациях.
Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2020 году, утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2020
№ 56-ПП (с изменениями).
Согласно данному постановлению межбюджетные трансферты
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области (далее – межбюджетные трансферты на дополнительные гарантии), распределены в объеме 17 121,60 тыс. рублей.
С органами местного самоуправления муниципальных образований заключены соглашения и дополнительные соглашения о предоставлении
и использовании межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных
на территории Свердловской области, в 2020 году. Данными соглашениями
по каждому муниципальному образованию предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате расходования межбюджетных трансфертов.
За 2020 год численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которым предоставляются дополнительные гарантии
по социальной поддержке (численность детей-сирот, фактически воспользовавшихся дополнительными гарантиями по социальной поддержке согласно отчету о достижении значений производственно-сетевых показателей
за 2020 год), составила 2024 человека.
В рамках подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» осуществляется реализация следующих мероприятий:
Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, реализующих программы педагогического образования.
В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование деятельности государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования, реализующих программы педагогического образования. Среднегодовой контингент обучающихся
в организациях, реализующих программы педагогического образования
в 2020 году составил 4721 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 422 человека.
Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, реализующих программы педагогического образования.
В учреждениях профессионального образования, реализующих программы педагогического образования, обучаются 219 детей-сирот.
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях.
Утверждено государственное задание ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Заключено соглашение с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».
Государственное задание включает обеспечение оказания услуги работникам системы образования Свердловской области по профессиональной переподготовке, повышению квалификации, кроме того, запланировано проведение прикладных научных исследований.
Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка.
Средства субсидии в рамках реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
от 19.12.2019 № 073-09-2020-651 в бюджет Свердловской области из федерального бюджета поступали в полном объеме (13 437,9 тыс. рублей). Предусмотренные средства областного бюджета 6618,7 тыс. рублей израсходованы в полном объеме.
За отчетный период 9519 педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации.
Разработаны методические рекомендации, проанализированы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, разработаны 4 дополнительные профессиональные программы по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации.
В 2020 году 1059 педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку по проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков.
Проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационные практики развития кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации, русского языка как неродного и родных языков народов Российской Федерации».
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов.
Заключено соглашение от 20.12.2019 № 073-09-2020-674 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
В целях реализации Соглашение приняты:
приказ Министерства образования от 07.02.2020 № 186-Д «О реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году»;
приказ Министерства образования от 18.03.2020 г. № 311-Д «Об утверждении списка образовательных организаций – пилотных площадок стажировочной площадки по реализации мероприятия Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» в 2020 году».
Заключено соглашение от 20.02.2020 г. № 617 «О порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному учреждению Свердловской области на иные цели».
Создание условий для оздоровления педагогических работников Свердловской области.
Утверждено государственное задание и заключено соглашение
с государственным автономным учреждением Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный».
Из запланированных 20 заездов на 2020 год осуществлено 14 заездов по причине временного приостановления деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный» с 28.03.2020 по 03.08.2020.
За 2020 год мероприятиями по укреплению здоровья было охвачено
953 работника образовательных организаций Свердловской области.
Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные организации в Свердловской области.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» в 2020 году пособие выплачено 811 педагогам.
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тыс. человек.
В 2020 году осуществлена единовременная компенсационная выплата
54 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.
В целях развития системы патриотического воспитания граждан Свердловской области, формирования у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и укрепления толерантности, поддержки казачества на территории Свердловской области реализуются следующие мероприятия:
Организация патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, международных мероприятий
и участие представителей Свердловской области в общероссийских
и международных мероприятиях.
Мероприятие реализуется в соответствии с Планом реализации мероприятия «Организация патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, международных мероприятий и участие представителей Свердловской области в общероссийских и международных мероприятиях», утвержденным приказом Министерства образования от 19.02.2020 № 237-Д. Проведены следующие наиболее крупные мероприятия патриотической направленности:
9 августа 2020 года – большая военно-историческая реконструкция, посвященная событиям мая 1945 года – Пражской наступательной операции, где разыгрывался эпизод «Наступление Уральского добровольческого танкового корпуса в полосе Носсен-Дрезден» в рамках фестиваля «ПОКРОВСКИЙ РУБЕЖЪ». В мероприятии приняли участие 400 реконструкторов из различных регионов России;
26 августа 2020 года в рамках Областного августовского педагогического совещания работников образования Свердловской области – видеопрезентация проекта «Вторая мировая война в архивных документах» информационного ресурса федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» и секция «Патриотическое воспитание: опыт, задачи, возможности» для руководителей военно-патриотических клубов, детских общественных объединений; центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; некоммерческих организаций, реализующих проекты патриотической направленности; специалистов образовательных организаций и учреждений, курирующих реализацию патриотических проектов; заместителей руководителей образовательных организаций по воспитательной работе. Количество участников – более 400 человек;
1 сентября 2020 года – Всероссийский открытый урок «Помнить – значит жить» в общеобразовательных организациях Свердловской области. Трансляция урока проводилась на официальной странице Министерства просвещения Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте»;
2 сентября 2020 года – Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа» на базе государственного бюджетного образовательного учреждения Свердловской области кадетской школы-интерната «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации». В проведении квеста приняли участие волонтеры Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;
2 сентября 2020 года – встреча с участниками военно-патриотических клубов в рамках Всероссийской акции «Уроки Второй мировой». Мероприятие состоялось в музее «Центр истории Свердловской области» государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания». Для ребят были проведены увлекательный урок мужества, виртуальная интерактивная экскурсия технологии дополненной реальности (AR). С помощью специального мобильного приложения участники мероприятия увидели жемчужины военной техники России. Главная задача уроков – ограничение фальсификации истории Второй мировой войны и ее итогов;
15–21 сентября 2020 года на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» (Верхняя Сысерть) для членов поисковых отрядов прошло областное мероприятие «Школа поисковика». Участники получили знания и навыки по следующим направлениям: развитие поискового движения в России, Великая Отечественная война 1941–1945 годов, архивное дело, поисковое оборудование и техника безопасности, документоведение, музейное дело, туристическое снаряжение, особенности военной археологии, Вооруженные силы и оружие Великой Отечественной войны, топография и ориентирование;
6 ноября 2020 года Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Кадетское образование: региональный опыт, тенденции и перспективы развития», посвященная 25-летию развития кадетского образования в Свердловской области. Впервые конференция проходила в онлайн-формате. В конференции приняли участие более 130 человек из самых разных регионов нашей страны: Москвы и Воронежа, Краснодара и Оренбурга, Кургана и Ижевска, педагоги Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областей, Пермского края. Впервые в конференции приняли участие коллеги из Франции, Сербии, Беларуси.
Сотрудниками музея «Центр истории Свердловской области» государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» разработан онлайн-проект «Маршрут Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители Свердловской области могут дистанционно посетить экскурсию «Урал – Екатеринбург на Маршруте Победы» (группа «ВКонтакте» «Урал
на Маршруте Победы» https://vk.com/ekb_ural_ru). Более 3000 посещений.
В период летней оздоровительной кампании, которая проводилась
в условиях ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, были проведены 30 кинопоказов художественных фильмов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в детских оздоровительных лагерях для
36 923 школьников.
Формирование здорового жизненного стиля обучающихся, профилактика незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формирование законопослушного и безопасного поведения обучающихся.
В рамках Плана реализации мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования
и молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, Министерством образования, государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» в 2020 году проведены:
1. социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой методики в период с 1 сентября
   по 30 ноября 2020 года (приказ Министерства образования от 16.06.2020 № 134-И «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Свердловской области, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ
   с использованием единой методики» в 2020/2021 учебном году). Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции
   (COVID-19), Министерством образования, региональным оператором с целью обеспечения максимального охвата прохождения обучающимися тестирования продолжена работа по проведению тестирования до 25 декабря 2020 года. Для организации тестирования проведены вебинары, совещания по пояснению процедуры тестирования, разработаны методические рекомендации для проведения тестирования. На протяжении проведения СПТ ежедневно проводились консультации по организационным вопросам;
2. 29.09.2020 проведена региональная конференция по профилактике аддиктивных форм поведения несовершеннолетних «Современные подходы к профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних» в режиме видеоконференцсвязи с приглашением спикеров из регионов Российской Федерации;
3. проведена IV Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасное детство: актуальные проблемы профилактики асоциального поведения и формирования безопасного образа жизни детей и подростков», в дистанционном формате. Количество участников конференции – 347 человек;
4. совместно с отделом УНК МВД России по Свердловской области Министерством образования, региональным оператором тестирования – государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» проведен региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!». На конкурс представлено 157 работ из 31 территории Свердловской области, работы победителей в трех номинациях отправлены на Всероссийский этап. 30 сентября 2020 года состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа;
5. в рамках реализации мероприятия «Создание условий для организации и проведения областного конкурса профилактических программ «новые технологии для «Новой школы» проведен региональный этап Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде. Материалы 5 программ, направленные на участие во втором региональном этапе конкурса, прошли экспертизу в экспертном совете конкурса, по результатам которой программы-победители рекомендованы к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде.
6. В 2020 году ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в рамках мероприятий, обеспечивающих непрерывное профессиональное образование педагогических работников Свердловской области, проведен форум «Комплексная безопасность в системе образования» – 1113 человек.
Государственным автономным учреждением Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» (далее – ГАУ СО «РЦПВ») в рамках реализации мероприятия «Оказание услуг (выполнение работ) по организации патриотического воспитания граждан в Свердловской области» реализованы следующие проекты:
региональная акция «Знамя победы». Акция в 6 управленческих округах Свердловской области, общее количество участников – 250 человек. В ходе акции представителям патриотических объединений, учреждениям и организациям, добившимся значительных успехов в области патриотического воспитания, были вручены копии Знамени Победы;
экскурсии «Маршрут Победы» для молодежи города Екатеринбурга
и Свердловской области в Центр истории Свердловской области в период
с августа по декабрь 2020 года посетили более 300 школьников;
образовательные семинары для руководителей военно-патриотических клубов Свердловской области. Общее количество участников – 90 человек;
региональный этап Всероссийского литературного фестиваля «Русские рифмы»;
молодежный онлайн-форум «Знай свои права» в рамках регионального проекта «Активная гражданская позиция». В форуме приняли участие
1209 человек. В рамках форума проведены лекции истории Конституции Российской Федерации, вопросам информационной безопасности, избирательному законодательству;
региональный этап Всероссийской акции «Читай, страна!», посвященной литературному творчеству советских писателей и поэтов – участников Великой Отечественной войны. В акции приняли участие 500 человек;
молодежный межнациональный форум «Урал – национальная география». Общее количество участников – 199 человек;
общественно-политическая деловая игра «Мы выбираем!»
(по управленческим округам Свердловской области) в рамках регионального проекта «Активная гражданская позиция». Общее количество участников –
210 человек. В ходе игры участники обсуждали проблемы своих муниципалитетов, знакомились с ролью органов местного самоуправления, разрабатывали социально значимые проекты;
региональный молодежный проект «Гордость за Родину, ценность культуры страны». В онлайн-формате проведены мероприятия для руководителей организаций и учреждений, реализующих проекты по патриотическому воспитанию молодых граждан, руководителями военно-патриотических клубов. Общее количество участников – 199 человек;
социологическое исследование «Социокультурные практики, гражданская ответственность и общественно-политический кругозор молодежи Свердловской области: социологический мониторинг (первый этап)». Результаты исследования были представлены 25 декабря 2020 года на заседании Координационного света по патриотическому воспитанию Свердловской области;
Во втором полугодии 2020 года подготовлено и размещено 829 публикаций https://www.рцпв.рф/god-pamyati-i-slavy/. Общее число посетителей сайта во втором полугодии 2020 года – 25 530 человек.
В рамках мероприятия «Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан» в соответствии
с приказом Министерства образования от 28.01.2020 № 117-Д «О проведении конкурсного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2020 году» в период с 27 января по 14 февраля 2020 года организован конкурсный отбор муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2020 году. В 2020 году общий объем субсидий составил 8727, 8 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП
«О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» заключены соглашения с 57 муниципальными образованиями.
В целях обеспечения реализации государственной программы реализуются следующие мероприятия:
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности государственных образовательных организаций и органа государственной власти в сфере образования.
Финансовые средства заложены в смете государственного казенного учреждения Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики Свердловской области». Расходование финансовых средств осуществляется в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг
Обеспечение деятельности государственных органов Свердловской области.
Министерством образования осуществляются мероприятия по следующим направлениям:
обеспечение деятельности областных государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования;
реализация федеральных целевых программ и проектов (реализация направлений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», поощрение лучших учителей, комплекс мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом);
правовое обеспечение системы образования;
проведение общеобластных мероприятий в сфере образования и молодежной политики;
подготовка и организация оздоровительной кампании;
поддержка негосударственных общеобразовательных и дошкольных организаций.
Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий
в области образования.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования и лицензионный контроль за образовательной деятельностью в 2020 году осуществлялись в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области, на 2020 год, утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 25.10.2019 № 969-кн (далее – План проверок).
Проверки проводились в соответствии с:
1. Административным регламентом исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1096;
2. Административным регламентом исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества образовании, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2017 № 546;
3. Административным регламентом исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению лицензионного контроля
   за образовательной деятельностью, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2017 № 1197.
Государственные услуги по лицензированию образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации предоставлялись в соответствии с:
1) Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 244 (первое полугодие);
2) Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.03.2020 № 391 (второе полугодие);
3) Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2014 № 1398 (первое полугодие);
4) Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03.2020 № 310 (второе полугодие);
5) Административным регламентом предоставления государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2014 № 1205;
6) Административным регламентом предоставления государственной услуги по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1630.
Сведения о достижении целевых показателей государственной программы:
1) показатель 5.6.2.1 «Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок)».
Плановый показатель за 2020 год выполнен.
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора) и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – постановление ПРФ № 438) в План проверок на 2020 год внесены изменения: из 690 плановых проверок, предусмотренных Планом проверок на 2020 год, исключены
508 плановых проверок.
Таким образом, Планом проверок на 2020 год предусмотрено проведение
182 плановых проверок. Все 182 плановые проверки проведены в первом полугодии 2020 года. Во втором полугодии 2020 года проверки не проводились;
2) показатель 5.6.2.2. «Доля юридических лиц, в отношении которых органом государственного контроля (надзора) были проведены проверки, в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)».
В связи с особенностями осуществления государственного контроля (надзора) в 2020 году, установленными постановлением ПРФ № 438, плановый показатель был скорректирован. Плановый показатель за 2020 год выполнен.
В 2020 году проведено 226 проверок (182 плановые проверки,
44 внеплановые проверки) в отношении 223 лицензиатов. Общее число лицензиатов по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 3649;
3) показатель 5.6.2.3. «Доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве проведенных проверок».
Плановый показатель достигнут.
В первом полугодии 2020 года проведено 44 внеплановые проверки. Общее число проверок в отчетном периоде – 226;
4) показатель 5.6.2.4. «Доля заявлений о государственной аккредитации образовательной деятельности, по которым приняты решения в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений».
Плановый показатель достигнут.
В отчетный период рассмотрено в установленные законодательством Российской Федерации сроки 59 заявлений и прилагаемых к ним документов, зарегистрированных в информационной системе, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий (далее – ИС АКНДПП), по которым приняты решения
о государственной аккредитации образовательной деятельности, в том числе о переоформлении свидетельств о государственной аккредитации;
5) показатель 5.6.2.5. «Доля заявлений на получение (переоформление) лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений».
Плановый показатель достигнут.
В отчетный период рассмотрено в установленные законодательством Российской Федерации сроки 491 заявление и прилагаемые к ним документы, зарегистрированные в ИС АКНДПП, по которым в ходе оказания государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности приняты решения о предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, выдаче дубликата лицензии на осуществление образовательной деятельности.
6) показатель 5.6.2.6: «Доля заявлений о подтверждении документов
об образовании и (или) квалификации, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных документов».
Плановый показатель достигнут.
В отчетный период рассмотрено 496 заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации в установленные сроки, по которым приняты решения о подтверждении (отказе в подтверждении) документов об образовании и (или) квалификации;
7) показатель 5.6.2.7: «Доля заявлений о подтверждении документов
об ученых степенях, ученых званиях, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений».
Плановый показатель достигнут.
В отчетный период рассмотрено 13 заявлений о подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях в установленные сроки, по которым приняты решения о подтверждении документов об ученой степени, ученом звании.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты (программы) в сфере образования, молодежной политики и патриотического воспитания детей и молодежи.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 02.04.2020 № 207-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 207-ПП)
и с доведенными лимитами бюджетных обязательств Министерством образования проведен конкурс по предоставлению из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО), реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, в 2020 году (далее – конкурс).
По итогам конкурса Министерством образования оказана поддержка
43 СОНКО на реализацию 57 проектов (программ, мероприятий) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области.
Конкурс проведен по 7 направлениям (18 тематикам):
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан Российской Федерации;
развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе добровольчества (волонтерства);
вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества;
образование детей, просветительская деятельность;
психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
профилактика социально опасных форм поведения и формирование здорового образа жизни детей и молодежи.
По итогам конкурса наиболее значимая поддержка оказана проектам по:
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации (2020 год – Год памяти и славы) – 26 проектов, выделено 10 158,04 тыс. рублей;
вовлечению детей и молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества – 14 проектов, 2942,25 тыс. рублей;
развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации –
7 проектов, 2050,0 тыс. рублей.
В целях дополнительной поддержки СОНКО Министерством образования предусмотрено право СОНКО, реализующих проекты в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, прошедших в 2020 году конкурсный отбор и получивших поддержку в форме субсидии из областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 207-ПП, направлять Министерству образования ходатайство о переносе сроков реализации проекта (программы, мероприятия), установленных соглашением с Министерством образования, в связи с невозможностью выполнения принятых обязательств в соответствии с федеральным и региональным законодательством
(в том числе в связи с введением ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)), и право Министерства образования принять решение о внесении изменений.
По итогам 2020 года данным правом воспользовались 8 СОНКО
по 9 проектам (заключены дополнительные соглашения).
В рамках подпрограммы 6 «Реализация молодежной политики
в Свердловской области» государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики
в Свердловской области до 2025 года» реализуются следующие мероприятия:
по работе с молодежью на территории Свердловской области;
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области (далее – мероприятие 2);
развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью (далее – мероприятие 3);
создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров (далее – мероприятие 4);
предоставление грантов физическим лицам на реализацию мероприятий по работе с молодежью по приоритетным направлениям государственной молодежной политики (далее – мероприятие 5).
Координацию деятельности в сфере организации мероприятий по работе
с молодежью осуществляет государственное автономное учреждение Свердловской области «Дом молодежи» (далее – ГАУ СО «Дом молодежи»).
В 2020 году ГАУ «Дом молодежи» организовано более 130 областных мероприятий, в том числе по:
1)	профилактике правонарушений в молодежной среде;
2)	поддержке молодежных инициатив;
3)	реализации и развитию творческих способностей молодежи;
4)	поддержке и развитию молодежных средств массовой информации;
5)	пропаганде традиционных семейных ценностей.
Наиболее крупными стали:
региональный молодежный проект «Молодежная перспектива
региона» – участниками первого этапа проекта стали 150 молодых людей
в возрасте от 16 до 30 лет: лидеры молодежных представительных органов (молодежные правительства, молодежные администрации, молодежные палаты, молодежные думы, молодежные советы, молодежные комиссии, молодежные парламенты) и лидеры общественных организаций (объединений);
областной форум молодых семей, который в 2020 году проведен по теме «Роль семьи в профилактике девиантного поведения детей». Участие приняли
110 представителей клубов молодых семей из 15 муниципальных образований;
проведение областного Дня молодежи в режиме онлайн;
организация образовательных семинаров по разработке и оформлению социальных проектов, направлению заявок на грантовые конкурсы для некоммерческих организаций, молодых лидеров и специалистов по работе
с молодежью муниципальных образований;
фестиваль песни студенческих отрядов «Зимняя Знаменка».
В 2020 году проведены региональные этапы следующих федеральных мероприятий:
областной фестиваль клубов молодых семей;
заочный этап «Лидер XXI» века.
Также ГАУ СО «Дом молодежи» проведена работа по наполнению сайта и групп в социальных сетях учреждения, по обеспечению деятельности регионального молодежного портала.
В рамках мероприятий 1-3 проведены отборы муниципальных образований на получение субсидий из областного бюджета (далее – отборы) на:
реализацию проектов по приоритетным направлениям работы
с молодежью на территории Свердловской области;
развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью;
создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров.
Заключены соглашения с муниципальными образованиями, прошедшими отборы на:
реализацию проектов по приоритетным направлениям работы
с молодежью на территории Свердловской области – 33 соглашения;
развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью –
1 соглашение;
создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров –
22 соглашения.
В рамках реализации мероприятия 5 проведена работа по разработке положения о проведении грантового конкурса для физических лиц. Конкурс по предоставлению субсидий в виде грантов для физических лиц проведен во втором полугодии 2020 года. Поддержано 6 проектов физических лиц.
В рамках подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» осуществляется реализация следующих мероприятий:
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.
Для обеспечения реализации мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области заключено соглашение от 20.12.2019
№ 073-09-2020-299 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» осуществлялось в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 04.07.2019 № 320-РП «О создании в Свердловской области в 2020–2022 годах центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и приказом Министерства образования от 30.09.2019
№ 288-Д «О создании в Свердловской области в 2020 и 2021 годах на базе общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и расположенных в малых городах (населенные пункты, относящиеся к городской местности,
с численностью населения менее 50 тыс. человек), в качестве структурных подразделений центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Приказом Министерства образования от 12.02.2020 № 207-Д «О реализации мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» предоставлена целевая субсидия в размере 144 559 540,72 рубля на реализацию мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в части приобретения средств обучения и воспитания для создания в 2020 году центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с инфраструктурным листом для создания (обновления) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах в 2020 году (далее – средства обучения и воспитания, инфраструктурный лист) (средства обучения и воспитания, указанные в разделах 1–4 инфраструктурного листа, согласованы федеральным государственным автономным учреждением «Фонд новых форм развития образования», являющимся частью ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование») и обеспечения хранения, транспортировки средств обучения и воспитания, относящихся к категории особо ценного имущества, местом поставки которых является г. Екатеринбург (практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе, интерактивный комплекс, комплект для конференции).
Передача муниципальным общеобразовательным организациям, на базе которых в 2020 году созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в безвозмездное пользование средств обучения и воспитания, приобретенных ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» за счет средств целевой субсидии с целью организации образовательной деятельности в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в том числе с учетом необходимости соблюдения требований постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1533-ПП «Об утверждении порядков согласования распоряжения государственным имуществом Свердловской области, закрепленным на праве оперативного управления за государственными учреждениями Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным законодательством предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного учреждения Свердловской области на совершение сделок», завершена 15 июля 2020 года.
Для обеспечения приведения помещений, предусмотренных для размещения центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,
в соответствие с типовым дизайн-проектом и типовым проектом зонирования, разработанными для тиражирования в Свердловской области с использованием фирменного стиля центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (брендбука), в том числе проведения в помещениях центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ремонтных работ, оснащения центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» мебелью, элементами декора интерьера, напольными шахматами и логотипами «Точка роста», предусматривались средства местных бюджетов.
В 2020 году обеспечено создание 42 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах (населенные пункты, относящиеся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек). Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» состоялось 1 сентября 2020 года.
Целями деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» являются:
1. создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;
2. обновление содержания и совершенствование методов обучения по учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология».
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.
Принято распоряжение Правительства Свердловской области от 04.07.2019
№ 319-РП «О реализации мероприятий по поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – распоряжение № 319-РП). Реализация распоряжения
№ 319-РП направлена на обеспечение поддержки образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области в части обновления материально-технической базы государственных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, в том числе для реализации предметной области «Технология» с учетом особых образовательных потребностей контингента обучающихся.
В 2020–2024 годах планируется приобретение оборудования для трудовых мастерских в целях реализации предметной области «Технология» и внедрения программ профессионально-трудового обучения по профессиям, востребованным на рынке труда Свердловской области; а также современного компьютерного, специализированного, дидактического и методического оборудования для организации комплексной оценки здоровья учащихся, коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогического сопровождения.
В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 15.07.2019
№ МР-14/02пр ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени
С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» включены в перечень государственных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, в которых будет обновлена материально-техническая база в 2020 году. Каждой образовательной организации предусмотрено финансирование в размере 7815,05 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 7268,00 тыс. рублей, из бюджета Свердловской
области – 547,05 тыс. рублей.
Министерством образования заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 20.12.2019 № 073-09-2020-299.
С целью реализации мероприятия Министерством образования изданы приказы:
от 07.02.2020 № 193-Д «О реализации мероприятия «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году»;
от 13.02.2020 № 222-Д «О предоставлении субсидий на иные цели в части расходов на разработку дизайн-проектов интерьеров помещений в 2020 году»;
от 07.05.2020 № 426-Д «Об утверждении дизайн-проектов интерьеров помещений государственных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, – участников реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году».
В 2020 году приобретено оборудование для трудовых мастерских в целях реализации предметной области «Технология» и внедрения программ профессионально-трудового обучения по профессиям, востребованным на рынке труда Свердловской области; а также современное компьютерное, специализированное, дидактическое и методическое оборудование для организации комплексной оценки здоровья учащихся, коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогического сопровождения.
Субсидии нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» на реализацию мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности.
Разработано и принято постановление Правительства Свердловской области от 20.02.2020 № 83-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» на реализацию мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности».
С целью реализации мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности заключено соглашение с Фондом «Золотое сечение» на 169 114,4 тыс. рублей. В течение 2020 года проведено 12 профильных смен для 1423 детей, на постоянной основе обучение по образовательным программам в очно-заочном формате прошли
1177 обучающихся.
Фондом «Золотое сечение» проводятся мероприятия, направленные на увеличение количества участников всех этапов всероссийской олимпиады школьников и иных мероприятий:
разработана новая модель проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области, внедрение данной модели началось с 2020/2021 учебного года;
осуществляется мониторинг участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников, иных мероприятиях. 25 (1 обучающийся получил
2 диплома призера) обучающихся Свердловской области, завершивших обучение по общеобразовательным программам среднего полного общего образования в 2020 году, стали призерами всероссийской олимпиады школьников. Вручение дипломов состоялось 21 июля 2020 года.
Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей
Предоставлена субсидия Фонду «Золотое сечение» в размере 76 430 тыс. рублей на проведение ремонтных работ здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 5 (соглашение от 18.05.2020 № 836). Осуществлены ремонтные работы на общую сумму 57 264,138 тыс. рублей.
Разработаны и приняты: распоряжение Правительства Свердловской области от 31.01.2020 № 33-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 04.07.2019 № 317-РП «О создании в Свердловской области Центра выявления и поддержки одаренных детей», постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2020 № 252-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений), на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей». Объявлен грант в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений), на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей. Заключено соглашение с нетиповой образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Заключены контракты на проведение ремонтных работ для создания Центра выявления и поддержки одаренных детей. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 20.12.2019 № 073-09-2020-227 в Свердловской области на базе нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» создан Центр выявления и поддержки одаренных детей (далее – Центр). Деятельность Центра осуществляется по следующим направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы». Одной из площадок Центра является ЗЦ «Таватуй». На обновление инфраструктурного комплекса ЗЦ «Таватуй» в рамках соглашения в 2020 году предусмотрена субсидия из федерального и областного бюджетов в объеме 335 075,4 тыс. рублей.
Осуществлены ремонтные работы учебных и жилых помещений ЗЦ «Таватуй» на общую сумму 14 469 426,87 руб. Для реализации образовательных программ по направлениям деятельности Центра оборудованы учебные кабинеты и лаборатории
Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности сети детских технопарков «Кванториум». Создание детских технопарков «Кванториум»
Создан детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма». Успешное участие Свердловской области в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета позволило запланировать открытие детского технопарка в 2020 году в г. Верхняя Пышма. Детский технопарк «Кванториум
г. Верхняя Пышма» является структурным подразделением ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», созданным на площадке Дворца технического творчества по адресу: г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 2Г.
Детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма» в 2020 году включает
9 квантумов: Хайтек, Автоквантум, Аэроквантум, Энерджиквантум, Промдизайнквантум, IT-квантум, Геоквантум, Наноквантум, VR/AR квантум,
а также обязательные функциональные зоны. Десятый квантум (Промробоквантум) будет открыт в сентябре 2021 года. Официальное открытие Дворца технического творчества состоялось 24 декабря 2020 года.
С 05.10.2020 детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма» начал образовательную деятельность в сетевой форме на базе МАОУ СОШ № 25 и МАОУ СОШ № 3 г. Верхняя Пышма. На 31.12.2020 количество обучающихся в сетевой форме составляет 590 человек. Набор детей продолжается, на программы детского технопарка в 2021 году будут зачислены 800 детей.
Кроме того, сеть детских технопарков «Кванториум», представляющих из себя площадку, оснащенную высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающую условия для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей, в 2020 году включала 3 детских технопарка: «Кванториум Свердловской области», «Кванториум г. Первоуральск» (структурные подразделения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») и «Кванториум РЖД» (структурное подразделение Свердловской детской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»).
Количество обучающихся на постоянной основе в 4 детских технопарках «Кванториум» в 2020 году – 2706 детей. Общее количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», – 15 991 ребенок.
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.
Для обеспечения реализации мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области заключено соглашение от 20.12.2019 № 073-09-2020-444 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2020 году осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 763-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2020–2023 годах».
Министерством образования в соответствии с Порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета) в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», являющегося региональной составляющей национального проекта «Образование», в 2020–2022 годах, приведенным в приложении № 8-2 к государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в период с 31 октября по 8 ноября 2019 года осуществлен прием заявок муниципальных образований на участие в отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета) в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», являющегося региональной составляющей национального проекта «Образование», в 2020–2022 годах (далее – заявки на создание условий для занятий спортом). Заявки на создание условий для занятий спортом поступили от 34 муниципальных образований.
Рассмотрение заявок на создание условий для занятий спортом осуществлено комиссией по реализации государственных программ Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» и «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» на заседании 15 ноября 2019 года.
По результатам рассмотрения заявок на создание условий для занятий спортом 7 муниципальных образований отобраны для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», являющегося региональной составляющей национального проекта «Образование», в 2020–2022 годах (далее – субсидии на создание условий для занятий спортом).
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 929-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2020–2022 годах и создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2020 году» субсидии на создание условий для занятий спортом распределены между 7 муниципальными образованиями.
20 января 2020 года в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с администрациями 7 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», являющегося региональной составляющей национального проекта «Образование», в 2020–2022 годах.
В рамках соглашений о предоставлении субсидий на создание условий для занятий спортом муниципальными образованиями обеспечено проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них, 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.
Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.
В октябре 2019 года Министерством просвещения Российской Федерации проведен конкурсный отбор на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Два муниципальных дошкольных учреждения Свердловской области приняли участие в конкурсном отборе и признаны победителями, прошедшими конкурсный отбор.
Образовательными организациями заключены соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации в АИС «Электронный бюджет», ведется работа по заключению контрактов. В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.10.2019 № 07-7356 о распределении грантов в 2020 году в бюджете Свердловской области предусмотрены финансовые средства обеспечивающие расходные обязательства по софинансированию.
Помимо грантополучателей в реализации мероприятия принимают участие государственные учреждения, подведомственные Министерству образования.
С целью реализации мероприятия Министерством образования издан приказ от 16.06.2020 № 497-Д «Об утверждении критериев отбора и перечня государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, в рамках реализации мероприятия «Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году» (с изменениями).
Приняты приказы: от 21.07.2020 № 584-Д «О создании условий для реализации мероприятия «Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году»;
от 23.11.2020 № 851-Д «Об утверждении критериев отбора и перечня государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, для участия в реализации мероприятия «Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году».
За период с 01.01.2020 по 26.12.2020 гражданам, имеющим детей, оказано
191 130 консультативных, методических и психолого-педагогических услуг, связанных с вопросами образования, воспитания и развития детей, в том числе для родителей детей в возрасте до 7 лет – 67 033 услуг. Грантополучателями за отчетный период оказано 20 080 услуг консультативной помощи гражданам (нарастающим итогом с 2019 года – 40 100 услуг).
Психолого-педагогическое сопровождение граждан осуществлялось в индивидуальной и групповой, как очной, так и дистанционной формах.
За индивидуальной консультацией обращались граждане по следующему спектру вопросов: нарушение эмоционально-волевой сферы, тревожность, агрессивность, проблемы в семье, семейные конфликты, детско-родительские отношения, проблемы, связанные с межличностными отношениями, жестокое обращение, проблемы, связанные с поведением, проблемы, связанные с обучением, суицидальное поведение (суицидальные намерения). Специалистами органов социального обслуживания рассмотрены вопросы опеки и попечительства несовершеннолетних. Граждане, получившие услугу в соответствии с их оценкой качества ее предоставления, удовлетворены оказанной им поддержкой. Показатели выполнены в полном объеме.
В рамках реализации национального проекта на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» создан региональный ресурсный центр по психолого-педагогическому сопровождению, специалисты которого проводят обучение родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике. С целью оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей на территории Свердловской области организована работа 646 консультативных пунктов.
В Свердловской области в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» создан информационный портал «Наши дети» (nashi-deti66.ru), на котором размещена информация для детей, их родителей, специалистов по вопросам воспитания, развития и образования детей, также на портале «Наши дети» имеется возможность онлайн-записи на консультации к специалистам, получения дистанционных консультаций. Информация о портале «Наши дети» размещена на сайте Министерства образования в разделе «Психолого-педагогическое сопровождение». На портале размещено 87 актуальных информационных статей для детей, родителей и специалистов, 36 вебинаров, проводимых специалистами ресурсного центра, организовано обучение для 87 145 родителей (законных представителей) несовершеннолетних, подготовлены и распространены среди родителей 83 256 буклетов и памяток, направленных на поддержку позитивного родительства, оказание помощи подросткам в профессиональном самоопределении, формирование у несовершеннолетних устойчивых социально-психологических установок на здоровый образ жизни.
В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» Министерством образования организованы и проведены научно-практические конференции, обучающие семинары, вебинары, круглые столы и информационно-просветительские дни для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также специалистов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями по вопросам образования, воспитания и развития детей. Всего в 2020 году проведено 48 мероприятий с общим охватом участников: 3718 родителей (законных представителей) детей,
3467 педагогических работников и специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.
Создание центров цифрового образования детей. Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей
С целью создания среды, обеспечивающей ускоренное освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных и телекоммуникационных технологий в рамках реализации мероприятия «Создание центра цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Свердловской области создается сеть Центров цифрового образования детей «IT-куб».
19 декабря 2019 года в Свердловской области на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, д. 11а) открыт первый в Свердловской области центр цифрового образования детей «IT-куб».
В центре цифрового образования детей «IT-куб» реализуются образовательные программы в рамках следующих образовательных направлений (кубов):
программирование на Python;
разработка VR/AR-приложений;
мобильная разработка;
системное администрирование;
цифровая гигиена и работа с большими данными;
базовые навыки программирования на С-подобных языках.
В 2020 году в Свердловской области на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, ул. Чемпионов, д. 11) создан второй в Свердловской области центр цифрового образования детей «IT-куб».
В центре цифрового образования детей «IT-куб» будут реализовываться образовательные программы в рамках следующих образовательных направлений (кубов):
программирование на Python;
разработка VR/AR-приложений;
мобильная разработка;
системное администрирование;
кибергигиена и работа с большими данными;
программирование роботов.
С целью реализации мероприятия в каждом из центров цифрового образования детей «IT-куб» созданы 6 лабораторий-кубов, соответствующих образовательным направлениям, а также зоны коворгинга, лектории, шахматная гостиная, оснащенные современным оборудованием.
 В 2020 году численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств областного бюджета по дополнительным общеобразовательным программам на базе центра цифрового образования детей «IT-куб», составила
1273 человека. Кроме того, на базе центров проводятся мероприятия, акции, мастер-классы, воркшопы.
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.
В 2019 году Министерством образования подготовлена заявка на участие
в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета
в 2020–2022 годах на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта «Цифровая образовательная среда», которая прошла отбор. Заключено соглашение от 21.12.2019 № 073-09-2020-071
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», посредством которого предоставлена субсидия на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, возникающих при реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» в объеме: 228 176 451,61 рубля Указанные средства будут направлены на оснащение современным компьютерным и мультимедийным оборудованием
562 общеобразовательных организаций и профессиональных организаций
(в 2020 году – 101, в 2021 году – 300, в 2022 году – 161).
Утвержден перечень общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций Свердловской области для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020–2022 годах
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» приказами Министерства образования от 01.10.2019 № 295-Д «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020–2022 годах в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», от 29.01.2020 № 130-Д «О внесении изменений в перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020–2022 годах в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 01.10.2019 № 295-Д».
Приказом Министерства образования от 06.03.2020 № 287-Д «О реализации мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году» был определен ответственный исполнитель мероприятия – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский государственный колледж имени
И.И. Ползунова» (далее – ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова»).
В 2020 году 101 образовательная организация Свердловской области
(79 общеобразовательных организаций и 22 организаций среднего профессионального образования) получила оборудование в рамках реализации соглашения от 21.12.2019 № 073-09-2020-071 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
Максимальная стоимость одного комплекта оборудования составляет 2259,17 тыс. рублей, который включает в себя 1 многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир), 6 ноутбуков для управленческого персонала, 2 ноутбука педагога, 2 интерактивных комплекса, 30 ноутбуков мобильного класса.
В 2020 году продолжает свою деятельность Центр цифровой трансформации образования Свердловской области «Единое цифровое пространство», созданный в 2019 году на базе ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» (далее – Центр) за счет средств областного бюджета.
Задача Центра в 2020 году – организация и развитие единого цифрового пространства на территории Свердловской области посредством:
1) создания условий для внедрения в образовательных организациях автоматизированной интеграционной платформы, обеспечивающей цифровую интеграцию Министерства образования и образовательных организаций;
2) создания условий для формирования цифрового образования;
3) сопровождения национального проекта «Образование»;
4) консалтингового сопровождения процесса цифровизации управленческого и образовательного процессов в образовательных организациях;
5) информационного сопровождение цифровой интеграции Министерства образования и образовательных организаций;
6) мониторинга приобретаемого оборудования для образовательных организаций;
7) создания методической базы формирования цифрового образования;
8) подготовки кадров, владеющих методиками цифрового образования;
9) отработки моделей организации цифрового образования;
10) информационного сопровождения деятельности Центра, развития цифровой грамотности у обучающихся.
Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», достижения показателей федерального и регионального проектов «Учитель будущего» национального проекта «Образование», определенных паспортом национального проекта «Образование», утвержденным на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10), исполнения распоряжения Правительства Свердловской области от 04.07.2019 № 321-РП «О создании в Свердловской области центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства
и квалификаций педагогов» в 2020 году на средства федерального и областного бюджетов созданы 2 учреждения:
центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – структурное подразделение Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 75);
центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов – подведомственное Министерству образования государственное автономное учреждение на базе Свердловского областного музыкально-эстетического педагогического колледжа (г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 5) (далее – центр оценки).
Создание центров в соответствии с требованиями, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2019 № МР-4/02 вн «Об утверждении методических рекомендаций по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», – главный показатель федерального и регионального проектов «Учитель будущего» национального проекта «Образование».
В 2020 году на базе и с использованием ресурсов Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников прошли повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования 2802 педагогических работника системы общего, дополнительного и профессионального образования, что составляет 9,23% от общего количества педагогических работников.
Реализация мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.12.2019 № 679 «Об утверждении перечня образовательных организаций – победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых грантов» утвержден перечень
4 профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования, на базе которых в 2020 году создаются 29 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций Ворлдскиллс. Размер привлекаемых средств гранта из федерального бюджета составляет 144 320 000 рублей. Созданы и открыты 29 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по различным компетенциям.
По итогам 2020 года из 129 целевых показателей государственной программы, плановые значения которых установлены на 2020 год, достигнуты или превышены плановые значения 119 целевых показателей.
Законом Свердловской области от 12.12.2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» расходы на реализацию государственной программы СО «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» предусмотрены в общем объеме 68 344 884,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 66 736 627,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета
1 608 256,8 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на конец отчетного периода расходы на реализацию государственной программы составили 67 373 868,3 тыс. рублей, что меньше расходов, предусмотренных в областном бюджете, на 971 015,7 тыс. рублей, что обусловлено:
1) уменьшением расходов за счет средств областного бюджета
на 1 588 367,8 тыс. рублей, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований по ряду решений Правительства Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установления особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году»:
в финансовый резерв областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Свердловской области, в 2020 году;
в резервный фонд Правительства Свердловской области;
на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции;
другим ГРБС на реализацию неотложных мероприятий;
2) увеличением расходов за счет средств федерального бюджета
на 617 352,1 тыс. рублей, в связи с выделением бюджету Свердловской области межбюджетных трансфертов на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов, а также увеличением объема межбюджетных трансфертов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
.

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»
Форма 1
Достижение целевых показателей государственной программы за IV квартал 2020 г. (отчетный период)

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя			Процент выполнения		Причины отклонения от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. Реализация проекта «Уральская инженерная школа»
2	Цель 1.1. обеспечение условий для подготовки в Свердловской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики Свердловской области, с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возращения отечественным предприятиям технологического лидерства
3	Задача 1.1.1. создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям
4	Количество обучающихся – участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности	человек	не менее 4800	не менее 4800	4962	103,4	103,4
5	Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом)	единиц	326	326	326	100,0	100,0
6	Доля профессий (компетенций) в соответствии со специализацией "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов", по которым межрегиональным центром компетенций разработаны экспериментальные образовательные программы, в общей численности профессий (компетенций) в соответствии со специализацией "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов", по которым межрегиональным центром компетенций должны быть разработаны экспериментальные образовательные программ	процентов	100	100	100	100,0	100,0
7	Количество обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, принявших участие в олимпиадах профессионального мастерства, проводимых в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования и международными требованиями WorldSkills Russia (ежегодно)	человек	не менее 720	не менее 720	878	121,9	121,9	Рост количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах и чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс Россия
8	Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодежи»	единиц	64	64	64	100,0	100,0
9	Количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных образовательных организациях в результате реализации проектов государственно-частного партнерства по рабочим и инженерно-техническим специальностям, в том числе в соответствии со стандартами WorldSkills и CDIO (нарастающим итогом)	тыс. человек	5,4	5,4	5,718	105,9	105,9
10	Количество созданных центров внедрения инновационных технологий в практическую деятельность (нарастающим итогом)	единиц	11	11	20	181,8	181,8	Рост числа аккредитванных специализированных центров компетенций в 2019 году
11	Задача 1.1.2. создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям
12	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования», в общем количестве средних профессиональных образовательных организаций	процентов	50	50	57	114,0	114,0
13	Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе технической направленности, трудоустроенных по полученным профессиям и специальностям в течение года после окончания обучения, от общего количества выпускников таких образовательных организаций, трудоустроенных в течение года после окончания обучения	процентов	63,0	63,0	64	101,6	101,6
14	Количество образовательных организаций, заключивших соглашение о взаимодействии с негосударственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей технической направленности, и негосударственными организациями, осуществляющими поддержку технического творчества детей (нарастающим итогом)	единиц	75	75	75	100,0	100,0
15	Доля молодых граждан в возрасте 14–17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан – участников профориентационных мероприятий (ежегодно)	процентов	34	34	34	100,0	100,0
16	Доля граждан, освоивших по направлению органов службы занятости населения Свердловской области программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в общей численности участников мероприятия по организации профессионального обучения граждан	процентов	8,8	8,8	46,7	530,7	530,7	Превышение показателя связано с введением ограничительных мер в связи с распорстранением новой короновирусной инфекции и переводом программ ПО и ДПО в дистанционный режим
17	Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций	процентов	89	89	94,5	106,2	106,2
18	Количество граждан, проживающих на территории Свердловской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования	тыс. человек	33,9	33,9	54,135	159,7	159,7	В соответствии с данными оперативного мониторинга Министерства образования и молодежной политики Свердловской области количество работников предприятий и организаций, прошедших курсы повышение квалификации и профессиональной переподготовки на базе образовательных организаций дополнительного образования, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Свердловской области составило 54 135 чел. (плановое значение 33,9 тыс. чел). Превышение планового значения показателя связано с тем, что дополнительное профессиональное образование носит добровольный характер и осуществляется либо по направлению работодателя, либо по инициативе самого работника. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и увеличением количества безработных граждан, увеличилось также количество человек, желающих пройти обучение по программам дополнительного профессионального образования и сменить сферу профессиональной деятельности
19	Задача 1.1.3. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций Свердловской области, осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла и профориентационной работы
20	Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности	человек	36500	36500	43371	118,8	118,8
21	Подпрограмма 2. Качество образования как основа благополучия
22	Цель 2.2. обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области
23	Задача 2.2.1. создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования
24	Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования	процентов	98	98	98,84	100,9	100,9
25	Количество подготовленных рейтингов «100 лучших школ Свердловской области»	единиц
26	Доля школьников Свердловской области, участвующих в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования	процентов	10	10	20	200,0	200,0	Достижение показателя обусловлено участием учащихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, во Всероссийских проверочных работах в марте и сентябре-октябре 2020 года
27	Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену	процентов	90,0	90,0	79,57	88,4	88,4	Недостижение планового значения показателя обусловлено существующим уровнем финансирования из областного и федерального бюджетов мероприятий по вводу новых мест в общеобразовательных организациях в Свердловской области, демографической ситуацией и существующей динамикой миграционных процессов
28	Количество образовательных организаций, имеющих статус региональной инновационной образовательной площадки (нарастающим итогом)	единиц	63	63	110	174,6	174,6	По результатам конкурсного отбора экспертной комиссией (Протокол №2) рекомендовано признать 110 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории Свердловской области, региональными инновационными площадками в Свердловской области в 2020 году
29	Доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий	процентов	29	29	100	344,8	344,8	Перевод на дистанционное обучение в связи с распространением на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции 2019-nCov на основании Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)». В соответствии с периодическими мониторингами доля общеобразовательных организаций, использующих государственные и иные информационные системы и ресурсы в сфере образования, в общем числе образовательных организаций, реализующих программы общего образования, составляет 100% (1060 общеобразовательных организаций). В соответствии с периодическими мониторингами доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, использующих государственные и иные информационные системы и ресурсы в сфере образования, в общем числе указанных организаций составляет 100% (93 образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, подведомственные Министерству образования и молодежной политики Свердловской области)
30	Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году, от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, запланированных к приобретению в текущем году	процентов	100	100	100	100,0	100,0
31	Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам	процентов	97,3	97,3	97,3	100,0	100,0
32	Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности	процентов	14	14	15,9	113,6	113,6
33	Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования	процентов	100,0	100,0	100	100,0	100,0
34	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	процентов	100	100	100	100,0	100,0
35	Задача 2.2.2. Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
36	Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	процентов	37,1	37,1	37,1	100,0	100,0
37	Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций	процентов	100	100	100	100,0	100,0
38	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процентов	20	20	21	105,0	105,0
39	Исполнение целевых показателей комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы	процентов	100	100	100	100,0	100,0
40	Задача 2.2.3. Осуществление мероприятий по организации питания в государственных и муниципальных образовательных организациях
41	Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий	процентов	100	100	100	100,0	100,0
42	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	процентов	100	100	100	100,0	100,0
43	Задача 2.2.4. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья образовательных услуг в образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
44	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц	процетов	100	100	100	100,0	100,0
45	Задача 2.2.5. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
46	Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в государственных образовательных организациях Свердловской области, образовательными услугами	процентов	100	100	100	100,0	100,0
47	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики Свердловской области	процентов	100	100	100	100,0	100,0
48	Задача 2.2.6. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций
49	Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»	единиц	8	8	8	100,0	100,0
50	Задача 2.2.7. организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников
51	Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников	процентов	100	100	100	100,0	100,0
52	Задача 2.2.8. создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности
53	Количество дошкольных образовательных организаций Свердловской области, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности в результате сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями	единиц	44	44	41	93,2	93,2	В связи с тем, что конкурс среди дошкольных образовательных организаций не проводится в 2020 году фактический показатель составляет 41 (факт 2019 года)
54	Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», получивших государственную поддержку на конкурсной основе	единиц	8	8	0	0,0	0,0	В связи с эпидемиологической ситуацией проведение конкурса не было запланировано в 2020 году
55	Задача 2.2.9. Создание условий для повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
56	Вхождение федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в перечень 100 лучших университетов мира	позиция в рейтинге QS	401-500	401-500	331	82,5	82,5	Уральский федеральный университет в 2020 году поднялся на 33 строчки в престижном рейтинге QS World University Rankings. В рейтинге мировых университетов QS Уральский федеральный университет занял 331-е место - это на 33 строчки выше прошлого года. Всего в исследовании участвовало 1604 вуза, в числе которых 28 российских. Согласно опубликованным QS данным, УрФУ занял 331 место в мире, укрепив показатели академической репутации и интернационализации. Так, университет находится в группе 101–150 рейтинга по философии, 151 — 200 по археологии, 201 — 250 по математике, входит в 300 лучших университетов мира по лингвистике, топ-400 по материаловедению. Рейтинг подтверждает серьезные достижения университета в сфере сотрудничества науки и образования с глобальными российскими компаниями
57	Объем выполнения мероприятий Программы повышения конкурентоспособности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»	процентов	90	90	90	100,0	100,0
58	Задача 2.2.10. создание условий для увеличения количества качественных образовательных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
59	Увеличение количества качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре	единиц
60	Задача 2.2.11. Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области
61	Доля детей-инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (по итогам отчетного года)	процентов	85,3	85,3	74,7	87,6	87,6	Показатель является общим для Министерства образования, Министерства социальной политики СО, Министерства здравоохранения СО, итоговое значение показателя формируется исходя из данных всех органов исполнительной власти
62	Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)	процентов
63	Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости	процентов
64	Задача 2.2.12. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области
65	Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке	процентов	100	100	100	100,0	100,0
66	Задача 2.2.13. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
67	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	процентов	100	100	100	100,0	100,0
68	Цель 2.3. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Свердловской области
69	Задача 2.3.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей
70	Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста	процентов	16,0	16,0	6,6	41,3	41,3	Недостижение планового значения показателя обусловлено ограничениями, вызванными эпидемиологической ситуацией
71	Задача 2.3.2. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области
72	Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья	процентов	100	100	102,8	102,8	102,8
73	Подпрограмма 3. Педагогические кадры XXI века
74	Цель 3.4. обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии
75	Задача 3.4.1. повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
76	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций	процентов	73,0	73,0	73	100,0	100,0
77	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, превышающем пороговый, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки	процентов	17,1	17,1	17,1	100,0	100,0
78	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки), владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на пороговом уровне, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки)	процентов	3,2	3,2	3,2	100,0	100,0
79	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	процентов	25,0	25,0	25	100,0	100,0
80	Количество лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение	человек	10	10	29	290,0	290,0	Квоту по лучшим учителям устанавливает для регионов Министерство просвещения Российской Федерации
81	Количество информационных мероприятий по повышению общественного престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической деятельности (ежегодно)	единиц	36	36	36	100,0	100,0
82	Количество стажировок педагогических кадров в целях обмена лучшими педагогическими практиками	единиц	12	12	12	100,0	100,0
83	Доля выпускников организаций высшего образования, освоивших образовательные программы педагогического профиля на уровне магистра	процентов	9,5	9,5	9,5	100,0	100,0
84	Доля реализуемых профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования образовательных программ подготовки педагогов, соответствующих требованиям профессиональных стандартов педагогических работников	процентов	100	100	100	100,0	100,0
85	Доля выпускников организаций высшего образования педагогического профиля, педагогических работников, получивших сертификат по уровням владения иностранным языком по европейской шкале	процентов	3,6	3,6	3,6	100,0	100,0
86	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности, от количества педагогических работников в возрасте до 35 лет	процентов	25,6	25,6	25,6	100,0	100,0
87	Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей	процентов	43	43	43	100,0	100,0
88	Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации	человек	9000	9000	9519	105,8	105,8
89	Количество изданий в том числе,учебные материалы для изучения родных языков народов Российской Федерации	штук	4	4	4	100,0	100,0
90	Количество проанализированных дополнительных профессиональных программ для учителей родного языка	единиц	3	3	3	100,0	100,0
91	Количество разработанных дополнительных профессиональных программ по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации	единиц	2	2	4	200,0	200,0	Востребованность программ направленных на: совершенствование профессиональных компетенций педагогов по использованию эффективных методов понимания текста на уроках различных учебных предметов, разработана программа «Работа с текстом на уроках различных учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ОО»; совершенствование профессиональных компетенций педагогов на уроках различных учебных предметов по речевому развитию обучающихся с использованием средств робототехники, разработана программа «Речевое развитие обучающихся с использованием информационно-коммуникационных технологий и робототехники».
92	Количество актуализированных дополнительных профессиональных программ по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации	единиц	1	1	2	200,0	200,0	Востребованность программ по речевому развитию детей дошкольного возраста. Актуализирована программа "Создание развивающей речевой среды в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО"
93	Количество разработанных дополнительных профессиональных программ по проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков	единиц	1	1	1	100,0	100,0
94	Количество актуализированных дополнительных профессиональных программ по проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков	единиц	1	1	1	100,0	100,0
95	Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков	человек	1000	1000	1059	105,9	105,9
96	Количество выявленных и описанных лучших практик и моделей, обеспечивающих решение вопросов совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации, проблем государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков	единиц	2	2	2	100,0	100,0
97	Количество проведенных стажировочной площадкой мероприятий всероссийского и межрегионального уровней по обобщению и распространению опыта обучения русскому языку (конференции, семинары, совещания, круглые столы, фестивали и т.д.)	единиц	1	1	1	100,0	100,0
98	Участие в ежегодной итоговой всероссийской конференции по обобщению опыта обучения русскому языку и дессиминации данного опыта регионов доноров и реципиентов на территории Российской Федерации	единиц	1	1	1	100,0	100,0
99	Задача 3.4.2. Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством
100	Количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством	человек	805	805	811	100,7	100,7
101	Задача 3.4.3. поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных организаций Свердловской области
102	Охват работников образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, мероприятиями по укреплению здоровья (ежегодно)	человек	1560	1560	953	61,1	61,1	Из запланированных 20 заездов на 2020 год осуществлено 14 заездов по причине временного приостановления деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области "Санаторий-профилакторий "Юбилейный" с 28.03.2020 по 03.08.2020
103	Задача 3.4.4. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
104	Количество учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, получивших единовременную компенсационную выплату	человек	54	54	54	100,0	100,0
105	Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области
106	Цель 4.5. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Свердловской области, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную гражданскую позицию
107	Задача 4.5.1. Развитие инфраструктуры государственных и муниципальных образовательных организаций по работе с молодежью, осуществляющих деятельность в сфере организации патриотического воспитания граждан в Свердловской области
108	Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области, улучшивших материально-техническую базу	единиц	20	20	32	160,0	160,0	В связи с действием ограничительных мер на проведение мероприятий, средства были направлены на улучшение материально-технической базы учреждений
109	Задача 4.5.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Свердловской области в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности
110	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности	процентов	23,0	23,0	23	100,0	100,0
111	Задача 4.5.3. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в Свердловской области
112	Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения Свердловской области	процентов	16	16	16	100,0	100,0
113	Задача 4.5.5. "Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся"
114	Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании	процентов	100	100	100	100,0	100,0
115	Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года"
116	Цель 5.6. Обеспечение исполнения государственных полномочий в сфере образования и молодежной политики
117	Задача 5.6.1. Осуществление полномочий Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
118	Доля целевых показателей государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», значения которых достигли или превысили запланированные	процентов	100	100	93	93,0	93,0	Из 128 показателей достигнут или превышено значение 119 показателей
119	Задача 5.6.2. осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
120	Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок)	процентов	100	100	100	100,0	100,0
121	Доля юридических лиц, в отношении которых органом государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)	процентов	не менее 6	не менее 6	6,11	101,8	101,8
122	Доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве проведённых проверок	процентов	не менее 10	не менее 10	19,46	194,6	194,6
123	Доля заявлений о государственной аккредитации образовательной деятельности, по которым приняты решения в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений	процентов	100	100	100	100,0	100,0
124	Доля заявлений на получение (переоформление) лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений	процентов	100	100	100	100,0	100,0
125	Доля заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений	процентов	100	100	100	100,0	100,0
126	Доля заявлений о подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки, от количества рассмотренных заявлений	процентов	100	100	100	100,0	100,0
127	Задача 5.6.3. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам
128	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку на реализацию услуг, проектов, программ, мероприятий в сфере образования Свердловской области	единиц	не менее 70	не менее 70	81	115,7	115,7
129	Количество социально значимых проектов, программ, мероприятий, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере образования и молодежной политики, получивших государственную поддержку	единиц	не менее 20	не менее 20	57	285,0	285,0	Государственная поддержка предоставляется по заявительному принципу. В 2020 году 78 СОНКО поданы заявки на поддержку 136 проектов. По итогам конкурсного отбора поддержано 57 проектов 43 СОНКО
130	Подпрограмма 6. Реализация молодежной политики в Свердловской области
131	Цель 6.7. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Свердловской области и Российской Федерации
132	Задача 6.7.1. Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в молодежной среде
133	Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет	процентов	34,1	34,1	34,1	100,0	100,0
134	Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи	процентов	43	43	43	100,0	100,0
135	Доля поддержанных молодежных инициатив, от общего количества молодежных инициатив по результатам грантовых конкурсов	процентов	30	30	30	100,0	100,0
136	Количество действующих молодежных представительных органов	единиц	100	100	100	100,0	100,0
137	Доля проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью, реализуемых при государственной поддержке	процентов	29	29	53,1	183,1	183,1	Государственная поддержка предоставляется по заявительному принципу. В 2020 году 29 СОНКО поданы заявки на поддержку 32 проектов. По итогам конкурсного отбора поддержано 17 проектов 17 СОНКО
138	Количество внедренных в муниципальных образованиях методик работы и пилотных программ (проектов) по работе с молодежью	единиц	10	10	10	100,0	100,0
139	Задача 6.7.2. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью
140	Количество созданных элементов инфраструктуры молодежной политики	единиц	8	8	8	100,0	100,0
141	Количество муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления по работе с молодежью, обеспеченных объектами инфраструктуры	единиц	38	38	38	100,0	100,0
142	Количество действующих молодежных коворкинг-центров	единиц	23	23	23	100,0	100,0
143	Подпрограмма 7. Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области
144	Цель 7.8. Достижение целей национального проекта «Образование» на территории Свердловской области
145	Задача 7.8.1. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области
146	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году)	тыс. единиц	0,099	0,099	0,099	100,0	100,0
147	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году)	тыс. человек	30,102	30,102	30,174	100,2	100,2
148	Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база (нарастающим итогом)	единиц	2	2	2	100,0	100,0
149	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	единиц
150	Задача 7.8.2. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области
151	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процентов	75	75	75	100,0	100,0
152	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и другими проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	тыс. человек	12,6	12,6	16,0	127,0	127,0	Общее количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», - 15 991 ребенок
153	Количество созданных детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2019 году)	единиц	1	1	1	100,0	100,0
154	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	млн. человек	0,1866	0,1866	0,5505	295,0	295,0	Значительное превышение значение показателя от запланированного связано с актуальностью тем открытых уроков и большой востребованностью у школьников
155	Количество созданных региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» (нарастающим итогом)	единиц	1	1	1	100,0	100,0
156	Число детей, прошедших обучение в образовательных сменах Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»	человек	1400	1400	2590	185,0	185,0	Целевой показатель перевыполнен в связи с тем, что количество дней образовательных смен, проводимых нетиповой образовательной организацией «Фонд поддержки детей и молодежи «Золотое сечение» в загородном центре «Таватуй» из-за введения на территории Свердловской области ограничительных мероприятий (карантина), было сокращено с 21 дня до 7 и 14 дней, что повлекло увеличение количества смен с 6 до 12, а также в связи с реализацией трех образовательных программ в дистанционном формате и использованием при обучении школьников дистанционных технологий
157	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы	единиц	7	7	7	100,0	100,0
158	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	единиц	7	7	7	100,0	100,0
159	Количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	человек	910	910	985	108,2	108,2
160	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом к 2019 году)	единиц	16	16	16	100,0	100,0
161	Задача 7.8.3. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области
162	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (нарастающим итогом с 2019 года)	млн. единиц	0,08	0,08	0,191	238,8	238,8	Количество оказанных услуг формируется из нескольких источников: в реализации РП «Поддержка семей, имеющих детей» принимают участие Министерство образования и молодежной политики СО, Министерство социальной политики СО, а также государственные и муниципальные центры психолого-медико-педагогической помощи, службы ранней помощи, государственные и муниципальные образовательные учреждения, учреждения социального обслуживания населения
163	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	процентов	71	71	100	140,8	140,8	Через личные кабинеты организаций–грантополучителей на Федеральном портале «Растим детей» (https://растимдетей.рф) осуществляется опрос удовлетворенности услугами психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам. За отчетный период удовлетворенность граждан оказанными услугами составила 100%, жалобы и претензии не поступали
164	Задача 7.8.4. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области
165	Количество муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	единиц	14	14	30	214,3	214,3	В соответствии с разъяснениями Министерства просвещения Российской Федерации от 20.09.2019 № МР-1165/02 о реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и соответствующих региональных проектов достижение показателя «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования» на территории субъекта Российской Федерации подразумевает под собой обновление материально-технической базы образовательных организаций путем приобретения оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях по итогам предоставления соответствующей субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Таким образом, внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации (далее – образовательные организации) считается возможным по итогам получения образовательными организациями соответствующего оборудования для его дальнейшего использования. В период с 2019 по 2020 года оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды было поставлено в 150 образовательных организаций (с нарастающим итогом): в 49 образовательных организаций в 2019 году, в 101 образовательную организацию в 2020 году.
166	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	процентов	15	15	99,4	662,7	662,7	В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.09.2020 № ГД-1452/04 по вопросу подготовки отчетов за третий квартал 2020 года и последующие отчетные периоды в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» показатель «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам» рассчитывается как доля обучающихся, использующих государственные и иные информационные системы и ресурсы в сфере образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (например, электронный журнал/дневник) в общей численности обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования. В соответствии с периодическими мониторингами доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием государственных и иные информационных систем и ресурсов в сфере образования, составляет 99,292% от общего числа обучающихся по программам общего образования равного 515 881 человек.
167	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	процентов	15	15	100	666,7	666,7	В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.09.2020 № ГД-1452/04 по вопросу подготовки отчетов за третий квартал 2020 года и последующие отчетные периоды в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» показатель «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций» рассчитывается как доля образовательных организаций, использующих государственные и иные информационные системы и ресурсы в сфере образования, в общем числе образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования. В соответствии с периодическими мониторингами доля общеобразовательных организаций, использующих государственные и иные информационные системы и ресурсы в сфере образования, в общем числе образовательных организаций, реализующих программы общего образования, составляет 100% (1060 общеобразовательных организаций).
168	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	процентов	3	3	99,4	3 313,3	3 313,3	В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.09.2020 № ГД-1452/04 по вопросу подготовки отчетов за третий квартал 2020 года и последующие отчетные периоды в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» показатель «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно–сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам» рассчитывается как доля обучающихся, использующих государственные и иные информационные системы и ресурсы в сфере образования для «горизонтального» обучения и неформального общения, в общей численности обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования. В соответствии с периодическими мониторингами доля обучающихся по программам общего образования, использующих государственные и иные информационные системы и ресурсы в сфере образования для «горизонтального» обучения и неформального общения, составляет 99,292% от общего числа обучающихся по указанным программам равного 515 881 человек.
169	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования	процентов	5	5	15	300,0	300,0	В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.09.2020 № ГД-1452/04 по вопросу подготовки отчетов за третий квартал 2020 года и последующие отчетные периоды в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» показатель «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» рассчитывается как доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в форме электронного обучения (с использованием дистанционных технологий) в общей численности педагогических работников общего образования.
170	Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом к 2018 году)	единиц	2	2	2	100,0	100,0
171	Количество общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	единиц	101	101	101	100,0	100,0
172	Задача 7.8.5. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области
173	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	процентов	5	5	9,23	184,6	184,6	В 2020 году в рамках регионального проекта «Учитель будущего» открыт Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. По программам дополнительного профессионального образования, реализуемых на базе и с использованием ресурсов Центра в 2020 году прошли повышение квалификации 2802 педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, что составляет 9,23% от общего количества педагогических работников
174	Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	процентов	10	10	10	100,0	100,0
175	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	процентов	1	1	0	0,0	0,0	В связи стем, что Центру оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов федеральный Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования выдал право на проведение независимой оценки 31 декабря 2020 года
176	Количество созданных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов (нарастающим итогом)	единиц	2	2	2	100,0	100,0
177	Задача 7.8.6. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области
178	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена	процентов	40	40	34,7	86,8	86,8	В связи с ограничениями, введенными на территории Свердловской области ввиду распространения короновирусной инфекции часть образовательных организаций не смогла провести ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в отдельных муниципалитетах
179	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	процентов	5	5	10	200,0	200,0	Рост числа учреждений и выпускников, в которых реализуются программы ТОП-50 с обязательной итоговой аттестацией в форме демонстрационного экзамена, а также рост общего числа обучающихся по программам среднего профессионального образования и молодежной политики Свердловской области, сдающих демонстрационных экзамен в рамках промежуточной и итоговой аттестации.
180	Задача 7.8.7. Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области
181	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (нарастающим итогом)	млн. человек	0,05	0,05	0,05	100,0	100,0
182	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность	процентов	16	16	16	100,0	100,0
183	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Свердловской области	процентов	33	33	33	100,0	100,0
184	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Свердловской области	процентов	30	30	30	100,0	100,0
185	Количество реализованных практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»	единиц
186	Задача 7.8.8. обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на территории Свердловской области
187	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	процентов
188	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность, через увеличение охвата патриотическими проектами	тыс. человек
189	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	тыс. человек
190	Подпрограмма 8. Реализация национального проекта «Демография» в Свердловской области
191	Цель 8.9. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
192	Задача 8.9.1. Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
193	Охват детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, от общей численности детей в возрасте до 3 лет	процентов	23,98	23,98	23,98	100,0	100,0
194	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	процентов	94,1	94,1	94,32	100,2	100,2
195	Удельный вес численности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр	процентов	4,3	4,3	3,9	90,7	90,7	Недостижение показателя связано с реорганизацией частных дошкольных образовательных организаций (далее – ЧДОО) в конце 2019 года. Из 55 ЧДОО в начале 2019 года на конец 2019 года функционировало 39 ЧДОО (источник данных – Свердловскстат). Показатель предварительный будет уточнен в марте 2021 года после опубликования официальных данных федерального статитстического наблюдения в сфере дошкольного образования
196	Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход	человек	37963	37963	27054	71,3	71,3	Недостижение показателя связано с некорректностью демографических прогнозов. В 2019 году численность детей в дошкольных образовательных организациях в сравнении с 2018 годом снизилась
197	Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход	человек	1702	1702	1269	74,6	74,6	Недостижение показателя связано с реорганизацией частных дошкольных образовательных организаций (далее – ЧДОО) в конце 2019 года. Из 55 ЧДОО в начале 2019 года на конец 2019 года функционировало 39 ЧДОО (источник данных – Свердловскстат)
198	Подпрограмма 9. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области
199	Цель 9.10. Создание условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
200	Задача 9.10.1. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах
201	Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	процентов	100	100	100	100,0	100,0
202	Подпрограмма 10. Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Свердловской области
203	Цель 10.11. формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях Свердловской области для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
204	Задача 10.11.1. оснащение общеобразовательных организаций в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
205	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых сформирована ИТ-инфраструктура в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	процентов

Форма 2
Выполнение мероприятий государственной программы
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»
за IV квартал 2020 г. (отчетный период)

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Информация о фактическом исполнении мероприятия
		план	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)	выполнение, процентов	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур	выполнение с учетом экономии, процентов

1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	69 808 048,3	66 640 618,0	95,5	0,0	95,5
2	федеральный бюджет	2 332 297,8	2 087 862,1	89,5	0,0	89,5
3	областной бюджет	67 118 304,4	64 212 591,4	95,7	0,0	95,7
4	в том числе субсидии местным бюджетам	6 093 607,9	3 765 547,5	61,8	0,0	61,8
5	местный бюджет	357 446,1	340 164,5	95,2	0,0	95,2
6	Прочие нужды	69 808 048,3	66 640 618,0	95,5	0,0	95,5
7	федеральный бюджет	2 332 297,8	2 087 862,1	89,5	0,0	89,5
8	областной бюджет	67 118 304,4	64 212 591,4	95,7	0,0	95,7
9	в том числе субсидии местным бюджетам	6 093 607,9	3 765 547,5	61,8	0,0	61,8
10	местный бюджет	357 446,1	340 164,5	95,2	0,0	95,2
11	ПОДПРОГРАММА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»
12	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»», В ТОМ ЧИСЛЕ:	450 839,8	362 946,5	80,5	0,0	80,5
13	областной бюджет	437 259,8	349 366,5	79,9	0,0	79,9
14	в том числе субсидии местным бюджетам	15 000,0	14 420,0	96,1	0,0	96,1
15	местный бюджет	13 580,0	13 580,0	100,0	0,0	100,0
16	«Прочие нужды»
17	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	450 839,8	362 946,5	80,5	0,0	80,5
18	областной бюджет	437 259,8	349 366,5	79,9	0,0	79,9
19	в том числе субсидии местным бюджетам	15 000,0	14 420,0	96,1	0,0	96,1
20	местный бюджет	13 580,0	13 580,0	100,0	0,0	100,0
21	Мероприятие 1.1. Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»	344 259,8	301 052,6	87,4	0,0	87,4
22	областной бюджет	344 259,8	301 052,6	87,4	0,0	87,4	В 2020 году в рамках мероприятия осуществлена реализация следующих подмероприятий: 1) развитие материально-технической инфраструктуры отдела инновационных проектов и программ центра инновационного и гуманитарного образования государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи»; 2) создание центра профессиональных компетенций на территории Качканарского городского округа; 3) создание Центра проведения демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия по наиболее востребованным на рынке труда Свердловской области профессиям и специальностям на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» в г. Верхняя Пышма; 4) развитие материально-технической инфраструктуры государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность», обеспечивающей условия для подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям; 5) развитие материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей условия для подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям; 6) реализация совместного проекта с Фондом Эберхарда Шёка по подготовке кадров для сферы строительства; 7) обеспечение развития цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки; 8) развитие материально-технической инфраструктуры общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных образовательных программ предметной области «Технология» в сетевой форме (в рамках формирования модели сетевого взаимодействия государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» и образовательных организаций Свердловской области). Признана несостоявшейся процедура электронного аукциона на поставку ГБПОУ СО «Качканарский горно-промышленный колледж»автотренажеров и обучающего оборудования для автомастерской
23	Мероприятие 1.2. Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»	70 000,0	30 473,9	43,5	0,0	43,5
24	областной бюджет	70 000,0	30 473,9	43,5	0,0	43,5	В сводной бюджетной росписи объем финансирования по мероприятию сокращен до 30 473,9 тыс. рублей. В таком же объеме доведены лимиты бюджетных обязательств. В 2020 году в рамках мероприятия осуществлялась реализация следующих подмероприятий: 1) организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности; 2) организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в целях создания условий для выявления одаренных школьников в области проектной и исследовательской деятельности, их дальнейшей поддержки и участия в программах Образовательного центра «Сириус»; 3) присуждение премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам; 4) организация и проведение Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 5) организация и проведение регионального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области; 6) подготовка и участие сборной команды Свердловской области в отборочных соревнованиях и национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 7) возмещение затрат на проведение торжественной церемонии поощрения победителей, призеров, экспертов национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2019 году
25	Мероприятие 1.3. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы	28 580,0	28 000,0	98,0	0,0	98,0
26	областной бюджет	15 000,0	14 420,0	96,1	0,0	96,1	С органами местного самоуправления 10 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий УИШ. В рамках соглашений о предоставлении субсидий УИШ муниципальными образованиями обеспечено проведение закупки учебно-наглядного, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, для оснащения кабинетов естественно-научного цикла по предметным областям: физика, химия, биология, а также оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, и расходных материалов для 3D-моделирования. Результатом реализации мероприятия в 2020 году явилось обеспечение условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 10 муниципальных общеобразовательных организациях
27	в том числе субсидии местным бюджетам	15 000,0	14 420,0	96,1	0,0	96,1	С органами местного самоуправления 10 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий УИШ. В рамках соглашений о предоставлении субсидий УИШ муниципальными образованиями обеспечено проведение закупки учебно-наглядного, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, для оснащения кабинетов естественно-научного цикла по предметным областям: физика, химия, биология, а также оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, и расходных материалов для 3D-моделирования. Результатом реализации мероприятия в 2020 году явилось обеспечение условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 10 муниципальных общеобразовательных организациях
28	местный бюджет	13 580,0	13 580,0	100,0	0,0	100,0
29	Мероприятие 1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия (в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области»),	4 000,0	3 420,0	85,5	0,0	85,5
30	областной бюджет	4 000,0	3 420,0	85,5	0,0	85,5	В первом полугодии 2020 года ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» обеспечено проведение отбора муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, для присвоения статуса базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности. Утвержден перечень муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности, – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности (далее – базовые площадки). Рассматриваемое мероприятие исполнено в полном объеме. До конца 2020 года ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» завершена передача базовым площадкам в безвозмездное пользование приобретенного ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в рамках реализации мероприятия оборудования, в том числе относящего к категории особо ценного движимого имущества, для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности
31	Мероприятие 1.5. Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	областной бюджет	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В связи с эпидемиологической ситуацией проведение конкурса было отменено
33	ПОДПРОГРАММА 2. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ
34	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	66 245 459,5	63 196 532,3	95,4	0,0	95,4
35	федеральный бюджет	1 469 251,0	1 238 988,6	84,3	0,0	84,3
36	областной бюджет	64 460 452,2	61 664 148,7	95,7	0,0	95,7
37	в том числе субсидии местным бюджетам	6 050 255,4	3 727 455,1	61,6	0,0	61,6
38	местный бюджет	315 756,3	293 395,0	92,9	0,0	92,9
39	«Прочие нужды»
40	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	66 245 459,5	63 196 532,3	95,4	0,0	95,4
41	федеральный бюджет	1 469 251,0	1 238 988,6	84,3	0,0	84,3
42	областной бюджет	64 460 452,2	61 664 148,7	95,7	0,0	95,7
43	в том числе субсидии местным бюджетам	6 050 255,4	3 727 455,1	61,6	0,0	61,6
44	местный бюджет	315 756,3	293 395,0	92,9	0,0	92,9
45	Мероприятие 2.1. Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	244 607,1	211 392,0	86,4	0,0	86,4
46	областной бюджет	244 607,1	211 392,0	86,4	0,0	86,4	В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях» (с изменениями) средства областного бюджета перечисляются по результатам заключения соглашений с частными дошкольными образовательными организациями. Заключены соглашения с 25 негосударственными дошкольными образовательными организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности. В сводной бюджетной росписи объем финансирования по мероприятию сокращен до 235 730,6,0 тыс. рублей
47	Мероприятие 2.2. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях	87 475,6	88 276,3	100,9	0,0	100,9
48	областной бюджет	87 475,6	88 276,3	100,9	0,0	100,9	Данное мероприятие направлено на реализацию региональных требований к содержанию дошкольного образования, которое обеспечивает полноценное развитие 582 детей дошкольного возраста в 5 структурных подразделениях в учреждениях общего образования (4) и среднего профессионального образования (1). Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 63 человека. Для решения данной задачи установлен объем предоставления государственной услуги физическим лицам
49	Мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	19 102 188,0	18 884 360,2	98,9	0,0	98,9
50	областной бюджет	19 102 188,0	18 884 360,2	98,9	0,0	98,9	Мероприятие выполнено. За счет субвенций из областного бюджета обеспечены: 1) выплата заработной платы: работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях (33 808 человек, из них основных педагогических работников 31 211 человек); работникам, участвующим в образовательном процессе (7027 человек); 2) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации общеобразовательных программ для 490 564 обучающихся (воспитанников) муниципальных общеобразовательных организаций; 3) организация дополнительного профессионального образования 17 306 педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам)
51	Мероприятие 2.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций	680 253,6	702 569,9	103,3	0,0	103,3	С 1 сентября 2020 года за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей (далее – федеральная выплата) при условии сохранения доплат и надбавок к заработной плате, которые установлены нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований педагогическим работникам общеобразовательных организаций до назначения им указанной федеральной выплаты. На территории Свердловской области функционируют 1050 общеобразовательных организаций. Количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, составляет 22 762 человека, из них 1584 человека осуществляют классное руководство в двух классах
52	федеральный бюджет	680 253,6	702 569,9	103,3	0,0	103,3	С 1 сентября 2020 года за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей (далее – федеральная выплата) при условии сохранения доплат и надбавок к заработной плате, которые установлены нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований педагогическим работникам общеобразовательных организаций до назначения им указанной федеральной выплаты. На территории Свердловской области функционируют 1050 общеобразовательных организаций. Количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, составляет 22 762 человека, из них 1584 человека осуществляют классное руководство в двух классах
53	Мероприятие 2.5. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,	126 776,1	126 121,8	99,5	0,0	99,5
54	областной бюджет	126 776,1	126 121,8	99,5	0,0	99,5	В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях» средства областного бюджета перечисляются по результатам заключения соглашений с частными общеобразовательными организациями. Заключены соглашения с 15 негосударственными общеобразовательными организациями.
55	Мероприятие 2.6. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в государственных общеобразовательных организациях	4 387 538,1	4 107 777,4	93,6	0,0	93,6
56	областной бюджет	4 387 538,1	4 107 777,4	93,6	0,0	93,6	Составлены, утверждены и ведутся бюджетные сметы в 13 казенных учреждениях с численностью обучающихся 3475 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 301 человек. Утверждено государственное задание государственным бюджетным образовательным учреждениям. Заключены соглашения с 67 государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями с численностью обучающихся 11 097 человек. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 2339 человек
57	Мероприятие 2.7. Предоставление социальных услуг и создание условий для содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	83 541,0	84 603,3	101,3	0,0	101,3	Утверждено государственное задание 1 бюджетному учреждению. В учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в количестве 62 человек. Среднесписочная численность педагогических работников составила 32 человека
58	областной бюджет	83 541,0	84 603,3	101,3	0,0	101,3	Утверждено государственное задание 1 бюджетному учреждению. В учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в количестве 62 человек. Среднесписочная численность педагогических работников составила 32 человека
59	Мероприятие 2.8. Предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям в государственных организациях	150 024,4	143 186,4	95,4	0,0	95,4
60	областной бюджет	150 024,4	143 186,4	95,4	0,0	95,4	Утверждены государственные задания 3 бюджетным учреждениям. Среднесписочная численность педагогических работников в этих учреждениях составила 100 человек
61	Мероприятие 2.9. Организация и проведение в Свердловской области государственной итоговой аттестации, в том числе единого государственного экзамена	471 341,7	451 208,6	95,7	0,0	95,7
62	областной бюджет	471 341,7	451 208,6	95,7	0,0	95,7	В 2020 году в Свердловской области в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) приняли участие более 21 тысячи человек. Для проведения единого государственного экзамена создано 157 пунктов проведения экзаменов. Аудиторный фонд – 1570 аудиторий, системы онлайн-видеонаблюдения установлены в 99% аудиторий
63	Мероприятие 2.10. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	26 989 308,0	27 013 234,4	100,1	0,0	100,1
64	областной бюджет	26 989 308,0	27 013 234,4	100,1	0,0	100,1	За счет субвенций из областного бюджета обеспечены: 1) выплата заработной платы: работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях (33 808 человек, из них основных педагогических работников 31 211 человек); работникам, участвующим в образовательном процессе (7027 человек); 2) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации общеобразовательных программ для 490 564 обучающихся (воспитанников) муниципальных общеобразовательных организаций; 3) организация дополнительного профессионального образования 17 306 педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).
65	Мероприятие 2.11. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	3 687 333,0	2 411 354,0	65,4	0,0	65,4
66	областной бюджет	3 687 333,0	2 411 354,0	65,4	0,0	65,4	Мероприятие выполнено. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях. Согласно данному праву, исходя из критерия адресности и нуждаемости, Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (статья 22) определены отдельные категории обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется бесплатное питание (завтрак или обед) за счет средств областного бюджета. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области за счет средств областного бюджета, осуществляется исходя из фактического посещения обучающимися указанных организаций. А также на период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Свердловской области установлена денежная компенсация на обеспечение бесплатным питанием социально незащищенных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». Данная денежная компенсация в 2020 году выплачена за счет средств областного бюджета в рамках мероприятия «Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»
67	в том числе субсидии местным бюджетам	3 687 333,0	2 411 354,0	65,4	0,0	65,4	В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях. Согласно данному праву, исходя из критерия адресности и нуждаемости, Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (статья 22) определены отдельные категории обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставляется бесплатное питание (завтрак или обед) за счет средств областного бюджета. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области за счет средств областного бюджета, осуществляется исходя из фактического посещения обучающимися указанных организаций. А также на период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Свердловской области установлена денежная компенсация на обеспечение бесплатным питанием социально незащищенных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». Данная денежная компенсация в 2020 году выплачена за счет средств областного бюджета в рамках мероприятия «Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»
68	Мероприятие 2.12. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1 080 658,2	725 940,0	67,2	0,0	67,2
69	федеральный бюджет	724 041,0	486 379,8	67,2	0,0	67,2	Министерством образования в форме электронного документа с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся с органами местного самоуправления 73 муниципальных образований. Финансирование муниципальных образований с целью реализации мероприятий по обеспечению учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием осуществляется ежемесячно на основании заключенных соглашений и дополнительных соглашений. Целевой показатель достигнут (100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием). Неполное освоение бюджетных средств вызвано использованием дистанционной формы обучения в связи с эпидемиологической ситуацией
70	областной бюджет	356 617,2	239 560,2	67,2	0,0	67,2	Министерством образования в форме электронного документа с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся с органами местного самоуправления 73 муниципальных образований. Финансирование муниципальных образований с целью реализации мероприятий по обеспечению учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием осуществляется ежемесячно на основании заключенных соглашений и дополнительных соглашений. Целевой показатель достигнут (100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием). Неполное освоение бюджетных средств вызвано использованием дистанционной формы обучения в связи с эпидемиологической ситуацией
71	в том числе субсидии местным бюджетам	348 776,0	232 811,8	66,8	0,0	66,8	Министерством образования в форме электронного документа с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся с органами местного самоуправления 73 муниципальных образований. Финансирование муниципальных образований с целью реализации мероприятий по обеспечению учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием осуществляется ежемесячно на основании заключенных соглашений и дополнительных соглашений. Целевой показатель достигнут (100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием). Неполное освоение бюджетных средств вызвано использованием дистанционной формы обучения в связи с эпидемиологической ситуацией
72	Мероприятие 2.13. Компенсация за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому	29 903,3	10 941,8	36,6	0,0	36,6	На территории Свердловской области с 1 января 2020 года установлена денежная компенсация на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому в соответствии с порядком предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП (далее – Порядок). Денежная компенсация предоставляется на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – обучающиеся с ОВЗ), размер которой составляет 118 рублей за один учебный день обучения на дому. В 2020 году денежная компенсация предоставлена родителям (законным представителям) 2806 обучающихся. В сводной бюджетной росписи объем финансирования по мероприятию сокращен до 11 113,7,0 тыс. рублей
73	областной бюджет	29 903,3	10 941,8	36,6	0,0	36,6	На территории Свердловской области с 1 января 2020 года установлена денежная компенсация на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому в соответствии с порядком предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП (далее – Порядок). Денежная компенсация предоставляется на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – обучающиеся с ОВЗ), размер которой составляет 118 рублей за один учебный день обучения на дому. В 2020 году денежная компенсация предоставлена родителям (законным представителям) 2806 обучающихся. В сводной бюджетной росписи объем финансирования по мероприятию сокращен до 11 113,7,0 тыс. рублей
74	Мероприятие 2.14. Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных организациях дополнительного образования	318 101,2	273 697,4	86,0	0,0	86,0
75	областной бюджет	318 101,2	273 697,4	86,0	0,0	86,0	Утверждено государственное задание и заключено соглашение с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». В ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» занимаются в кружках более 4200 детей. Среднесписочная численность педагогических работников составила 125 человек
76	Мероприятие 2.15. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в государственных учреждениях Свердловской области	177 651,9	177 651,9	100,0	0,0	100,0	Утверждено государственное задание и заключено соглашение с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» (далее – ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала»). Летняя оздоровительная кампания в 2020 году началась с 1 июля в связи с ограничениями, вызванными новой коронавирусной инфекцией. В 2020 году в детских оздоровительных лагерях – филиалах ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» охвачено отдыхом и оздоровлением 1514 детей.
77	областной бюджет	177 651,9	177 651,9	100,0	0,0	100,0	Утверждено государственное задание и заключено соглашение с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» (далее – ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала»). Летняя оздоровительная кампания в 2020 году началась с 1 июля в связи с ограничениями, вызванными новой коронавирусной инфекцией. В 2020 году в детских оздоровительных лагерях – филиалах ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» охвачено отдыхом и оздоровлением 1514 детей.
78	Мероприятие 2.16. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области	34 305,9	33 318,7	97,1	0,0	97,1	Предоставлены субсидии 4 организациям, принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, а также 31 государственной профессиональной образовательной организации, подведомственной Министерству образования
79	областной бюджет	34 305,9	33 318,7	97,1	0,0	97,1	Предоставлены субсидии 4 организациям, принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, а также 31 государственной профессиональной образовательной организации, подведомственной Министерству образования
80	Мероприятие 2.17. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1 304 884,3	459 084,6	35,2	0,0	35,2	В связи с эпидемиологической ситуацией летняя оздоровительная кампания началась с 1 июля 2020 года. В 2020 году в каникулярное время отдыхом и оздоровлением охвачено 167 106 детей, что составляет 40,2% от планового показателя, из них 22 362 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации: в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия отдохнули 2261 ребенок (11,3% от плана), из них 624 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации; в загородных оздоровительных лагерях – 25 330 детей (38,2% плана), из них 5234 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации; в лагерях с дневным пребыванием детей – 1530 детей (1,2% от плана), из них 475 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; участниками туристических походов стали 2363 ребенка (12,7% от плана), из них 526 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; малозатратными формами отдыха и досуга охвачено 135 622 ребенка (73,8% от плана), из них 15 503 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.
81	областной бюджет	1 304 884,3	459 084,6	35,2	0,0	35,2	В связи с эпидемиологической ситуацией летняя оздоровительная кампания началась с 1 июля 2020 года. В 2020 году в каникулярное время отдыхом и оздоровлением охвачено 167 106 детей, что составляет 40,2% от планового показателя, из них 22 362 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации: в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия отдохнули 2261 ребенок (11,3% от плана), из них 624 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации; в загородных оздоровительных лагерях – 25 330 детей (38,2% плана), из них 5234 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации; в лагерях с дневным пребыванием детей – 1530 детей (1,2% от плана), из них 475 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; участниками туристических походов стали 2363 ребенка (12,7% от плана), из них 526 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; малозатратными формами отдыха и досуга охвачено 135 622 ребенка (73,8% от плана), из них 15 503 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.
82	в том числе субсидии местным бюджетам	1 304 884,3	459 084,6	35,2	0,0	35,2	В связи с эпидемиологической ситуацией летняя оздоровительная кампания началась с 1 июля 2020 года. В 2020 году в каникулярное время отдыхом и оздоровлением охвачено 167 106 детей, что составляет 40,2% от планового показателя, из них 22 362 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации: в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия отдохнули 2261 ребенок (11,3% от плана), из них 624 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации; в загородных оздоровительных лагерях – 25 330 детей (38,2% плана), из них 5234 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации; в лагерях с дневным пребыванием детей – 1530 детей (1,2% от плана), из них 475 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; участниками туристических походов стали 2363 ребенка (12,7% от плана), из них 526 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; малозатратными формами отдыха и досуга охвачено 135 622 ребенка (73,8% от плана), из них 15 503 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.
83	Мероприятие 2.18. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	164 744,2	98 039,3	59,5	0,0	59,5
84	областной бюджет	164 744,2	98 039,3	59,5	0,0	59,5	За счет средств субвенции организовано оздоровление в учебное время 2977 детей (план - 5180 человек). Уровень освоения бюджетных средств обусловлен эпидемиологической ситуацией.
85	Мероприятие 2.19. Организация предоставления среднего профессионального образования, профессионального обучения	5 148 993,4	5 364 925,1	104,2	0,0	104,2
86	областной бюджет	5 148 993,4	5 364 925,1	104,2	0,0	104,2	Утверждено государственное задание 82 государственным профессиональным образовательным организациям. Обеспечено обучение по программам профессионального образования, профессионального обучения в 2020 году 55 558 человек (среднегодовой контингент). Обеспечена выплата заработной платы 3873 педагогическим работникам данных учреждений
87	Мероприятие 2.20. Предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидии образовательным организациям на финансовое обеспечение установленных цифр приема граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования	0,0	8 801,8	0,0	0,0	0,0	Предоставлены из областного бюджета грантов в форме субсидии образовательным организациям на финансовое обеспечение установленных цифр приема граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования 2 учреждениям высшего профессионального образования
88	областной бюджет	0,0	8 801,8	0,0	0,0	0,0	Предоставлены из областного бюджета грантов в форме субсидии образовательным организациям на финансовое обеспечение установленных цифр приема граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования 2 учреждениям высшего профессионального образования
89	Мероприятие 2.21. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях	371 264,5	360 802,7	97,2	0,0	97,2
90	областной бюджет	371 264,5	360 802,7	97,2	0,0	97,2	В учреждениях профессионального образования (за исключением учреждений профессионального образования, реализующих программы педагогического образования) обучаются 4251 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» через передачу полномочий учреждениям (публичные обязательства)
91	Мероприятие 2.23. Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области	185 442,3	260 213,8	140,3	0,0	140,3
92	областной бюджет	185 442,3	260 213,8	140,3	0,0	140,3	В целях реализации мероприятия предоставлены субсидии 70-ти государственным автономным (бюджетным) учреждениям, подведомственным Министерству образования и молодежной политики Свердловской области на проведение следующих работ в профессиональных образовательных учреждениях и учреждениях, реализующих адаптированные программы: ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и систем, теплоснабжений в зданиях, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания, монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, инженерно-геодезические изыскания прилегающей территории и инструментальное обследование состояния фундамента учебного корпуса, текущий ремонт учебных кабинетов
93	Мероприятие 2.24. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей - всего, из них	200 000,0	110 346,0	55,2	0,0	55,2
94	областной бюджет	100 000,0	55 350,6	55,4	0,0	55,4	В связи с сокращением потребности в сводной бюджетной росписи объем финансирования по мероприятию сокращен до 55 350,7,0 тыс. рублей. В таком же объеме доведены лимиты бюджетных обязательств. По результатам отбора соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2020 году заключены с 15 муниципальными образованиями. В 2020 году ремонтные работы проведены в 16 муниципальных загородных оздоровительных лагерях. По состоянию на 31.12.2020 работы завершены в 72 зданиях и сооружениях (план – 70).
95	в том числе субсидии местным бюджетам	100 000,0	55 350,6	55,4	0,0	55,4	В связи с сокращением потребности в сводной бюджетной росписи объем финансирования по мероприятию сокращен до 55 350,7,0 тыс. рублей. В таком же объеме доведены лимиты бюджетных обязательств. По результатам отбора соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2020 году заключены с 15 муниципальными образованиями. В 2020 году ремонтные работы проведены в 16 муниципальных загородных оздоровительных лагерях. По состоянию на 31.12.2020 работы завершены в 72 зданиях и сооружениях (план – 70).
96	местный бюджет	100 000,0	54 995,4	55,0	0,0	55,0
97	Мероприятие 2.26. Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автотранспортных средств для образовательных организаций	117 099,0	104 822,0	89,5	0,0	89,5
98	областной бюджет	117 099,0	104 822,0	89,5	0,0	89,5	В рамках реализации мероприятия осуществлено приобретение 38 школьных автобусов для обеспечения подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные и государственные общеобразовательные организации Свердловской области в рамках организации учебного процесса на сумму 104 822,0 тыс. рублей. Данные автобусы приобретены для обеспечения соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований требований пункта 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, касающихся года выпуска автобусов, и (или) в связи с необходимостью открытия новых маршрутов и (или) увеличением количества обучающихся (воспитанников), нуждающихся в подвозе. Экономия по результатам аукционных процедур
99	Мероприятие 2.27. Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	69 292,9	47 448,1	68,5	0,0	68,5
100	федеральный бюджет	44 104,9	30 090,8	68,2	0,0	68,2	Победители проведенного конкурсного отбора на получение субсидии: 6 муниципальных образований – 8 общеобразовательных организаций (2 – на 2020 год: филиал муниципального общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа «Колпаковская средняя общеобразовательная школа» – «Уньская основная общеобразовательная школа» (благоустройство), муниципальное казенное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Камышловского муниципального района – капитальный ремонт здания с высокой степенью износа). Работы по благоустройству на объектах проведены в полном объеме. Возникла экономия по результатам конкурсных процедур
101	областной бюджет	21 723,3	14 820,9	68,2	0,0	68,2	Победители проведенного конкурсного отбора на получение субсидии: 6 муниципальных образований – 8 общеобразовательных организаций (2 – на 2020 год: филиал муниципального общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа «Колпаковская средняя общеобразовательная школа» – «Уньская основная общеобразовательная школа» (благоустройство), муниципальное казенное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Камышловского муниципального района – капитальный ремонт здания с высокой степенью износа). Работы по благоустройству на объектах проведены в полном объеме. Возникла экономия по результатам конкурсных процедур
102	в том числе субсидии местным бюджетам	21 723,3	14 820,9	68,2	0,0	68,2	Победители проведенного конкурсного отбора на получение субсидии: 6 муниципальных образований – 8 общеобразовательных организаций (2 – на 2020 год: филиал муниципального общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа «Колпаковская средняя общеобразовательная школа» – «Уньская основная общеобразовательная школа» (благоустройство), муниципальное казенное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Камышловского муниципального района – капитальный ремонт здания с высокой степенью износа). Работы по благоустройству на объектах проведены в полном объеме. Возникла экономия по результатам конкурсных процедур
103	местный бюджет	3 464,7	2 536,4	73,2	0,0	73,2
104	Мероприятие 2.28. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях	100 000,0	146 975,8	147,0	0,0	147,0
105	областной бюджет	100 000,0	79 784,2	79,8	0,0	79,8	С администрациями 9 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий на спортивные площадки. В ходе реализации мероприятия с администрацией 1 муниципального образования (администрацией городского округа Дегтярск) по взаимному согласию Министерства образования и администрации городского округа Дегтярск осуществлено расторжение соглашения о предоставлении субсидии на спортивные площадки. В рамках соглашений о предоставлении субсидий на спортивные площадки муниципальными образованиями обеспечено оборудование спортивных площадок в 8 муниципальных общеобразовательных организациях
106	в том числе субсидии местным бюджетам	100 000,0	79 784,2	79,8	0,0	79,8	С администрациями 9 муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий на спортивные площадки. В ходе реализации мероприятия с администрацией 1 муниципального образования (администрацией городского округа Дегтярск) по взаимному согласию Министерства образования и администрации городского округа Дегтярск осуществлено расторжение соглашения о предоставлении субсидии на спортивные площадки. В рамках соглашений о предоставлении субсидий на спортивные площадки муниципальными образованиями обеспечено оборудование спортивных площадок в 8 муниципальных общеобразовательных организациях
107	местный бюджет	0,0	67 191,6	0,0	0,0	0,0
108	Мероприятие 2.29. Создание современной образовательной среды для школьников (в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы)	688 118,0	625 148,5	90,8	0,0	90,8
109	областной бюджет	481 682,6	468 681,3	97,3	0,0	97,3	За счет субсидии в 2020 году введено 1186 мест: МАОУ СОШ № 35 (г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 10) – 96 мест; МБОУ СОШ № 25 (г. Екатеринбург, ул. Феофанова, д. 10) – 460 мест; МКОУ «Сосновская СОШ» (Каменский городской округ, с. Сосновское, ул. Мира, д. 11) – 80 мест; МБОУ СОШ № 85 (г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 67) – 550 мест. Артемовским городским округом обязательства по вводу мест не выполнены (планировалось ввести 360 мест в МБОУ «СОШ № 14» (Артемовский городской округ, п. Красногвардейский, ул. Усиевича, д. 16)
110	в том числе субсидии местным бюджетам	481 682,6	468 681,3	97,3	0,0	97,3	За счет субсидии в 2020 году введено 1186 мест: МАОУ СОШ № 35 (г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 10) – 96 мест; МБОУ СОШ № 25 (г. Екатеринбург, ул. Феофанова, д. 10) – 460 мест; МКОУ «Сосновская СОШ» (Каменский городской округ, с. Сосновское, ул. Мира, д. 11) – 80 мест; МБОУ СОШ № 85 (г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 67) – 550 мест. Артемовским городским округом обязательства по вводу мест не выполнены (планировалось ввести 360 мест в МБОУ «СОШ № 14» (Артемовский городской округ, п. Красногвардейский, ул. Усиевича, д. 16)
111	местный бюджет	206 435,4	156 467,2	75,8	0,0	75,8
112	Мероприятие 2.30. Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	26 404,7	31 878,9	120,7	0,0	120,7
113	федеральный бюджет	13 767,5	13 181,9	95,7	0,0	95,7	В 2020 году в реализации мероприятий приняли участие 22 образовательных организации: 13 муниципальных дошкольных образовательных организаций; 6 муниципальные организации дополнительного образования детей; 3 государственные образовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы. По состоянию на 31.12.2020 проведены ремонтные работы по созданию архитектурной доступности, а также образовательными организациями закуплено специализированное оборудование для организации учебно-коррекционного процесса детей-инвалидов. Целевые показатели достигнуты
114	областной бюджет	6 781,0	6 492,6	95,7	0,0	95,7	В 2020 году в реализации мероприятий приняли участие 22 образовательных организации: 13 муниципальных дошкольных образовательных организаций; 6 муниципальные организации дополнительного образования детей; 3 государственные образовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы. По состоянию на 31.12.2020 проведены ремонтные работы по созданию архитектурной доступности, а также образовательными организациями закуплено специализированное оборудование для организации учебно-коррекционного процесса детей-инвалидов. Целевые показатели достигнуты
115	в том числе субсидии местным бюджетам	5 856,2	5 567,7	95,1	0,0	95,1	В 2020 году в реализации мероприятий приняли участие 22 образовательных организации: 13 муниципальных дошкольных образовательных организаций; 6 муниципальные организации дополнительного образования детей; 3 государственные образовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы. По состоянию на 31.12.2020 проведены ремонтные работы по созданию архитектурной доступности, а также образовательными организациями закуплено специализированное оборудование для организации учебно-коррекционного процесса детей-инвалидов. Целевые показатели достигнуты
116	местный бюджет	5 856,2	12 204,4	208,4	0,0	208,4
117	Мероприятие 2.32. Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования	154 633,8	84 478,4	54,6	0,0	54,6
118	областной бюджет	154 633,8	84 478,4	54,6	0,0	54,6	Организация и проведение общеобластных мероприятий осуществляются в соответствии с приказом Министерства образования от 17.03.2020 № 304-Д «Об утверждении Плана реализации мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году». В 2020 году проведено 41 общеобластное мероприятие. В связи с эпидемиологической ситуацией ряд общеобластных мероприятий отменен
119	Мероприятие 2.33. Содействие реализации Программы повышения конкурентоспособности Уральского федерального университета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121	Мероприятие 2.34. Реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	10 573,1	10 098,8	95,5	0,0	95,5
122	федеральный бюджет	7 084,0	6 766,2	95,5	0,0	95,5	В 2020 году в реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приняли участие 5 государственных учреждений, в том числе 4 учреждения среднего профессионального образования Свердловской области, которые по результатам реализации мероприятия будут включены в перечень реабилитационных организаций
123	областной бюджет	3 489,1	3 332,6	95,5	0,0	95,5	В 2020 году в реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приняли участие 5 государственных учреждений, в том числе 4 учреждения среднего профессионального образования Свердловской области, которые по результатам реализации мероприятия будут включены в перечень реабилитационных организаций
124	Мероприятие 2.35. Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125	областной бюджет	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В рамках мероприятия предусматривалось осуществление софинансирования из областного бюджета грантов из федерального бюджета общеобразовательным организациям - победителям конкурсов. В 2020 году победителями федеральных конкурсов стали 5 общеобразовательных организаций (общий объем требуемого софинансирования - 1000,0 тыс. рублей). Необходимые выплаты были произведены в рамках общеобластных мероприятий
126	Мероприятие 2.36. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях	27 002,2	17 118,6	63,4	0,0	63,4
127	областной бюджет	27 002,2	17 118,6	63,4	0,0	63,4	Мероприятие выполнено. За 2020 год численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставляются дополнительные гарантии по социальной поддержке (численность детей-сирот, фактически воспользовавшихся дополнительными гарантиями по социальной поддержке согласно отчету о достижении значений производственно-сетевых показателей за 2020 год), составила 2024 человека
128	Мероприятие 2.37. Повышение привлекательности образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации иностранных граждан в образовательных организациях Свердловской области (в рамках приоритетного регионального проекта «Развитие экспорта в Свердловской области»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	Мероприятие 2.38. Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской области	21 000,0	20 715,8	98,6	0,0	98,6
130	областной бюджет	21 000,0	20 715,8	98,6	0,0	98,6	В целях реализации мероприятия предоставлены субсидии 2-м учреждениям (ГБУ СО "Детский оздоровительный центр "Юность Урала" и ГБУ СО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Ладо") на сумму 20 715 792,98 руб. (план 21 000 000,00 руб.). Реализация мероприятия способствовала достижению целевого показателя по увеличению доли детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время.
131	ПОДПРОГРАММА 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ XXI ВЕКА
132	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ XXI ВЕКА», В ТОМ ЧИСЛЕ:	792 049,1	839 161,6	105,9	0,0	105,9
133	федеральный бюджет	66 395,6	66 395,6	100,0	0,0	100,0
134	областной бюджет	725 653,5	772 766,0	106,5	0,0	106,5
135	«Прочие нужды»
136	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	792 049,1	839 161,6	105,9	0,0	105,9
137	федеральный бюджет	66 395,6	66 395,6	100,0	0,0	100,0
138	областной бюджет	725 653,5	772 766,0	106,5	0,0	106,5
139	Мероприятие 3.1. Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций и государственных санаториев	17 699,6	24 827,5	140,3	0,0	140,3
140	областной бюджет	17 699,6	24 827,5	140,3	0,0	140,3	В целях реализации мероприятия предоставлены субсидии 11-ти учреждениям на сумму 16 505 838,01 руб. (план 17 699 000,00 руб.) на проведение следующих работ в профессиональных образовательных учреждений педагогической направленности: инструментально-техническое обследование здания, ремонт мягкой кровли в здании, замена покрытия пола, в помещениях пищеблока в здании, замена оконных блоков, ремонт санузлов, разработка проектно-сметной документации и последующее проведение мероприятий по капитальному ремонту кровли здания, ремонт системы отопления и установка противопожарных дверей в здании общежития и др. в рамках мероприятия и проведение технического инструментального обследования здания профилактория ГАУ СО «Санаторий-профилакторий «Юбилейный»
141	Мероприятие 3.2. Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, реализующих программы педагогического образования	498 510,9	545 253,7	109,4	0,0	109,4	Утверждено государственное задание 11 государственным профессиональным образовательным организациям, реализующим программы педагогического образования. Обеспечено обучение в данных образовательных организациях 4721 человека (среднегодовой контингент). Обеспечена выплата заработной платы 422 педагогическим работникам
142	областной бюджет	498 510,9	545 253,7	109,4	0,0	109,4	Утверждено государственное задание 11 государственным профессиональным образовательным организациям, реализующим программы педагогического образования. Обеспечено обучение в данных образовательных организациях 4721 человека (среднегодовой контингент). Обеспечена выплата заработной платы 422 педагогическим работникам
143	Мероприятие 3.3. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, реализующих программы педагогического образования	27 988,5	25 767,2	92,1	0,0	92,1	В учреждениях профессионального образования, реализующих программы педагогического образования, обучаются 219 детей-сирот, получающих социальную поддержку
144	областной бюджет	27 988,5	25 767,2	92,1	0,0	92,1	В учреждениях профессионального образования, реализующих программы педагогического образования, обучаются 219 детей-сирот, получающих социальную поддержку
145	Мероприятие 3.4. Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях	96 659,6	89 252,0	92,3	0,0	92,3
146	областной бюджет	96 659,6	89 252,0	92,3	0,0	92,3	В рамках государственных услуг, предусмотренных государственным заданием на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО») в 2020 году ГАОУ ДПО СО «ИРО» реализовано 298 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (473 484 человеко/часов), 14 дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (92 180 человеко/часов). Кроме того, ГАОУ ДПО СО «ИРО» реализована 191 государственная работа, в том числе: по оценке качества образования – 15, по научно-методическому обеспечению – 21, по проведению прикладных научных исследований – 12, по организации и проведению общественно-значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики – 133, по организации проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности – 10
147	Мероприятие 3.6. Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка	20 056,6	20 056,6	100,0	0,0	100,0
148	федеральный бюджет	13 437,9	13 437,9	100,0	0,0	100,0	За отчетный период 9519 педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации. Разработаны методические рекомендации, проанализированы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, разработаны 4 дополнительные профессиональные программы по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации. В 2020 году 1059 педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку по проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков. Проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационные практики развития кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации, русского языка как неродного и родных языков народов Российской Федерации»
149	областной бюджет	6 618,7	6 618,7	100,0	0,0	100,0	За отчетный период 9519 педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации. Разработаны методические рекомендации, проанализированы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, разработаны 4 дополнительные профессиональные программы по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации. В 2020 году 1059 педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку по проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков. Проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационные практики развития кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации, русского языка как неродного и родных языков народов Российской Федерации»
150	Мероприятие 3.7. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов	25 041,3	25 041,3	100,0	0,0	100,0
151	федеральный бюджет	16 777,7	16 777,7	100,0	0,0	100,0	Заключено соглашение от 20.12.2019 № 073-09-2020-674 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В целях реализации Соглашение приняты: приказ Министерства образования от 07.02.2020 № 186-Д «О реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году»; приказ Министерства образования от 18.03.2020 г. № 311-Д «Об утверждении списка образовательных организаций – пилотных площадок стажировочной площадки по реализации мероприятия Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» в 2020 году». Заключено соглашение от 20.02.2020 г. № 617 «О порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному учреждению Свердловской области на иные цели». Реализованы 33 дополнительные профессиональные программы – обучено 1515 человек, из них руководителей образовательных организаций 215 человек. На семинарах и вебинарах прошли обучение 552 человека
152	областной бюджет	8 263,6	8 263,6	100,0	0,0	100,0	Заключено соглашение от 20.12.2019 № 073-09-2020-674 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В целях реализации Соглашение приняты: приказ Министерства образования от 07.02.2020 № 186-Д «О реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году»; приказ Министерства образования от 18.03.2020 г. № 311-Д «Об утверждении списка образовательных организаций – пилотных площадок стажировочной площадки по реализации мероприятия Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» в 2020 году». Заключено соглашение от 20.02.2020 г. № 617 «О порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному учреждению Свердловской области на иные цели». Реализованы 33 дополнительные профессиональные программы – обучено 1515 человек, из них руководителей образовательных организаций 215 человек. На семинарах и вебинарах прошли обучение 552 человека
153	Мероприятие 3.8. Создание условий для оздоровления педагогических работников Свердловской области	21 092,6	24 973,3	118,4	0,0	118,4
154	областной бюджет	21 092,6	24 973,3	118,4	0,0	118,4	Утверждено государственное задание и заключено соглашение с государственным автономным учреждением Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный». Из запланированных 20 заездов на 2020 год осуществлено 14 заездов по причине временного приостановления деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный» с 28.03.2020 по 03.08.2020. За 2020 год мероприятиями по укреплению здоровья было охвачено 953 работника образовательных организаций Свердловской области
155	Мероприятие 3.9. Поощрение лучших учителей	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
156	областной бюджет	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В связи с эпидемиологической ситуацией проведение конкурса было отменено
157	Мероприятие 3.10. Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные организации в Свердловской области	30 000,0	29 990,0	100,0	0,0	100,0	В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» в 2020 году пособие выплачено 811 педагогам
158	областной бюджет	30 000,0	29 990,0	100,0	0,0	100,0	В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» в 2020 году пособие выплачено 811 педагогам
159	Мероприятие 3.11. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	54 000,0	54 000,0	100,0	0,0	100,0
160	федеральный бюджет	36 180,0	36 180,0	100,0	0,0	100,0	В 2020 году осуществлена единовременная компенсационная выплата 54 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
161	областной бюджет	17 820,0	17 820,0	100,0	0,0	100,0	В 2020 году осуществлена единовременная компенсационная выплата 54 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
162	ПОДПРОГРАММА 4. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
163	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	115 363,6	104 379,4	90,5	0,0	90,5
164	областной бюджет	105 666,0	86 702,4	82,1	0,0	82,1
165	в том числе субсидии местным бюджетам	9 697,6	8 727,8	90,0	0,0	90,0
166	местный бюджет	9 697,6	17 677,0	182,3	0,0	182,3
167	«Прочие нужды»
168	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	115 363,6	104 379,4	90,5	0,0	90,5
169	областной бюджет	105 666,0	86 702,4	82,1	0,0	82,1
170	в том числе субсидии местным бюджетам	9 697,6	8 727,8	90,0	0,0	90,0
171	местный бюджет	9 697,6	17 677,0	182,3	0,0	182,3
172	Мероприятие 4.1. Организация патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, международных мероприятий и участие представителей Свердловской области в общероссийских и международных мероприятиях	44 122,0	28 698,5	65,0	0,0	65,0	Лимиты бюджетных обязательств доведены в объеме 28 698,5 тыс. рублей. Проведены следующие наиболее крупные мероприятия патриотической направленности: 9 августа 2020 года – большая военно-историческая реконструкция, посвященная событиям мая 1945 года – Пражской наступательной операции, где разыгрывался эпизод «Наступление Уральского добровольческого танкового корпуса в полосе Носсен-Дрезден» в рамках фестиваля «ПОКРОВСКИЙ РУБЕЖЪ». В мероприятии приняли участие 400 реконструкторов из различных регионов России; 26 августа 2020 года в рамках Областного августовского педагогического совещания работников образования Свердловской области – видеопрезентация проекта «Вторая мировая война в архивных документах» информационного ресурса федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» и секция «Патриотическое воспитание: опыт, задачи, возможности» для руководителей военно-патриотических клубов, детских общественных объединений; центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; некоммерческих организаций, реализующих проекты патриотической направленности; специалистов образовательных организаций и учреждений, курирующих реализацию патриотических проектов; заместителей руководителей образовательных организаций по воспитательной работе. Количество участников – более 400 человек; 1 сентября 2020 года – Всероссийский открытый урок «Помнить – значит жить» в общеобразовательных организациях Свердловской области. Трансляция урока проводилась на официальной странице Министерства просвещения Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте»; 2 сентября 2020 года – Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа» на базе государственного бюджетного образовательного учреждения Свердловской области кадетской школы-интерната «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации». В проведении квеста приняли участие волонтеры Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; 2 сентября 2020 года – встреча с участниками военно-патриотических клубов в рамках Всероссийской акции «Уроки Второй мировой». Мероприятие состоялось в музее «Центр истории Свердловской области» государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания». Для ребят были проведены увлекательный урок мужества, виртуальная интерактивная экскурсия технологии дополненной реальности (AR). С помощью специального мобильного приложения участники мероприятия увидели жемчужины военной техники России. Главная задача уроков – ограничение фальсификации истории Второй мировой войны и ее итогов; 15–21 сентября 2020 года на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» (Верхняя Сысерть) для членов поисковых отрядов прошло областное мероприятие «Школа поисковика». Участники получили знания и навыки по следующим направлениям: развитие поискового движения в России, Великая Отечественная война 1941–1945 годов, архивное дело, поисковое оборудование и техника безопасности, документоведение, музейное дело, туристическое снаряжение, особенности военной археологии, Вооруженные силы и оружие Великой Отечественной войны, топография и ориентирование; 6 ноября 2020 года Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Кадетское образование: региональный опыт, тенденции и перспективы развития», посвященная 25-летию развития кадетского образования в Свердловской области. Впервые конференция проходила в онлайн-формате. В конференции приняли участие более 130 человек из самых разных регионов нашей страны: Москвы и Воронежа, Краснодара и Оренбурга, Кургана и Ижевска, педагоги Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областей, Пермского края. Впервые в конференции приняли участие коллеги из Франции, Сербии, Беларуси. Сотрудниками музея «Центр истории Свердловской области» государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» разработан онлайн-проект «Маршрут Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители Свердловской области могут дистанционно посетить экскурсию «Урал – Екатеринбург на Маршруте Победы» (группа «ВКонтакте» «Урал на Маршруте Победы» https://vk.com/ekb_ural_ru). Более 3000 посещений. В период летней оздоровительной кампании, которая проводилась в условиях ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, были проведены 30 кинопоказов художественных фильмов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в детских оздоровительных лагерях для 36 923 школьников.
173	областной бюджет	44 122,0	28 698,5	65,0	0,0	65,0	Лимиты бюджетных обязательств доведены в объеме 28 698,5 тыс. рублей. Проведены следующие наиболее крупные мероприятия патриотической направленности: 9 августа 2020 года – большая военно-историческая реконструкция, посвященная событиям мая 1945 года – Пражской наступательной операции, где разыгрывался эпизод «Наступление Уральского добровольческого танкового корпуса в полосе Носсен-Дрезден» в рамках фестиваля «ПОКРОВСКИЙ РУБЕЖЪ». В мероприятии приняли участие 400 реконструкторов из различных регионов России; 26 августа 2020 года в рамках Областного августовского педагогического совещания работников образования Свердловской области – видеопрезентация проекта «Вторая мировая война в архивных документах» информационного ресурса федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» и секция «Патриотическое воспитание: опыт, задачи, возможности» для руководителей военно-патриотических клубов, детских общественных объединений; центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; некоммерческих организаций, реализующих проекты патриотической направленности; специалистов образовательных организаций и учреждений, курирующих реализацию патриотических проектов; заместителей руководителей образовательных организаций по воспитательной работе. Количество участников – более 400 человек; 1 сентября 2020 года – Всероссийский открытый урок «Помнить – значит жить» в общеобразовательных организациях Свердловской области. Трансляция урока проводилась на официальной странице Министерства просвещения Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте»; 2 сентября 2020 года – Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа» на базе государственного бюджетного образовательного учреждения Свердловской области кадетской школы-интерната «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации». В проведении квеста приняли участие волонтеры Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; 2 сентября 2020 года – встреча с участниками военно-патриотических клубов в рамках Всероссийской акции «Уроки Второй мировой». Мероприятие состоялось в музее «Центр истории Свердловской области» государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания». Для ребят были проведены увлекательный урок мужества, виртуальная интерактивная экскурсия технологии дополненной реальности (AR). С помощью специального мобильного приложения участники мероприятия увидели жемчужины военной техники России. Главная задача уроков – ограничение фальсификации истории Второй мировой войны и ее итогов; 15–21 сентября 2020 года на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» (Верхняя Сысерть) для членов поисковых отрядов прошло областное мероприятие «Школа поисковика». Участники получили знания и навыки по следующим направлениям: развитие поискового движения в России, Великая Отечественная война 1941–1945 годов, архивное дело, поисковое оборудование и техника безопасности, документоведение, музейное дело, туристическое снаряжение, особенности военной археологии, Вооруженные силы и оружие Великой Отечественной войны, топография и ориентирование; 6 ноября 2020 года Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Кадетское образование: региональный опыт, тенденции и перспективы развития», посвященная 25-летию развития кадетского образования в Свердловской области. Впервые конференция проходила в онлайн-формате. В конференции приняли участие более 130 человек из самых разных регионов нашей страны: Москвы и Воронежа, Краснодара и Оренбурга, Кургана и Ижевска, педагоги Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областей, Пермского края. Впервые в конференции приняли участие коллеги из Франции, Сербии, Беларуси. Сотрудниками музея «Центр истории Свердловской области» государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» разработан онлайн-проект «Маршрут Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители Свердловской области могут дистанционно посетить экскурсию «Урал – Екатеринбург на Маршруте Победы» (группа «ВКонтакте» «Урал на Маршруте Победы» https://vk.com/ekb_ural_ru). Более 3000 посещений. В период летней оздоровительной кампании, которая проводилась в условиях ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, были проведены 30 кинопоказов художественных фильмов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в детских оздоровительных лагерях для 36 923 школьников.
174	Мероприятие 4.2. Формирование здорового жизненного стиля обучающихся, профилактика незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формирование законопослушного и безопасного поведения обучающихся	8 268,0	4 155,5	50,3	0,0	50,3	Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой методики. 29.09.2020 проведена региональная конференция по профилактике аддиктивных форм поведения несовершеннолетних «Современные подходы к профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних» в режиме видеоконференцсвязи с приглашением спикеров из регионов Российской Федерации. Проведена IV Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасное детство: актуальные проблемы профилактики асоциального поведения и формирования безопасного образа жизни детей и подростков», в дистанционном формате. Количество участников конференции – 347 человек. Совместно с отделом УНК МВД России по Свердловской области Министерством образования, региональным оператором тестирования – государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» проведен региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!». На конкурс представлено 157 работ из 31 территории Свердловской области, работы победителей в трех номинациях отправлены на Всероссийский этап. 30 сентября 2020 года состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа. В рамках реализации мероприятия «Создание условий для организации и проведения областного конкурса профилактических программ «новые технологии для «Новой школы» проведен региональный этап Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде. Материалы 5 программ, направленные на участие во втором региональном этапе конкурса, прошли экспертизу в экспертном совете конкурса, по результатам которой программы-победители рекомендованы к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде. В 2020 году ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в рамках мероприятий, обеспечивающих непрерывное профессиональное образование педагогических работников Свердловской области, проведен форум «Комплексная безопасность в системе образования» – 1113 человек
175	областной бюджет	8 268,0	4 155,5	50,3	0,0	50,3	Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой методики. 29.09.2020 проведена региональная конференция по профилактике аддиктивных форм поведения несовершеннолетних «Современные подходы к профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних» в режиме видеоконференцсвязи с приглашением спикеров из регионов Российской Федерации. Проведена IV Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасное детство: актуальные проблемы профилактики асоциального поведения и формирования безопасного образа жизни детей и подростков», в дистанционном формате. Количество участников конференции – 347 человек. Совместно с отделом УНК МВД России по Свердловской области Министерством образования, региональным оператором тестирования – государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» проведен региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!». На конкурс представлено 157 работ из 31 территории Свердловской области, работы победителей в трех номинациях отправлены на Всероссийский этап. 30 сентября 2020 года состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа. В рамках реализации мероприятия «Создание условий для организации и проведения областного конкурса профилактических программ «новые технологии для «Новой школы» проведен региональный этап Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде. Материалы 5 программ, направленные на участие во втором региональном этапе конкурса, прошли экспертизу в экспертном совете конкурса, по результатам которой программы-победители рекомендованы к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде. В 2020 году ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в рамках мероприятий, обеспечивающих непрерывное профессиональное образование педагогических работников Свердловской области, проведен форум «Комплексная безопасность в системе образования» – 1113 человек
176	Мероприятие 4.3. Оказание услуг (выполнение работ) по организации патриотического воспитания граждан в Свердловской области	43 578,4	45 120,6	103,5	0,0	103,5	Реализованы следующие проекты: региональная акция «Знамя победы». Акция в 6 управленческих округах Свердловской области, общее количество участников – 250 человек. В ходе акции представителям патриотических объединений, учреждениям и организациям, добившимся значительных успехов в области патриотического воспитания, были вручены копии Знамени Победы; экскурсии «Маршрут Победы» для молодежи города Екатеринбурга и Свердловской области в Центр истории Свердловской области в период с августа по декабрь 2020 года посетили более 300 школьников; образовательные семинары для руководителей военно-патриотических клубов Свердловской области. Общее количество участников – 90 человек; региональный этап Всероссийского литературного фестиваля «Русские рифмы»; молодежный онлайн-форум «Знай свои права» в рамках регионального проекта «Активная гражданская позиция». В форуме приняли участие 1209 человек. В рамках форума проведены лекции истории Конституции Российской Федерации, вопросам информационной безопасности, избирательному законодательству; региональный этап Всероссийской акции «Читай, страна!», посвященной литературному творчеству советских писателей и поэтов – участников Великой Отечественной войны. В акции приняли участие 500 человек; молодежный межнациональный форум «Урал – национальная география». Общее количество участников – 199 человек; общественно-политическая деловая игра «Мы выбираем!» (по управленческим округам Свердловской области) в рамках регионального проекта «Активная гражданская позиция». Общее количество участников – 210 человек. В ходе игры участники обсуждали проблемы своих муниципалитетов, знакомились с ролью органов местного самоуправления, разрабатывали социально значимые проекты; региональный молодежный проект «Гордость за Родину, ценность культуры страны». В онлайн-формате проведены мероприятия для руководителей организаций и учреждений, реализующих проекты по патриотическому воспитанию молодых граждан, руководителями военно-патриотических клубов. Общее количество участников – 199 человек; социологическое исследование «Социокультурные практики, гражданская ответственность и общественно-политический кругозор молодежи Свердловской области: социологический мониторинг (первый этап)». Результаты исследования были представлены 25 декабря 2020 года на заседании Координационного света по патриотическому воспитанию Свердловской области; Во втором полугодии 2020 года подготовлено и размещено 829 публикаций https://www.рцпв.рф/god-pamyati-i-slavy/. Общее число посетителей сайта во втором полугодии 2020 года – 25 530 человек
177	областной бюджет	43 578,4	45 120,6	103,5	0,0	103,5	Реализованы следующие проекты: региональная акция «Знамя победы». Акция в 6 управленческих округах Свердловской области, общее количество участников – 250 человек. В ходе акции представителям патриотических объединений, учреждениям и организациям, добившимся значительных успехов в области патриотического воспитания, были вручены копии Знамени Победы; экскурсии «Маршрут Победы» для молодежи города Екатеринбурга и Свердловской области в Центр истории Свердловской области в период с августа по декабрь 2020 года посетили более 300 школьников; образовательные семинары для руководителей военно-патриотических клубов Свердловской области. Общее количество участников – 90 человек; региональный этап Всероссийского литературного фестиваля «Русские рифмы»; молодежный онлайн-форум «Знай свои права» в рамках регионального проекта «Активная гражданская позиция». В форуме приняли участие 1209 человек. В рамках форума проведены лекции истории Конституции Российской Федерации, вопросам информационной безопасности, избирательному законодательству; региональный этап Всероссийской акции «Читай, страна!», посвященной литературному творчеству советских писателей и поэтов – участников Великой Отечественной войны. В акции приняли участие 500 человек; молодежный межнациональный форум «Урал – национальная география». Общее количество участников – 199 человек; общественно-политическая деловая игра «Мы выбираем!» (по управленческим округам Свердловской области) в рамках регионального проекта «Активная гражданская позиция». Общее количество участников – 210 человек. В ходе игры участники обсуждали проблемы своих муниципалитетов, знакомились с ролью органов местного самоуправления, разрабатывали социально значимые проекты; региональный молодежный проект «Гордость за Родину, ценность культуры страны». В онлайн-формате проведены мероприятия для руководителей организаций и учреждений, реализующих проекты по патриотическому воспитанию молодых граждан, руководителями военно-патриотических клубов. Общее количество участников – 199 человек; социологическое исследование «Социокультурные практики, гражданская ответственность и общественно-политический кругозор молодежи Свердловской области: социологический мониторинг (первый этап)». Результаты исследования были представлены 25 декабря 2020 года на заседании Координационного света по патриотическому воспитанию Свердловской области; Во втором полугодии 2020 года подготовлено и размещено 829 публикаций https://www.рцпв.рф/god-pamyati-i-slavy/. Общее число посетителей сайта во втором полугодии 2020 года – 25 530 человек
178	Мероприятие 4.4. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан	19 395,2	26 404,8	136,1	0,0	136,1
179	областной бюджет	9 697,6	8 727,8	90,0	0,0	90,0	В соответствии с приказом Министерства образования от 28.01.2020 № 117-Д «О проведении конкурсного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2020 году» в период с 27 января по 14 февраля 2020 года организован конкурсный отбор муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2020 году. В 2020 году общий объем субсидий составил 8727, 8 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» заключены соглашения с 57 муниципальными образованиями
180	в том числе субсидии местным бюджетам	9 697,6	8 727,8	90,0	0,0	90,0	В соответствии с приказом Министерства образования от 28.01.2020 № 117-Д «О проведении конкурсного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2020 году» в период с 27 января по 14 февраля 2020 года организован конкурсный отбор муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2020 году. В 2020 году общий объем субсидий составил 8727, 8 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» заключены соглашения с 57 муниципальными образованиями
181	местный бюджет	9 697,6	17 677,0	182,3	0,0	182,3
182	ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА"
183	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА"», В ТОМ ЧИСЛЕ:	408 982,1	382 095,8	93,4	0,0	93,4
184	федеральный бюджет	30 839,4	30 835,7	100,0	0,0	100,0
185	областной бюджет	378 142,7	351 260,1	92,9	0,0	92,9
186	«Прочие нужды»
187	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	408 982,1	382 095,8	93,4	0,0	93,4
188	федеральный бюджет	30 839,4	30 835,7	100,0	0,0	100,0
189	областной бюджет	378 142,7	351 260,1	92,9	0,0	92,9
190	Мероприятие 5.2. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности государственных образовательных организаций и органа государственной власти в сфере образования	146 075,4	148 273,5	101,5	0,0	101,5	Финансовые средства заложены в смете государственного казенного учреждения Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики Свердловской области». Расходование финансовых средств осуществляется в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг
191	областной бюджет	146 075,4	148 273,5	101,5	0,0	101,5	Финансовые средства заложены в смете государственного казенного учреждения Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики Свердловской области». Расходование финансовых средств осуществляется в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг
192	Мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности государственных органов Свердловской области	182 622,4	176 390,2	96,6	0,0	96,6	Мероприятие выполнено. Министерством образования осуществляются мероприятия по следующим направлениям: обеспечение деятельности областных государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования; реализация федеральных целевых программ и проектов (реализация направлений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», поощрение лучших учителей, комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом); правовое обеспечение системы образования; проведение общеобластных мероприятий в сфере образования и молодежной политики; подготовка и организация оздоровительной кампании; поддержка негосударственных общеобразовательных и дошкольных организаций. По итогам 2020 года из 129 целевых показателей государственной программы, плановые значения которых установлены на 2020 год, достигнуты или превышены плановые значения 119 целевых показателей
193	областной бюджет	182 622,4	176 390,2	96,6	0,0	96,6	Мероприятие выполнено. Министерством образования осуществляются мероприятия по следующим направлениям: обеспечение деятельности областных государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования; реализация федеральных целевых программ и проектов (реализация направлений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», поощрение лучших учителей, комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом); правовое обеспечение системы образования; проведение общеобластных мероприятий в сфере образования и молодежной политики; подготовка и организация оздоровительной кампании; поддержка негосударственных общеобразовательных и дошкольных организаций. По итогам 2020 года из 129 целевых показателей государственной программы, плановые значения которых установлены на 2020 год, достигнуты или превышены плановые значения 119 целевых показателей
194	Мероприятие 5.4. Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в области образования	41 104,3	39 774,8	96,8	0,0	96,8
195	федеральный бюджет	30 839,4	30 835,7	100,0	0,0	100,0	Мероприятие выполнено. Государственный контроль (надзор) в сфере образования и лицензионный контроль за образовательной деятельностью в 2020 году осуществлялись в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области, на 2020 год, утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 25.10.2019 № 969-кн. Предоставлены в требуемом объеме государственные услуги по лицензированию образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора) и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – постановление ПРФ № 438) в План проверок на 2020 год внесены изменения: из 690 плановых проверок, предусмотренных Планом проверок на 2020 год, исключены 508 плановых проверок. Таким образом, Планом проверок на 2020 год предусмотрено проведение 182 плановых проверок. Все 182 плановые проверки проведены в первом полугодии 2020 года. Во втором полугодии 2020 года плановые проверки не проводились. Проведено 44 внеплановых проверок. В отчетный период рассмотрено в установленные законодательством Российской Федерации сроки 59 заявлений и прилагаемых к ним документов, зарегистрированных в информационной системе, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, по которым приняты решенияо государственной аккредитации образовательной деятельности, в том числе о переоформлении свидетельств о государственной аккредитации. В отчетный период рассмотрено в установленные законодательством Российской Федерации сроки 491 заявление и прилагаемые к ним документы, зарегистрированные в ИС АКНДПП, по которым в ходе оказания государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности приняты решения о предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, выдаче дубликата лицензии на осуществление образовательной деятельности. В отчетный период рассмотрено 496 заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации в установленные сроки, по которым приняты решения о подтверждении (отказе в подтверждении) документов об образовании и (или) квалификации. В отчетный период рассмотрено 13 заявлений о подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях в установленные сроки, по которым приняты решения о подтверждении документов об ученой степени, ученом звании. Плановые значения всех целевых показателей по мероприятию достигнуты
196	областной бюджет	10 264,9	8 939,1	87,1	0,0	87,1	Мероприятие выполнено. Государственный контроль (надзор) в сфере образования и лицензионный контроль за образовательной деятельностью в 2020 году осуществлялись в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области, на 2020 год, утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 25.10.2019 № 969-кн. Предоставлены в требуемом объеме государственные услуги по лицензированию образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора) и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – постановление ПРФ № 438) в План проверок на 2020 год внесены изменения: из 690 плановых проверок, предусмотренных Планом проверок на 2020 год, исключены 508 плановых проверок. Таким образом, Планом проверок на 2020 год предусмотрено проведение 182 плановых проверок. Все 182 плановые проверки проведены в первом полугодии 2020 года. Во втором полугодии 2020 года плановые проверки не проводились. Проведено 44 внеплановых проверок. В отчетный период рассмотрено в установленные законодательством Российской Федерации сроки 59 заявлений и прилагаемых к ним документов, зарегистрированных в информационной системе, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, по которым приняты решенияо государственной аккредитации образовательной деятельности, в том числе о переоформлении свидетельств о государственной аккредитации. В отчетный период рассмотрено в установленные законодательством Российской Федерации сроки 491 заявление и прилагаемые к ним документы, зарегистрированные в ИС АКНДПП, по которым в ходе оказания государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности приняты решения о предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, выдаче дубликата лицензии на осуществление образовательной деятельности. В отчетный период рассмотрено 496 заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации в установленные сроки, по которым приняты решения о подтверждении (отказе в подтверждении) документов об образовании и (или) квалификации. В отчетный период рассмотрено 13 заявлений о подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях в установленные сроки, по которым приняты решения о подтверждении документов об ученой степени, ученом звании. Плановые значения всех целевых показателей по мероприятию достигнуты
197	Мероприятие 5.5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты (программы) в сфере образования, молодежной политики и патриотического воспитания детей и молодежи	39 180,0	17 657,3	45,1	0,0	45,1	По итогам конкурса Министерством образования оказана поддержка 43 социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) на реализацию 57 проектов (программ, мероприятий) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области. Конкурс проведен по 7 направлениям (18 тематикам): развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан Российской Федерации; развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе добровольчества (волонтерства); вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества; образование детей, просветительская деятельность; психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; профилактика социально опасных форм поведения и формирование здорового образа жизни детей и молодежи. По итогам конкурса наиболее значимая поддержка оказана проектам по: патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации (2020 год – Год памяти и славы) – 26 проектов, выделено 10 158,04 тыс. рублей; вовлечению детей и молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества – 14 проектов, 2942,25 тыс. рублей; развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации – 7 проектов, 2050,0 тыс. рублей. В целях дополнительной поддержки СОНКО Министерством образования предусмотрено право СОНКО, реализующих проекты в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, прошедших в 2020 году конкурсный отбор и получивших поддержку в форме субсидии из областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 207-ПП, направлять Министерству образования ходатайство о переносе сроков реализации проекта (программы, мероприятия), установленных соглашением с Министерством образования, в связи с невозможностью выполнения принятых обязательств в соответствии с федеральным и региональным законодательством (в том числе в связи с введением ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)), и право Министерства образования принять решение о внесении изменений. По итогам 2020 года данным правом воспользовались 8 СОНКО по 9 проектам (заключены дополнительные соглашения)
198	областной бюджет	39 180,0	17 657,3	45,1	0,0	45,1	По итогам конкурса Министерством образования оказана поддержка 43 социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) на реализацию 57 проектов (программ, мероприятий) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области. Конкурс проведен по 7 направлениям (18 тематикам): развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан Российской Федерации; развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе добровольчества (волонтерства); вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества; образование детей, просветительская деятельность; психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; профилактика социально опасных форм поведения и формирование здорового образа жизни детей и молодежи. По итогам конкурса наиболее значимая поддержка оказана проектам по: патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации (2020 год – Год памяти и славы) – 26 проектов, выделено 10 158,04 тыс. рублей; вовлечению детей и молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества – 14 проектов, 2942,25 тыс. рублей; развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации – 7 проектов, 2050,0 тыс. рублей. В целях дополнительной поддержки СОНКО Министерством образования предусмотрено право СОНКО, реализующих проекты в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, прошедших в 2020 году конкурсный отбор и получивших поддержку в форме субсидии из областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 207-ПП, направлять Министерству образования ходатайство о переносе сроков реализации проекта (программы, мероприятия), установленных соглашением с Министерством образования, в связи с невозможностью выполнения принятых обязательств в соответствии с федеральным и региональным законодательством (в том числе в связи с введением ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)), и право Министерства образования принять решение о внесении изменений. По итогам 2020 года данным правом воспользовались 8 СОНКО по 9 проектам (заключены дополнительные соглашения)
199	ПОДПРОГРАММА 6. РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
200	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	95 434,0	75 876,7	79,5	0,0	79,5
201	областной бюджет	80 509,8	63 852,3	79,3	0,0	79,3
202	в том числе субсидии местным бюджетам	14 924,2	12 024,4	80,6	0,0	80,6
203	местный бюджет	14 924,2	12 024,4	80,6	0,0	80,6
204	«Прочие нужды»
205	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	95 434,0	75 876,7	79,5	0,0	79,5
206	областной бюджет	80 509,8	63 852,3	79,3	0,0	79,3
207	в том числе субсидии местным бюджетам	14 924,2	12 024,4	80,6	0,0	80,6
208	местный бюджет	14 924,2	12 024,4	80,6	0,0	80,6
209	Мероприятие 6.1. Оказание услуг (выполнение работ) по работе с молодежью	14 496,5	14 496,5	100,0	0,0	100,0	В рамках мероприятия предусмотрены средства на заработную плату сотрудников ГАУ СО «Дом молодежи», 25 штатных единиц. Сотрудники обеспечивали реализацию региональных и всероссийских мероприятий, вели работу по информационному сопровождению государственной молодежной политики, осуществляли поддержку молодежных и детских общественных организаций, вели методическую работу со специалистами муниципальных образований. В 2020 году ГАУ «Дом молодежи» организовано более 240 областных мероприятий по различным направлениям государственной молодежной политики и 4 всероссийских мероприятия, организована федеральная форумная кампания, обеспечено участие представителей Свердловской области на всероссийских мероприятиях
210	областной бюджет	14 496,5	14 496,5	100,0	0,0	100,0	В рамках мероприятия предусмотрены средства на заработную плату сотрудников ГАУ СО «Дом молодежи», 25 штатных единиц. Сотрудники обеспечивали реализацию региональных и всероссийских мероприятий, вели работу по информационному сопровождению государственной молодежной политики, осуществляли поддержку молодежных и детских общественных организаций, вели методическую работу со специалистами муниципальных образований. В 2020 году ГАУ «Дом молодежи» организовано более 240 областных мероприятий по различным направлениям государственной молодежной политики и 4 всероссийских мероприятия, организована федеральная форумная кампания, обеспечено участие представителей Свердловской области на всероссийских мероприятиях
211	Мероприятие 6.2. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Свердловской области	49 029,1	35 484,3	72,4	0,0	72,4	В 2020 году проведено более 240 областных мероприятий по различным направлениям государственной молодежной политики и 4 всероссийских мероприятия, организована федеральная форумная кампания, обеспечено участие представителей Свердловской области на всероссийских мероприятиях. В связи с проведением форума уральской молодежи «УТРО-2020» в онлайн формате сложилась экономия средств областного бюджета
212	областной бюджет	49 029,1	35 484,3	72,4	0,0	72,4	В 2020 году проведено более 240 областных мероприятий по различным направлениям государственной молодежной политики и 4 всероссийских мероприятия, организована федеральная форумная кампания, обеспечено участие представителей Свердловской области на всероссийских мероприятиях. В связи с проведением форума уральской молодежи «УТРО-2020» в онлайн формате сложилась экономия средств областного бюджета
213	Мероприятие 6.3. Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области	9 159,4	9 159,4	100,0	0,0	100,0
214	областной бюджет	4 579,7	4 579,7	100,0	0,0	100,0	Заключено 33 соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии, проведено 130 мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в муниципальных образованиях
215	в том числе субсидии местным бюджетам	4 579,7	4 579,7	100,0	0,0	100,0	Заключено 33 соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии, проведено 130 мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в муниципальных образованиях
216	местный бюджет	4 579,7	4 579,7	100,0	0,0	100,0
217	Мероприятие 6.4. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью	15 220,0	9 420,4	61,9	0,0	61,9
218	областной бюджет	7 610,0	4 710,2	61,9	0,0	61,9	На получение субсидии заявилось 1 муниципальное образование на сумму 4710,2 тыс. рублей. Построена спортивная площадка уличного применения по современным уличным видам спорта, востребованным у молодежи
219	в том числе субсидии местным бюджетам	7 610,0	4 710,2	61,9	0,0	61,9	На получение субсидии заявилось 1 муниципальное образование на сумму 4710,2 тыс. рублей. Построена спортивная площадка уличного применения по современным уличным видам спорта, востребованным у молодежи
220	местный бюджет	7 610,0	4 710,2	61,9	0,0	61,9
221	Мероприятие 6.5. Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров	5 469,0	5 469,0	100,0	0,0	100,0
222	областной бюджет	2 734,5	2 734,5	100,0	0,0	100,0	Заключено 22 соглашения с муниципальными образованиями, создано 5 новых коворкинг центров, укреплена материально-техническая база 17 действующих коворкинг-центров
223	в том числе субсидии местным бюджетам	2 734,5	2 734,5	100,0	0,0	100,0	Заключено 22 соглашения с муниципальными образованиями, создано 5 новых коворкинг центров, укреплена материально-техническая база 17 действующих коворкинг-центров
224	местный бюджет	2 734,5	2 734,5	100,0	0,0	100,0
225	Мероприятие 6.6. Предоставление грантов физическим лицам на реализацию мероприятий по работе с молодежью по приоритетным направлениям государственной молодежной политики	2 060,0	1 847,1	89,7	0,0	89,7	В рамках реализации мероприятия проведена работа по разработке положения о проведении грантового конкурса для физических лиц. Конкурс по предоставлению грантов для физических лиц проведен во втором полугодии 2020 года. Поддержано 6 проектов физических лиц
226	областной бюджет	2 060,0	1 847,1	89,7	0,0	89,7	В рамках реализации мероприятия проведена работа по разработке положения о проведении грантового конкурса для физических лиц. Конкурс по предоставлению грантов для физических лиц проведен во втором полугодии 2020 года. Поддержано 6 проектов физических лиц
227	ПОДПРОГРАММА 7. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
228	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 683 664,8	1 663 370,3	98,8	0,0	98,8
229	федеральный бюджет	752 042,8	737 873,2	98,1	0,0	98,1
230	областной бюджет	928 134,0	922 009,0	99,3	0,0	99,3
231	в том числе субсидии местным бюджетам	3 730,7	2 920,2	78,3	0,0	78,3
232	местный бюджет	3 488,0	3 488,1	100,0	0,0	100,0
233	«Прочие нужды»
234	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	1 683 664,8	1 663 370,3	98,8	0,0	98,8
235	федеральный бюджет	752 042,8	737 873,2	98,1	0,0	98,1
236	областной бюджет	928 134,0	922 009,0	99,3	0,0	99,3
237	в том числе субсидии местным бюджетам	3 730,7	2 920,2	78,3	0,0	78,3
238	местный бюджет	3 488,0	3 488,1	100,0	0,0	100,0
239	Мероприятие 7.1. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	147 916,5	144 559,6	97,7	0,0	97,7
240	федеральный бюджет	43 632,3	41 204,9	94,4	0,0	94,4	В 2020 году обеспечено создание 42 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах (населенные пункты, относящиеся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек). Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» состоялось 1 сентября 2020 года.
241	областной бюджет	104 284,2	103 354,7	99,1	0,0	99,1	В 2020 году обеспечено создание 42 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах (населенные пункты, относящиеся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек). Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» состоялось 1 сентября 2020 года
242	Мероприятие 7.3. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	15 630,1	14 981,4	95,8	0,0	95,8
243	федеральный бюджет	14 536,0	13 932,7	95,8	0,0	95,8	В ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» и ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» обновлена материально-техническая база. Приобретено оборудование для трудовых мастерских в целях реализации предметной области «Технология» и внедрения программ профессионально-трудового обучения по профессиям, востребованным на рынке труда Свердловской области; а также современное компьютерное, специализированное, дидактическое и методическое оборудование для организации комплексной оценки здоровья учащихся, коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогического сопровождения
244	областной бюджет	1 094,1	1 048,7	95,9	0,0	95,9	В ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» и ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» обновлена материально-техническая база. Приобретено оборудование для трудовых мастерских в целях реализации предметной области «Технология» и внедрения программ профессионально-трудового обучения по профессиям, востребованным на рынке труда Свердловской области; а также современное компьютерное, специализированное, дидактическое и методическое оборудование для организации комплексной оценки здоровья учащихся, коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогического сопровождения
245	Мероприятие 7.5. Субсидии нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» на реализацию мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности	169 114,4	169 114,4	100,0	0,0	100,0	Разработано и принято постановление Правительства Свердловской области от 20.02.2020 № 83-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» на реализацию мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности». С целью реализации мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности заключено соглашение с Фондом «Золотое сечение» на 169 114,4 тыс. рублей. В течение 2020 года проведено 12 профильных смен для 1423 детей, на постоянной основе обучение по образовательным программам в очно-заочном формате прошли 1177 обучающихся
246	областной бюджет	169 114,4	169 114,4	100,0	0,0	100,0	Разработано и принято постановление Правительства Свердловской области от 20.02.2020 № 83-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» на реализацию мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности». С целью реализации мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности заключено соглашение с Фондом «Золотое сечение» на 169 114,4 тыс. рублей. В течение 2020 года проведено 12 профильных смен для 1423 детей, на постоянной основе обучение по образовательным программам в очно-заочном формате прошли 1177 обучающихся
247	Мероприятие 7.6. Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей	102 380,0	95 865,0	93,6	0,0	93,6	Предоставлена субсидия Фонду «Золотое сечение» в размере 76 430 тыс. рублей на проведение ремонтных работ здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 5 (соглашение от 18.05.2020 № 836). Осуществлены ремонтные работы на общую сумму 57 264,138 тыс. рублей. Разработаны и приняты: распоряжение Правительства Свердловской области от 31.01.2020 № 33-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 04.07.2019 № 317-РП «О создании в Свердловской области Центра выявления и поддержки одаренных детей», постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2020 № 252-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений), на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей». Объявлен грант в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений), на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей. Заключено соглашение с нетиповой образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Заключены контракты на проведение ремонтных работ для создания Центра выявления и поддержки одаренных детей. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 20.12.2019 № 073-09-2020-227 в Свердловской области на базе нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» создан Центр выявления и поддержки одаренных детей (далее – Центр). Деятельность Центра осуществляется по следующим направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы». Одной из площадок Центра является ЗЦ «Таватуй». На обновление инфраструктурного комплекса ЗЦ «Таватуй» в рамках соглашения в 2020 году предусмотрена субсидия из федерального и областного бюджетов в объеме 335 075,4 тыс. рублей. Осуществлены ремонтные работы учебных и жилых помещений ЗЦ «Таватуй» на общую сумму 14 469 426,87 руб. Для реализации образовательных программ по направлениям деятельности Центра оборудованы учебные кабинеты и лаборатории
248	областной бюджет	102 380,0	95 865,0	93,6	0,0	93,6	Предоставлена субсидия Фонду «Золотое сечение» в размере 76 430 тыс. рублей на проведение ремонтных работ здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 5 (соглашение от 18.05.2020 № 836). Осуществлены ремонтные работы на общую сумму 57 264,138 тыс. рублей. Разработаны и приняты: распоряжение Правительства Свердловской области от 31.01.2020 № 33-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 04.07.2019 № 317-РП «О создании в Свердловской области Центра выявления и поддержки одаренных детей», постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2020 № 252-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений), на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей». Объявлен грант в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений), на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей. Заключено соглашение с нетиповой образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Заключены контракты на проведение ремонтных работ для создания Центра выявления и поддержки одаренных детей. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 20.12.2019 № 073-09-2020-227 в Свердловской области на базе нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» создан Центр выявления и поддержки одаренных детей (далее – Центр). Деятельность Центра осуществляется по следующим направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы». Одной из площадок Центра является ЗЦ «Таватуй». На обновление инфраструктурного комплекса ЗЦ «Таватуй» в рамках соглашения в 2020 году предусмотрена субсидия из федерального и областного бюджетов в объеме 335 075,4 тыс. рублей. Осуществлены ремонтные работы учебных и жилых помещений ЗЦ «Таватуй» на общую сумму 14 469 426,87 руб. Для реализации образовательных программ по направлениям деятельности Центра оборудованы учебные кабинеты и лаборатории
249	Мероприятие 7.7. Мероприятия, направленные на создание, открытие и организацию деятельности сети детских технопарков «Кванториум»	148 657,1	148 657,1	100,0	0,0	100,0	В рамках мероприятия осуществлялось создание детского технопарка "Кванториум" в г. Верхняя Пышма. Кроме того, осуществлялись расходы на содержание сети детских технопарков "Кванториум" (созданный в 2020 году "Квантриум Верхняя Пышма", а также «Кванториум Свердловской области» и «Кванториум г. Первоуральск» (структурные подразделения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»)
250	областной бюджет	148 657,1	148 657,1	100,0	0,0	100,0	В рамках мероприятия осуществлялось создание детского технопарка "Кванториум" в г. Верхняя Пышма. Кроме того, осуществлялись расходы на содержание сети детских технопарков "Кванториум" (созданный в 2020 году "Квантриум Верхняя Пышма", а также «Кванториум Свердловской области» и «Кванториум г. Первоуральск» (структурные подразделения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»)
251	Мероприятие 7.8. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	14 793,0	12 337,2	83,4	0,0	83,4
252	федеральный бюджет	7 574,3	5 928,9	78,3	0,0	78,3	На основании заключенного между Министерством просвещения РФ и Правительством Свердловской области соглашения от 20.12.20219 № 073-09-2020-444 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с учетом дополнительных соглашений от 24.04.2019 № 073-09-2020-444/1 и 15.09.2020 № 073-09-2020-444/3) предусмотренные бюджетные средства освоены в полном объеме. Дополнительные соглашения на уменьшение объемов финансирования за счет средств федерального и областного бюджета заключены в связи с наличием сэкономленных бюджетных средств после проведения аукционных процедур, заключения контрактов на проведение ремонта спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них, по итогам приемки выполненных работ по ремонту спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них, и осуществления расходов за счет средств федерального и областного бюджетов согласно уровню софинансирования
253	областной бюджет	3 730,7	2 920,2	78,3	0,0	78,3	На основании заключенного между Министерством просвещения РФ и Правительством Свердловской области соглашения от 20.12.20219 № 073-09-2020-444 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с учетом дополнительных соглашений от 24.04.2019 № 073-09-2020-444/1 и 15.09.2020 № 073-09-2020-444/3) предусмотренные бюджетные средства освоены в полном объеме. Дополнительные соглашения на уменьшение объемов финансирования за счет средств федерального и областного бюджета заключены в связи с наличием сэкономленных бюджетных средств после проведения аукционных процедур, заключения контрактов на проведение ремонта спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них, по итогам приемки выполненных работ по ремонту спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них, и осуществления расходов за счет средств федерального и областного бюджетов согласно уровню софинансирования
254	в том числе субсидии местным бюджетам	3 730,7	2 920,2	78,3	0,0	78,3	На основании заключенного между Министерством просвещения РФ и Правительством Свердловской области соглашения от 20.12.20219 № 073-09-2020-444 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с учетом дополнительных соглашений от 24.04.2019 № 073-09-2020-444/1 и 15.09.2020 № 073-09-2020-444/3) предусмотренные бюджетные средства освоены в полном объеме. Дополнительные соглашения на уменьшение объемов финансирования за счет средств федерального и областного бюджета заключены в связи с наличием сэкономленных бюджетных средств после проведения аукционных процедур, заключения контрактов на проведение ремонта спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них, по итогам приемки выполненных работ по ремонту спортивных залов, в том числе вспомогательных помещений при них, и осуществления расходов за счет средств федерального и областного бюджетов согласно уровню софинансирования
255	местный бюджет	3 488,0	3 488,1	100,0	0,0	100,0
256	Мероприятие 7.9. Государственная поддержка организаций, расположенных на территории Свердловской области, в целях оказания ими психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	488,6	488,6	100,0	0,0	100,0	В октябре 2019 года Министерством просвещения Российской Федерации проведен конкурсный отбор на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Два муниципальных дошкольных учреждения Свердловской области приняли участие в конкурсном отборе и признаны победителями, прошедшими конкурсный отбор. В бюджете Свердловской области предусмотрены финансовые средства обеспечивающие расходные обязательства по софинансированию: 1) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида «Росток»; 2) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 154 (г. Екатеринбург). Грантополучателями за отчетный период оказано 20080 услуг консультативной помощи гражданам (нарастающим итогом с 2019 года – 40100 услуг)
257	областной бюджет	488,6	488,6	100,0	0,0	100,0	В октябре 2019 года Министерством просвещения Российской Федерации проведен конкурсный отбор на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Два муниципальных дошкольных учреждения Свердловской области приняли участие в конкурсном отборе и признаны победителями, прошедшими конкурсный отбор. В бюджете Свердловской области предусмотрены финансовые средства обеспечивающие расходные обязательства по софинансированию: 1) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида «Росток»; 2) муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 154 (г. Екатеринбург). Грантополучателями за отчетный период оказано 20080 услуг консультативной помощи гражданам (нарастающим итогом с 2019 года – 40100 услуг)
258	Мероприятие 7.10. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	9 511,4	9 511,4	100,0	0,0	100,0	В реализации мероприятия принимают участие государственные учреждения, подведомственные Министерству образования. С целью оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей на территории Свердловской области организована работа 646 консультативных пунктов. За период с 01.01.2020 по 26.12.2020 гражданам, имеющим детей, оказано 191 130 консультативных, методических и психолого-педагогических услуг, связанных с вопросами образования, воспитания и развития детей, в том числе для родителей детей в возрасте до 7 лет – 67 033 услуг
259	областной бюджет	9 511,4	9 511,4	100,0	0,0	100,0	В реализации мероприятия принимают участие государственные учреждения, подведомственные Министерству образования. С целью оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей на территории Свердловской области организована работа 646 консультативных пунктов. За период с 01.01.2020 по 26.12.2020 гражданам, имеющим детей, оказано 191 130 консультативных, методических и психолого-педагогических услуг, связанных с вопросами образования, воспитания и развития детей, в том числе для родителей детей в возрасте до 7 лет – 67 033 услуг
260	Мероприятие 7.11. Создание центров цифрового образования детей	13 264,8	13 148,2	99,1	0,0	99,1
261	федеральный бюджет	12 336,3	12 227,8	99,1	0,0	99,1	В 2020 году в Свердловской области на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, ул. Чемпионов, д. 11) создан второй в Свердловской области центр цифрового образования детей «IT-куб». В 2020 году численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств областного бюджета по дополнительным общеобразовательным программам на базе центра цифрового образования детей «IT-куб», составила 1273 человека. Кроме того, на базе центров проводятся мероприятия, акции, мастер-классы, воркшопы
262	областной бюджет	928,5	920,4	99,1	0,0	99,1	В 2020 году в Свердловской области на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, ул. Чемпионов, д. 11) создан второй в Свердловской области центр цифрового образования детей «IT-куб». В 2020 году численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств областного бюджета по дополнительным общеобразовательным программам на базе центра цифрового образования детей «IT-куб», составила 1273 человека. Кроме того, на базе центров проводятся мероприятия, акции, мастер-классы, воркшопы
263	Мероприятие 7.12. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	250 836,5	245 132,0	97,7	0,0	97,7
264	федеральный бюджет	212 204,1	206 899,0	97,5	0,0	97,5	В 2020 году 101 образовательная организация Свердловской области (79 общеобразовательных организаций и 22 организаций среднего профессионального образования) получила оборудование в рамках реализации соглашения от 21.12.2019 № 073-09-2020-071 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Максимальная стоимость одного комплекта оборудования составляет 2259,17 тыс. рублей, который включает в себя 1 многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир), 6 ноутбуков для управленческого персонала, 2 ноутбука педагога, 2 интерактивных комплекса, 30 ноутбуков мобильного класса
265	областной бюджет	38 632,4	38 233,0	99,0	0,0	99,0	В 2020 году 101 образовательная организация Свердловской области (79 общеобразовательных организаций и 22 организаций среднего профессионального образования) получила оборудование в рамках реализации соглашения от 21.12.2019 № 073-09-2020-071 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Максимальная стоимость одного комплекта оборудования составляет 2259,17 тыс. рублей, который включает в себя 1 многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир), 6 ноутбуков для управленческого персонала, 2 ноутбука педагога, 2 интерактивных комплекса, 30 ноутбуков мобильного класса
266	Мероприятие 7.13. Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	141 176,1	144 066,1	102,0	0,0	102,0
267	федеральный бюджет	80 394,9	80 394,9	100,0	0,0	100,0	В 2020 году на средства федерального и областного бюджетов созданы 2 учреждения: центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – структурное подразделение Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 75); центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов – подведомственное Министерству образования государственное автономное учреждение на базе Свердловского областного музыкально-эстетического педагогического колледжа (г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 5) (далее – центр оценки). В 2020 году на базе и с использованием ресурсов Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников прошли повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования 2802 педагогических работника системы общего, дополнительного и профессионального образования
268	областной бюджет	60 781,2	63 671,2	104,8	0,0	104,8	В 2020 году на средства федерального и областного бюджетов созданы 2 учреждения: центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – структурное подразделение Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 75); центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов – подведомственное Министерству образования государственное автономное учреждение на базе Свердловского областного музыкально-эстетического педагогического колледжа (г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 5) (далее – центр оценки). В 2020 году на базе и с использованием ресурсов Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников прошли повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования 2802 педагогических работника системы общего, дополнительного и профессионального образования
269	Мероприятие 7.14. Реализация мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	176 248,0	176 248,0	100,0	0,0	100,0	Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.12.2019 № 679 «Об утверждении перечня образовательных организаций – победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых грантов» утвержден перечень 4 профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования, на базе которых в 2020 году создаются 29 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций Ворлдскиллс. Размер привлекаемых средств гранта из федерального бюджета составляет 144 320 000 рублей. Созданы и открыты 29 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по различным компетенциям
270	областной бюджет	176 248,0	176 248,0	100,0	0,0	100,0	Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.12.2019 № 679 «Об утверждении перечня образовательных организаций – победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых грантов» утвержден перечень 4 профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования, на базе которых в 2020 году создаются 29 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций Ворлдскиллс. Размер привлекаемых средств гранта из федерального бюджета составляет 144 320 000 рублей. Созданы и открыты 29 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по различным компетенциям
271	Мероприятие 7.15. Создание и обеспечение финансовой деятельности центров цифрового образования детей	83 578,5	83 578,5	100,0	0,0	100,0	В рамках мероприятия осуществлялось создание и обеспечение деятельности второго в Свердловской области центра цифрового образования детей «IT-куб».(г. Екатеринбург, ул. Чемпионов, д. 11). Также обеспечено функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году (г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, д. 11а). В 2020 году численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств областного бюджета по дополнительным общеобразовательным программам на базе центра цифрового образования детей «IT-куб», составила 1273 человека.
272	областной бюджет	83 578,5	83 578,5	100,0	0,0	100,0	В рамках мероприятия осуществлялось создание и обеспечение деятельности второго в Свердловской области центра цифрового образования детей «IT-куб».(г. Екатеринбург, ул. Чемпионов, д. 11). Также обеспечено функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году (г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, д. 11а). В 2020 году численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств областного бюджета по дополнительным общеобразовательным программам на базе центра цифрового образования детей «IT-куб», составила 1273 человека.
273	Мероприятие 7.16. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей	336 714,0	335 075,4	99,5	0,0	99,5
274	федеральный бюджет	313 144,0	311 620,1	99,5	0,0	99,5	Предоставлена субсидия Фонду «Золотое сечение» в размере 76 430 тыс. рублей на проведение ремонтных работ здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 5 (соглашение от 18.05.2020 № 836). Осуществлены ремонтные работы на общую сумму 57 264,138 тыс. рублей. Разработаны и приняты: распоряжение Правительства Свердловской области от 31.01.2020 № 33-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 04.07.2019 № 317-РП «О создании в Свердловской области Центра выявления и поддержки одаренных детей», постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2020 № 252-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений), на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей». Объявлен грант в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений), на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей. Заключено соглашение с нетиповой образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Заключены контракты на проведение ремонтных работ для создания Центра выявления и поддержки одаренных детей. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 20.12.2019 № 073-09-2020-227 в Свердловской области на базе нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» создан Центр выявления и поддержки одаренных детей (далее – Центр). Деятельность Центра осуществляется по следующим направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы». Одной из площадок Центра является ЗЦ «Таватуй». На обновление инфраструктурного комплекса ЗЦ «Таватуй» в рамках соглашения в 2020 году предусмотрена субсидия из федерального и областного бюджетов в объеме 335 075,4 тыс. рублей. Осуществлены ремонтные работы учебных и жилых помещений ЗЦ «Таватуй» на общую сумму 14 469 426,87 руб. Для реализации образовательных программ по направлениям деятельности Центра оборудованы учебные кабинеты и лаборатории
275	областной бюджет	23 570,0	23 455,3	99,5	0,0	99,5	Предоставлена субсидия Фонду «Золотое сечение» в размере 76 430 тыс. рублей на проведение ремонтных работ здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 5 (соглашение от 18.05.2020 № 836). Осуществлены ремонтные работы на общую сумму 57 264,138 тыс. рублей. Разработаны и приняты: распоряжение Правительства Свердловской области от 31.01.2020 № 33-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 04.07.2019 № 317-РП «О создании в Свердловской области Центра выявления и поддержки одаренных детей», постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2020 № 252-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений), на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей». Объявлен грант в форме субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области (за исключением казенных учреждений), на создание и функционирование Центра выявления и поддержки одаренных детей. Заключено соглашение с нетиповой образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Заключены контракты на проведение ремонтных работ для создания Центра выявления и поддержки одаренных детей. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 20.12.2019 № 073-09-2020-227 в Свердловской области на базе нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» создан Центр выявления и поддержки одаренных детей (далее – Центр). Деятельность Центра осуществляется по следующим направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы». Одной из площадок Центра является ЗЦ «Таватуй». На обновление инфраструктурного комплекса ЗЦ «Таватуй» в рамках соглашения в 2020 году предусмотрена субсидия из федерального и областного бюджетов в объеме 335 075,4 тыс. рублей. Осуществлены ремонтные работы учебных и жилых помещений ЗЦ «Таватуй» на общую сумму 14 469 426,87 руб. Для реализации образовательных программ по направлениям деятельности Центра оборудованы учебные кабинеты и лаборатории
276	Мероприятие 7.17. Создание детских технопарков «Кванториум»	73 355,8	70 607,4	96,3	0,0	96,3
277	федеральный бюджет	68 220,9	65 664,9	96,3	0,0	96,3	Создан детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма». Детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма» является структурным подразделением ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», созданным на площадке Дворца технического творчества по адресу: г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 2Г. На 31.12.2020 количество обучающихся в сетевой форме составляет 590 человек. Набор детей продолжается, на программы детского технопарка в 2021 году будут зачислены 800 детей
278	областной бюджет	5 134,9	4 942,5	96,3	0,0	96,3	Создан детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма». Детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма» является структурным подразделением ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», созданным на площадке Дворца технического творчества по адресу: г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 2Г. На 31.12.2020 количество обучающихся в сетевой форме составляет 590 человек. Набор детей продолжается, на программы детского технопарка в 2021 году будут зачислены 800 детей
279	ПОДПРОГРАММА 8. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
280	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	14 805,4	14 805,4	100,0	0,0	100,0
281	федеральный бюджет	13 769,0	13 769,0	100,0	0,0	100,0
282	областной бюджет	1 036,4	1 036,4	100,0	0,0	100,0
283	«Прочие нужды»
284	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	14 805,4	14 805,4	100,0	0,0	100,0
285	федеральный бюджет	13 769,0	13 769,0	100,0	0,0	100,0
286	областной бюджет	1 036,4	1 036,4	100,0	0,0	100,0
287	Мероприятие 8.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	14 805,4	14 805,4	100,0	0,0	100,0
288	федеральный бюджет	13 769,0	13 769,0	100,0	0,0	100,0	Мероприятие выполнено. В 2020 году Министерством образования и молодежной политики Свердловской области проведен отбор частных дошкольных организаций для предоставления субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. По результатам отбора, между двумя частными дошкольными организациями распределена субсидия в размере 14 805,4 тысяч рублей на создание 120 дополнительных мест. Дополнительные места в количестве 62 и 58 единиц созданы в городе Нижний Тагил (ИП Мордвова И.С., детский сад «Суперпочемучки») и городе Екатеринбурге (Частное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад Полянка») соответственно
289	областной бюджет	1 036,4	1 036,4	100,0	0,0	100,0	Мероприятие выполнено. В 2020 году Министерством образования и молодежной политики Свердловской области проведен отбор частных дошкольных организаций для предоставления субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. По результатам отбора, между двумя частными дошкольными организациями распределена субсидия в размере 14 805,4 тысяч рублей на создание 120 дополнительных мест. Дополнительные места в количестве 62 и 58 единиц созданы в городе Нижний Тагил (ИП Мордвова И.С., детский сад «Суперпочемучки») и городе Екатеринбурге (Частное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад Полянка») соответственно
290	ПОДПРОГРАММА 9. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
291	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 450,0	1 450,0	100,0	0,0	100,0
292	областной бюджет	1 450,0	1 450,0	100,0	0,0	100,0
293	«Прочие нужды»
294	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	1 450,0	1 450,0	100,0	0,0	100,0
295	областной бюджет	1 450,0	1 450,0	100,0	0,0	100,0
296	Мероприятие 9.1. Создание условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, проведение массовых, в том числе всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	1 450,0	1 450,0	100,0	0,0	100,0	В рамках мероприятия ГАНОУ СО "Дворец молодежи" осуществлены организация и проведение областных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и организация участия команды Свердловской области во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» осуществлены организация и проведение областного первенства по автомногоборью и участие команды Свердловской области во Всероссийском первенстве по автомногоборью и организация и проведение молодежного форума «Мы – за безопасность на дорогах»
297	областной бюджет	1 450,0	1 450,0	100,0	0,0	100,0	В рамках мероприятия ГАНОУ СО "Дворец молодежи" осуществлены организация и проведение областных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и организация участия команды Свердловской области во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» осуществлены организация и проведение областного первенства по автомногоборью и участие команды Свердловской области во Всероссийском первенстве по автомногоборью и организация и проведение молодежного форума «Мы – за безопасность на дорогах»

______________________________
* В полном объеме информация о фактическом исполнении мероприятий приведена в пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики
в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году