|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Содействие занятости на территории Свердловской области | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Содействие занятости на территории Свердловской области | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Содействие занятости на территории Свердловской области | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Креков П.В. | | Заместитель Губернатора Свердловской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Антонов Д.А. | | Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области | | |
| Администратор регионального проекта | Малютина И.А. | | Заместитель Директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» | | |
| 2 | | | | | |
| Содействие занятости на территории Свердловской области | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 3 | Государственная программа | Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма «Профессиональное обучение, профессиональная ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация на рынке труда» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | Дата | | 2018 | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | | | | | ФП | | Месяц | | | 3,70 | | 01.01.2020 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 3,7000 | | | 3,7000 | | | | 3,7000 | | | 0,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.2. | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году | | | | | ФП | | Тысяча мест | | | 0,41 | | 01.01.2020 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 3,0020 | | | 3,1220 | | | | 3,6800 | | | 0,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.3. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | | | | | ФП | | Процент | | | 80,47 | | 01.01.2018 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 98,0300 | | | 99,6700 | | | | 99,8700 | | | 0,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года | | |  |
| 01.02 | | | 01.03 | | 01.04 | | 01.05 | | | 01.06 | | | 01.07 | | | 01.08 | | 01.09 | | 01.10 | | 01.11 | | 01.12 | | |  |
| 1 | | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | | | | | | | | ФП | | | Месяц | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 3,7000 | | |  |
| 1.2. | | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году | | | | | | | | ФП | | | Тысяча мест | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 3,0020 | | |  |
| 1.3. | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | | | | | | | | ФП | | | Процент | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 98,0300 | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и | | | | - | | ТЫС МЕСТ | | 0 | | | - | | - | | 0.405 | | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | Создано не менее 405 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. . Нарастающий итог | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.2 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным | | | | - | | ТЫС МЕСТ | | 0 | | | - | | - | | - | | | 1.685 | | 2.345 | | 2.345 | | | 2.615 | | | - | | | - | | - | | Создано не менее 2230 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Нарастающий итог | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | | | | | | | имущества | |  |
|  |
|  |
| 1.3 | Созданы дополнительные | | | | - | | МЕСТ | | 0 | | | - | | - | | - | | | 120 | | 132 | | 120 | | | 288 | | | - | | | - | | - | | Создание дополнительных | | | | | | | | | Обеспечение | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Нарастающий итог | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит:  - повысить доступность дошкольного образования; | | | | | | | | | реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.4 | Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за | | | | - | | ТЫС МЕСТ | | - | | | - | | - | | 1.22 | | | 1.22 | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | | | | | | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | нарастающим итогом. Нарастающий итог | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
| 2 | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | | | | - | | ЕД | | 16 | | | 31.12.2019 | | - | | - | | | - | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | - | | - | | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года | | | | | | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. | | | | | 308 334,70 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 308 334,70 | | | | |  |
|  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 308 334,70 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 308 334,70 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 294 530,90 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 294 530,90 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1.4. | | | | *местным бюджетам* | | | | | 294 530,90 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 294 530,90 | | | | |  |
| 1.1.1.2. | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | 308 334,70 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 308 334,70 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых | | | | | 931 973,50 | | | | 1 087 382,60 | | | | | 0,00 | | | | | 179 318,00 | | | | | | | | 230 834,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 429 509,00 | | | | |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 931 973,50 | | | | 1 087 382,60 | | | | | 0,00 | | | | | 179 318,00 | | | | | | | | 230 834,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 429 509,00 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 886 403,00 | | | | 1 087 382,60 | | | | | 0,00 | | | | | 137 936,90 | | | | | | | | 177 565,30 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 289 287,80 | | | | |  |
| 1.2.1.1.1. | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | 0,00 | | | | 916 458,30 | | | | | 0,00 | | | | | 137 936,90 | | | | | | | | 177 565,30 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 231 960,50 | | | | |  |
| 1.2.1.1.1.4. | | | | *местным бюджетам* | | | | | 664 994,20 | | | | 916 458,30 | | | | | 0,00 | | | | | 137 936,90 | | | | | | | | 177 565,30 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 896 954,70 | | | | |  |
| 1.2.1.2. | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | 710 564,70 | | | | 916 458,30 | | | | | 0,00 | | | | | 179 318,00 | | | | | | | | 230 834,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 2 037 175,90 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную | | | | | 0,00 | | | | 14 805,40 | | | | | 16 288,90 | | | | | 14 808,00 | | | | | | | | 35 539,30 | | | | | 0,00 | | | | | | 81 441,60 | | | | |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 14 805,40 | | | | | 16 288,90 | | | | | 14 808,00 | | | | | | | | 35 539,30 | | | | | 0,00 | | | | | | 81 441,60 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 14 805,40 | | | | | 16 288,90 | | | | | 14 808,00 | | | | | | | | 35 539,30 | | | | | 0,00 | | | | | | 81 441,60 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет (только за счет средств областного бюджета) | | | | | 0,00 | | | | 352 939,20 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 352 939,20 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 352 939,20 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 352 939,20 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 243 431,20 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 243 431,20 | | | | |  |
| 2.1.1.1.1. | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | 0,00 | | | | 206 937,30 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 206 937,30 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | *местным бюджетам* | | | | | 0,00 | | | | 206 937,30 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 206 937,30 | | | | |  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.4. | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 2.1.1.2. | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | 0,00 | | | | 316 445,30 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 316 445,30 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 3 | | | | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | | | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 1 960,00 | | | | | 1 991,00 | | | | | | | | 6 495,10 | | | | | 0,00 | | | | | | 10 446,10 | | | | |  |
| 3.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 1 960,00 | | | | | 1 991,00 | | | | | | | | 6 495,10 | | | | | 0,00 | | | | | | 10 446,10 | | | | |  |
| 3.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 1 960,00 | | | | | 1 991,00 | | | | | | | | 6 495,10 | | | | | 0,00 | | | | | | 10 446,10 | | | | |  |
| 3.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | 1 240 308,20 | | | | 1 455 127,20 | | | | | 18 248,90 | | | | | 196 117,00 | | | | | | | | 272 869,30 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 182 670,60 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | 1 240 308,20 | | | | 1 455 127,20 | | | | | 18 248,90 | | | | | 196 117,00 | | | | | | | | 272 869,30 | | | | | 0,00 | | | | | | 3 182 670,60 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |  |
|  | | | | | | | | Содействие занятости на территории Свердловской области | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |  |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. | Создано не менее 405 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |  | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол |  |  | |  | |
| 18 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.2 | Результат "Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. | Создано не менее 2230 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |  | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 27.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Волков М.М. |  | |  | |
| 19 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Введено 11 дошкольных образовательных организаций на 2230 мест" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. | Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | |  | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. |  | |  | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Биктуганов Ю.И. |  | |  | |
| 20 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.3 | Результат "Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит:  - повысить доступность дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;  - сохранить позитивные тенденции | |  | |
|
|
| 21 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. | |  | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Обеспечено проведение отбора частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в которых будут созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности" | - | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. |  | |  | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, возникающих при реализации | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Биктуганов Ю.И. |  | |  | |
| 22 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  | |
|
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Биктуганов Ю.И. |  | |  | |
| 23 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. |  | |  | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными |  |  | |  | |
| 24 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сформирован (в части результата федерального проекта)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
|
| 1.4 | Результат "Созданы дополнительные | - | 31.12.2020 | Взаимо | Взаимо | Биктуганов |  | |  | |
| 25 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ю.И. |  | |  | |
|
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст |  |  | |  | |
|
| 26 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  | |
| 2 | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации" | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года | |  | |
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2021 | 02 | 04 | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Обеспечен | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимо | Антонов Д.А. |  | |  | |
| 27 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 28 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Антонов Д.А. |  | |  | |
| 29 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  | |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Антонов Д.А. |  | |  | |
| 30 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | федерального проекта)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Антонов Д.А. |  | |  | |
| 31 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 32 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.18 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Антонов Д.А. |  | |  | |
| 33 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.20 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.21 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Антонов Д.А. |  | |  | |
| 34 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 2.1.22 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.23 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.24 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Антонов Д.А. |  | |  | |
| 35 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | |
| 2.1.25 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.26 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 36 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.1.27 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|
| 2.1.28 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  | |  | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Антонов Д. А. | Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области | Чемезов О. Л. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Малютина И. А. | Заместитель Директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области | Антонов Д. А. | 5 |  |
| Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антонов Д. А. | Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области | Чемезов О. Л. | 10 |  |
| Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Волков М. М. | Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Швиндт С. В. | 5 |  |
| Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и | Креков П. В. | 5 |  |
|  | результата регионального проекта |  | молодежной политики Свердловской области |  |  |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Волков М. М. | Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Швиндт С. В. | 5 |  |
| Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |  |
| Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |  |
| Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет (только за счет средств областного бюджета) | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |  |