|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Содействие занятости на территории Свердловской области |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Содействие занятости на территории Свердловской области |
| Краткое наименование региональногопроекта | Содействие занятости на территории Свердловской области | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Креков П.В. | Заместитель Губернатора Свердловской области |
| Руководитель регионального проекта | Антонов Д.А. | Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области |
| Администратор регионального проекта | Малютина И.А. | Заместитель Директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» |
| Подпрограмма(направление) | Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» |
| Подпрограмма(направление) | Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» |
| 2 |
| Содействие занятости на территории Свердловской области |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 3 | Государственная программа | Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» |
| Подпрограмма(направление) | Подпрограмма «Профессиональное обучение, профессиональная ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация на рынке труда» |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. |  |
| 1.1. | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | ФП | Месяц | 3,70 | 01.01.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 0,0000 | - | - | - |  |
| 1.2. | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году | ФП | Тысяча мест | 0,41 | 01.01.2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0020 | 3,1220 | 3,6800 | 0,0000 | - | - | - |  |
| 1.3. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ФП | Процент | 80,47 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,0300 | 99,6700 | 99,8700 | 0,0000 | - | - | - |  |
| 4 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2021 года |  |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. |  |
| 1.1. | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | ФП | Месяц | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,7000 |  |
| 1.2. | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году | ФП | Тысяча мест | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0020 |  |
| 1.3. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,0300 |  |
| 5 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. |  |
| 1.1 | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и  | - | ТЫС МЕСТ | 0 | - | - | 0.405 | - | - | - | - | - | - | - | Создано не менее 405 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. . Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъектов Российской Федерации и местных бюджетов  |  |  |
|  |
| 1.2 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным  | - | ТЫС МЕСТ | 0 | - | - | - | 1.685 | 2.345 | 2.345 | 2.615 | - | - | - |  Создано не менее 2230 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого  |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов  | имущества |  |
|  |
|  |
| 1.3 | Созданы дополнительные  | - | МЕСТ | 0 | - | - | - | 120 | 132 | 120 | 288 | - | - | - | Создание дополнительных  | Обеспечение  |  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит:- повысить доступность дошкольного образования; | реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. |  |  |
|  |
| 1.4 | Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за  | - | ТЫС МЕСТ | - | - | - | 1.22 | 1.22 | - | - | - | - | - | - |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 11 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест,  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 12 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | нарастающим итогом. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |  |
| 2.1 | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | - | ЕД | 16 | 31.12.2019 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 13 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0 |  |
| 1.1 | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.  | 308 334,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 334,70 |  |
|  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 308 334,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 334,70 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 294 530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 530,90 |  |
| 1.1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 294 530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 530,90 |  |
| 1.1.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 308 334,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 334,70 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых  | 931 973,50 | 1 087 382,60 | 0,00 | 179 318,00 | 230 834,90 | 0,00 | 2 429 509,00 |  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 931 973,50 | 1 087 382,60 | 0,00 | 179 318,00 | 230 834,90 | 0,00 | 2 429 509,00 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 886 403,00 | 1 087 382,60 | 0,00 | 137 936,90 | 177 565,30 | 0,00 | 2 289 287,80 |  |
| 1.2.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 916 458,30 | 0,00 | 137 936,90 | 177 565,30 | 0,00 | 1 231 960,50 |  |
| 1.2.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 664 994,20 | 916 458,30 | 0,00 | 137 936,90 | 177 565,30 | 0,00 | 1 896 954,70 |  |
| 1.2.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 710 564,70 | 916 458,30 | 0,00 | 179 318,00 | 230 834,90 | 0,00 | 2 037 175,90 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную  | 0,00 | 14 805,40 | 16 288,90 | 14 808,00 | 35 539,30 | 0,00 | 81 441,60 |  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 14 805,40 | 16 288,90 | 14 808,00 | 35 539,30 | 0,00 | 81 441,60 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 14 805,40 | 16 288,90 | 14 808,00 | 35 539,30 | 0,00 | 81 441,60 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | 0 |  |
| 2.1 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет (только за счет средств областного бюджета)  | 0,00 | 352 939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 939,20 |  |
| 2.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 352 939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 939,20 |  |
| 2.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 243 431,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 431,20 |  |
| 2.1.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 206 937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 937,30 |  |
| 2.1.1.1. | *местным бюджетам* | 0,00 | 206 937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 937,30 |  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 316 445,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 445,30 |  |
| 2.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения0 |  |
| 3.1 | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 1 991,00 | 6 495,10 | 0,00 | 10 446,10 |  |
| 3.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 1 991,00 | 6 495,10 | 0,00 | 10 446,10 |  |
| 3.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 1 991,00 | 6 495,10 | 0,00 | 10 446,10 |  |
| 3.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 1 240 308,20 | 1 455 127,20 | 18 248,90 | 196 117,00 | 272 869,30 | 0,00 | 3 182 670,60 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 1 240 308,20 | 1 455 127,20 | 18 248,90 | 196 117,00 | 272 869,30 | 0,00 | 3 182 670,60 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 17 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Содействие занятости на территории Свердловской области |  |
| 00 |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование. |
| 1.1 | Результат "Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. | Создано не менее 405 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов  |  |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол |  |  |  |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |
| 1.2 | Результат "Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. |  Создано не менее 2230 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов  |  |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 27.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Волков М.М. |  |  |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Введено 11 дошкольных образовательных организаций на 2230 мест" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. |  Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. |  |  |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Биктуганов Ю.И. |  |  |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |
| 1.3 | Результат "Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит:- повысить доступность дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;- сохранить позитивные тенденции  |  |
|
|
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Обеспечено проведение отбора частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в которых будут созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности" | - | 01.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. |  |  |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, возникающих при реализации  | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Биктуганов Ю.И. |  |  |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |
|
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Биктуганов Ю.И. |  |  |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Биктуганов Ю.И. |  |  |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта  | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  |  |  |  |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сформирован (в части результата федерального проекта)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
|
| 1.4 | Результат "Созданы дополнительные  | - | 31.12.2020 | Взаимо | Взаимо | Биктуганов  |  |  |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ю.И. |  |  |
|
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст |  |  |  |
|
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |
| 2 | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |
| 2.1 | Результат "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации" | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года |  |
|
| 2.1.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2021 | 02 | 04 | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Обеспечен  | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимо | Антонов Д.А. |  |  |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Антонов Д.А. |  |  |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Антонов Д.А. |  |  |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | федерального проекта)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Антонов Д.А. |  |  |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |   |  |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.18 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Антонов Д.А. |  |  |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.20 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.21 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Антонов Д.А. |  |  |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
| 2.1.22 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.23 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.24 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Антонов Д.А. |  |  |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |
| 2.1.25 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.26 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|
| 2.1.28 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Антонов Д.А. |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 37 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Антонов Д. А. | Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области | Чемезов О. Л. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Малютина И. А. | Заместитель Директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области | Антонов Д. А. | 5 |  |
| Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антонов Д. А. | Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области | Чемезов О. Л. | 10 |  |
| Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Волков М. М. | Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Швиндт С. В. | 5 |  |
| Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов |  |
| 7 | Ответственный за достижение  | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и  | Креков П. В. | 5 |  |
|  | результата регионального проекта |  | молодежной политики Свердловской области |  |  |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Волков М. М. | Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Швиндт С. В. | 5 |  |
| Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |  |
| Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |  |
| Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет (только за счет средств областного бюджета)  |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биктуганов Ю. И. | Министр образования и молодежной политики Свердловской области | Креков П. В. | 5 |  |